Töökoosolek nr. 7 
	Objekt:
	Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus

	Aeg
	01.06.2026 kell 14.00 – 15.00

	Koht:
	Objektil

	
	Ettevõte/organisatsioon
	E-mail 
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija-Transpordiamet Lõuna üksus (T)
Andres Aasna / projektijuht / tellija esindaja

	

andres.aasna@transpordiamet.ee

	

53231631


	
	Insener-Taalri Varahaldus AS (JV)
Gennadi Požarski / silla järelevalveinsener / järelevalve esindaja
	

gennadi.pozarski@taaler.ee 

	

56941748



	
	Töövõtja-GRK Eesti OÜ (TV)
Kristjan Mänd / projektijuht / töövõtja esindaja 
Meelis Metsoja / objektijuht /

	
kristjan.mand@grk.ee 

 tõrva.haldus@gmail.com

	
53540454

53439317

	Koosoleku juhataja:
	Gennadi Požarski
	
	

	Protokollis:
	Gennadi Požarski
	
	

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja/ täitmise tähtaeg

	
1 Tehtud ja tegemisel tööd

	1.1 Tehtud tööd:
· Silla tekiplaadi hüdroisolatsioonitööd.
· Väljaehitatud teelõigu muldkeha ja kildalus
1.2 Tegemisel tööd:
· Asfalteerimistööd
1.3 Piirde paigaldus planeeritud teostada järgmisel nädalal. Sel nädalal,  kolmapäeval, teostatakse peenarde kindlustamine purustatud kruusaga. Markeerimistööd teostatakse kahe nädala pärast.
Tööd püsivad graafikus. Tee avatakse liikluseks alates 13.juunist.
	

	2 Eelmisel nõupidamisel ülesjäänud küsimuste lahendused
	2.1 TV esitas asfaltsegude retseptid kooskõlastamiseks Insenerile.
2.2 TV soovib alustada esimesel võimalusel kruusateele pos. 5 materjali pealeveoga. Tellija on ettepanekuga nõus, kuid enne tööde algust tuleb teavitada sellest Taagepera lossi omanikke. Lisaks peab olema tööde ajal tagatud ohutu läbipääs tavaliiklejatele. TV informeeris, et vedu on planeeritud peale 15.juunit.


	

	3 Kvaliteedi   küsimused (materjalid, sertifikaadid)


	3.1 Insener juhtis tähelepanu, et on vaja esitada kooskõlastamiseks ka pur.kruusa sertifikaadid.
       Saabunud laborist pur.kruusa terakoostise kohta katseprotokoll osutus sõela 0,063 osas puudulikuks: lubatust -  8-15% on 6,1.
3.2 Insener juhtis tähelepanu, et Bauhub-is dokumentatsioon tuleb täiendada. Puuduvad liiva, kruusa, killustiku veoselehed ja aruanded.
3.3 TV koos Inseneriga võttis asfaldiproovid (A+B).Reedel võetakse ka asfaldi puurkehad. Insener viib proovid katsetamiseks akkrediteeritud laborisse.
	








	4 Töötervishoid ja -ohutus 

	4.1 Objekti külastas Tööinspektsiooni esindaja.
	

	5 Liiklus-korraldus


	5.1 Ajutine liikluskorraldus on paigaldatud vastavalt kooskõlastatud skeemile. Ümbersõidu kruusatee lõigu sõidetavus on hea. Peale veetud pur.kruusa (umbes 3,7km) lõigule, on piiratud kiirust sellel lõigul  kuni – 50km/tunnis.
	

	6 Uued teemad 

	6.1 Koosolekul otsustati: et PK 28+25 kuni PK 28+45 (parem pool) paigaldatakse nõlvale kookosmatt, et vältida võimalikku erosiooni. TV teeb hinnapakkumuse, Insener koostab juhise.
[bookmark: _GoBack]6.2 Insener juhtis tähelepanu, et teemaal, väljaulatuvad kännud(üks vasakul ja teine paremal pool teed), tuleb maha lõigata nii, et oleks olemasoleva maapinnaga tasa.TV korraldab lähipäevil.
6.3 Insener juhtis tähelepanu, et kivitruubi drenaazi toru ots tuleb koonuse nõlvast väja viia. TV korraldab.
6.4 Lepiti kokku: Objekti teepiiril ülemineku koht on väga ebaühtlane. Selleks, et oleks üleminek uuele kattele sujuv, freesitakse umbes 40m2(4cm paksuselt) ja paigaldatakse lisaks projektsele AC 16surf segu mahule, umbes 105m2 juurde. Maht täpsustatakse teostusjoonisega.
6.5 T täpsustas, et mahasõitude asfalteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest tüüpjoonistest, kahel mahasõidul(objekti alguses-vasak pool ja objekti keskel-parem pool) tuleb tagada 3,5m laiused mahasõidud (projektis - 2,5m).
   

	

	7 Järgmine koosolek
	          Järgmine koosolek vastavalt vajadusele.
	

	Allkirjad:
Tellija esindaja, Andres Aasna

Töövõtja esindaja, Kristjan Mänd

Inseneri esindaja, Gennadi Požarski


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, JV-Insener, TV – Töövõtja, VV – Vallavalitsus. Enne töö vastava osa teostamisega alustamist esitatakse kõikide materjalide ja toodete dokumendid insenerile kooskõlastamiseks ja teadmiseks tellijale.

1

