**LISA 2**

**2025. aasta kriisikomisjoni tööplaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Toimumise aeg/periood | Lisainformatsioon | Vastutaja/kaasatud |
| 1 | *Tegevuse kirjeldus* | *Võimalusel märkida kuu täpsusega* | *Vajaduse korral muu olulise informatsiooni edastamiseks* | *Märkida asutusesisene vastutaja (nt komis­j­on­/­osa­kond/ametikoht) kui ka asutused/osakonnad, kes on tegevusse kaasatud* |
| 2 | Kriisikomisjoni koosolekute korraldamine | Lähtuvalt vajadusest |  | Vallavanem, kaasatud komisjoni liikmed ja vajadusel valla asutuste juhid  |
| 3 | Kompleksõppusel Kevadmurd 2025 osalemine  | Aprill 2025 |  | Vallavanem, kaasatakse kriisikomisjoni liikmeid |
| 4 | Generaatorite ühenduskohtade osas puuduste kõrvaldamine  | Jaanuar |  | Luunja Varahalduse SA juht, kaasatakse asutuste juhid |
| 5 | Kriisiindeksi analüüs ja parendustegevuste planeerimine | II kvartal |  | Vallavanem, kaasatakse kriisikomisjoni liikmed ja valla töötajad |
| 6 | Riskianalüüsi ning hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) üle vaatamine ja uuendamine | IV kvartal |  | Vallavanem, kaasatakse kriisikomisjoni liikmed ja valla töötajad |
| 7 | 2024. a toimunud kriisiõppuste järelmite arutelu ja edasiste tegevuste planeerimine | Aasta jooksul |  | Vallavanem, kaasatakse kriisikomisjoni liikmed ja vajadusel valla asutuste juhid  |
| 8 | Kerksuskeskuste toimepidevuse tagamine ja hindamine | Veebruar |  | Vallavanem, kaasatakse hoonete valdajad |
| 9 | Elutähtsate teenuste katkestuste kriisivalmiduse hindamine | III kvartal |  | Vallavanem, kaasatakse kriisikomisjoni liikmed ja ETO-de juhid |
| 10 | Evakuatsiooni -ja varjumiskohtade olukord  | Aasta jooksul |  | Luunja Varahalduse SA juht, kaasatakse hoonete valdajad |
| 11 | Kriisiõppuste läbi viimine valla asutustes | Aasta jooksul |  | Asutuste juhid |

NB! Tööplaani koostamisel võib abiks olla informatsioon omavalitsuste kriisideks valmisoleku indeksi kohta, mis on leitav aadressilt <https://www.minuomavalitsus.ee/local-government-units>