## Leht1
Lisa 4 Hinnapakkumuse vorm
RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ekspositsiooni sisuarendus ning interaktiivsed eksponaadid
Viitenumber: 297010
Pakkuja:
Element | Teema | Teostaja ülesanded | Maksumus km-ta | Tehtud tööde osakaal % | Akt 1 Summa
| Graafilise stiili loomine näitusele | Reklaamid: plakat, Instagrami postitus (1080 x 1350), Facebooki postitus (1,200 x 630), FB page cover koos tekstiga | 800 | 0 | 0
| Keeletoimetamine ja tõlked | ei kuulu käesoleva hanke mahtudesse hankija edastab pakkujale toimetatud ja tõlgitud tekstid. | 0 |  | 0
| Lihtsa keele vihikute kujundamine | "Lihtsas keeles" brošüüride sisuloome, kujundamine ja tootmine. A5, 32 lk, 4/4, eesti keeles 20 tk, inglise keeles 20 tk. | 2500 | 0 | 0
0
EKS 20 | Üleelusuurused putukad, rästik ja nastik. | Putukate mulaažid: parm, sääsk, kihulane ja põdrakärbes. Roomajad: rästik ja nastik. Mulaažid peavad olema peene (filigraanse) viimistlusega, detailsed ja võimalikult tõetruu viimistlusega. | 9000 | 0 | 0
EKS 20, EKS 23 | Akrüüli valatud kettad ja turbasamblad. | Valada akrüüli märgade metsa puutüvedele kinnitatavad detailid. Looduslik materjal Hankijalt, kokku valada 40 ketast. Turbasammalde lauale toota akrüüli valatud turbasamba sfäärilised elemendid 5 tk. | 8850 | 0 | 0
| 1.KORRUS | GRAAFIKA, EKRAANID, ANIMATSIOONID, FILMID
EKS-1 | Galerii üleujutustest | Kujundustööd, fotode ostmine autoritelt, 10 tk (fotod hangib tellija) | 450 | 100 | 450
EKS-2, MM-2 | Viienda aastaaja fotopannoo, avalugu | Foto kasutusõiguste ostmine, Jarek Jõepera. Graafika ekraani kõrval olevale korpuse pinnale (fotode kasutusõigused hangib tellija) | 400 | 100 | 400
|  | Eriline maastik. Animatsioon. Storyboardi loomine, illustreerimine, animeerimine. Helindamine, subtiitrid est + eng. Kuni 3 minutit. | 3500 | 50 | 1750
|  | Elupaigast rahvuspargiks. Animatsioon. Rahvuspargi kujunemine ja laienemine, töö kaartidega, kaitsevööndite ja piiride märkimine ja animeerimine. Storyboardi loomine, illustreerimine, animeerimine. Helindamine, subtiitrid est + eng. Kuni 2 minutit. | 3800 | 0 | 0
|  | Kuhu minna. Soomaa külastusobjektid. Kaardi ja objektidega sisuinfo, fotode otsimine ja kasutusõiguste ostmine. Wireframe´ide kavandamine, kujundamine. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 2300 | 0 | 0
|  | Programmeerimistööd, sisude ja keelte sisestamine | 1500 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 80 | 480
EKS-3, MM-3 | Soomaa jõed ja lammid | Seinagraafika kujundustööd, paigaldusjuhis. | 500 | 100 | 500
|  | Jõgede ja lammide elustik. Ekraan. Wireframe´ide kavandamine ja kujundamine, fotomaterjali otsimine ja kasutusõiguste ostmine, ca 30 tk. Helifailide hankimine. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 3500 | 50 | 1750
|  | Programmeerimistööd, sisude ja keelte sisestamine | 800 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 80 | 480
EKS-4 | Rabarinnak | Etikettide kujundustööd, trükifailid. Paigaldusjuhis. | 350 | 0 | 0
EKS-5 | Veetasemetega sein | Näituse pealkirja (logo) disain, tootmisjuhise koostamine. | 600 | 100 | 600
EKS-7 | Haabjas ja graafikapinnad | Graafikapindade kujundustööd, fototöötlus. Paigaldusjuhis. | 600 | 80 | 480
EKS-8 | Trepitagune fotopannoo | Foto kasutusõiguste ostmine, Jarek Jõepera. Trükifaili tegemine (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 400 | 100 | 400
EKS-9 | Lasteala | Lastealal pardikestega seinamängu loomine ja illustreerminine, freesijooniste loomine, paigaldusjuhis. Põrandakleebise illustreerimistööd, trükifaili tegemine. | 1600 | 50 | 800
EKS-10, MM-10 | Filmiruum | Filmiruumi põranda katmiseks trükitud kleebisega loomine, lisanduvad seinale ülespöörded. | 900 | 100 | 900
|  | Jõe elustiku toiduvõrgustik. Animatsioon. Taimede, kalade, loomade, lindude ja muude elementide illustreerimistööd. Storyboard´i kooskõlastamine, animeerimine (animatsiooni pikkus 3 minutit). Helindamine. | 7000 | 50 | 3500
|  | Filmi montaaž, helindamine, alguse ja lõpu tiitrite loomine, progressinäidiku lisamine. | 2200 | 50 | 1100
|  | Juhtekraani wireframe ´ide loomine, sisu sisestamine, programmeerimistööd. | 800 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 1800 | 50 | 900
EKS-11 | Niidu tööriistad | Etikettide kujundustööd, trükifailid. | 300 | 0 | 0
EKS-12 | Niidu graafikapinnad | Graafikapinna elementide kujundustööd, infograafika loomine, ajalooliste fotode kasutusõiguste ostmine arhiividest, fototöötlus. Paigaldusljuhis. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 800 | 80 | 640
EKS-13, MM-13 | Tasakaalumäng Hingepüüdja | Tasakaalumängu tootmine. Illustreerimistööd, animeermine, screensaver, heliefektid. Haabjaga sõidu all peab tellija silmas tasakaalumängu. Palume teil esitada oma nägemus, kuidas haabjaga sõidu eksponaadist teha külastajatele kaasahaarav ja mänguline lahendus, mis oleks ka töökindel. Haabja omapära seisnebki selles, et ta võib vees kergesti ümber minna – sellest ka selline eksponaat ja kogemuse pakkumine külastajatele. | 2600 | 80 | 2080
|  | Programmeerimistöö, testimine, paigaldamine | 2200 | 80 | 1760
|  | Tasakaalulaud koos korpusega, kontroller, elektroonika. | 2000 | 30 | 600
EKS-14, MM-14 | VR-prillid: Soomaa paigad, ligiid ja hooldustööd. | VR-prillide stsenaariumite ja storyboardide loomine, 4 erinevat sisu. Kasutamisloogika läbitöötamine, menüüd loomine. Helindamine est + eng 4 faili. | 5000 | 50 | 2500
|  | Tehnika paigaldamine. Failide seadistamine seadmetesse. Prillide taaskäivitamise kasutusjuhendi koostamine. | 600 | 0 | 0
EKS-15, MM-15 | Pärandkultuur, heinasaad, graafikapannoo | Heinasao pinnal oleva graafikapannoo kujundustööd, fototöötlus. Seina graafika loomine, paigaldusjuhis. | 1200 | 0 | 0
|  | Eluolu. Ekraani sisu. Wireframe´id. "Elu suurvee ajal" animatsiooni loomine (3 min), "Palgiparvetus", materjali loomine ja hankimine ning helindamine. Stuudiotöö: helifailide salvestamine, est + eng lugejad. | 3400 | 80 | 2720
|  | Haabjas. Ekraani sisu. Wireframe´id. Üks esitlusfail ja kaks videolugu monteerid, kujundustööd, animeerimine (slaidshow põhine) | 800 | 80 | 640
|  | Soomaa lood ja laulud. Ekraani sisu. Wireframe´id. Videomaterjali moneerimine Liisu Kümmeli lauludest ja intervjuudest, Trad.Attack laulu kasutusõiguste ostmine; animatsioon "Tõnnivakk" 3 min illustreerimine, animeerimine, helindamine; sisseloetud audiolood (Hanke mahtudesse ei kuulu kasutusõiguste ostmine ja läbirääkimised). | 3000 | 80 | 2400
|  | Programmeerimistööd, sisude ja keelte sisestamine, subtiitrite lisamine | 1200 | 50 | 600
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 80 | 480
EKS-16, MM-16 | Soomaa talutare | Seina fotopannoo graafikafaili tegemine (alusfoto hankimine, muutmine, töötlemine) | 900 | 100 | 900
|  | Ekraanimängu loomine: Wireframe ´id, mänguloogika läbitöötamine, klotside trükifailid, erkaani sisuks olevate 5 sekundiliste animatsioonide loomine (9 tk), ekraani sisu kujundustööd, keelte sisestamine. | 2600 | 50 | 1300
|  | Programmeerimistööd, seadistamine | 800 | 0 | 0
|  | Elektroonikakomponendid (RFID kiibid, lugerid, kontrollerid). | 200 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
2.KORRUS
EKS-17, MM-17 | Turba kihid, õietolm ja ajaloolised liigid | Turbakihtide seina graafikapinna kujundustööd, realistliku turbakihtide näidise kaardistamine ja ajajoone kohaldamine tegelikule kihtide vaatele, paigaldusjuhis. Õietolmu piilutorude vaadete loomine, seinal olevate taimepiltide loomine/hankimine, graafika kujundustööd. Paigaldusjuhis. Rahastaja tahvli kujundustööd. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 2600 | 0 | 0
|  | Turbakihid. Ekraani sisu kujundustööd. Ajaloosündmuste illustreerimistöö, navigeerimisloogika loomine, vaadete läbimängimine. Keelevahetusega faildie loomine. | 3000 | 0 | 0
|  | Programmeerimistöö, testimine ja seadistamine. | 2000 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
|  | Elektroonikandur ja keelenupud, elektroonika paigaldus. Õietolmu piilutoride juures surunuppude paigaldus. Surunuppudega elektroonikakomponendid, kontroller jm. | 400 | 0 | 0
EKS-18, MM-18 | Soo areng | Graafika ekraani kohal. Ekraani sisuks olevate esitlusfailide (slaidide põhine animatsioon, pikkus 3 minutit) loomine, kaks erinevat soo kujunemise lugu. Keelevahetus. | 2200 | 0 | 0
|  | Programmeerimistöö, testimine ja tööle seadistamine | 500 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
EKS-19, MM-19 | Marjade korjamise mäng | Mänguloogika loomine, Wireframe´id. Mängu illustreerimis- ja kujundustööd, keelevahetus. Progressinäidik. | 2400 | 0 | 0
|  | Programmeerimistöö, testimine. | 1000 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
EKS-20, MM-20 | Turbasammalde laud | Ketaste graafikafailide tegemine, siltide kujundused. | 300 | 0 | 0
|  | Turbasammal imab vett. Animatsioon. Storyboardi loomine, illustreerimistööd, animatsioon, subtiitrite lisamine. | 1800 | 0 | 0
|  | Programmeerimistöö, testimine. | 500 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
EKS-21 | Märka sood | Soo fotopannoode trükifailide tegemine, fotode kasutusõiguste ostmine autoritelt, seinal graafikapindade kujundustööd 3 tk, mimikri piltidega luugid, 18 tk fotod hankida vastavalt tellija viidetele, trükifailid, paigaldusjuhis. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 800 | 0 | 0
EKS-22, MM-22 | Märjad metsad interaktiivne sein | Interaktiivse seina seinakleebise ja rullikute kavandamine, illustreerimistööd, trükifailid. Storyboardi tegemine interatiivsele seina sisule, erinevate elementide kujundamine, konna animeerimine, helindamine est + eng. (animatsiooni ca 5 minutit) | 3400 | 0 | 0
|  | Programmeerimistööd, testimine. | 1700 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
|  | Kontroller, andurid, kaablid ja tarvikud. Kontrolleri ja andurite kinnitamine seinale, kaabeldused. | 400 | 0 | 0
EKS-23 | Märgade metsade puud | Puutüvede graafika loomine. Paigaldusjuhend tüvedele ja neile kinnitatavatele akrüülielementidele. | 1000 | 0 | 0
EKS-24 | Ökosüsteemi teenused | Laua ja infoklotside kavandamine, pildimaterjali hankimine ja kasutusõiguste ostmine, freesijooniste tegemine. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 1800 | 0 | 0
EKS-25, MM-25 | Kliimamuutused | Ivan Oravaga stseeni filmimine: stuudio rent, operaator, meik, valgus, heli, montaaž, subtiitrid. (Hanke mahtudesse ei kuulu autori ja näitleja tasud ning läbirääkimised). | 3000 | 0 | 0
|  | Soode mõju kliimamuutustele. Animatsioon. Storyboradi loomine, illustreerimistööd, animeerimine. Pikkus kuni 2 min. Helindamine, est + eng, subtiitrid, progressinäidik. | 3000 | 0 | 0
|  | Wireframe´id, menüüvaadete loomine, programmeerimistöö. | 800 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
EKS-26 | Illustratiivne graafikapind | Graafika loomine, trükifail. | 400 | 0 | 0
EKS-27 | Putukate kihilised seinad | Kihiliste seinte trükifailide loomine, paigaldusjuhis 3 + 3 seinale. | 900 | 0 | 0
EKS-28 | Taustasein | Putukatega taustaseina loomine koos graafikapindadega "Putukad" ja "Ämblik ei ole putukas". Trükifailid, paigaldusjuhis. | 1200 | 0 | 0
EKS-29 | Kuidas näeb putukas? Termokaamera, ämblikuvõrk | Mosaiiksilmaga vaatamise ja termokaamera piltide hankimine, elemendi pinnal oleva graafika loomine. Paigaldusjuhis.(fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 1500 | 0 | 0
EKS-30, MM-30 | Putukad | Mängu sisuloogika väljatöötamine, wireframe´id, kujundustööd, est + eng. | 2400 | 0 | 0
|  | Programmeerimistöö, testimine, tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine | 1400 | 0 | 0
EKS-31 | Putukate kalender | Graafikapinna loomine, kujundustöö, trükifail. | 1200 | 0 | 0
EKS-32 | Inimmõju graafikapind | Graafikapinna loomine, kujundustöö, infograafika, fotode kasutusõiguste hankimine, trükifail. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 2800 | 0 | 0
EKS-33, MM-33 | Soode kaardid | Soo kaartide loomine, erinevad zoomi astmed, info kandmine kaartidele, kujundustööd. (fotod ja kasutusõigused hangib tellija) | 4200 | 0 | 0
|  | Programmeerimine, testimine, seadistamine | 800 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
EKS-34, MM-34 | Soode veerežiimi muutused | Mängu sisuloogika väljatöötamine, wireframe´id, kujundustööd, illustreerimistööd, est + eng. (kuni 6 positsiooniga) | 3200 | 0 | 0
|  | Programmeerimine, testimine, seadistamine | 800 | 0 | 0
|  | Liugurnupu ja elektroonikakomponentide tarnimine ja paigaldustööd. | 400 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
EKS-35, MM-35 | Soode taastamise makett | Ördi raba maketi 3D faili loomine, viimistlemise juhise loomine | 2000 | 0 | 0
|  | Lauaelemendil oleva graafika kujundustööd, paigaldusjuhis. | 400 | 0 | 0
|  | iPadidele turvakinnituste loomine ja paigaldus. | 600 | 0 | 0
EKS-36, MM-36 | Soode lood graafikapind, RMK film soode taastamisest | Filmi lõikamine, subtiitrite lisamine est + eng, progressinäidik, programmeerimine. Film on pikkusega 23 minutit, olemas on ilma subtiitriteta fail, mis tuleb lõigata neljaks-viieks lõiguks | 600 | 0 | 0
|  | Programmeerimine, testimine, seadistamine | 400 | 0 | 0
|  | Tehnika paigaldamine ja tööle seadistamine. | 600 | 0 | 0
| Projektijuhtimine | Projektijuhtimine: tööprotsessi haldamine, projekti ülevaadete koostamine, objekti külastused, osapoolte infoväljas hoidmine ja tegevuste ellukutsumine. | 16000 | 0 | 0
|  | Kogumaksumus ilma km-ta ( summa kanda RHR-i maksumuse vormile): | 163350 |  | 31110
|  | Käibemaks: | 39204 |  | 7466.4
|  | Maksumus kokku: | 202554 |  | 38576.4