Piret Lilleväli

Siseministeerium

Pikk 61

15065 Tallinn

10.02.2022

**Avaldus toetuslepingu AMIF2020-12 lisa 2 muutmiseks**

Tulenevalt toetuslepingu 14-8.6/952-1 punktis 12.4.4. sätestatust ning seoses täiendavate tõlketööde vajadusega ja kallinenud trükihindadega palume MTÜ Eesti Pagulasabi ning IOM Eesti esinduse poolt poolt rakendatavasse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti nr AMIF2020-12 “ **Rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohanemisprogram**” eelarvesse järgmised muudatused:

1. Vähendada eelarverida 1.3. „Koolituste koordinaator (IOM)“ eelarverida koordinaatori 11 kuu palgafondi, so 17 995,49 euro võrra, sest 2021. aasta veebruarist 2022. veebruarini ei ole IOMil vastav ametipostisoon olnud täidetud ning eelarvevahendid on seetõttu kasutamata.
2. Suurendada eelarverida 1.4 „Projekti admin-finantsassistent“ eelarverida 11 184,88 euro võrra, sest koolituste koordinaatori puudumise tõttu on admin-finantsassistendi töökoormus olnud suurem.
3. Vähendada eelarverida 3.5. „Koolitusruumide rent ja toitlustus“ 5500,00 euro (ehk 25 koolituspäeva ruumi rendi ja toitlustuse kulu) võrra, sest koroonapandeemia tõttu on osa koolitusi toimunud ja eelduslikult toimub ka tulevikus veebi teel, mis tõttu kulud rendile ja toitlustusele jäävad planeeritust väiksemaks.
4. Suurendada eelarverida 3.1. „Materjalide tõlkekulud“ 7500,65 euro võrra, et tagada vahendite jätkumine pashtuni keelde (ja võimaliku täiendava lisakeele) tõlkeks.
5. Suurendada eelarverida 3.2. „Koolitusega seotud materjalide kujundus ja trükk“ 437,34 euro võrra, sest kulud materjalide trükkimisele on osutunud esialgu planeeritust suuremaks.
6. Suurendada eelarverida 3.4. „Osalejate käsiraamatu kujundus ja trükk“ 5190,00 euro võrra, et tagada vajalikud vahendid käsiraamatute kujundamiseks ja trükkimiseks lisanduvates keeltes.
7. Vähendada eelarverida 3.6. „Koolitajate tasu“ 818 euro võrra ning selle võrra vähendada koolitaja ühe koolituse tasu (so 785,28 euroni koolituse eest), et suunata täiendavaid vahendeid materjalide tõlkekulude reale.

Muudatused on vajalikud selleks, et tagada 2022. aastal Eestis elavate rahvusvahelise kaitse saajatele võimalust jätkata koolituste pakkumist nende emakeeles.

Käesolevale avaldusele on lisatud muudetud projekti eelarve. Taotleme eelarve muudatust kehtivana alates 10.02.2022

Projekti kogueelarve muudatustest tulenevalt ei muutu.

Lugupidamisega

Anu Viltrop

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa:

1. Projekti eelarve