SIHTASUTUS TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI PSÜHHIAATRIAKLIINIKU

FUNKTSIONAALNE ARENGUKAVA 2026-2050

I etapp

Tartu

August 2026

SISUKORD:

Sissejuhatus	3

1.	Teeninduspiirkonna ülevaade	4

2.	Psühhiaatriateenuste analüüs	6

3.1.Ambulatoorse ravitöö planeerimine	13

3.2. Päevastatsionaarse ravitöö vajadus	14

3.3. Statsionaarse ravi ja voodikohtade vajadus	15

4.	Tervishoiutöötajate vajadus	19

4.5.Tööjõuvajaduse koondprognoos                                                                                   22

Kokkuvõte	23

Sissejuhatus

Käesoleva funktsionaalse arengukava I etapi dokumendi eesmärk on määratleda sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi (edaspidi Tartu Ülikooli Kliinikum) psühhiaatriakliiniku tervishoiuteenuste arengusuunad ja teenuste vajaduse mahud tulevikus ning nendest tulenev, personali- ja II etapi dokumendis ruumi ja taristuvajadus perioodiks 2026–2050. Funktsionaalse arengukava I etapi dokument on koostatud II etapi funktsionaalse arengukava dokumendi sisendina, kliiniku funktsionaalse ruumiprogrammi ja investeeringute kavandamisel ning lähtub tervishoiuteenuste osutamise arengusuundadest, piirkondlikust teenusevajadusest ja haiglavõrgu arengupõhimõtetest.

Psühhiaatriakliinik on Tartu Ülikooli Kliinikumi koosseisus tegutsev piirkondliku vastutusega ülikoolihaigla kliinik, mis osutab ambulatoorset, statsionaarset ja erakorralist psühhiaatrilist abi täiskasvanutele, lastele ja noorukitele. Lisaks akuut- ja üldpsühhiaatriale osutatakse spetsialiseeritud teenuseid sõltuvushäirete, söömishäirete ja unehäirete valdkonnas ning tagatakse ööpäevaringne vältimatu psühhiaatriline abi.

Lisaks ravitegevusele täidab psühhiaatriakliinik ülikoolihaiglale omaseid õppe-, teadus- ja arendusülesandeid, tagades arstide, residentide, õdede, psühholoogide ja teiste tervishoiutöötajate väljaõppe ning osaledes teadus- ja arendusprojektides. Seetõttu tuleb kliiniku arengut kavandades arvestada nii tervishoiuteenuste osutamise kui ka õppe- ja teadustöö vajadustega.

Funktsionaalse arengukava I etapi koostamisel on lähtutud Eesti tervishoiupoliitika arengusuundadest, haiglavõrgu arengukava põhimõtetest, Statistikaameti rahvastikuprognoosidest, Tervisekassa tervishoiustatistikast ning Tartu Ülikooli Kliinikumi arengukavast ja psühhiaatriakliiniku tegevusnäitajatest. Teenusevajaduse prognoosimisel on arvestatud piirkonna demograafilisi muutusi, vaimse tervise teenuste kasvavat vajadust, ambulatoorse ja kogukonnapõhise ravi arengut ning piirkondliku haigla rolli suurenemist keerukamate ja suuremat ressurssi vajavate patsientide ravis.

Funktsionaalsete arengukavade eesmärk on tagada, et psühhiaatriakliiniku tulevane ruumilahendus toetaks kvaliteetse, patsiendikeskse ja taastumisele suunatud ravi osutamist, vastaks patsiendi- ja tööohutuse nõuetele ning võimaldaks teenuste paindlikku arengut muutuvatele tervishoiuvajadustele vastavalt.

- Teeninduspiirkonna ülevaade

Vastavalt haiglavõrgu arengukava  (Allikas: Vabariigi Valitsuse määrus https://delta.sm.ee/dhs/n/document/5e2e6dba-820c-4f76-a255-0b9e00aa7ab8) põhimõtetele kuulub Tartu Ülikooli Kliinikum Eesti piirkondlike haiglate hulka ning osutab kõrgeima etapi tervishoiuteenuseid oma vastutuspiirkonna elanikele. Psühhiaatriakliiniku teeninduspiirkonda kuuluvad Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Võru, Ida-Viru, Lääne-Viru, Järva ja Viljandi maakond. Lisaks osutatakse mitmete erialade, sealhulgas söömishäirete, unehäirete ning sõltuvushäirete valdkonnas spetsialiseeritud teenuseid patsientidele üle kogu Eesti.

Vastavalt haiglavõrgu arengukavale 2040 (Allikas: Vabariigi Valitsuse korraldus „Haiglavõrgu arengusuundade aastaks 2040“ heakskiitmine-Riigi Teataja        Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk - IV Raport - EST.pdf) on Tartu Ülikooli Kliinikumi vastutuspiirkond toodud joonisel 1.

Joonis 1. Haiglasüsteemi struktuur 2040

Käesolevas funktsionaalse arengukava I etapi dokumendis kasutatud rahvastikuprognoos põhineb Statistikaameti 17. juuni 2026. aasta andmetel. Prognoosi kohaselt väheneb Tartu Ülikooli Kliinikumi vastutuspiirkonna rahvaarv 2026. aasta 535 188 elanikult 485 217 elanikuni aastaks 2050 ehk ligikaudu 9,3%. Rahvastiku vähenemine ei ole piirkonniti ühesugune. Tartu maakonnas prognoositakse elanike arvu kasvu, samas kui enamikus ülejäänud maakondades jätkub rahvastiku vähenemine.

Tabel 1. Rahvastikuprognoos Tartu Ülikooli Kliinikumi vastutuspiirkonnas

| Rahvastikuprognoos TÜ Kliinikumi vastutuspiirkonnas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2030 | 2040 | 2050 |
| Elanike arv | 535 188 | 528 592 | 506 366 | 485 217 |
| Laste arv | 108 504 | 101 132 | 87 218 | 86 960 |
| Täiskasvanute arv | 426 684 | 427 460 | 419 154 | 398 262 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

Rahvastiku üldise vähenemise kõrval muutub oluliselt elanikkonna vanuseline struktuur. Tööealise elanikkonna osakaal väheneb ning suureneb eakate osakaal, mis mõjutab tervishoiuteenuste vajadust tervikuna. Psühhiaatrilise abi vajadust ei määra üksnes elanike arv, vaid üha enam elanikkonna vananemine ja sellest tulenevad psüühikahäired, kestvate,  vaimse tervise probleemide vähenenud märgistatus ja inimeste sagedasem abiotsimine, psüühikahäirete sagenemine laste- ja noorukite seas (erinevatel põhjustel, s.h ka parem varane diagnostika) ning raskete psüühikahäiretega patsientide pikem elulemus.

Viimastel aastatel on kasvanud ambulatoorse psühhiaatrilise abi ja vaimse tervise õendusteenuste roll ning suurenenud erakorralise psühhiaatrilise abi maht. Võimalusel viiakse teenuseid üle  päevaravi vormi ravi ja lisanduvad  kogukonnapõhised  rehabilitatsiooniteenused. Aastaid on olnud katmata nõudlus sõltuvusravi teenuste järele.

Piirkondliku ülikoolihaiglana osutab Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik lisaks tavapärasele vastuvõtupiirkonna raviteenustele ka suuremat kompetentsi nõudvaid tervishoiuteenuseid, mille osutamine ei ole otstarbekas keskhaiglates ja nendes üldhaiglates mis omavad statsionaarse psühhiaatrilise abi tegevusluba: näiteks statsionaarne laste- ja noorukitepsühhiaatria, söömishäirete statsionaarne ravi ja keerukamad sõltuvusravi patsiendid. On ilmne, et haiglatevahelisel tööjaotusel hakkab tulevikus hakkab kõrget spetsialiseerumist vajavate teenuste osas olema suurem tähendus Tervisekassa lepingutes. Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku roll arstiüliõpilaste ja residentide koolitamisel, õdede ja psühholoogide praktikabaasina eeldab nii piisava kliinilise pädevuse kui eriala-spetsiifilise ravitegevuse mahtude olemasolu.

Tabel 2. Vastutuspiirkonna elanike arvu prognoos maakondade kaupa 2050 aastaks

|  | 2026 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tartu maakond | 164 825 | 165 076 | 168 132 | 171 923 |
| Jõgeva maakond | 26 526 | 25 908 | 23 515 | 21 239 |
| Põlva maakond | 23 223 | 22 832 | 21 241 | 19 766 |
| Valga maakond | 27 034 | 26 556 | 24 584 | 22 668 |
| Võru maakond | 33 191 | 32 617 | 30 388 | 28 126 |
| Ida-Viru maakond | 127 909 | 125 405 | 115 699 | 105 704 |
| Lääne-Viru maakond | 58 309 | 57 456 | 54 524 | 51 697 |
| Järva maakond | 29 573 | 28 828 | 26 771 | 24 856 |
| Viljandi maakond | 44 598 | 43 914 | 41 512 | 39 238 |
| Kokku | 535 188 | 528 592 | 506 366 | 485 217 |

Allikas: Statistikaamet,2026

- Psühhiaatriateenuste analüüs

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus osutatakse kõiki peamisi psühhiaatrilisi tervishoiuteenuseid, nii ambulatoorset, statsionaarset kui ka päevaravi. Psühhiaatriakliiniku keskuste ja osakondade struktuur vastab piirkondliku kõrgema etapi psühhiaatrilise raviasutuse profiilile, tagades erinevate vanuserühmade ja psühhiaatriliste probleemidega patsientide tervikliku käsitluse. Arvestatud on ka ülikoolihaigla funktsiooni – õppe ja teadustegevus psühhiaatria erialal Eestis.

Akuutpsühhiaatria keskuses osutatakse vältimatut ja erakorralist psühhiaatrilist ravi ning valdav enamus keskuse patsientidest on ravil tahtest olenematu raviotsusega (edaspidi lühend TOR). Üldpsühhiaatria keskuse üldpsühhiaatria osakond pakub mittepsühhootiliste kriiside statsionaarset ravi; viimaste aastatega on seal suurenenud TOR ravi osakaal ja osakond on omandamas mittepsühhootiliste akuutravi juhtudekeskuse profiili. Üldpsühhiaatria keskuses on söömishäirete osakond, mis osutab spetsialiseeritud ravi söömishäiretega patsientidele kogu Eestist ning unehäirete osakond mis tegeleb unehäirete diagnostika ja raviga.

Laste ja noorukite vaimse tervise keskus pakub nii ambulatoorset kui ka statsionaarset ravi lastele ja noorukitele. Sõltuvushäirete keskus osutab ambulatoorset, statsionaarset ja päevastatsionaaris toimuvat ravi sõltuvushäiretega patsientidele üle Eesti.

Ambulatoorse psühhiaatria keskuses koosseisus töötab ööpäevaringselt valvetuba, mis tagab erakorralist abi vajavate juhtude konsulteerimise ja üha rohkem ka telefonikonsultatsioone. Lähitulevikus oleme ette näinud eraldi vastuvõtuosakonna moodustamise, mis tagab erakorralise ja konsultatiivse abi ning patsiendi esmase jälgimise; see osakond hakkab olema iseseisev üksus. Põhiosa ambulatoorse psühhiaatria keskuse tööst on psühhiaatrite, vaimse tervise õdede ja psühholoogide ambulatoorsed plaanilised vastuvõtud, patsientide jälgimine ja uuringud. Osa teenustest, eelkõige vaimse tervise õdede vastuvõtud, on üha tihedamalt integreeritud Tartu linna perearstikeskustesse, toetades kogukonnapõhist ja kergemini ligipääsetavat vaimse tervise abi. Rajamisel on suurem päevaravi osakond, mis võimaldab suurendada psühhoterapeutiliste sekkumiste (näiteks DKT-päevaraviteenus), neuro-modulatsioonravi teenuste mahtu ja pikaaegset jälgimist vajavate patsientide (näiteks depooravi) tingimusi.

Erakorralise abi edasiarendamisel tuleks 24/7 vastuvõtuosakonda käsitleda psühhiaatrilise kriisikeskusena, kus toimuvad triaaž, suitsiidi- ja vägivallariski ning üldseisundi hindamine, ägeda psühhoosi ja mania diagnostika, kriisisekkumine ning sotsiaalse olukorra hindamine. Vajalik on lühiajalise, näiteks 24–48-tunnise hindamise ja jälgimise võimekus. Erakorraline pöördumine ei pea automaatselt tähendama statsionaarset hospitaliseerimist: pärast seisundi stabiliseerimist peab olema võimalik suunata patsient intensiivsele ambulatoorsele jälgimisele või mobiilse meeskonna toetusele.

Olemasolev funktsionaalne struktuur katab kogu psühhiaatrilise raviteekonna alates e-konsultatsioonidest, esmasest pöördumisest ja raviplaani koostamisest ja  erakorralisest abist statsionaarsete raviteenusteni. Psühhiaatriakliiniku teenuste korraldus põhineb eri ravivormide omavahelisel seotusel. Ambulatoorne ravi, päevastatsionaar, statsionaarne ravi ning erakorraline psühhiaatriline abi moodustavad ühtse ravisüsteemi, mille eesmärk on tagada patsiendile tema vajadustele vastav abi õigel ajal ja sobivas ravikeskkonnas. Selline töökorraldus võimaldab kasutada haigla ressursse paindlikult, toetab ravijärjepidevust ning loob eeldused kvaliteetse ja patsiendikeskse psühhiaatrilise abi osutamiseks kogu vastutuspiirkonnas.

Kliiniku edasises arengus on otstarbekas käsitleda psühhiaatriakliinikut regionaalse vaimse tervise kompetentsi- ja ravikeskusena, kus statsionaarne ravi on üks osa terviklikust teenusevõrgust. Haiglaravi, kriisiabi, ambulatoorne ja päevastatsionaarne ravi, mobiilne abi ning sotsiaal- ja rehabilitatsioonitugi peavad moodustama omavahel seotud raviteekonna. Selline mudel toetab taastumisele suunatud, patsiendi tavapärase elu ja kogukonnaga seotud ning võimalikult vähe piiravat ravi.

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik osutab laiapõhjalisi vaimse tervise teenuseid, hõlmates ambulatoorset, statsionaarset ja erakorralist psühhiaatrilist abi nii täiskasvanutele kui ka lastele ja noorukitele. Lisaks osutatakse spetsialiseeritud teenuseid söömishäirete, unehäirete ja sõltuvushäirete valdkonnas. Kliinikul on ülikoolihaigla funktsioon – õppe ja teadustegevus psühhiaatria erialal Eestis.

2.1. Ambulatoorne ravitöö

Ambulatoorsete teenuste mahud kasvavad ning nende osakaal tervishoiuteenuste osutamisel suureneb. Psühholoogiliste uuringute maht on suur – näiteks teostati 2025. aastal 1587 kognitiivsete funktsioonide uuringut ja 404 isiksuseuuringut. Arvestades ambulatoorsete teenuste kasvavat osakaalu ja suurenevaid töömahte, tuleb kliiniku edasises arengus tagada piisav vastuvõtu-, diagnostika- ja raviruumide võimekus ning paindlikkus teenuste mahu edasiseks suurenemiseks. Teenuste mahtude kasv ning vajadus kvaliteetse diagnostika, nõustamise ja ravi järele suurendavad nõudlust kaasaegsete ja funktsionaalsete ambulatoorsete raviruumide järele. Kliiniku ruumivajaduse seisukohalt on määrava tähtsusega statsionaarse ravi mahud, ambulatoorsete vastuvõttude arv ning erakorralise psühhiaatrilise abi osutamine.

Tabel 5. Ambulatoorse töö mahud Kliinikumi psühhiaatriakliinikus aastatel 2019-2025

| AMBULATOORNE RAVI |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsti töö | Arsti vastuvõtud (sh tasulised) | 31 462 | 32 545 | 34 038 | 27 980 | 27 761 | 26 235 | 26 888 |
|  | sh kontaktvastuvõtud | 31 465 | 22 004 | 22 793 | 20 923 | 22 137 | 21 245 | 21 059 |
|  | sh kaugvastuvõtud | 6 | 10 541 | 11 245 | 7057 | 5624 | 4990 | 5829 |
|  | Arsti tasulised vastuvõtud | 410 | 291 | 366 | 393 | 328 | 321 | 217 |
|  | E-konsultatsioonid | 76 | 209 | 296 | 634 | 1063 | 1626 | 2136 |
| Õe/ämmaemanda töö | Õe/ämmaemanda vastuvõtud | 9534 | 10 033 | 13 353 | 18 241 | 23 027 | 25 861 | 23 714 |
|  | sh kontaktvastuvõtud | 9534 | 8312 | 11 011 | 16 428 | 20 649 | 22 661 | 20 429 |
|  | sh kaugvastuvõtud | 0 | 1721 | 2342 | 1813 | 2378 | 3200 | 3285 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

Joonis 3.Ambulatoorne ravijärjekord aastatel 2024 -2026 kuude kaupa

Joonis 4. Ambulatoorsete patsientide ooteaja pikkus aastatel 2024-2026 kuude kaupa

2.2. Päevastatsionaarne ravitöö

Päevastatsionaaris osutatavad teenused on seni oma mahult tagasihoidlikud. Samas on päevastatsionaari teenuse arendamiseks on piirkonnas selge vajadus.

Teenus võimaldaks pakkuda intensiivset ravi ja taastumistuge patsientidele, kes ei vaja ööpäevaringset haiglaravi, aidates seeläbi vähendada survet statsionaarsetele ravikohtadele, eelkõige linna ja lähivaldade elanike vajaduste katmisel. Seni on päevastatsionaari teenuse laiemat arendamist pidurdanud märkimisväärne ruumipuudus.

Tabel 6. Päevastatsionaaris osutatud teenuste arv psühhiaatriakliinikus aastatel 2019-2025.

| PÄEVARAVI |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ravitöö | Ravitud haigete arv kliinikus | 75 | 17 | 1 | 11 | 76 | 70 | 61 |
|  | Ravipäevade arv | 931 | 157 | 4 | 116 | 1051 | 1049 | 1024 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

2.3. Statsionaarne ravitöö

Psühhiaatriakliiniku statsionaarne ravivõimekus on kokku 125 voodikohta, mis jagunevad järgmiste struktuuriüksuste vahel.

Tabel 3. Psühhiaatriakliiniku struktuuriüksuste voodikohtade arvud aasta 2025

| Struktuuriüksus | Voodikohtade arv |
| --- | --- |
| Laste ja noorukite vaimse tervise keskus – lasteosakond | 12 |
| Laste ja noorukite vaimse tervise keskus – noorukite osakond | 13 |
| Üldpsühhiaatria keskus – üldpsühhiaatria osakond | 37 |
| Üldpsühhiaatria keskus – söömishäirete osakond | 12 |
| Üldpsühhiaatria keskus – unehäirete osakond | 1 |
| Sõltuvushäirete keskus | 15 |
| Akuutpsühhiaatria keskus | 35 |
| Kokku | 125 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

Tabel 4. Statsionaarse ravi näitajad 2019 -  2025

| HAIGLARAVI |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voodiressursi kasutus (kalendriaastal) | Keskmine voodite arv Voodihõive (%) | 100,2 | 99,2 | 102,0 | 102,1 | 103,0 | 105,3 | 113,1 |
|  |  | 85,3 | 79,2 | 75,6 | 84,6 | 85,8 | 86,2 | 84,2 |
| Ravitöö (kliinikus ravitud haiged, kalendriaastal lõppenud HJ) | Ravitud haigete arv kliinikus | 2048 | 1950 | 1981 | 2200 | 2293 | 2377 | 2384 |
|  | sh välja kirjutatud (koju) | 2004 | 1911 | 1950 | 2170 | 2267 | 2343 | 2365 |
|  | sh teise haiglasse üle viidud | 30 | 22 | 15 | 12 | 8 | 12 | 4 |
|  | sh suri | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Voodipäevade arv | 31 654 | 28 391 | 28 578 | 31 215 | 32 437 | 33 261 | 34 661 |
|  | Keskmine ravikestus | 15,5 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,5 |
|  | Letaalsus (%) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

Statsionaarsete osakondade voodihõive on viimase kolme aasta jooksul püsinud suuremates osakondades üle 80%, mis viitab olemasolevate ravipindade intensiivsele kasutusele ning püsivale vajadusele statsionaarse psühhiaatrilise abi järele.

Joonis 2. Voodihõive psühhiaatriakliiniku osakondades aastatel 2023-2025

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

- Ravimahtude planeerimine

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku teenusevajaduse prognoosimisel on arvestatud tervishoiupoliitika üldisi arengusuundi, piirkonna rahvastikunäitajaid (vähenemine aastaks 2040 5,6%), senist rahuldamata nõudlust, viimaste aastate tervishoiustatistikat ning psühhiaatrilise abi osutamist reguleerivaid õigusakte.

Tervishoiupoliitika arengusuundade kohaselt suureneb vaimse tervise teenuste kättesaadavuse vajadus ning kasvab ambulatoorse ja kogukonnapõhise abi roll. Varasemate prognooside alusel võib üleriigiliselt eeldada ambulatoorse psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kasvu aastaks 2030 ligikaudu 25% ja aastaks 2040 ligikaudu 42%. Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku prognoosis võib arvestada vastutuspiirkonna rahvastiku kerget vähenemist, kuid lähipiirkonnas (Tartu-, Põlva- ja Jõgevamaa) elanikkond prognoosi järgi eriti ei muutu. Elanikkonna vananemine lisab vajadust vaimse tervise abi järele, Senine rahuldamata nõudlus paistab välja ambulatoorse ravi järjekordadest, mis on püsivalt üle 60 päeva ja see lisab vajadust teenuste arvu suurendamiseks tulevikus. Astmelise abi süsteemi järkjärguline areng võib vähendada pikapeale (kahekümne aasta perspektiivis) vajadust spetsialiseeritud abi järele, kuid esialgu võib suureneda teadvustatud nõudlus spetsialiseeritud psühhiaatrilise abi järele.

3.1.Ambulatoorse ravitöö planeerimine

Eelmise punkti alusel võib psühhiaatri vastuvõttude osas võib prognoosida teenusemahu püsimist ligikaudu praegusel tasemel või mõõdukat kuni 10% kasvu aastaks 2050. Teenusevajadust mõjutavad ühelt poolt piirkonna rahvastiku püsimine ja astmelise abi arenemine, teiselt poolt aga praegune rahuldamata nõudlus ning keerukamate juhtumite koondumine eriarstiabi tasandile ja Tartusse. Eelpooltoodud prognoos on pigem ala- kui ülehindav.

Ambulatoorse ravi arendamisel on oluline luua lisaks tavapärastele vastuvõttudele intensiivse ambulatoorse ravi raviteekond. Selle raames võib patsient saada piiratud ajaperioodil mitu kontakti nädalas psühhiaatri, vaimse tervise õe, kliinilise psühholoogi, sotsiaaltöötaja või teiste meeskonnaliikmetega. Ravi intensiivsust peab olema võimalik paindlikult muuta raviteekonnal ambulatoorne ravi – intensiivne ambulatoorne ravi – päevastatsionaar – statsionaar vastavalt patsiendi seisundile.

Vaimse tervise õdede vastuvõttude vajadus kasvab eeldatavasti kiiremini kui psühhiaatrite vastuvõttude vajadus. Prognoosi kohaselt võib vaimse tervise õe vastuvõttude arv suureneda ligikaudu 30% aastaks 2040 ja kuni 50% aastaks 2050. Kasvu mõjutavad nagu psühhiaatrite vastuvõttude korralgi astmelise abi rakendumine, õendusvastuvõttude rolli suurenemine patsiendi jälgimisel ning osa vaimse tervise teenuste liikumine esmatasandile ja perearstikeskustesse.

Tabel 7. Ambulatoorsete vastuvõttude prognoosi aluseks olevad kaalutlused

| Teenus | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Psühhiaatri ambulatoorsed vastuvõtud. | Senise taseme säilimine või mõõdukas kasv. | Mõõdukas kasv. | Kuni 10% kasv võrreldes 2025. aastaga. |
| Vaimse tervise õe vastuvõtud. | Mõõdukas kasv. | Kuni 30% kasv võrreldes 2025. aastaga. | Kuni 50% kasv võrreldes 2025. aastaga. |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

Tabel 8. Mahtude prognoos ambulatoorsete vastuvõttude osas aastatel 2030, 2040 ja 2050

|  | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arsti vastuvõtud | 27 000 | 28 700 | 29 580 |
| E-konsultatsioonid | 4000 | 5000 | 6000 |
| Õe vastuvõtud | 26 000 | 30 900 | 35 580 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

3.2. Päevastatsionaarse ravitöö vajadus

Päevastatsionaarse ravi vajadus on praegu suuresti katmata, eelkõige senise ruumipuuduse tõttu. Samas on päevastatsionaar psühhiaatrilises ravis oluline vaheaste ambulatoorse ja ööpäevaringse statsionaarse ravi vahel. Patsientidele, kelle seisund eeldab regulaarset või intensiivset ravi, protseduuride läbiviimist ja ravijärgset jälgimist, kuid kes ei vaja ööpäevaringset haiglaravi, on päevastatsionaar põhjendatud ja ressursisäästlik ravivorm. Selle arendamine võimaldab kasutada statsionaarset voodifondi eelkõige nende patsientide raviks, kelle seisund nõuab ööpäevaringset jälgimist ja haiglakeskkonda.

Laste- ja noorukite psühhiaatrias on vajalik ligikaudu 10-kohalise päevastatsionaari väljaarendamine. Päevastatsionaar võimaldab pakkuda intensiivsemat diagnostikat, ravi ja terapeutilisi sekkumisi olukordades, kus ambulatoorne ravi ei ole piisav, kuid lapse või nooruki ööpäevaringne hospitaliseerimine ei ole vajalik. Ravivormi oluline eelis on võimalus säilitada patsiendi seotus tavapärase elu-, pere- ja võimaluse korral ka koolikeskkonnaga.

Täiskasvanute psühhiaatrias on päevastatsionaar vajalik nii pikaajalist ja regulaarset jälgimist vajavate patsientide raviks kui ka järjest laienevate protseduuripõhiste ja intensiivsete ambulatoorsete ravimeetodite rakendamiseks. Päevastatsionaarses vormis on võimalik korraldada muu hulgas depooravi vajavate patsientide jälgimist, elektrokonvulsiivse ravi (EKR) toetusravi, korduvat transkraniaalset magnetstimulatsiooni (rTMS), transkraniaalset alalisvoolustimulatsiooni (tDCS), ketamiinravi ning teisi tulevikus kasutusele võetavaid neuromodulatsiooni- ja bioloogilise ravi meetodeid. Samuti sobib päevastatsionaar struktureeritud ja intensiivset ravi vajavatele patsientidele, sealhulgas ebastabiilse isiksusehäire, söömishäirete ja sõltuvushäirete korral.

Psühhiaatrilise ravi arengusuundi arvestades tuleb päevastatsionaari käsitleda tulevikus senisest olulisema ravivormina. Uute ravimeetodite kasutuselevõtt suurendab nende patsientide hulka, kes vajavad ravi või protseduuri läbiviimiseks haigla infrastruktuuri ja tervishoiutöötajate jälgimist, kuid mitte ööpäevaringset hospitaliseerimist. Päevastatsionaari piisav võimekus võimaldab valida patsiendi seisundile vastava vähima vajaliku intensiivsusega ravivormi, parandada statsionaarse voodifondi kasutamist ning vähendada põhjendamatut ööpäevaringse haiglaravi kasutamist, mis on ravivormidest kõige ressursimahukam.

Päevastatsionaari ei ole otstarbekas kavandada ühe üldise teenusena, vaid mitme diagnoosi- ja ravivajaduspõhise programmina. Võimalikud programmid hõlmavad meeleolu- ja ärevushäireid, psühhoosi esmasepisoodi, söömishäireid, sõltuvushäireid, noorukite ravi, emotsiooniregulatsiooni ja isiksushäirete käsitlust, neuropsühhiaatriat ning vajaduse korral eakate programme. Päevastatsionaar peab olema sisuliselt aktiivne terapeutiline ravivorm, mis pakub patsiendile reaalset alternatiivi ööpäevaringsele haiglaravile.

Tabel 9. Päevastatsionaari voodikohtade arvu prognoos aastani 2050.

|  | #### 2030 | #### 2040 | #### 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Lastepsühhiaatria | #### 10 | #### 15 | #### 15 |
| #### Täiskasvanute psühhiaatria | #### 24 | #### 34 | #### 44 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

3.3. Statsionaarse ravi ja voodikohtade vajadus

Varasemates tervishoiuteenuste prognoosides on eeldatud statsionaarse psühhiaatrilise ravi üldist vähenemist, kuid piirkondlike haiglate puhul toimub vastupidine areng vastavalt haiglavõrgu arengukavale 2040. Kui keerukamad ja erakorralisemad psühhiaatrilised ravijuhud koonduvad Tartusse, suureneb Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku statsionaarse ravi vajadus, eriti tahtest olenematu ravi osas.

Voodikohtade vajadust mõjutavad elanikkonna vananemine, nooremaealiste vaimse tervise probleemide sagenemine, illegaalsete ainete tarvitamisega seotud ägedate segasusseisundite sagenemine, tahtest olenematu ravi koondumine piirkondlikesse haiglatesse ning nõuded patsiendi vabaduste piiramise põhjendatusele ja turvalisele ravikeskkonnale. Kõikides lähiriikides on viimase kümnekonna aasta vältel akuutravi vajadus suurenenud, tõenäoliselt on üks suuremaid mõjureid siin uimastite kasutamise suurenemine elanikkonnas, eriti noorte seas – nad toovad pikaaegsel kasutamisel kaasa agressiivsete tüüpi käitumishäireid ja suurendavad psühhoosi haigestumise riski. Siit ka suurem vajadus erakorralist abi osutavate (akuut)psühhiaatria voodite järele.

Tabel 10. Voodikohtade vajadus erialade kaupa

| Voodite vajadus erialade kaupa | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akuutpsühhiaatria | 50 | 54 | 64 | 70 |
| Üldpsühhiaatria | 23 | 26 | 29 | 33 |
| Söömishäirete ravi | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Sõltuvushäirete ravi | 15 | 17 | 23 | 30 |
| Erakorralise psühhiaatrilise vastuvõtu osakond | – | 12 | 14 | 17 |
| Laste ja noorukite vaimse tervise keskus | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Voodite koguvajadus | 125 | 147 | 170 | 192 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

Akuutpsühhiaatria voodivajadus suureneb prognoosi kohaselt igal kümnendil ligikaudu 10%, jõudes 50 voodikohalt 2025. aastal 70 voodikohani 2050. aastal. Kasvu põhjuseks on eelkõige erakorraliste seisundite, tahtest olenematu ravi ning keerukamate juhtude koondumine piirkondlikku haiglasse.

Üldpsühhiaatria voodivajadus sõltub oluliselt astmelise abi alumiste tasandite arengust. Kui ambulatoorne ja kogukonnapõhine abi ei arene piisavalt kiiresti, suureneb statsionaarse üldpsühhiaatria vajadus sarnaselt akuutpsühhiaatriale. Käesolevas prognoosis on arvestatud mõõduka kasvuga, 23 voodikohalt 33 voodikohani aastaks 2050. Tuleb arvestada ka ülikoolihaigla funktsiooni; s.o. erinevate psüühikahäirete ravimise kompetentsi arendamist. Tuleb silmas pidada ka asjaolu, et hetke keskmine haiglaravil viibimine (viimased aastad on see Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinikus olnud 14 päeva) on psühhiaatria erisust arvestades suhteliselt lühike ja pigem tuleks patsiente ravikvaliteedi huvides sees hoida mõnevõrra kauem.

Nii akuutravi kui üldpsühhiaatria poolel suureneb vanemaealiste patsientide hulk; nende hospitaliseerimise vajadus sõltub muuhulgas sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavusest ja võimekusest. Vanemaealised patsiendid vajavad patsiendiohutust ja kehalise tervise vajadusi silmas pidades eraldi osakonda.

Piirkondliku ülikoolihaigla tasandil tuleb arvestada ka patsientidega, kelle psühhiaatriline seisund eeldab samaaegselt tugevdatud somaatilist jälgimis- ja kiire reageerimise võimekust. Psühhiaatrilise-somaatilise profiiliga voodid või eraldi funktsionaalne üksus peaks olema tihedalt seotud Kliinikumi somaatiliste erialadega. See on eriti oluline eakate, neuropsühhiaatriliste ning mitme kaasuva haigusega patsientide käsitluses.

Söömishäirete ravi vajadus on kasvutrendis ning prognoosi kohaselt suureneb voodivajadus ligikaudu 10% dekaadi kohta lähtudes läänemaailma kogemusest. Sõltuvushäirete ravi vajadus kasvab samuti, tulenevalt nii rahuldamata nõudlusest kui ka sõltuvushäirete levimuse suurenemisest.

Erakorralise psühhiaatrilise vastuvõtu osakonna voodivajadus kujuneb eelkõige 24/7 abi vajavate patsientide hulga alusel. Vajadust mõjutavad nii nooremaealiste vaimse tervise probleemide sagenemine kui ka vanemaealiste ägedate segasusseisundite kasv.

Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse voodivajadus prognoositakse püsima 25 voodikohal. Kuigi laste arv piirkonnas võib väheneda, tasakaalustab seda vaimse tervise probleemide esinemissageduse suurenemine ja käitumishäiretega noorte arvu kasv. Haja-asustusest tulenev teenuse kättesaadavuse probleem ning puuduv turva- ja ravikodude võrgustik.

Kokkuvõttes suureneb Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku planeeritav voodivajadus 125 voodikohalt 2025. aastal 147 voodikohani 2030. aastal, 170 voodikohani 2040. aastal ja 192 voodikohani 2050. aastal. Prognoos toetab vajadust kavandada kliinikule paindlik ja tulevikukindel ruumilahendus, mis võimaldab kohaneda tervishoiusüsteemi arengute ja muutuvate ravivajadustega. Taristu peab toetama teenuste arengut ning võimaldama ruumide ümberprofileerimist ja funktsioonide muutmist vastavalt tulevastele vajadustele, tagades nii statsionaarse ravi mahu kasvu kui ka teiste ravivormide arenguvõimalused. Ülaltoodud prognoos on konservatiivne, sest vastutuspiirkonna teenindamiseks on vajalik 193 voodikohta juba praegu, kui arvestada Eesti keskmisena Eurostatile antud andmeid 47 voodikohta 100 000 elaniku kohta. Allikas:https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201009-1?utm_source

Oleme seniselt kirjeldanud psühhiaatrilist statsionaarset ravi jaotatuna akuutpsühhiaatriaks ja üldpsühhiaatriaks, mis ei pruugi tulevikus enam täielikult kirjeldada patsientide tegelikku ravivajadust ega ravitöö tänast korraldust. Mõlemas üksuses ravitakse raske psüühilise seisundiga patsiente, sealhulgas erakorraliselt hospitaliseeritud ja tahtest olenematul ravil viibivaid patsiente. Seetõttu ei ole patsiendi suunamisel sobivasse ravikeskkonda määrav üksnes diagnoos või senine struktuuriüksuse nimetus, vaid eelkõige patsiendi seisundi raskusaste, riskiprofiil, vajalik ravirežiim ning sellest tulenevad jälgimis-, personali- ja ravikeskkonnanõuded.

Statsionaarse ravi tulevasel korraldamisel on otstarbekas lähtuda patsiendi ravivajadusest ja vajalikust ravirežiimist. Eristada tuleb patsiente, kes vajavad kõrgendatud turvalisusega keskkonda, intensiivset jälgimist ja suuremat personaliressurssi, ning patsiente, kelle seisund võib olla kliiniliselt sama raske, kuid kelle ravi saab toimuda vähem piiravas ja enam tavapärast haiglakeskkonda meenutavas ravikeskkonnas. Näiteks võib kõrge suitsiidiriskiga või raske depressiooniga patsient vajada intensiivset statsionaarset ravi, kuid tema keskkonna- ja turvalisusvajadus võib erineda patsiendist, kelle seisundiga kaasneb väljendunud agressiivsus või oht teistele.

Eraldi tunnusena tuleb arvestada hospitaliseerimise iseloomu – kas tegemist on erakorralise või plaanilise hospitaliseerimisega. Erakorraliselt hospitaliseeritud patsient vajab sageli esmalt kiiret hindamist, seisundi stabiliseerimist ja ravivajaduse täpsustamist, samas kui plaanilise hospitaliseerimise korral on ravi eesmärk, kestus ja vajalik ravikeskkond enamasti eelnevalt määratletavad. Erakorraline hospitaliseerimine ei tähenda siiski automaatselt vajadust kõige kõrgema turvalisusastmega ravikeskkonna järele.

Seetõttu peaks tulevase psühhiaatriakliiniku statsionaarne struktuur olema kavandatud erineva intensiivsuse ja turvalisusastmega ravirežiimide, mitte ainult akuut- ja üldpsühhiaatria jaotuse alusel. Ruumilahendus peab võimaldama patsiendi paigutamist tema hetke seisundile ja riskiprofiilile vastavasse ravikeskkonda ning vajaduse korral ravirežiimi muutmist ilma põhjendamatu üleviimiseta ühest struktuuriüksusest teise. Selline korraldus võimaldab kasutada nii personali kui ka ravipindu paindlikumalt ning toetab patsiendile võimalikult väheste piirangutega, kuid tema seisundile piisavalt turvalise ravi osutamist.

Ruumi- ja voodifondi planeerimisel on põhjendatud osa statsionaarsete kohtade kavandamine paindlike, ümberprofileeritavate moodulitena, millele ei anta projekteerimise ajal püsivat diagnoosipõhist funktsiooni. Selliseid mooduleid saab vajaduse järgi kasutada akuutravi lisavooditena, üld- või eakate psühhiaatrias, sõltuvusravis, patsientide eraldamisel turvalisuse või infektsioonikontrolli tõttu ning tulevikus tekkivate uute raviprogrammide jaoks. Paindlikkus vähendab riski, et hoone funktsionaalne struktuur muutub teenusevajaduste muutudes piiravaks.

- Tervishoiutöötajate vajadus

Psühhiaatrilise abi areng eeldab järjest enam multidistsiplinaarset ja meeskonnapõhist töökorraldust, milles psühhiaatri kõrval on iseseisev ja kasvav roll vaimse tervise õel, kliinilisel psühholoogil, sotsiaaltöötajal või juhtumikorraldajal, tegevusjuhendajal ning teistel patsiendi ravivajadusest tulenevatel spetsialistidel. Tööjõuvajaduse kasv ei tulene seega üksnes teenuste mahu suurenemisest, vaid ka muutusest teenuste sisus ja tööjaotuses.

4.1. Arstid

Psühhiaatrite vajadus suureneb prognoosi kohaselt 37 ametikohalt 2025. aastal 47 ametikohani 2050. aastal ehk ligikaudu 27%. Kasv on seotud nii statsionaarse kui ka ambulatoorse ravivajaduse suurenemise, erakorralise psühhiaatrilise abi tagamise ning kõrgema etapi ja spetsialiseeritud raviteenuste arenguga.

Arstide töökorralduse prognoosimisel tuleb eraldi arvestada ööpäevaringse ja päevase valve tagamiseks vajaliku ressursiga. Ambulatoorses ravis on arstide vajaduse kasv võrreldes teiste kutserühmadega mõõdukam, sest osa patsiendi jälgimisest ja raviteekonna korraldamisest on võimalik teha meeskonnapõhiselt ning laiendada õdede ja teiste spetsialistide iseseisvat rolli.

Ülikoolihaigla funktsioonist tulenevalt tuleb lisaks eriarstidele arvestada residentidega. Psühhiaatriakliinikus viibib pidevalt keskmiselt ligikaudu 17 residenti. Residentide tulevast arvu ei ole otstarbekas siduda jäiga kasvuprognoosiga, kuna see sõltub psühhiaatrite järelkasvuvajadusest ning sellest, millises ulatuses jäävad eriala lõpetanud tööle avalikku tervishoiusüsteemi. Kui suurem osa lõpetanutest suundub väljapoole avalikku tervishoiusüsteemi, suureneb vajadus psühhiaatria residentuuri vastuvõtu ja koolitusmahu kasvatamiseks.

Tabel 11. Arstide vajadus

|  | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arstide vajadus kokku | 37 | 41 | 45 | 51,5 |
| Ööpäevaringne valve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teine ööpäevaringne valve |  | 2,5 | 2,5 | 5 |
| Statsionaarne töö |  |  |  |  |
| Täiskasvanute psühhiaatria | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Lastepsühhiaatria | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Ambulatoorne töö |  |  |  |  |
| Täiskasvanute psühhiaatria | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Lastepsühhiaatria | 5 | 5 | 6 | 6 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

#### 4.2.Õenduspersonal

Kõige suurem absoluutne tööjõuvajaduse kasv on prognoositud õenduspersonali osas: õdede vajadus suureneb 102 ametikohalt 2025. aastal 146 ametikohani 2050. aastal ehk ligikaudu 43%.

Õenduspersonali vajaduse suurenemine tuleneb nii statsionaarse ravivõimekuse arengust kui ka õe rolli laienemisest ambulatoorses, erakorralises ja päevastatsionaarses ravis. Vaimse tervise õdede iseseisvad vastuvõtud, patsiendi seisundi hindamine ja jälgimine, pikaajaliste raviskeemide korraldamine, perearstikeskustes osutatavad teenused ning protseduuri- ja neuromodulatsioonravi areng suurendavad õenduspersonali osakaalu teenuste osutamisel.

Erakorralise psühhiaatrilise vastuvõtu arendamisel suureneb samuti õe roll patsiendi esmasel hindamisel, jälgimisel ja edasise ravivajaduse määratlemisel. Statsionaarses ravis sõltub õenduspersonali vajadus lisaks voodikohtade arvule patsientide ravirežiimist, jälgimisvajadusest ja riskiprofiilist. Seetõttu ei ole tuleviku personalivajaduse määramisel piisav lähtuda üksnes voodikohtade arvust.

Tabel 12. Õdede vajadus

| Õdede vajadus | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastuvõtutuba | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Statsionaar |  |  |  |  |
| Laste ja noorukite vaimse tervise keskus | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Täiskasvanute osakonnad | 50 | 58 | 63 | 71 |
| Ambulatoorne töö |  |  |  |  |
| Laste ja noorukite vaimse tervise keskus | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Täiskasvanud | 20 | 27 | 28 | 30 |
| Kokku | 102 | 125 | 132 | 146 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

#### 4.3.Hoolduspersonal

Hooldajate vajadus suureneb prognoosi kohaselt 54 ametikohalt 69 ametikohani ehk ligikaudu 28%. Hoolduspersonali vajadus on seotud eelkõige statsionaarse ravi mahu, patsientide abivajaduse ning ohutu ravikeskkonna tagamisega.

Psühhiaatrilises statsionaarses ravis sõltub hoolduspersonali vajadus olulisel määral patsientide seisundist ja vajalikust ravirežiimist. Kõrgendatud jälgimis- ja turvalisusvajadusega patsientide puhul on vajalik suurem personali kohalolek sõltumata osakonna voodikohtade arvust. Personali planeerimisel tuleb arvestada ka kliinikus viibiva ja patrulliva turvatöötaja olemasoluga, kelle ülesanded täiendavad, kuid ei asenda tervishoiu- ja hoolduspersonali funktsioone.

Tabel 13. Hooldajate vajadus

| Hooldajate vajadus | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Täiskasvanute osakonnad | 36 | 41 | 44 | 47 |
| Laste osakonnad | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Kokku | 54 | 59 | 64 | 69 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

#### 4.4.Kliinilised psühholoogid ja teised spetsialistid

Suurem suhteline kasv on prognoositud kliiniliste psühholoogide ja teiste multidistsiplinaarse meeskonna spetsialistide vajaduses. Kliiniliste psühholoogide arv suureneb prognoosi kohaselt 21 ametikohalt 33 ametikohani. Samuti suureneb sotsiaaltöötajate ja juhtumikorraldajate, füsioterapeutide, logopeedide ning tegevusjuhendajate vajadus.

Kasv peegeldab psühhiaatrilise ravi muutumist järjest enam multidistsiplinaarseks ning diagnostiliste, psühhoterapeutiliste, rehabilitatsiooni- ja toimetulekut toetavate sekkumiste osakaalu suurenemist. Ambulatoorse ja päevastatsionaarse ravi areng suurendab vajadust spetsialistide järele, kelle töö võimaldab pakkuda intensiivset ravi ilma ööpäevaringse hospitaliseerimiseta. Samuti suureneb tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöö ning juhtumikorralduse tähtsus pikaajalise ja kompleksse ravivajadusega patsientide käsitluses.

Multidistsiplinaarse töökorraldusega peab kaasnema terapeutiline ravikeskkond. Funktsionaalses ruumiprogrammis tuleb ette näha võimalused individuaal- ja grupipsühhoteraapiaks, peretööks ja psühhoedukatsiooniks, tegevusteraapiaks, igapäevaoskuste harjutamiseks, liikumis- ja füsioteraapiaks ning rahunemis- ja sensoorseteks tegevusteks. Vajalikud on turvalised õuealad ning tingimused lähedaste kaasamiseks; laste ja noorukite ravis tuleb arvestada ka vanema haiglas viibimise võimalusega, kui see on raviprotsessi seisukohalt vajalik.

Tabel 14. Tugipersonali vajadus

| Tugipersonali vajadus | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kliinilised psühholoogid kokku | 21 | 24 | 28 | 33 |
| Kliinilised psühholoogid täiskasvanute osakondades | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Kliinilised psühholoogid laste osakondades | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Logopeedid | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Füsioterapeudid | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Sotsiaaltöötajad/juhtumikorraldajad | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tegevusjuhendajad | 9 | 10 | 10 | 11 |

Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik, 2026

### 4.5.Tööjõuvajaduse koondprognoos

Psühhiaatriakliiniku tööjõuvajadus suureneb perioodil 2025–2050 kõigis peamistes personalirühmades. Arstide vajadus kasvab prognoosi kohaselt 37 ametikohalt 51,5 ametikohani (+39%), õdede vajadus 102 ametikohalt 146 ametikohani (+43%) ning hooldajate vajadus 54 ametikohalt 69 ametikohani (+28%). Samuti suureneb kliiniliste psühholoogide ja teiste multidistsiplinaarse meeskonna spetsialistide vajadus.

Arstide vajaduse kasv on mõõdukas, kuid seotud nii statsionaarse kui ambulatoorse ravi mahu suurenemisega. Lisaks tuleb arvestada residentidega, kelle arv on praeguse hinnangu kohaselt ligikaudu 17 ning sõltub tulevikus psühhiaatrite järelkasvu ja tööjõuturu arengutest.

Tööjõuvajaduse struktuur muutub koos teenusemudeliga. Kasv tuleb diagnostikat, psühhoteraapiat, rehabilitatsiooni, juhtumikorraldust ja patsiendi toimetulekut toetavate spetsialistide hulgas. See võimaldab osutada suuremat osa ravist patsiendi seisundile vastava intensiivsusega ning kasutada ööpäevaringset statsionaarset ravi eelkõige juhtudel, kus see on patsiendi seisundist tulenevalt vajalik.

Teenusemudeli arendamisel tuleb arvestada ka mobiilsete kriisi- ja intensiivse kogukonnaravi meeskondadega, kes saavad toetada patsienti kodus, hooldekodus või vahetult pärast haiglast lahkumist ning aidata vältida põhjendamatuid hospitaliseerimisi. Ülikoolihaigla spetsialiseeritud kompetentsi on otstarbekas korraldada raviteekondadena üle ambulatoorse, päeva- ja statsionaarse ravi, näiteks psühhooside, meeleolu- ja ärevushäirete, suitsiidiennetuse, söömishäirete, sõltuvushäirete, neuropsühhiaatria ja raviresistentsete häirete valdkonnas.

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik on piirkondliku ülikoolihaigla koosseisus tegutsev kõrgema etapi psühhiaatrilise abi osutaja, kelle vastutus hõlmab nii piirkondlikku kui ka mitmete spetsialiseeritud teenuste puhul üleriigilist ravivajadust. Kliinikus osutatakse ambulatoorset, päevastatsionaarset, erakorralist ja statsionaarset psühhiaatrilist ravi lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning spetsialiseeritud ravi sõltuvus-, söömis- ja unehäirete korral. Kliiniku ülesannete hulka kuuluvad ülikoolihaigla funktsioonist tulenevalt ka õppe-, teadus- ja arendustegevus.

Rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb kliiniku vastutuspiirkonna elanike koguarv aastani 2050, kuid rahvastiku vähenemine ei tähenda samaväärset psühhiaatrilise abi vajaduse vähenemist. Teenusevajadust mõjutavad elanikkonna vananemine, vaimse tervise probleemide suurenev käsitlus tervishoius, erakorralise ja kõrgema etapi psühhiaatrilise abi koondumine piirkondlikku haiglasse ning psühhiaatrilise ravi võimaluste laienemine. Haiglavõrgu arengusuunad aastaks 2040 rõhutavad samuti kvaliteetse ja kättesaadava eriarstiabi ning esmatasandi tervishoiu- ja sotsiaalteenustega integreeritud haiglavõrgu arendamist. Tartu Ülikooli Kliinikum on haiglavõrgus määratletud piirkondliku haiglana.

Psühhiaatrilise ravi arengus suureneb ambulatoorsete ja päevastatsionaarsete teenuste osakaal ning eri ravivormide omavaheline integreeritus. Ambulatoorsete teenuste areng võimaldab suuremat osa ravist osutada patsiendile võimalikult kodu lähedal. Päevastatsionaarne ravi kujuneb oluliseks vaheastmeks ambulatoorse ja ööpäevaringse statsionaarse ravi vahel, võimaldades pakkuda intensiivset psühhoteraapiat, neuromodulatsioon- ja teisi protseduuripõhiseid ravimeetodeid ning pikaajalist jälgimist patsientidele, kes ei vaja ööpäevaringset hospitaliseerimist. Senine päevastatsionaarse ravi vajadus on olnud suuresti katmata eelkõige sobivate ruumide puudumise tõttu.

Statsionaarse ravi vajadus säilib ka ambulatoorsete ja päevastatsionaarsete teenuste arenedes. Statsionaarset ravi vajavad jätkuvalt raske psüühilise seisundi, kõrge suitsiidiriski, teistele ohtliku käitumise või ööpäevaringse jälgimisvajadusega patsiendid. Tuleviku statsionaarse ravi korraldamisel on otstarbekas lähtuda senisest enam patsiendi seisundi raskusest, riskiprofiilist, vajalikust ravirežiimist ning hospitaliseerimise erakorralisest või plaanilisest iseloomust. Senine jaotus akuut- ja üldpsühhiaatriaks ei pruugi tulevikus piisavalt kirjeldada patsientide tegelikku ravivajadust, kuna mõlemas ravitakse raske seisundiga ning ka tahtest olenematul ravil viibivaid patsiente. Erinevus seisneb eelkõige vajalikus turvalisusastmes, jälgimisintensiivsuses, personaliressursis ja ravikeskkonnas.

Teenuste mahu ja sisu muutumine toob kaasa ka tööjõuvajaduse suurenemise ja selle struktuuri muutumise. Aastani 2050 suureneb prognoosi kohaselt töötajaskond 90 inimese võrra. Tuleviku psühhiaatriline abi põhineb järjest enam multidistsiplinaarsel ja meeskonnapõhisel töökorraldusel, kus eri spetsialistide pädevusi kasutatakse vastavalt patsiendi ravivajadusele.

Käesolevas funktsionaalse arengukava I etapis esitatud analüüs näitab, et psühhiaatriakliiniku tulevikuareng eeldab samaaegselt ambulatoorse, päevastatsionaarse, erakorralise ja statsionaarse ravivõimekuse arendamist. Teenuste arengut ei ole otstarbekas käsitleda üksikute ravivormide asendamisena, vaid omavahel seotud tervikuna, milles patsiendile valitakse tema seisundile vastav ja võimalikult vähese ressursimahukusega piisav ravivorm. Ööpäevaringne haiglaravi peab olema kasutatav eelkõige patsientidele, kelle seisund seda tegelikult nõuab.

Aastaks 2050 kavandatav psühhiaatriakliinik ei peaks olema üksnes suurem versioon tänasest statsionaarsest haiglast, vaid integreeritud regionaalne vaimse tervise keskus. Selle keskmes on 24/7 kriisi- ja hindamisvõimekus, erineva intensiivsusega ambulatoorne ja päevastatsionaarne ravi, mobiilsed teenused, paindlikult ümberprofileeritav statsionaar ning ülikoolihaiglale omased spetsialiseeritud kompetentsid. Taristu ja töökorraldus peavad võimaldama patsiendil liikuda ravivormide vahel sujuvalt ning saada alati võimalikult vähe piiravat, kuid tema seisundile piisavalt intensiivset ja turvalist ravi.

Prognoositavad teenusemahud, uute ravimeetodite kasutuselevõtt, erineva intensiivsusega ravirežiimide vajadus ning multidistsiplinaarse meeskonna suurenemine eeldavad psühhiaatriakliinikule kaasaegset, turvalist ja paindlikult kasutatavat taristut. Teenuste funktsionaalne korraldus, üksuste omavahelised seosed ning nendest tulenev täpsem ruumivajadus käsitletakse funktsionaalse arengukava II etapis.

Kasutatud dokumendid ja andmeallikad:

- Vabariigi Valitsuse määrus      https://delta.sm.ee/dhs/n/document/5e2e6dba-820c-4f76-a255-0b9e00aa7ab8,

- Vabariigi valitsuse korraldus  „Haiglavõrgu arengusuundade aastaks 2040“ heakskiitmine-Riigi Teataja

- Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku tegevusaruanded ja statistilised andmed 2019–2025;

- Tartu Ülikooli Kliinikumi andmekogudest saadud ravi-, personali- ja tegevusmahtude andmed;

- Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku teenuse- ja personalivajaduse prognoosid aastateks 2030, 2040 ja 2050;

- Statistikaameti rahvastikuandmed ja rahvastikuprognoosid;

- Haiglavõrgu arengusuunad aastaks 2040 ning selle lisad;

- Sotsiaalministri 31.12.2001 määrus nr 166 „Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord“.

- WHO (2021). Hospital-based mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches;

- WHO (2021). Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches;

- NHS England (2023). Guidance on planning and designing adult acute mental health units in England;

- Australasian Health Infrastructure Alliance (2024). Part B - Health Facility Briefing and Planning, 0131 Mental Health - Overarching Guideline;

- https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201009-1?utm_source