Vaegtööde loetelu seisuga 25.08.2015                                                                                             Lisa 2

| Jrk nr | Tööde nimetus | Likvideerimise tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aknad reguleerida | 04.09.15 |
| 2 | Klaasuste märgistus | 11.09.15 |
| 3 | A121 õppeklass-valgustus ei vasta normidele, lisada äärmisse ritta võimsamad valgustid | 04.09.15 |
| 4 | Pesumasina haisulukk | Vajaduse korral lisatakse garantiiajal |
| 5 | Arestimajas WC bokside kardinakonksude asendamine nõrgemate kui 10 kg kandejõuga | 11.09.15 |
| 6 | Ruumid B053; B052; B051; B050; B059; B058; B059 laod ja tehnilised ruumid. Asendada võrkseinte seespool ukselink, mida on võimalik kruvikeerajaga avada väljapool võret. Lingid asendada liblikaga. Mõnest ruumist ei saanud seestpoolt välja kui uks kinni tõmmata | 30.09.15 |
| 7 | Vestlusruumide ( B105 ja B104, WC B106 ja B105, B107 ja B108, B108 ja B109, B109 ja B110, B112 ja B113) vaheline helipidavus ei ole hea. Teostatakse esmalt mõõdistused-siis selgub milline on tegelik olukord ja mida saaks ette võtta. | Mõõdistustulemused-tähtaeg 15.09.15 |
| 8 | B145 nõupidamiste saal - madalal olevad torustikud katta | 11.09.15 |
| 9 | Ruum A138 puuduvad WC hari; WC paberhoidja; paberkäterätihoidja, prügikast ja vedelseebi hoidik | 11.09.15 |
| 10 | Pääste puhkeruumis A107 on järele andnud diivanite nahkkate– õmblusest lahti | 30.09.15 |
| 11 | Arestimaja kambrites asendada nagid, mille kandevõime on üle 10kg | 11.09.15 |
| 12 | Ruum 220 Fotostuudio varustus üles panna | 11.09.15 |
| 13 | Arestimaja autolüüs. Suure vihmaga kogunes vesi kuni arestimaja ukspakuni ning ei voolanud ära. Katsetades Pääste paakautoga ja viimase suure vihmaga oli OK. Vajalik teostada täiendav ülevaatus | 11.09.15 |
| 14 | Arestimaja WC pottide äravool väike, väljaheited ei lähe potist alla. Lahenduseks täiendav hüdrofoor või loputuskastid. Hetkel teostatud näidispaigaldus ühes kambris | 15.09.15 |
| 15 | Vana osa I ja II korruse torude värvimine | 30.10.15 |