**Muudatus nr 1***/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/*

**Töövõtulepingu nr 9-15/2022/21** (edaspidi leping) juurde

*võttes arvesse, et* ilmastikutingimused ei võimalda ehitustööde jätkamist,

*võttes arvesse, et* töövõtja on esitanud 02.11.2022 taotluse järele jäänud ehitustööde läbiviimiseks sobivate ilmastikutingimuste saabumisel 2023. a kevadel,

*võttes arvesse, et* tellija aktsepteeris töövõtja taotluse,

sõlmisid pooled käesoleva kokkuleppe (edaspidi **kokkulepe)** alljärgnevas:

1. Muuta lepinguga tööde üleandmise lõpptähtpäeva, sõnastades lepingu punkt 3.2. ümber – Tööüleandmise hiliseim lõpptähtpäev on 31.05.2023.
2. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
3. Kokkulepe on lepingu lahutamatu lisa. Muus osas kehtivad kõik lepingu ja selle lisade tingimused ja nõuded.

Käesoleva muudatuse lisad:

- Töövõtja taotlus 02.11.2022

- Ehitustööde läbiviimise korrigeeritud graafik

|  |  |
| --- | --- |
| **TELLIJA:**  Riigimetsa Majandamise Keskus  Reg. kood 70004459  45403 Sagadi k, Haljala v, L-Virumaa  telefon 676 7500 | **TÖÖVÕTJA:** EVIKO Infra OÜReg. kood 10321432 Õpetaja 9A, 51003 Tartu  Tel 730 6050 |
| *allkirjastatud digitaalselt* | *allkirjastatud digitaalselt* |