**EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt:** | **Varangu paisule kalapääsu ja silla taastamise ehitustööd** | | | | |
| **Nõupidamise koht:** | Veski, Varangu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond. | | | | |
| **Kuupäev ja kellaaeg:** | 22.12.21 11.00-12:00 | | | | |
|  |  | | | | |
| **Osavõtjad:** | **Asutus/ettevõte** | | **Osaleja nimi,**  **amet,**  **kontaktandmed** | | **Tähis** |
| Tellija esindaja: | RMK | | Jan Ruukel  Tel 51 63 074  [Jan.ruukel@rmk.ee](mailto:Jan.ruukel@rmk.ee)  Sander Sandberg  [Sander.sandberg@rmk.ee](mailto:Sander.sandberg@rmk.ee) | | T-JR  T-SS |
| **Töövõtja esindaja:** | Nordpont OÜ | | Henri Gostsõllo  56 502 500  [henri.gostsollo@nordpont.ee](mailto:henri.gostsollo@nordpont.ee)  Mirko Oja  53 320 142  [mirko.oja@nordpont.ee](mailto:mirko.oja@nordpont.ee) | | E-HG  E-MO |
| **Omanikujärelevalve esindaja:** | OÜ Keskkonnaprojekt | | Urmas Lombiots,  509 0762; [urmas.lombiots@keskkonnaprojekt.ee](mailto:urmas.lombiots@keskkonnaprojekt.ee)  (ei osalenud)  Jasper Kalavus  51 81 150  [Jasper.kalavus@keskkonnaprojekt.ee](mailto:Jasper.kalavus@keskkonnaprojekt.ee) | | O-UL  O-JK |
|  |  | |  | |  |
| **Eelmisel nõupida-**  **misel ülesjäänud probleemide lahendused:** | HG edastas ajagraafiku. | | | | |
| **Projekteerimine:** | 1. E-HG Kas projektis märgitust suuremate kivide kasutamine kärestiku ehitamisel on lubatud. T-SS Suuremate kivide kasutamine on lubatud, jälgida üldpilti. 2. E-HG Projekteerijaga on täpsustatud savika pinnasega tehtavate ekraanide asukohta – need tehakse sissevoolukanalisse valatavate tugimüüride äärde ja väljavoolu kanali hoone poolsesse otsa.   Valatavate tugimüüride juurde projekteeritud drenaažitorude kaugust tugimüürist täpsustatakse.   1. E-HG Tööde järjekorda muudetakse. Tugimüüride ehitamise aeg sõltub ilmastiku oludest. | | | | |
| **Olukord objektil:** | Ehitatakse ajutist juurdepääsu teid. Sissevoolu kanalisse on drenaažitoru paigaldatud ja kanal täidetud. Täidetakse väljavoolu kanalit. Raadamistööd on peaaegu lõpetatud.  Raie materjal on täies mahus välja veetud. | | | | |
| **Keskkonnaalaste nõuete järgitus**  (jäätmekäitlus, tuleohutus jms) | O-JK Pöörata tähelepanu Varangu paisu kalapääsu projektlahenduse ja keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kooskõlastamisel Keskkonnaameti poolt esitatud märkustele (20.05.21). | | | | |
| **Ajagraafiku ülevaade:** | HG edastas ajagraafiku. Tööd on graafikus. | | | | |
| **Lahendamist vajavad probleemid:** | HG vee erikasutusloa taotlus esitatakse jaanuaris. Tööde kava ja tehnoloogia on koostamisel.  T-SS Takistustest vee erikasutusloa taotlemisel teavitada koheselt tellijat. | | | | |
| **Lisa- ja muutustööd:** | 1. E-HG Ettepanek on muuta juurdepääsu tee konstruktsiooni. Olemasolev huumuskiht tee alt eemaldatakse ja asendatakse fraktsiooniga 32-63. E-HG esitas lisa mahtude kohta kalkulatsiooni. 2. Väljavoolu kanalisse paigaldatakse drenaažitoru sarnaselt sissevoolukanalile. E-HG esitas lisamahtude kohta kalkulatsiooni. 3. Mahasõitu ja nõvasid muudetakse vastavalt reaalsele olukorrale. E-HG esiats täiendavate mahtude kohta pakkumise. 4. E-HG Projekteerija pole töö mahtude loendis arvestanud ajutise tee mulde mahuga hüdrojaama ja jõe vahelises osas. Kalkulatsioonid esitatakse. | | | | |
| **Tellija ja Omanikujärelevalve märkused, ettekirjutused ja otsused:** | O-JK – OJV kooskõlastab 21.12.21 kooskõlastamiseks esitatud geotekstiilid, plasttorud, paekillustiku ja pestud killustiku.  O-JK – Töövõtja tagab, et enne tööde tegemist paigaldatakse ehitusplatsile teabetahvel. Töövõtjal esitada teabetahvli kavand Tellijale kooskõlastuse saamiseks.  E-HG Infotahvel paigaldatakse soojaku külge.  O-JK – Töövõtja koostab ehitusplatsi sisekorraeeskirjad ja tagab, et neid on  tutvustatud kõikidele ehitusplatsil vahetult tööd tegevatele isikutele (sh  alltöövõtjatele ja kõrvaltöövõtjatele).  O-JK – mistahes isikute (näiteks Maanteeamet, KOV, Tööinspektsioon jne) märkused peavad olema fikseeritud objektijuhi poolt ehitustööde päevikus, märkuste saamisest informeerida koheselt ka Tellijat ja OJV teostajat. | | | | |
| **Muud küsimused:** | 1. T-JR Täpsustada kinnistu valdajaga ajutiste juurdepääsu tee hilisemat eemaldamise vajadust.   E-MO Kinnistuvaldajaga on suheldud.   1. T-JR Ehitustööde akt valmistatakse ette tellija poolt. Akteeritav maht täpsustatakse 51.-sel nädalal. E-HG edastab akteeritavad mahud T-JR-le. 2. T-JR Välja veetud puitmaterjal on kokku arvestatud. | | | | |
| **Protokolli lisad:** |  | | | | |
| **Järgmine nõupidamine:** | Täpsustatakse jooksvalt. | | | | |
| **Protokolli kinnitus ja osavõtjate allkirjad:** | Jan Ruukel  Henri Gostsõllo  Mirko Oja  Jasper Kalavus | | | | |
|  |  |  |  |  | |

Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest. Käesolev protokoll on ehituse töövõtulepingu lahutamatu lisa.