## Gantt
Teekonstruktsioonide arvutusmudel – Gantti ajakava
Projekti kestus: | 24
Tööpakett / tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2
TP0: Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon
Avakoosolek ja kasutusjuhtumite täpsustamine
◆ Poolaasta aruanne juhtkomisjonile | [5 empty] | ◆
◆ Poolaasta aruanne juhtkomisjonile | [11 empty] | ◆
◆ Poolaasta aruanne juhtkomisjonile | [17 empty] | ◆
◆ Lõpparuanne ja üleandmine | [23 empty] | ◆
TP1: Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur
Ül.1: Materjalide klassifikatsiooni- ja parameetrisüsteem
Ül.2: Moodulpõhise arhitektuuri formuleerimine
◆ Vahearuanne: metoodikavalik ja arhitektuur | [7 empty] | ◆
TP2: Kliimatsoonid, ilmastiku- ja koormussisendid
Ül.3: Kliimatsoonide defineerimine
Koormusspektri ja külghajuvuse metoodika
TP3: Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs
Ül.4: Teoreetiline materjalide andmebaas
Ül.5: Labori-/välikatsete programm ja tundlikkusanalüüs
◆ Etapp 1 lõpp: vahearuanne | [11 empty] | ◆
TP4: Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine
Ül.6: Eesti materjalide ja ringmaterjalide katsetamine
Triaksiaalkatsetused
Parameetrite koondamine ja analüüs
TP5: Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine otsustusmaatriksisse
Ül.7: Moodulite A+B ja C+D liidestamine
TTK kalkulaatorite integreerimisanalüüs
Prototüübi testimine
TP6: Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne
Ül.8a: Valideerimine Eesti teelõikude andmetega
Ül.8a: Katendiarvutuse metoodika realiseerimine (TRL6)
Ül.8b: Hankesoovitused ja edasiarenduse teekaart
◆ Lõpparuanne, kasutusjuhend, üleandmine | [22 empty] | ◆
Legend
[25 empty] | TP0 | Läbiv | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon
[25 empty] | TP1 | Etapp 1 | Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur
[25 empty] | TP2 | Etapp 1 | Kliimatsoonid, ilmastiku- ja koormussisendid
[25 empty] | TP3 | Etapp 1 | Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs
[25 empty] | TP4 | Etapp 2 | Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine
[25 empty] | TP5 | Etapp 2 | Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine otsustusmaatriksisse
[25 empty] | TP6 | Etapp 2 | Valideerimine, lõplik rakendus ja lõpparuanne
[25 empty] | ◆ | Verstapost

## Andmed
Tööpakett ID | Tööpaketi nimi | Etapp | Tüüp | Tegevus | Alguskuu | Lõppkuu | Verstapost | Värv | Allikas | Koostatud kasutaja antud React-koodi põhjal.
TP0 | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | Läbiv | Tööpakett | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | 1 | 24 | Ei | #6B7280
TP0 | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | Läbiv | Alamtegevus | Avakoosolek ja kasutusjuhtumite täpsustamine | 1 | 1 | Ei | #6B7280
TP0 | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | Läbiv | Verstapost | Poolaasta aruanne juhtkomisjonile | 6 | 6 | Jah | #6B7280
TP0 | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | Läbiv | Verstapost | Poolaasta aruanne juhtkomisjonile | 12 | 12 | Jah | #6B7280
TP0 | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | Läbiv | Verstapost | Poolaasta aruanne juhtkomisjonile | 18 | 18 | Jah | #6B7280
TP0 | Projektijuhtimine, kvaliteedikontroll, aruandlus ja kommunikatsioon | Läbiv | Verstapost | Lõpparuanne ja üleandmine | 24 | 24 | Jah | #6B7280
TP1 | Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur | Etapp 1 | Tööpakett | Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur | 1 | 8 | Ei | #3B82F6
TP1 | Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur | Etapp 1 | Alamtegevus | Ül.1: Materjalide klassifikatsiooni- ja parameetrisüsteem | 1 | 7 | Ei | #3B82F6
TP1 | Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur | Etapp 1 | Alamtegevus | Ül.2: Moodulpõhise arhitektuuri formuleerimine | 3 | 8 | Ei | #3B82F6
TP1 | Kirjandusanalüüs, metoodikavalik ja mudeli arhitektuur | Etapp 1 | Verstapost | Vahearuanne: metoodikavalik ja arhitektuur | 8 | 8 | Jah | #3B82F6
TP2 | Kliimatsoonid, ilmastiku- ja koormussisendid | Etapp 1 | Tööpakett | Kliimatsoonid, ilmastiku- ja koormussisendid | 3 | 10 | Ei | #8B5CF6
TP2 | Kliimatsoonid, ilmastiku- ja koormussisendid | Etapp 1 | Alamtegevus | Ül.3: Kliimatsoonide defineerimine | 3 | 8 | Ei | #8B5CF6
TP2 | Kliimatsoonid, ilmastiku- ja koormussisendid | Etapp 1 | Alamtegevus | Koormusspektri ja külghajuvuse metoodika | 5 | 10 | Ei | #8B5CF6
TP3 | Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs | Etapp 1 | Tööpakett | Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs | 4 | 12 | Ei | #10B981
TP3 | Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs | Etapp 1 | Alamtegevus | Ül.4: Teoreetiline materjalide andmebaas | 4 | 9 | Ei | #10B981
TP3 | Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs | Etapp 1 | Alamtegevus | Ül.5: Labori-/välikatsete programm ja tundlikkusanalüüs | 6 | 12 | Ei | #10B981
TP3 | Materjalide andmebaas, katseprogramm ja tundlikkusanalüüs | Etapp 1 | Verstapost | Etapp 1 lõpp: vahearuanne | 12 | 12 | Jah | #10B981
TP4 | Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine | Etapp 2 | Tööpakett | Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine | 10 | 18 | Ei | #F59E0B
TP4 | Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine | Etapp 2 | Alamtegevus | Ül.6: Eesti materjalide ja ringmaterjalide katsetamine | 10 | 16 | Ei | #F59E0B
TP4 | Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine | Etapp 2 | Alamtegevus | TUNI triaksiaalkatsetused | 11 | 16 | Ei | #F59E0B
TP4 | Materjalide katsetamine ja parameetrite määramine | Etapp 2 | Alamtegevus | Parameetrite koondamine ja analüüs | 15 | 18 | Ei | #F59E0B
TP5 | Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine | Etapp 2 | Tööpakett | Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine | 14 | 22 | Ei | #EF4444
TP5 | Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine | Etapp 2 | Alamtegevus | Ül.7: Moodulite A+B+C+D liidestamine | 14 | 20 | Ei | #EF4444
TP5 | Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine | Etapp 2 | Alamtegevus | TTK kalkulaatorite integreerimisanalüüs | 16 | 20 | Ei | #EF4444
TP5 | Moodulite liidestamine ja LCA/LCCA integreerimine | Etapp 2 | Alamtegevus | Prototüübi testimine | 19 | 22 | Ei | #EF4444
TP6 | Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne | Etapp 2 | Tööpakett | Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne | 18 | 24 | Ei | #EC4899
TP6 | Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne | Etapp 2 | Alamtegevus | Ül.8a: Valideerimine Eesti teelõikude andmetega | 18 | 22 | Ei | #EC4899
TP6 | Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne | Etapp 2 | Alamtegevus | Ül.8a: Digitaalse rakenduse realiseerimine (TRL6) | 19 | 23 | Ei | #EC4899
TP6 | Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne | Etapp 2 | Alamtegevus | Ül.8b: Hankesoovitused ja edasiarenduse teekaart | 21 | 24 | Ei | #EC4899
TP6 | Valideerimine, digitaalne rakendus ja lõpparuanne | Etapp 2 | Verstapost | Lõpparuanne, kasutusjuhend, üleandmine | 23 | 24 | Jah | #EC4899