Lisa nr 6.1

31.08.2012 sõlmitud

üürilepingule nr Ü4084/12

Lisa nr 6.1

31.08.2012 sõlmitud

üürilepingule nr Ü4092/12

Lisa nr 6.1

31.08.2012 sõlmitud

üürilepingule nr Ü4120/12

Lisa nr 5

29.12.2011 sõlmitud

kinnisvara korrashoiuteenuste

osutamise lepingule nr T2925/11

PARENDUSTÖÖDE TEOSTAMISE KOKKULEPE NR 1

Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Lelle 24, Tallinn 11318 (edaspidi nimetatud RKAS), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Tanel Tiits

ja

Päästeamet, registrikood 70000585, asukoht Raua 2, 10124 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Kuno Tammearu,

edaspidi eraldi või ühiselt nimetatud pool või pooled,

võttes arvesse, et:

- poolte vahel on 29.12.2011 sõlmitud kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise leping nr T2925/11 korrashoiuteenuste osutamiseks Päästeameti kasutuses olevatel kinnistutel, sh Pärnu maakonnas Tõstmaa vallas Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 2a asuval kinnistul ning 31.08.2012 on sõlmitud järgmised üürilepingud (edaspidi kõik koos nimetatud lepingud ja eraldi leping):

- üürileping nr Ü4084/12, mille kohaselt on Päästeametil õigus kasutada Tartu maakonnas Alatskivi vallas Alatskivi alevikus Lossi tn 3 ja Lao (Lossi tn 3a) asuvat kinnistut;

- üürileping nr Ü4092/12, mille kohaselt on Päästeametil õigus kasutada Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Mustla alevikus Posti tn 52c asuvat kinnistut;

- üürileping nr Ü4120/12, mille kohaselt on Päästeametil õigus kasutada Läänemaal Lihula vallas Lihula linnas Piiri tn 10 asuvat kinnistut;

- Päästeamet on avaldanud soovi, et RKAS korraldaks preambuli eelnevas punktis 1 nimetatud kinnistutele (edaspidi ühiselt nimetatud kinnistud) Päästeameti tööks vajalike uute garaažide rajamiseks projekteerimis- ja ehitustööd;

- käesoleva kokkuleppe sõlmimise ajaks on valminud Kuubik Projekt OÜ poolt koostatud järgmised ehitusprojektid (edaspidi ühiselt ja eraldi nimetatud projektdokumentasioon):

- Alatskivil Lossi tn 3 kinnistule garaaži rajamiseks ehitusprojekt „Alatskivi päästekomando uute päästeautode garaažikohtade ehitusprojekt“, töö nr 1639;

- Mustlas Posti tn 52c kinnistule garaaži rajamiseks ehitusprojekt „Mustla päästekomando uute päästeautode garaažikohtade ehitusprojekt“, töö nr 1640;

- Tõstamaal Pärnu mnt 2a kinnistule garaaži rajamiseks ehitusprojekt „Tõstamaa päästekomando garaažikohtade ehitusprojekt“, töö nr 1703;

- Lihula vallas Lihula linnas Piiri tn 10 asuvale kinnistule uue garaaži rajamiseks on käesoleva kokkuleppe allkirjastamise ajaks RKASi poolt välja kuulutatud projekteerimistööde tellimise riigihange;

- vastavalt riigi eelarvestrateegiale 2018-2021 on Siseministeeriumi päästeautode garaažide (Alatskivil Lossi 3; Mustlas Posti tn 52c; Tõstamaal Pärnu mnt 2a ning Lihulas Piiri tn 10) renoveerimiseks kokku ette nähtud  1,4 miljonit eurot (summa ilma käibemaksuta),

leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):

- Eesmärk ja tähtaeg

  - Pooled on kokku leppinud, et RKAS teostab kinnistutele uute garaažide rajamiseks kokkuleppe lisas nr 1 kirjeldatud ehitustööd vastavalt projektdokumentatsioonile, sh omanikujärelevalve (edaspidi ühiselt nimetatud ehitustööd). Ehitustööde täpsem sisu ja maht lepitakse poolte poolt kokku ehitustööde teostamiseks korraldatavates riigihangete hankedokumentides, arvestades seejuures ehitustööde teostamiseks vajalikke rahalisi vahendeid ning nende olemasolu.

  - Kokkuleppega reguleeritakse pooltevaheline koostöö lähtuvalt kokkuleppe eesmärgist ning poolte kohustused ja õigused.

  - RKAS on kohustatud teostama ehitustööd:

    - Tartu maakonnas Alatskivi vallas Alatskivi alevikus Lossi tn 3 asuval kinnistul selliselt, et valminud päästeautode garaaž oleks võimalik Päästeametile üle anda hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu möödudes alates käesoleva kokkuleppe sõlmimisest;

    - Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Mustla alevikus Posti tn 52c asuval kinnistul selliselt, et valminud päästeautode garaaž oleks võimalik Päästeametile üle anda hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu möödudes alates käesoleva kokkuleppe sõlmimisest;

    - Pärnu maakonnas Tõstmaa vallas Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 2a asuval kinnistul selliselt, et valminud päästeautode garaaž oleks võimalik Päästeametile üle anda hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu möödudes alates käesoleva kokkuleppe sõlmimisest;

    - Läänemaal Lihula vallas Lihula linnas Piiri tn 10 asuval kinnistul selliselt, et projekteerimistööd oleksid lõpetatud hiljemalt 30.11.2017 ja valminud päästeautode garaaž oleks võimalik Päästeametile üle anda hiljemalt 10 (kümne) kalendrikuu möödudes alates ehitustööde töövõtulepingu sõlmimisest.

  - Punktis 1.3 nimetatud tähtajad kehtivad tingimusel, et:

    - Päästeamet on kokkuleppe punktis 4.2 sätestatud tähtaja jooksul kooskõlastanud riigihangete hankedokumentide tehnilise kirjelduse ning ei esine muid Päästeametist tingitud takistusi ehitustööde riigihangete väljakuulutamiseks;

    - ei esine kokkuleppe punkti 6.2 alapunktides kirjeldatud tähtaegu edasilükkavaid asjaolusid;

    - puuduvad mis tahes muud takistused investeeringu teostamiseks ja töövõtulepingute sõlmimiseks.

- RKAS on kohustatud:

  - korraldama ja finantseerima ehitustööd summas kuni 1 400 000 (üks miljon nelisada tuhat) eurot (summa ilma käibemaksuta; sisaldab RKASi projektijuhtimise kulu, mis on 7% ehitustööde tegelikust maksumusest, mis selgub riigihangete tulemusel ning pärast projekteerimis- ja ehitustööde lõppemist). Seejuures on RKASil õigus erinevalt kokkuleppe lisas 1 toodud ehitustööde eeldatavatest maksumustest kinnistute lõikes vastavaid summasid vajadusel omavahel kombineerida selliselt, et investeeringu kogusumma ei muutu;

  - ehitustööde teostamisel kinni pidama kokku lepitud tähtaegadest ning korraldama ehitustööde ning nendega kaasnevate tegevuste teostamist efektiivselt ning Päästeameti jaoks parimal võimalikul viisil, saavutamaks kvaliteetne tulemus optimaalsete kulutustega ning arvestades hilisemate ekspluatatsiooni kuludega;

  - koostama ehitustööde riigihangete hankedokumendid ning kooskõlastama hankedokumentide tehnilise kirjelduse Päästeametiga enne hanketeate avaldamist või pakkumuse esitamise ettepaneku esitamist kvalifitseeritud taotlejatele. Päästeametil ei ole õigust hankedokumentide tehnilise kirjelduse kooskõlastamisest ebamõistlikult keelduda;

  - andma Päästeametile garaažide mõõdistusprojektid üle hiljemalt valminud garaažide valduse üleandmisel;

  - mitte tegema olulisi muudatusi või täiendusi Päästeameti poolt kooskõlastatud garaažide projektdokumentatsioonis, mis on seotud töökeskkonna parameetritega (eelkõige sisekliima parameetrid, sisustus, ruumide varustatus/seadmed) ilma Päästeameti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta, kusjuures Päästeametil ei ole õigust nõusoleku andmisest ebamõistlikult keelduda, sealhulgas ei ole õigust nõusoleku andmisest keelduda, kui mõni vastav muudatus osutub vajalikuks õigusaktides või detailplaneeringus sätestatud nõuete või asjaomase haldusorgani poolt seatud tingimuste täitmiseks;

  - Päästeameti nõudmisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul, andma aru ehitustööde teostamise käigust ning võimaldama Päästeameti esindajal igal ajal teostada kontrolli käimasolevate ehitustööde mahu ja kvaliteedi üle;

  - korraldama vastavalt vajadusele, sh Päästeameti esindaja nõudmisel ehitustööde teostamisega seotud küsimustes nõupidamisi;

  - teatama esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Päästeameti esindajale ehitustööde lõpptähtaja muutumisest, tähtaja muutumise põhjustest ja sellega kaasnevatest riskidest;

  - kutsuma enne ehitustööde töövõtulepinguga määratud garantiiperioodi lõppu kokku garantiikomisjoni ja kaasama garantiikomisjoni Päästeameti esindaja;

  - koostama ja säilitama garaažide ehitamist puudutavad dokumendid (poolte vahel sõlmitud kokkulepped, aktid, koosolekute protokollid ja Päästeametiga kooskõlastatud dokumendid) ja esitama need Päästeametile tutvumiseks vastava nõude saamisest 5 (viie) tööpäeva jooksul.

- RKASil on õigus:

  - saada Päästeametilt ehitustööde teostamiseks vajalikku informatsiooni ja lähteandmeid;

  - teha iseseisvalt muudatusi või täiendusi projektdokumentatsioonis või kasutada projektdokumentatsioonist erinevaid või seal määratlemata materjale ja lahendusi juhul, kui need on projektdokumentatsioonis märgitud materjalide või lahendustega samaväärsed ning nimetatud muudatuste realiseerimisega ei kaasne tööde kvaliteedi langus ja/või täiendav rahaline kulu ja/või ajakulu, mis tingib tööde valmimise tähtaja pikenemise. Samuti on RKASil õigus teha iseseisvalt muudatusi või täiendusi projektdokumentatsioonis või kasutada projektdokumentatsioonist erinevaid või seal määratlemata materjale ja lahendusi töökeskkonda ja selle parameetreid puudutavas osas juhul, kui Päästeamet ei ole eelnimetatud muudatuse või täienduste tegemise kooskõlastamise taotlusele vastanud kokkuleppe punktis 4.2 toodud tähtaja jooksul ning vastavad muudatused seisnevad projektdokumentatsioonist erinevate materjalide või lahenduste kasutamises, mis on samaväärsed projektdokumentatsioonis esitatuga;

  - nõuda kokkuleppega reguleeritud dokumentidele vastamise tähtaja pikendamist, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuva põhjuse esinemise korral, mis tingib vastamise tähtaja pikendamise, peab RKAS sellest Päästeametit teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusele vastamise tähtaja jooksul. RKASi teates tuleb näidata uus vastamise tähtaeg või tähtpäev;

  - peatada ehitustöödega seotud toimingud juhul, kui Päästeamet ei täida kokkuleppe punkti 4 alapunktides nimetatud kohustusi ning nõuda ehitustöödega seoses tekkiva kahju hüvitamist.

- Päästeamet on kohustatud:

  - esitama RKASi nõudmisel ehitustööde teostamiseks vajalikud lähteandmed;

  - vastama kõikidele RKASi kokkuleppe kohastele järelepärimistele, taotlustele (sh taotlused dokumentide kooskõlastamiseks), kirjadele jm nõuetele hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul või teatama sama tähtaja jooksul kooskõlastuse andmisest keeldumisest. Nõusoleku andmisest keeldumine peab olema mõistlikult põhjendatud ega tohi olla vastuolus eelnevalt kokkulepitud lahendustega, samuti Päästeameti poolt väljendatud seisukohtadega. Käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul mittevastamisel loetakse Päästeamet nõustunuks esitatud ettepanekutega;

  - esitama vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehitustööde teostamisega seotud pretensioonid viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu teadasaamisest, kuid mitte hiljem kui järgmisel tööde teostamisega seotud nõupidamisel, mis protokollitakse poolte poolt. Juhul kui Päästeamet ei esita eeltoodud tähtajal pretensioone puuduste osas, mida on võimalik tuvastada ilma vastaval ala eriteadmisi omava isiku abi kasutamata, puudub Päästeametil õigus hilisemalt esitada pretensioone antud puuduste osas, sh ehitustööde edasise toimumise ning ehitustööde vastuvõtmise etapis ning pärast garaažide kasutusse võtmist.

- Päästeametil on õigus:

  - esitada ehitustööde teostamise ajal täpsustavaid ettepanekuid projektdokumentatsioonist erinevate või seal määratlemata materjalide või lahenduste kasutamiseks eelkõige töökeskkonna parameetreid (sisekliima parameetrid, sisustus, ruumide varustatus/seadmed) puudutavas osas tingimusel, et projektdokumentatsioonist erinevad materjalid või lahendused on samaväärsed projektdokumentatsioonis esitatuga. Kui Päästeamet soovib muudatusi, mis on tulenevalt ehitustööde järgust realiseeritavad ja mille realiseerimisega kaasneva ajakulu on Päästeamet kirjalikult aktsepteerinud ning mis jäävad punktis 2.1 nimetatud investeeringu summa piiresse ega too kaasa hilisemate ekspluatatsioonikulude suurenemist, sõlmivad pooled kirjaliku kokkuleppe, millega muudetakse tööde teostamise tähtaega ning kirjeldatakse teostatavad muudatused. Juhul, kui eelnimetatud kokkulepet ei sõlmita (sh tulenevalt investeeringu summa suurenemise tõttu Vabariigi Valitsuse poolt seatavatest piirangutest), ei ole RKASil kohustust kirjeldatud muudatusi teostada;

  - kontrollida ehitustööde teostamise käiku ja tööde mahu ja kvaliteedi vastavust projektdokumentatsiooni nõuetele eelkõige töökeskkonna parameetreid (sisekliima parameetrid, sisustus, ruumide varustatus/seadmed) puudutavas osas ning puuduste avastamisel nõuda nende kõrvaldamist;

  - osaleda ehitustööde teostamisega seotud küsimustes korraldatud hankekomisjonide töös;

  - osaleda oma esindaja kaudu ehitustöödega seotud pooltevahelistes töörühmades;

  - nõuda RKASilt ehitustöödega seotud pooltevaheliste töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist;

  - nõuda kokkuleppega reguleeritud dokumentidele vastamise tähtaja pikendamist, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuva põhjuse esinemise korral, mis tingib vastamise tähtaja pikendamise, peab Päästeamet sellest RKASi teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusele vastamise tähtaja jooksul. Päästeameti teates tuleb näidata uus vastamise tähtaeg või tähtpäev. Sellisel juhul kohaldatakse vajadusel tähtaegade osas kokkuleppe punktis 6.2.2 sätestatut;

  - nõuda ehitustöödega seotud toimingute peatamist või lõpetamist juhul, kui RKAS ei täida kokkuleppe punktis 2 nimetatud kohustusi. Juhul, kui RKASi tehtud toimingud ei lähtu Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitushanke hankedokumentide tehnilisest kirjeldusest või kokkuleppe punktis 4.2 toodud kooskõlastustest (v.a punktis 3.2 toodud juhul), ei lisata vastavaid RKASi tehtud kulutusi kapitalikomponendi arvestuse aluseks olevate kulude hulka;

  - nõuda RKASilt leppetrahvi ehitustööde mitteõigeaegse (v. a punktis 6 kirjeldatud asjaoludel) üleandmise korral 0,015% kokkuleppe lisas 1 kokkulepitud ehitustööde maksumusest iga päeva eest kuni ehitustööde vastuvõtmiseni Päästeameti poolt.

- Tähtaegade pikenemine

  - RKAS kohustub teostama ehitustööd ning andma garaažid Päästeameti kasutusse kokkuleppe punktis 1.3 nimetatud tähtaegadeks ning kokkuleppes sätestatud tingimustel.

  - Kokkuleppe punktides 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 või 1.3.4 nimetatud tähtaeg pikeneb ja RKASi suhtes ei kohaldata lepingust, käesolevast kokkuleppest ega õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid seoses garaaži(de) üleandmise tähtaja edasilükkumisega, juhul kui ehitustööd on ajutiselt takistatud või viibivad järgmistel põhjustel:

    - ehitustööd viibivad või on takistatud objektiivsetel põhjustel, mis ei tulene RKASi tegevusest või tegevusetusest (sh Päästeameti tegevuse või tegevusetuse tõttu või kõrvaldatava takistuse tõttu õigusaktiga nõutava loa, kooskõlastuse või muu nõusoleku saamisel) – tähtaeg lükkub edasi selle takistava põhjuse kõrvaldamisest tingitud ehitustööde kestuse pikenemise aja võrra;

    - Päästeamet viivitab kokkuleppes sätestatud kohustuste täitmisega või on punkti 5.6 kohaselt pikendanud avaldusele vastamise tähtaega ja RKASil ei ole seetõttu võimalik täita kokkuleppega endale võetud kohustusi tähtaegselt – tähtaeg lükkub edasi Päästeameti kohustuse täitmisega viivitamise või pikendamise aja võrra;

    - ehitustööde teostamine ei ole kavandatud mahus või viisil võimalik RKASist mittesõltuval põhjusel (sealhulgas keskkonnamõju hindamise tulemuste, üld- või detailplaneeringu, projekteerimistingimuste, ehitusloa tingimuste või muude õigusaktiga või selle alusel kehtestatud nõuete, tingimuste või piirangute muutumise tõttu) ja asjaoludel, mida RKAS ei saanud ehitustööde lepingu sõlmimise ajal teada ega nendega arvestada. Sellisel juhul on RKASil õigus muuta kooskõlastatult Päästeametiga projektdokumentatsiooni (Päästeamet ei või seejuures kooskõlastamisega põhjendamatult viivitada või sellest põhjendamatult keelduda) – tähtaeg lükkub edasi selle takistava põhjuse kõrvaldamisest tingitud ehitustööde kestuse pikenemise aja võrra;

    - riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus või kaebus, kuigi RKAS on riigihanke hankemenetluse korraldamisel omapoolsed kohustused nõuetekohaselt täitnud ja esitatud vaidlustus või kaebus jäetakse rahuldamata või vaidlustuse esitaja loobub vaidlustusest või kaebusest – tähtaeg pikeneb vaidlustuse või kaebuse tõttu hankemenetluse pikenemise aja võrra;

    - riigihanke hankemenetluses vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud isikud keelduvad hankelepingu sõlmimisest või kui hankelepingu sõlmimine ühegi pakkujaga ei ole osutunud võimalikuks pakkumuste jõusoleku tähtaja kestel RKASst mitteolenevatel põhjustel – tähtaeg pikeneb uue riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse läbiviimise aja võrra;

    - riigihanke hankemenetluses ei esitata ühtegi pakkumust või kui hankemenetluses pakkumuse esitanud pakkujad kõrvaldatakse hankemenetlusest, jäetakse kvalifitseerimata või kui pakkumus tunnistatakse mittevastavaks ja lükatakse tagasi või kui kõik esitatud pakkumused tuleb tagasi lükata põhjendamatult madala maksumuse või liiga kõrge hinna tõttu, mille tulemusena ei ole hankemenetluses ühtegi pakkumust, mille suhtes hankelepingut sõlmida – tähtaeg pikeneb uue riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse läbiviimise aja võrra;

    - riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus või kaebus, kuigi RKAS on riigihanke hankemenetluse korraldamisel omapoolsed kohustused nõuetekohaselt täitnud, kuid vaidlustus või kaebus rahuldatakse põhjusel, mis on tingitud riigihangete seaduse sätete mittevastavusest Euroopa Liidu direktiividele või Eesti Vabariigi põhiseadusele – tähtaeg pikeneb vaidlustuse või kaebuse tõttu hankemenetluse pikenemise aja võrra ja uue riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse läbiviimise aja võrra;

    - riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus või kaebus, kuid vaidlustuse või kaebuse menetlemise ajal tunnistab RKAS Päästeameti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul (Päästeamet ei või seejuures nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda) hankemenetluse kehtetuks ilma vaidlustuskomisjoni või kohtu otsust ära ootamata, eesmärgiga vältida vaidlustusest või kaebusest või selle tagajärgedest tulenevaid kahjulikke tagajärgi RKASile või Päästeametile (sh eesmärgiga vältida kokku lepitud tähtaegade liigset edasilükkumist) – tähtaeg pikeneb vaidlustuse või kaebuse tõttu hankemenetluse pikenemise aja võrra ning uue riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse läbiviimise aja võrra;

    - Lihula linnas Piiri tn 10 kinnistule uue garaaži projekteerimine on ajutiselt takistatud või viibib alljärgnevatel põhjustel:

      - ehitusprojekte kooskõlastavad ja ülevaatavad ametid ületavad õigusaktidega kooskõlastamisele ja ülevaatamisele kehtestatud tähtaegu ja see ei ole tingitud RKASi tegevusest või tegevusetusest – tähtaeg pikeneb kooskõlastamisele ja ülevaatamisele kehtestatud tähtaegu ületava aja võrra;

      - ekspertiisistaadiumis selgub ekspertarvamusest, et ehitusprojekt ei vastaks pärast selle valmimist ehitusprojekti koostamise alustamise järgselt kehtestatud uutele õigusaktidest tulenevatele ehitusprojektile esitatavatele nõuetele, mistõttu ehitusprojekti kohaselt ehitatavale hoonele ei väljastataks kasutusluba – pooled lepivad kokku vajalike lisatööde teostamises ning määravad lisatöödele täiendava tähtaja;

    - Päästeamet soovib ehitustööde aluseks olevasse projektdokumentatsiooni või muudesse lähteandmetesse muudatuste sisseviimist või käesoleva kokkuleppe aluseks olevate põhimõtete muutmist – pooled määravad vajadusel lisatöödele täiendava tähtaja.

  - Kokkuleppe punktis 6.2 sätestatu ei piira Päästeameti õigust nõuda seaduses või lepingus sätestatud muu leppetrahvi maksmist ja kahju hüvitamist ning kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

  - RKAS teavitab Päästeametit viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui:

    - esineb kokkuleppe punktides 6.2.1 – 6.2.8 või 6.2.9.1 nimetatud mis tahes asjaolu ja seetõttu pikeneb kokkuleppes sätestatud tähtaeg (sellisel juhul on RKAS kohustatud teates esitama tähtaja pikenemise põhjused koos seda tõendavate dokumentidega (olemasolul) ning näitama ajavahemiku, mille võrra kokkuleppes sätestatud tähtaeg pikeneb) või

    - esineb kokkuleppe punktis 6.2.9.2 või 6.2.10 nimetatud asjaolu ja seetõttu on vajalik kokkuleppes sätestatud tähtaja pikendamiseks täiendava kokkuleppe sõlmimine.

- Kapitalikomponendi arvutamise alused ja kulude hüvitamine

  - Pärast ehitustööde lõppemist ning iga garaaži Päästeametile üleandmist sõlmivad RKAS ja Päästeamet 2 (kahe) kalendrikuu jooksul:

    - üürilepingute nr Ü4084/12, Ü4092/12 ja Ü4120/12 osas üüris sisalduva kapitalikomponendi suuruse määramiseks vastavalt RKASi poolt tehtud investeeringu suurusele, annuiteetmaksegraafiku asendamiseks ning üürilepingutes üüritasude ja tähtaja muutmiseks (vähemalt kümneaastaseks perioodiks alates 01.01.2019) üürilepingu muutmise kokkuleppe ning lisa 3 muudatuse, milles täpsustatakse üüri- ja kõrvalteenuste tasusid;

    - kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingu nr T2925/11 osas korrashoiuteenuste tasudele lisanduva kapitalikomponendi suuruse määramiseks vastavalt RKASi poolt tehtud investeeringu suurusele ja annuiteetmaksegraafiku asendamiseks kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingu muutmise kokkuleppe ning lisa 3 muudatuse.

  - Kapitali algväärtus kajastatakse kapitalikomponendis, mis arvutatakse Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määruse nr 16 „Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused“ lisa 2 (edaspidi lühendatult määruse lisa 2) punktis 1 toodud valemi alusel, arvestades kapitalikomponendi makse kuude arvuks 120 (ükssada kakskümmend) kuud alates 01.01.2019.

  - Kapitali tulumäärana arvestatakse ehitustööde alguses RKASi üldkoosoleku otsusega kinnitatud perioodilist tulumäära määruse lisa 2 punktis 2 sätestatu alusel, mis kokkuleppe allkirjastamise hetkel on 4,4%.

  - Kapitali algväärtus arvutatakse lähtudes järgmistest RKASi kuludest:

    - RKASi poolt projekteerimis- ja ehitustöödeks jm tehtavatest kulutustest ning kuludest, mis on RKASi poolt tehtud enne kokkuleppe sõlmimist ja mida ei ole RKASile varem hüvitatud. Seejuures on pooled kokku leppinud, et juhul, kui pärast ehitustööde lõppemist selgub, et:

      - projektdokumentatsiooni koostamise kulud on võimalik katta ettenähtud investeeringu summa (1 400 000 eurot) arvelt, võetakse vastavad kulud arvesse kapitali algväärtuse arvutamisel;

      - projektdokumentatsiooni koostamise kulusid ei ole võimalik katta ettenähtud investeeringu summa (1 400 000 eurot) arvelt, kaetakse vastavad projektdokumentatsiooni koostamise kulud iga kinnistu osas remonttöödeks ettenähtud vahendite arvelt;

    - eelnimetatud tegevuste teostamisega kaasnevate teenuste (omanikujärelevalve, load jms) tellimiseks tehtavatest kuludest;

    - õigusaktidest tulenevatest maksudest ja maksete kohustustest, mittetagastatavatest maksudest maksukohustuse tekkimise hetkel kogu kapitalikomponendi makseperioodi jooksul, lõivudest, õigusaktidest tulenevatest muudest kohustustest jm;

    - RKASi finantseeritavast garaaži rajamisaegsest omakapitali ja võõrkapitali intressikulust;

    - muudest RKASi oma- ja võõrkapitali kaasamisega kaasnevatest kuludest (sh lepingukulud, maksud jms);

    - RKASi projektijuhtimise kulust, mille suuruseks on 7% (seitse protsenti) kokkuleppe punktides 7.4.1 kuni 7.4.5 kirjeldatud kuludest.

  - Kapitali lõppväärtuseks on 0 (null) eurot.

  - Juhul kui üürileping nr Ü4084/12, Ü4092/12 ja/või Ü4120/12 lõpeb Päästeametist tuleneva asjaolu tõttu ennetähtaegselt või kui kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise leping nr T2925/11 lõpeb Tõstamaa, Pärnu mnt 2a objekti osas enne, kui Päästeameti poolt on tasutud graafikujärgsed kapitalikomponendi maksed ja pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kohustub Päästeamet 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul RKASi kirjaliku nõude saamisest arvates RKASile hüvitama järgmised kulud:

    - kapitalikomponendi põhiosa jääk (annuiteetmaksegraafikus), mis arvestatakse lepingu lõppemise kuupäeva seisuga, millest on lahutatud algselt kokku lepitud investeeringu jääk;

    - kolmandate isikutega lepingu täitmise eesmärgil sõlmitud lepingute ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevad kulud, sh võõrkapitali kaasamisega seotud intressid, leppetrahvid ja muud kulud seoses selliste lepingute ennetähtaegse lõpetamisega.

- Poolte esindajad ja töörühmade töökorraldus

  - Pooled nimetavad oma volitatud esindajateks lepingulistes küsimustes:

    - Päästeamet – Raivo Stepanov (tel. 628 2010 GSM 502 4553 e-post: raivo.stepanov@rescue.ee );

    - RKAS – Lauri Preimann (tel 606 3439, GSM 510 4293, e-post: lauri.preimann@rkas.ee).

  - Pooled nimetavad oma volitatud esindajateks tehnilistes küsimustes:

    - Päästeamet – Raivo Stepanov (tel. 628 2010 GSM 502 4553 e-post: raivo.stepanov@rescue.ee );

    - RKASi esindaja Alatskivi alevikus Lossi tn 3, Mustla alevikus Posti tn 52c ja Lihula linnas Piiri tn 10 ehitutöödel – Urmas Vahi (tel 783 3030, GSM 53 411 695, e-post urmas.vahi@rkas.ee);

    - RKASi esindaja Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 2a ehitustöödel – Kristjan Kukk (tel 606 3406, GSM 5568 2211, e-post kristjan.kukk@rkas.ee).

  - Punktis 8.2 nimetatud esindajate volituste hulka kuulub muuhulgas:

    - töörühma koosolekutel osalemine ja esitatud lahenduste kooskõlastamine või lahenduste muutmiseks põhjendatud ettepanekute tegemine;

    - kokkuleppe täitmisel teisele poolele vajaliku informatsiooni kogumine ja teisele poolele esitamine.

  - Poolel on õigus muuta kokkuleppe punktis 8.1 nimetatud esindajat teavitades sellest teist poolt viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  - RKAS on kohustatud koostama käesoleva kokkuleppe täitmisega seotud poolte osalusel toimunud nõupidamiste protokollid ja edastama need Päästeametile hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava nõupidamise toimumisest. Päästeamet on kohustatud edastama RKASile allkirjastatud protokolli, allkirjastatud protokolli koos põhjendatud kirjaliku eriarvamusega või protokolli parandusettepanekud 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates protokolli kättesaamisest. Juhul, kui Päästeamet ei ole edastanud allkirjastatud protokolli või protokolli parandusettepanekuid käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta nõustub protokollis sätestatuga ilma märkusteta.

Kokkuleppe lisad:

Lisa nr 1 – Ehitustööde loetelu ja eeldatav maksumus (Lihula vallas Lihula linnas Piiri tn 10 kinnistule rajatava garaaži osasa lisatakse põhiprojekti järgne ehitustööde loetelu ja eeldatav maksumus pärast ehitusprojekti valmimist)

Lisa nr 2 – Kapitalikomponendi maksegraafikud eeldatava maksumuse baasil (Lihula vallas Lihula linnas Piiri tn 10 kinnistule rajatava garaaži osas lisatakse vastav maksegraafik pärast ehitusprojekti valmimist selgunud eeldatava maksumuse alusel)

RKAS			Päästeamet

(allkirjastatud digitaalselt)					(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Tiits							Kuno Tammearu

juhatuse liige							peadirektor

Riigi Kinnisvara AS						Päästeamet