Lisa 1

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde 

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

	Toetuse saaja nimi
	Võru Noortekeskus MTÜ

	Projekti nimetus
	Riigikaitse tegevused malevas 2025

	Projekti toimumise aeg

(millal tegevus reaalselt toimus)
	01.04.2025- 30.09.2025

	Toetuse kasutamise periood
(vastavalt taotluses esitatud perioodile)
	01.06.2025- 30.09.2025


TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE

	Toimunud projekti lühikokkuvõte

Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.
	Projekti käigus osalesid Võrumaa noored erinevates töötubades ja väljasõitudel. Projekti tegevustes osales kokku 60 noort. Esmaabi töötubades, mängisid strateegilisi mänge ning osalesid riigikaitseteemalises põgenemistoas. Noored said ise valmistada veefiltrit looduslikest vahenditest ning õppisid lõkke tegemist, laagri püstitamist ning lõkkel toidu valmistamist. Õppisid kaarti lugema ja asutama kriisiks olulisi mobiilirakendusi. Osalesid Päästeameti kriisiks valmisoleku töötoas. Võru naiskodukaitse poolt läbi viidud esmaabi töötubades õppisid noored nukkudel südamemassaži tegema, kuidas peatada verejooksu ning anda kannatanule esmaabi. Toimus väljasõit Tapa jalaväe pioneeri pataljoni. Tapal tutvustati noortele kaitseväe linnakut. Noored sai osa sõdurilõunast ning tutvuda lähedalt tehnikaga mida pataljonis kasutatakse. Külastati piirilinna Narva-Jõesuud ja külastati Politseimuuseumi. Projektiga tegime koostööd Võru HUUB-iga, et pakkuda ka nendele noortele võimalust riigikaitse õppeks, kes noortekeskust ei külasta ega malevas ei osale. Hindame projekti kordaläinuks kuna projektist sai osa palju rohkem noori kui algselt planeerinud olime. 

	Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused
Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,

piirkonnale, kogukonnale jne.
	On tõusnud  13- 19 aastaste Võrumaa noorte  teadlikust riigikaitse teemadel ning Võrumaa maleva võimalustest. Noored on teadlikumad erinevatest ajateenistuse läbimise võimalustest ning karjäärivõimalustest riigikaitse sektoris. Noorte teadlikus on tõusnud, kuidas osutada esmaabi ning kuidas liigelda looduses. On teadlikuma metsavendlusest ning teavad kohalike Vabadussõja mälestusmärke ning lahingupaiku. 

	Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele

Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).
	Noortekeskusena proovime pakkuda noortele hästi mitmekülgset mitteformaalset õpet. Arvestades maalimas valitsevat ebastabiilsust on meile oluline, et noorte teadlikust tõsta kriisiolukorras toimetulekuks. Mida teadlikumad on meie noored seda enesekindlamalt ning paremini tulevad nad toime keerulistes olukordades. Meil on saanud juba traditsiooniks, et riigikaitse on üks maleva osa. Maleva korraldamises saavad noored ühistegevuste osas kaasa rääkida ja enamus ettepanekuid on olnud riigikaitse alased. Külastame iga aasta uut kaitseväe pataljoni.

	Mõõdetavad tulemused
Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.
	Malevast ja väljasõidust võttis kokku osa 60 unikaalset noort.

	Meediakajastused
Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).
	Noortekeskus on tegevusi kajastanud oma sotsiaalmedias
https://www.facebook.com/share/v/1BGXkgjXkY/
Lisaks on kirjutatud erinevaid artikleid 
Võru Linna Lehte.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.voru.ee/sites/default/files/documents/2025-09/V%C3%B5ru_linna_leht%200925%20veeb.pdf, lk 12.
Pildid: 

https://drive.google.com/drive/folders/18rah3FGZgVHXqkLoMUC0kpqGZ_hTN5nA?usp=sharing


	Koostööpartnerid
Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.
	Antud projektis olid koostööpartneriteks Võru HUUB, 

Päästeamet, Tapa jalaväepataljon ja Võrumaa ringkonna naiskodukaitse ja kaitseliitlane Urmas Ott. 
 

	Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele
Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.
	Hindame projekti korda läinuks, kuna noored on ise huvitatud riigikaitse teemadest ja neile meeldisid töötoad väga. Ka noorsootöötajad ise saavad oma silmaringi laiendada ning teadmisi võimalustest ajateenistuse võimaluste kohta, mis võimaldab neil paremini noori suunata. Kuna tegime koostööd Võru HUUB-iga ja korraldasime töötubasid ka peale malevat, siis jõudsime palju rohkemate noorteni.  

	Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks
Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.
	Planeerime jätkata seda traditsiooni, et külastame erinevaid kaitseväe pataljone ning tutvustame noortele riigikaitsega seotud teemasid. Tulevikus soovime rohkem kaasata noori projekti tegevuste planeerimisse, et noored saaksid just seda mis neile huvi pakub. Projekti raames külastatakse, ka erinevaid Vabadussõjaga seotud mälestusmärke, et noortele tuua ajalugu lähemale. 


TULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)
(vajadusel lisada ridu)

	
	PLANEERITUD (taotletud) SUMMA
	TEGELIK (eraldatud) SUMMA
	Selgitused

	Tulud kokku
	5000
	5000
	

	Kaitseministeeriumi toetus
	4500
	4500
	

	Omafinantseering
	500
	500
	

	Müügitulu
	
	
	

	Muu tulu
	
	
	

	Mitterahaline panus
	
	
	

	Kaasfinantseering
	
	
	

	Muud toetused

(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)
	
	
	


KULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)
(vajadusel lisada ridu)

	
	
	Finantseerimisallikad

	
	PLANEERITUD KULUD
	TEGELIKUD KULUD

	
	KOKKU
	sh Kaitse-ministeeriumi toetusest
	KOKKU
	sh Kaitse-ministeeriumi toetusest

	Kulud kokku
	4500
	4500
	4500
	4500

	Personalikulud

(suuremate kulugruppide kaupa)
	
	
	
	

	Majandamiskulud


	
	
	
	

	Matk koos toitlustuse ja varustusega
	950
	950
	65
	65

	Majutus 
	900
	900
	1350
	1350

	Strateegilised mängud
	650
	650
	1000
	1000

	Transpordikulu 
	1300
	1300
	1349,30
	1349,30

	Töötoad
	700
	700
	735,70
	735,70


KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.

	Kuludokumendi nimetus
	Makse saaja
	Kuludokumendi number
	Kuludokumendi kuupäev
	Tasumise kuupäev
	Kuludokumendi summa
	Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased)
	Kaitseministeeriumi toetusest makstud
	Kulu sisu kirjeldus

	Arve 
	Retkeke OÜ
	1030
	18.09.25
	24.09.25
	300
	
	300
	Riigikaitseteemaline põgenemistuba

	Arve 
	Võru HUUB
	1360
	29.09.25
	29.09.25
	2 785.70
	
	2785.70
	Väljasõit Tapa-Rakvere- Narva -Jõesuu

	Arve 
	OÜ Berg Travel
	25072
	30.06.25
	09.07.25
	241.00
	
	241.00
	Transport metsalaagrisse

	Arve 
	Mittetulundusühing Koolon
	202514
	28.08.25
	09.09.25
	65.00
	
	65.00
	Metsalaagri töötuba

	Arve 
	Võru Spordikool
	373067
	31.07.25
	12.08.25
	108.30
	
	108.30
	Transport airsofti

	Arve 
	OÜ Berg Travel
	25093
	29.09.25
	29.09.25
	1000
	
	1000
	Väljasõidu transport

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kaitseministeeriumilt saadud toetus
	4500.00
	

	Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk
	0.00
	


Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).
Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

ARUANDE ESITAJA KINNITUS

· Allkirjaga kinnitan järgnevat:

· kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;

· projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;

· juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

	Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi
	Gitlin Kütt

	Allkiri
	digitaalne

	Kuupäev
	28.10.2025


6 / 6

