## Pakkumuse maksumuse vorm
Avatud hankemenetlus „Räpina valla maaparandussüsteemide ja teede rekonstrueerimine“ Viitenumber: 280442 Lisa 2 - Pakkumuse maksumuse vorm
PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM
Pakkuja täidab kollasega märgitud lahtrid!
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Ühe (1) ühiku hind, EUR km-ta | Maht | Maksumus KOKKU, EUR km-ta
531,3 ha
Räpina valla maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 1000m | tm | 0 | 25 | 0
2 | Kändude juurimine (koos TT, SB, VV) | ha | 0 | 35.805 | 0
3 | Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist | tm | 0 | 31 | 0
4 | Voolutakistuste eemaldamine käsitsi (vajadusel kasutades ujuvtehnikat) | km | 0 | 1.67 | 0
5 | Koprapaisude ja puidujäänuste likvideerimine | tk | 0 | 2 | 0
6 | Puidust purde likvideerimine ja utiliseerimine | tk | 0 | 1 | 0
7 | Tuletõrjetiigi puhastamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m3 | 0 | 1018 | 0
8 | Tuletõrjetiigi kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | m3 | 0 | 611 | 0
9 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m3 | 0 | 525 | 0
10 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | m3 | 0 | 162 | 0
11 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | m3 | 0 | 412 | 0
12 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 0 | 9.41 | 0
13 | RE - Rekonstrueeritav eesvoolu kaeve | m | 0 | 5317 | 0
14 | UE - Uuendatav eesvoolu kaeve | m | 0 | 865 | 0
15 | EK - Ehitatav kuivenduskraavi kaeve | m | 0 | 260 | 0
16 | RK - Rekonstrueeritav kuivenduskraavi kaeve | m | 0 | 19738 | 0
17 | UK - Uuendatav kuivenduskraavi kaeve | m | 0 | 257 | 0
18 | ET - Ehitatav teekraavi kaeve | m | 0 | 2729 | 0
19 | RT - Rekonstrueeritav teekraavi kaeve | m | 0 | 7634 | 0
20 | HE - Hooldatav eesvoolu kaeve | m | 0 | 281 | 0
21 | HT - Hooldatav teekraavi kaeve | m | 0 | 515 | 0
22 | EN - Ehitatav voolunõva kaeve | m | 0 | 6421 | 0
23 | VT - Voolutakistuste eemaldamine kraavist | m | 0 | 1666 | 0
24 | Käsitsi kaevetööd | m3 | 0 | 35 | 0
25 | Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | m | 0 | 36800 | 0
26 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga koos vanade kraavivallidega | m | 0 | 44017 | 0
27 | Veejuhme täitmine kohapealse mineraalpinnasega (sh tihendamine) | m3 | 0 | 979 | 0
28 | Sette äravedu (kuni 1 km) | m3 | 0 | 257 | 0
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
29 | Truupide mahamärkimine | tk | 0 | 86 | 0
30 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 8m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 0 | 28 | 0
31 | Ø 20-30 truubi torude väljatõstmine | m | 0 | 160 | 0
32 | Ø 50 truubi torude väljatõstmine | m | 0 | 129 | 0
33 | Ø 75 truubi torude väljatõstmine | m | 0 | 16 | 0
34 | Truubitorude ja otsakute utiliseerimine | m3 | 0 | 14.43 | 0
35 | Di=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 0 | 8 | 0
36 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 0 | 638 | 0
37 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 0 | 67 | 0
38 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 0 | 178 | 0
39 | Ø 30 truubi settest puhastamine, setet kuni 1/2 truubi Ø | m | 0 | 44 | 0
40 | Ø 40 truubi settest puhastamine, setet kuni 1/2 truubi Ø | m | 0 | 8 | 0
41 | Ø 50 truubi settest puhastamine, setet kuni 1/2 truubi Ø | m | 0 | 28 | 0
42 | Ø 60 truubi settest puhastamine, setet kuni 1/2 truubi Ø | m | 0 | 12 | 0
43 | Ø 80 truubi settest puhastamine, setet kuni 1/2 truubi Ø | m | 0 | 16 | 0
44 | Ø 30 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 0 | 1 | 0
45 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 0 | 63 | 0
46 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 0 | 2 | 0
47 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 0 | 6 | 0
48 | Ø 50 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 0 | 4 | 0
49 | Ø 60 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 0 | 10 | 0
50 | Kruuskatte ehitus truupide ehitamisel, purustatud kruus positsioon nr 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 10 | 0
51 | Palkalus truupidele (2,34 tm) (vastavalt tüüpjoonisele 3.7) | tk | 0 | 8 | 0
52 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø kuni 100 mm | tk | 0 | 2 | 0
53 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø 100-150 mm | tk | 0 | 5 | 0
54 | Karpraua paigaldamine Telia kaabli ümber | m | 0 | 10 | 0
Teeelementide ehitamine ja teekatte uuendamine
55 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 2 | 0
56 | Olemasolevate kruusateede profileerimine materjali lisamisega (ehitustööde järgne teede taastusremont 66m3 (Purustatud kruus, Positsioon nr. 6) 1000m2 kohta), (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000m2 | 0 | 10.17 | 0
57 | Olemasolevate pinnastee profileerimine materjali lisamiseta (ehitustööde järgne teede taastamine) | 1000m2 | 0 | 2.59 | 0
58 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 2 | 0
59 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 30 | 0
60 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.2 | 0
61 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 18 | 0
62 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 44 | 0
Muud tööd
63 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 0 | 28 | 0
64 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) koos Jaama-Salve tee, Köstrimäe-Toolma tee, Köstrimäe põiktee, Silmnitsa tee, Silmnitsa-Vaadimäe tee, Karja põiktee, Metsa tee, Taimeaia tee, Keskuse tee, Taalnitsa tee, Taalnitsa harutee ja Tsõõrikmäe teega | tk | 0 | 1 | 0
65 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 0 | 1 | 0
Räpina valla maaparandussüsteemi rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Jaama-Salve tee (1,67 km) rekonstrueerimine
66 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 1670 | 0
67 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 9 | 0
68 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 10.02 | 0
69 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 4,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.304 | 0
70 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 7.97 | 0
71 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 781 | 0
72 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 1696 | 0
73 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 7 | 0
74 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.7 | 0
75 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 63 | 0
76 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 154 | 0
77 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M5 L=5 m, R=5 m, 4,0m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
78 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.05 | 0
79 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 5 | 0
80 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 10 | 0
81 | MS möödasõidukoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
82 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.722 | 0
83 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 15 | 0
84 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 33 | 0
85 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
86 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
87 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
88 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 1 | 0
89 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.67 | 0
Jaama-Salve tee (1,67 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Köstrimäe-Toolma tee (1,18 km) rekonstrueerimine
90 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 1183 | 0
91 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 3 | 0
92 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 6.98 | 0
93 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 5.815 | 0
94 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 547 | 0
95 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 1186 | 0
96 | Mahasõidukoht M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M2 L=30 m, R=10 m, 4,5m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
97 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.202 | 0
98 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 19 | 0
99 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 42 | 0
100 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 2 | 0
101 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.2 | 0
102 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 18 | 0
103 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 44 | 0
104 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
105 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
106 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 1 | 0
107 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.47 | 0
Köstrimäe-Toolma tee (1,18 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Köstrimäe põiktee (0,78 km) ehitamine
108 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 776 | 0
109 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 5 | 0
110 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega, peale- ja mahalaadimise ning veoga | 1000m3 | 0 | 0.88 | 0
111 | Teemulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000m3 | 0 | 0.53 | 0
112 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 3.68 | 0
113 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 346 | 0
114 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 751 | 0
115 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 3 | 0
116 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 45 | 0
117 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.3 | 0
118 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 27 | 0
119 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 66 | 0
120 | T-kujuline tagasipööramisekoha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
121 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 297 | 0
122 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.722 | 0
123 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 70 | 0
124 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 154 | 0
125 | RT- kujulise ristumiskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
126 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 75 | 0
127 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.425 | 0
128 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 40 | 0
129 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 80 | 0
130 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
131 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
132 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
133 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 1 | 0
134 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.31 | 0
Köstrimäe põiktee (0,78 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Silmnitsa tee (0,52 km) ehitamine
135 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 515 | 0
136 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 5 | 0
137 | Teemulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000m3 | 0 | 0.919 | 0
138 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 2.396 | 0
139 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 224 | 0
140 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 484 | 0
141 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 3 | 0
142 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 45 | 0
143 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.3 | 0
144 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 27 | 0
145 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 66 | 0
146 | T-kujuline tagasipööramisekoha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
147 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 297 | 0
148 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.722 | 0
149 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 70 | 0
150 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 154 | 0
151 | Riigitee ristumiskohtade rekonstrueerimine, sh | tk | 0 | 1 | 0
152 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m3 | 0 | 294 | 0
153 | Kraavide puhastamine | m | 0 | 55 | 0
154 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 70 | 0
155 | Dreenkihi ehitamine, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist), (k≥1,0m/24h), Hmin=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 163 | 0
156 | Kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 83 | 0
157 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 0 | 258 | 0
158 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 0 | 252 | 0
159 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=12 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 69 | 0
160 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm | m2 | 0 | 7 | 0
161 | Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20 cm | m2 | 0 | 150 | 0
162 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) kulu 80 g/m | m | 0 | 25 | 0
163 | Vuugi kruntimine vuugiliimiga (alumine kiht) kulu 100g/m | m | 0 | 25 | 0
164 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 131 | 0
165 | Poorsest asfaltbetoonist ACV 20 base kiht, h=5 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 125 | 0
166 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 50 | 0
167 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m2 | 0 | 195 | 0
168 | Ol.oleva kaabli kaitsmine (poolitatav kaablikaitsetoru D75), sh markerpallid otstes paigaldamine | m2 | 0 | 12 | 0
169 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
170 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
171 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
172 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 1 | 0
173 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.21 | 0
Silmnitsa tee (0,52 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Silmnitsa-Vaadimäe tee (3,38 km) rekonstrueerimine ja ehitamine
174 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 3394 | 0
175 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 19 | 0
176 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 19.67 | 0
177 | Teemulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000m3 | 0 | 0.16 | 0
178 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 16.795 | 0
179 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 1579 | 0
180 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 3426 | 0
181 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 16 | 0
182 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 1.6 | 0
183 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 144 | 0
184 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 352 | 0
185 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M5 L=5 m, R=5 m, 4,0m) s.h. | tk | 0 | 2 | 0
186 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.1 | 0
187 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 10 | 0
188 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 20 | 0
189 | Riigitee ristumiskohtade rekonstrueerimine, sh | tk | 0 | 1 | 0
190 | Ol.ol. Mahasõidu likvideerimine | tk | 0 | 1 | 0
191 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m3 | 0 | 245 | 0
192 | Kraavide puhastamine | m | 0 | 54 | 0
193 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 80 | 0
194 | Dreenkihi ehitamine, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist), (k≥1,0m/24h), Hmin=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 163 | 0
195 | Kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 83 | 0
196 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 0 | 258 | 0
197 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 0 | 252 | 0
198 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm | m2 | 0 | 8 | 0
199 | Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20 cm | m2 | 0 | 150 | 0
200 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) kulu 80 g/m | m | 0 | 25 | 0
201 | Vuugi kruntimine vuugiliimiga (alumine kiht) kulu 100g/m | m | 0 | 25 | 0
202 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 132 | 0
203 | Poorsest asfaltbetoonist ACV 20 base kiht, h=5 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 125 | 0
204 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 64 | 0
205 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m2 | 0 | 345 | 0
206 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
207 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
208 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
Muud tööd
209 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 5 | 0
210 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 1.35 | 0
Silmnitsa-Vaadimäe tee (3,38 km) rekonstrueerimine ja ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Karja põiktee (0,46 km) rekonstrueerimine ja ehitamine
211 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 458 | 0
212 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 3 | 0
213 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega, peale- ja mahalaadimise ning veoga | 1000m3 | 0 | 0.14 | 0
214 | Teemulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000m3 | 0 | 0.29 | 0
215 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 2.423 | 0
216 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 227 | 0
217 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 494 | 0
218 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 3 | 0
219 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.3 | 0
220 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 27 | 0
221 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 66 | 0
222 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
223 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
224 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
Muud tööd
225 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 2 | 0
226 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.18 | 0
Karja põiktee (0,46 km) rekonstrueerimine ja ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Metsa tee (0,12 km) rekonstrueerimine
227 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 122 | 0
228 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 2 | 0
229 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 0.53 | 0
230 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.44 | 0
231 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 41 | 0
232 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 90 | 0
233 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
234 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.1 | 0
235 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 9 | 0
236 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 22 | 0
237 | Riigitee ristumiskohtade rekonstrueerimine, sh | tk | 0 | 1 | 0
238 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m3 | 0 | 283 | 0
239 | Kraavide puhastamine | m | 0 | 63 | 0
240 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 85 | 0
241 | Dreenkihi ehitamine, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist), (k≥1,0m/24h), Hmin=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 275 | 0
242 | Kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 83 | 0
243 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 0 | 375 | 0
244 | Munakivid (kraavide kindlustus) | m2 | 0 | 24 | 0
245 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 0 | 364 | 0
246 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=12 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 69 | 0
247 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm | m2 | 0 | 4 | 0
248 | Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20 cm | m2 | 0 | 253 | 0
249 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) kulu 80 g/m | m | 0 | 13 | 0
250 | Vuugi kruntimine vuugiliimiga (alumine kiht) kulu 100g/m | m | 0 | 13 | 0
251 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 214 | 0
252 | Poorsest asfaltbetoonist ACV 20 base kiht, h=5 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 211 | 0
253 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 64 | 0
254 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m2 | 0 | 165 | 0
Muud tööd
255 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 2 | 0
256 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.05 | 0
Metsa tee (0,12 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Taimeaia tee (1,33 km) rekonstrueerimine
257 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 1326 | 0
258 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 9 | 0
259 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 7.76 | 0
260 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 6.465 | 0
261 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 608 | 0
262 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 1319 | 0
263 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 7 | 0
264 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.7 | 0
265 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 63 | 0
266 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 154 | 0
267 | MS möödasõidukoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
268 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.722 | 0
269 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 15 | 0
270 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 33 | 0
271 | Riigitee ristumiskohtade rekonstrueerimine, sh | tk | 0 | 1 | 0
272 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m3 | 0 | 209 | 0
273 | Kraavide puhastamine | m | 0 | 23 | 0
274 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 65 | 0
275 | Dreenkihi ehitamine, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist), (k≥1,0m/24h), Hmin=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 165 | 0
276 | Kruusast aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 94 | 0
277 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 0 | 273 | 0
278 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 0 | 267 | 0
279 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=12 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 78 | 0
280 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm | m2 | 0 | 7 | 0
281 | Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20 cm | m2 | 0 | 152 | 0
282 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) kulu 80 g/m | m | 0 | 25 | 0
283 | Vuugi kruntimine vuugiliimiga (alumine kiht) kulu 100g/m | m | 0 | 25 | 0
284 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 133 | 0
285 | Poorsest asfaltbetoonist ACV 20 base kiht, h=5 cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 0 | 127 | 0
286 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 0 | 60 | 0
287 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m2 | 0 | 115 | 0
288 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
289 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
290 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 2 | 0
Muud tööd
291 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 3 | 0
292 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.53 | 0
Taimeaia tee (1,33 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Keskuse tee (0,27 km) uuendamine
293 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 268 | 0
294 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 3 | 0
295 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 1.49 | 0
296 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 102 | 0
297 | Olemasolevate kruusateede profileerimine materjali lisamisega (ehitustööde järgne teede taastusremont 66m3 (Purustatud kruus, Positsioon nr. 6) 1000m2 kohta), (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000m2 | 0 | 5.4 | 0
298 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 3 | 0
299 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 27 | 0
Muud tööd
300 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 2 | 0
301 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.11 | 0
Keskuse tee (0,27 km) uuendamine kokku |  |  |  |  | 0
Taalnitsa tee (0,71 km) rekonstrueerimine
302 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 707 | 0
303 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 4 | 0
304 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 4.12 | 0
305 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 3.435 | 0
306 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 323 | 0
307 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 701 | 0
308 | Mahasõidukoht M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M2 L=30 m, R=10 m, 4,5m) s.h. | tk | 0 | 1 | 0
309 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.202 | 0
310 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 19 | 0
311 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 42 | 0
312 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 2 | 0
313 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.2 | 0
314 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 18 | 0
315 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 44 | 0
316 | RT- kujulise ristumiskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
317 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.425 | 0
318 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 40 | 0
319 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 80 | 0
320 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
321 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
322 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
323 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 2 | 0
324 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.28 | 0
Taalnitsa tee (0,71 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Taalnitsa harutee (0,64 km) ehitamine
325 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 638 | 0
326 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 1 | 0
327 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega, peale- ja mahalaadimise ning veoga | 1000m3 | 0 | 1.22 | 0
328 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 3.199 | 0
329 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 300 | 0
330 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 652 | 0
331 | T-kujuline tagasipööramisekoha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
332 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega, peale- ja mahalaadimise ning veoga | m3 | 0 | 187 | 0
333 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 110 | 0
334 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.722 | 0
335 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 70 | 0
336 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 154 | 0
337 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
338 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
339 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
340 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 1 | 0
341 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.26 | 0
Taalnitsa harutee (0,64 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Tsõõrikmäe tee (1,54 km) rekonstrueerimine
342 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 0 | 1535 | 0
343 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 0 | 16 | 0
344 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | 1000m2 | 0 | 8.69 | 0
345 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega, peale- ja mahalaadimise ning veoga | 1000m3 | 0 | 0 | 0
346 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 4,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.892 | 0
347 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 4.704 | 0
348 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 668 | 0
349 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 1142 | 0
350 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M3 L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 0 | 12 | 0
351 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.9 | 0
352 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 108 | 0
353 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 198 | 0
354 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (M5 L=5 m, R=5 m, 4,0m) s.h. | tk | 0 | 2 | 0
355 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.1 | 0
356 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 10 | 0
357 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 20 | 0
358 | Silmuse-kujuline tagasipööramisekoha TP-S muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
359 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.43 | 0
360 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 43 | 0
361 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 43 | 0
362 | MS möödasõidukoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 0 | 1 | 0
363 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | 1000m2 | 0 | 0.722 | 0
364 | Kruusast teeelemendide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 15 | 0
365 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 0 | 33 | 0
366 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
367 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
368 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kmpl | 0 | 1 | 0
Muud tööd
369 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 0 | 3 | 0
370 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0 | 0.62 | 0
Tsõõrikmäe tee (1,54 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus KOKKU |  |  | 0 | <- kogumaksumus sisestada RHRi
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.