## Ülevaade
ÜLEVAADE RISKIDEST ja VÕIMALUSTEST
Leping
RAIL BALTICA HARJUMAA PÕHITRASSI RAUDTEETARISTU III ETAPI EHITUSTÖÖD LÕIGUL KANGRU-SAKU
Aruande kuupäev | Koostaja | Eesmärk | Versioon | Järgmine ülevaatamine
19.12.2024 | Kristjan Jansen | Esmane esitamine | 001 | 2025-01-30
02.01.2025 | Kristjan Jansen | Viidud sisse muudatused vastavalt 30.12.2024 RBE esitatud märkustele | 002 | 2025-01-30
17.01.2025 | Kristjan Jansen | Viidud sisse muudatused vastavalt 13.01.2025 RBE esitatud märkustele | 003 | 2025-01-30
07.02.2025 | Kristjan Jansen | Viidud sisse muudatused vastavalt .03.2025 RBE esitatud märkustele | 004 | 2025-02-28
[5 empty] | LIIK |  | STAATUS |  | TASE
[5 empty] | Keskkond | 17 | Avatud | 55 |  | Enne | Pärast
[5 empty] | Projekteerimine | 3 | Suletud | 0 | Kõrge | 10 | 0
[5 empty] | Insener-tehniline | 0 |  |  | Keskmine | 38 | 16
[5 empty] | Juhtimine | 7 |  |  | Madal | 6 | 38
[5 empty] | Tööohutus | 17
[5 empty] | Ajagraafik | 6
[5 empty] | Kvaliteet | 5
[5 empty] | Maine | 0

## Register
RISKIÜLEVAADE
INF INFRA OÜ
Leping: | RAIL BALTICA HARJUMAA PÕHITRASSI RAUDTEETARISTU III ETAPI EHITUSTÖÖD LÕIGUL KANGRU-SAKU
Aruande kuupäev |  |  | 2025-02-07
Koostaja |  |  | Kristjan Jansen
Versioon |  |  | 004
Järgmine ülevaatamine |  |  | 2025-02-28
[9 empty] | Risk / võimalus enne maandamist | [15 empty] | Risk / võimalus pärast maandamist
Riski kood | Staatus | Riski liik | Tegevus / etapp | Risk / oht | Riski kirjeldus | Tagajärg | Riski tuvastamise kuupäev | Risk / Võimalus | Mõjuaspektid mida risk võib mõjutada |  |  |  | Riski / Võimaluse hindamine | [5 empty] | Riski / võimaluse omanik |  |  |  | Ametinimetus | Maandamismeede | Mõjuaspektid mida risk võib mõjutada |  |  |  | Riski / Võimaluse hindamine
[9 empty] | Ajakava | Maksumus | Ese | Kvaliteet | Mõju | Hinne | Tõenäosus | Hinne | KOKKU | Riskitase | Klient | Töövõtja | Alltöövõtja | Muu |  |  | Ajakava | Maksumus | Ese | Kvaliteet | Mõju | Hinne | Tõenäosus | Hinne | KOKKU | Prioriteetsus | Riskitase
1 | Avatud | Tööohutus | Ehitustegevus ja liiklusohutus | Ehitusplatsil võivad esineda ohud seoses tööohutuse ja liiklusohutusega, näiteks libedad pinnad, kokkupõrked sõidukitega või tööõnnetused. | Tööde teostamisel ehitusplatsil võib tekkida olukordi, kus töötajad või mööduvad jalakäijad satuvad ohtu, olgu siis ebapiisavate ohutusmeetmete või tegevuste hooletu täitmise tõttu. Ehitusplatsi läheduses võib tekkida liiklusoht olukordade või takistuste tõttu, mis võib põhjustada liiklusõnnetusi. | Tööõnnetused võivad põhjustada vigastusi töötajatele või mööduvatele inimestele ning liiklusõnnetused võivad põhjustada kahju sõidukitele ja isikutele. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Suur | 4 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Tööohutuse koordinaatori olemasolu, iganädalased tööohutuse kontrollid, OJV, pädeva personali kasutamine. Töötajatele ohutusalaste juhendite andmine ja koolitamine. Ohutusvarustuse (nt kiiver, tööohutusjalanõud, kõrgnähtav tööriietus) kasutamise kohustuslikuks muutmine (miinimum nõue) ning selle kasutamise järjepidev kontroll. Lisaks, vastavalt tehtavale tööle, tuleb kasutada täiendavaid IKV'sid lähtudes riskist ja ohuhinnangust. Ehitusplatsi piirkondade eraldamine ja selge märgistamine. Tööohutuskoordinaatori regulaarne järelevalve ja ohutusalaste nõuete järgimise tagamine. Kooskõlastatud liiklusskeemide rakendamine, liikluskorraldusvahendite nõuetekohane paigalduse järgimine, ohutusjuhendite levitamine liiklejatele. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
2 | Avatud | Tööohutus | Ehitustegevus ja elektrilöögi oht | Ehitusplatsil või töökeskkonnas võivad esineda elektriohud, sealhulgas elektrilöögi või tulekahju oht, kui elektriseadmed pole korralikult paigaldatud, hooldatud või kasutatud. | Elektriohutuse risk hõlmab olukordi, kus elektriseadmete, juhtmete või ühenduste vigased või ebaõigesti kasutatud osad võivad põhjustada ohtlikke olukordi, sealhulgas elektrilööke, tulekahjusid või muid õnnetusi. | Elektriohutuse rikkumised võivad põhjustada vigastusi töötajatele, kahjustada vara ja seadmeid ning põhjustada tööseisakuid. Lisaks võib tulekahju tekitada ohtu inimeste elule ja tervisele ning põhjustada suuri materiaalseid kahjusid. | 2024-12-05 | Risk | 1 |  | 2 |  | Väike | 2 | Keskmine | 3 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Regulaarne elektriseadmete hooldus ja kontroll, sealhulgas juhtmete isolatsiooni kontrollimine. Elektriohutusalane koolitus töötajatele, sealhulgas ohutu elektriseadmete kasutamise juhendamine ja esmaabi andmine elektrilöögi korral. Elektriseadmete paigaldamise ja kasutamise juhendite täpne järgimine. Elektriseadmete kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendite (nt isolatsioonikindad, kaitseprillid) kohustuslik kasutamine. | 1 |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
3 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Ehitustegevus võib kahjustada ümbritsevat looduskeskkonda, sealhulgas pinnast, vett, õhku ja elusloodust. | Ehitustegevus võib kaasa tuua erinevaid keskkonnamõjusid, sealhulgas pinnase erosiooni, saasteainete heitkoguseid vette ja õhku ning elupaikade hävimist. | Keskkonnakahjustused võivad kahjustada loodusressursse, põhjustada elusolendite elupaikade hävimist, vee ja õhu saastumist ning avaldada negatiivset mõju kohalikule ökosüsteemile ja inimeste tervisele. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 2 | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja keskkonnaekspert | Keskkonnauuringute läbiviimine enne ehitustegevuse algust. Keskkonnasõbralike ehitustavade kasutamine, sealhulgas saastevaba tehnoloogia ja materjalide kasutamine ning jäätmete korralik käitlemine. Keskkonnakaitsemeetmete integreerimine ehitusplatsi juhtimisplaanidesse. Regulaarne järelvalve ja keskkonnamõjude hindamine ehitustegevuse käigus. | 2 |  | 2 |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
4 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Ehitustegevused või õnnetused võivad põhjustada reostuse, sealhulgas keemilise, õli- või muu saasteainete lekke või heitkoguse. | Reostuse risk hõlmab potentsiaalseid õnnetusi või tegevusi, mis võivad põhjustada keskkonda kahjustavaid heitmeid, nagu keemilised ümbervalamised, õli lekked või muud saasteained. | Reostuse tagajärjel võivad kahjustuda nii looduskeskkond kui ka inimeste tervis. See võib kaasa tuua pikaajalisi keskkonnamõjusid, vee- ja mulla saastumist ning ökosüsteemide häirimist. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 2 | 2 |  | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Tankimisala kasutamine, veendumine masinate töökorras. Ohutus- ja reostustõrjeplaanide väljatöötamine ja rakendamine. Regulaarne koolitus töötajatele reostusohu vältimiseks ja reageerimiseks. Piisavate tõkete ja äravoolusüsteemide kasutamine reostuse ärahoidmiseks. | 3 |  |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
5 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Kaitsealused liigid -Taimestik. Ehitustegevus või muud inimtegevused võivad kahjustada kaitsealuste taimeliikide elupaiku või põhjustada nende hävimist. | Kaitsealuste taimeliikide elupaikade häiringud või hävitamine võivad tekkida ehitustegevuse, metsaraie või muude inimtegevuste tagajärjel. | Kaitsealuste taimeliikide elupaikade kahjustamine võib viia nende populatsioonide vähenemiseni või väljasuremiseni ning kahjustada ökosüsteemi tasakaalu. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 2 | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja keskkonnaekspert | Kindlaks tegemine, kas objektil asub kaitsealuseid taimeliike. Kaitsealuste taimeliikide inventuuride läbiviimine enne ehitustegevuse algust. Kaitsevööndite loomine kaitsealuste taimeliikide elupaikade ümber. Ehitustegevuse piirangud või muudatused, et vähendada kahjulikku mõju kaitsealuste taimeliikide elupaikadele | 1 | 1 |  |  | Väga väike | 1 | Väga madal | 1 | 1 | Hoia taset | Madal
6 | Avatud | Kvaliteet | Ehitamine | Mittekvaliteetse materjali kasutamine. Ehituses kasutatavad materjalid võivad olla madala kvaliteediga või mitte vastata spetsifikatsioonidele. | Madala kvaliteediga materjalide kasutamine võib põhjustada ehitise nõrkust, struktuurilisi probleeme või isegi ehitise varajast lagunemist. | Halva kvaliteediga materjalid võivad kaasa tuua ehitise halva vastupidavuse, ebastabiilsuse või muud kvaliteediprobleemid, mis omakorda võivad suurendada kulutusi remondiks või asendamiseks ning halvendada ehitise turuväärtust. | 2024-12-05 | Risk |  | 4 | 2 | 2 | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Range kontroll ja järelevalve materjalide kvaliteedi üle kogu ehitusprotsessi vältel. Ainult sertifitseeritud ja usaldusväärsete tarnijate materjalide kasutamine. Materjalide testimine ja proovide võtmine enne nende kasutamist ehituses. Täiendavate garantii- või tagatiste kokkuleppimine tarnijatega madala kvaliteediga materjalide korral. Töövõtja valib vastava katse läbiviimiseks akrediteeritud labori ja veendub labori võimekuses katset mõistliku aja jooksul läbi viia. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
7 | Avatud | Kvaliteet | Ehitamine | Seadmete, mehhanismide või materjalide rike või ebaõige kasutamine võib põhjustada töökatkestusi, vigastusi või ehituskvaliteedi halvenemist. | Seadmete rike või mehhanismide ebaõige kasutamine võib tekkida kasutusaja jooksul või ebapiisava hoolduse tõttu, samuti võib materjalide kvaliteediprobleemide korral tekkida ehituse käigus probleeme. | Seadmete rike või materjalide ebaõige kasutamine võib põhjustada tööseisakuid, vigastusi töötajatele või ehitise puudulikku vastupidavust, mis võib omakorda suurendada remondi või asendamise kulusid. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 4 |  |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Regulaarne hooldus ja kontroll seadmete ja mehhanismide üle. Töötajate koolitus seadmete ja materjalide õige kasutamise kohta. Varuosade ja varuosade varude hoidmine oluliste seadmete ja mehhanismide jaoks. Materjalide rangem kontroll ja testimine nende vastavuse tagamiseks spetsifikatsioonidele. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
8 | Avatud | Juhtimine | Ressursside planeerimine | Meeskonnaliikmete planeerimata puhkused või ootamatud haigestumised võivad põhjustada tööjõu puudust ja seeläbi tööde edasilükkamist või aeglustumist. | Meeskonnaliikmete puhkused või haigestumised võivad tekkida ootamatult, mis võib viia ajutise tööjõupuuduseni ning mõjutada ehitustööde kulgu ja tähtaegu. | Tööjõu puudumine võib viia tööde edasilükkamiseni, ajakava ümberkorraldamiseni ja lisakuludeni, mis võivad mõjutada kogu ehitusprojekti. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 2 | 1 | 2 | Suur | 4 | Väga madal | 1 | 4 | Madal |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Meeskonnaliikmete puhkuste ja haiguslehtede koordineerimine ning asendusmeeskonnaliikmete planeerimine. Varumaterjalide ja varuliikmete ettenägelik hankimine tööjõu puudumise korral. Töötajate tervise ja heaolu toetamine, sealhulgas vaktsineerimiste soodustamine ja töökeskkonna ohutuse tagamine, et vähendada haigestumise riski. Ajakava paindlikkus ja varuplaanide olemasolu, et kompenseerida ootamatuid tööjõupuuduse perioode. Asendusmaatriksi koostamine, info jagamine võtmeisikutele, regulaarsed töökoosolekud. |  | 1 |  |  | Väga väike | 1 | Väga madal | 1 | 1 | Hoia taset | Madal
9 | Avatud | Kvaliteet | ATV kasutamine | ATV suutmatus töid lõpetada tähtaegselt, mis võib põhjustada ehitustööde viivitusi ja kulude suurenemist. | ATV lepingudokumentides nimetatud nõuete mitte täitmine. Alltöövõtja välja vahetamisel või graafikus mitte püsimisel on negatiivne mõju Töövõtja eelarvele ja graafikule. | ATV suutmatus tähtaegselt töid lõpetada võib viia tööde viivitamiseni ja lisakulude tekkimiseni, mis võib mõjutada ehitusprojekti terviklikkust ja eelarvet. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 2 |  |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Finantstausta uurimine, varasemate tööde ja kogemuste tutvumine Alltöövõtja valimisel küsida konkureerivad hinnapakkumised erinevatelt ettevõtetelt. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
10 | Avatud | Ajagraafik | Ehitustegevus | Ehitustööde planeeritud tähtaegades mitte püsimine võib tekitada tööde viivitusi, lisakulusid ja halvendada projekti mainet. | Mitmed tegurid võivad põhjustada ehitustööde tähtaegades mitte püsimist, sealhulgas ootamatud tehnilised probleemid, ressursside puudumine, ilmastikutingimuste halvenemine või tööde ebatäpsus. | Tööde tähtaegades mitte püsimine võib kaasa tuua projekti kogukulude suurenemise, tellija rahulolematuse, lepinguliste trahvide kohaldamise ning halvendada ettevõtte mainet tulevaste projektide jaoks. Eelarve ületamine või eelarvevahendite ebaefektiivne kasutamine võib põhjustada lisakulude tekkimist, ehitustööde viivitamist ja projekti kvaliteedi halvenemist. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 2 |  |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Tööde käigus jälgib Töövõtja ajagraafikust kinnipidamist. Täpne ajakava koostamine ja regulaarne jälgimine, võimalike viivituste ennetamine ja varuplaanide olemasolu. Ressursside, sealhulgas tööjõu ja materjalide piisav planeerimine ning vajadusel lisavarude tagamine. Töötajate koolitamine ja motiveerimine, et tagada tööde täpne ja tõhus täitmine. Koostöö ja suhtlemine tellijaga, avatud arutelude pidamine võimalike probleemide üle ning võimalike muudatuste ja tähtaegade kohandamine vastavalt olukorrale. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Väga madal | 1 | 2 | Hoia taset | Madal
11 | Avatud | Kvaliteet | Dokumenteerimine | Dokumentatsiooni puudulik koostamine, kogumine või säilitamine võib põhjustada õiguslike probleemide tekkimist, lepinguliste vaidluste tekkimist ja tööde edasilükkamist. | Ehitusprojekti dokumentatsiooni ebatäielik või ebaselge koostamine võib põhjustada arusaamatust lepingulistel tingimustel, ehitusplaanidel või muudel olulistel dokumentidel, mis võib omakorda viia vaidluste või viivitusteni. | Dokumentatsiooni nõuetele mittevastavus võib viia lepinguliste vaidlusteni, trahvide rakendamiseni, tööde peatamiseni või edasilükkamiseni ning halvendada projekti kogukvaliteeti. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 2 |  | x | Väike | 2 | Väga madal | 1 | 2 | Madal |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Kõigile ehitamise käigus koostatud dokumentidele peavad alla kirjutama töö tegija (vastutav objekti- või projektijuht) ja tellija või omanikujärelevalve tegija. Töövõtja peab dokumenteerima objektiga seotud dokumendid vastavalt Lepingule. Dokumentatsiooni hoidmine Bauhubis. |  |  |  | 1 | Väga väike | 1 | Väga madal | 1 | 1 | Hoia taset | Madal
12 | Avatud | Juhtimine | Rahaliste vahendite planeerimine | Eelarve ületamine või eelarvevahendite ebaefektiivne kasutamine võib tekitada lisakulusid ja mõjutada ehitustööde lõpetamist. | Tööde ettenägemata kallinemine ehitustegevuse käigus (näiteks materjalide tarne kallinemine, tööjõu kallinemine). | Eelarve ületamine või eelarvevahendite ebaefektiivne kasutamine võib põhjustada lisakulude tekkimist, ehitustööde viivitamist ja projekti kvaliteedi halvenemist. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 4 |  | x | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Täpne eelarve koostamine, mis hõlmab kõiki ehitustöödega seotud kulusid ning varude planeerimine ootamatuteks kuludeks. Regulaarne eelarve jälgimine ja kulude kontroll, sealhulgas kulude ülempiiride seadmine ja kulusid analüüsiv töögrupp. Tõhus ressursside kasutamine, sealhulgas tööjõu ja materjalide optimeerimine ning kulude kokkuhoiu võimaluste uurimine. |  |  |  | 2 | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
13 | Avatud | Juhtimine | Tarneraskused | Materjali raske kättesaadavus võib põhjustada ehitustööde viivitusi, kulude suurenemist ja tööde kvaliteedi halvenemist. | Materjali raske kättesaadavus võib tekkida mitmel põhjusel, sealhulgas transpordi raskused, varustuse puudumine või materjalide turunõudluse ja -pakkumise tasakaalustamatus. | Materjali raske kättesaadavus võib viia tööde viivitamiseni, ehituskulude suurenemiseni ja projekti kogukvaliteedi languseni. | 2024-12-05 | Risk | 3 |  |  | 2 | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Varude piisav planeerimine ja varude hoidmine, et tagada vajalike materjalide olemasolu. Alternatiivsete tarnijate uurimine ja vajadusel mitmete allikate kasutamine materjalide hankimiseks. Ajakava paindlikkus, et arvestada võimalike materjalide kättesaadavuse viivitustega. Tööjõu ja materjalide optimeerimine ning ressursside kasutamine, et vähendada sõltuvust kriitilistest materjalidest. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
14 | Avatud | Ajagraafik | Tellija poolt tööfrondi üleandmise viivitus | Tellija poolt tööfrondi üleandmise viivitus võib põhjustada ehitustööde edasilükkumist, ajakava ümberkorraldamist ja lisakulusid. | Tellija poolt tööfrondi üleandmise viivitus võib tuleneda mitmetest teguritest, sealhulgas ootamatud muudatused projektis, vajalike dokumentide puudumine või viivitused nende koostamisel, või Tellija sise- ja välisprotsesside aeglus. | Tööfrondi üleandmise viivitus Tellija poolt võib põhjustada ehitustööde viivitusi, tööde edasilükkumist ja projekti ajakava ümberkorraldamist, mis võib omakorda viia lisakulude ja tellija rahulolematuse suurenemiseni. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 3 |  | 2 | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge | x |  |  |  |  | Selged ja täpsed lepingutingimused tööfrondi üleandmise tähtaegade kohta. Regulaarne suhtlus Tellijaga ja sagedased värskendused tööfrondi üleandmise protsessi seisukorra kohta. Varuplaanide olemasolu, et kompenseerida võimalikke tööfrondi üleandmise viivitusi ja minimeerida nende mõju projekti ajakavale. Lepingu tingimuste täitmise jõustamine, sealhulgas võimalike sanktsioonide rakendamine Tellija poolt põhjustatud viivituste korral. |  |  |  | 3 | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
15 | Avatud | Ajagraafik | Ilmastik | Halb ilm võib muuta ligipääsuteed ehitusplatsile läbitamatuks või raskelt ligipääsetavaks, mis võib põhjustada ehitustööde viivitusi ja kulude suurenemist. | Ilmastikuolud nagu tugev vihm, lumi, üleujutused või tormid võivad põhjustada teede üleujutamist, muda tekke või teede sulgemist, mis muudab ligipääsu ehitusplatsile keeruliseks või võimatuks. | Ilmastiku tõttu läbitamatuteks muutuvad ligipääsuteed võivad põhjustada ehitustööde viivitusi, ajakava ümberkorraldamist, lisakulusid ja ressursside raiskamist. | 2024-12-05 | Risk | 3 | 2 |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Täpne jälgimine ilmaprognooside ja muude meteoroloogiliste tingimuste kohta ning varajane hoiatus süvenevate ilmastikutingimuste korral. Varuplaanide olemasolu, sealhulgas alternatiivsete ligipääsuteede kasutamine või ajutiste lahenduste leidmine, näiteks teede parandamine või tugevdamine. Töökorralduse ja ressursside optimeerimine, et vähendada sõltuvust ligipääsuteedest ja sujuvalt kohaneda muutuvate ilmastikutingimustega. Regulaarne suhtlus kohalike ametiasutuste ja teede hooldajatega ning koostöö nende abistamiseks ja ligipääsuteede võimalikult kiireks taastamiseks pärast ilmastikust tingitud häireid. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
16 | Avatud | Ajagraafik | Ilmastik | Ekstreemsed temperatuurid või intensiivsed sademed võivad põhjustada ehitustööde aeglustumist või isegi ajutist peatamist, kuna need tingimused võivad olla ohtlikud masinatele ja ehitustöölistele. | Ehitustööde ajal võivad ekstreemsed temperatuurid, näiteks väga kuumad ilmad või väga külmad talveilmad, põhjustada tööliste terviseprobleeme või isegi tööõnnetusi. Samuti võivad intensiivsed sademed tekitada ohtlikke tingimusi, näiteks libedad pinnad või üleujutused, mis muudavad ehitustööde jätkamise keeruliseks või võimatuks. | Ekstreemsed temperatuurid või sademed võivad põhjustada ehitustööde viivitusi, ajakava ümberkorraldamist, lisakulusid ja halvendada töötajate ohutust ja heaolu. | 2024-12-05 | Risk | 3 | 2 |  | 1 | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Tööaja kohandamine vastavalt ilmastikutingimustele, näiteks tööde ajutine peatamine ohtlikel tingimustel. Sobivate isikukaitsevahendite ja riietuse kasutamine töötajate poolt ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Masinate hooldamine ja varustamine, et tagada nende töökindlus ka ekstreemsetes temperatuurides või sademetes. Ajutiste varjualuste või muude kaitsemeetmete kasutamine töötajate ja seadmete kaitsmiseks ekstreemsete ilmastikutingimuste korral. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
17 | Avatud | Projekteerimine | Töövõtja poolt koostatava tööprojekti kooskõlastamise venimine | Töövõtja poolt koostatava tööprojekti kooskõlastamise venimine võib põhjustada ehitustööde viivitusi ja ajakava ümberkorraldamist. | Töövõtja poolt koostatava tööprojekti kooskõlastamise venimine võib tuleneda erinevatest teguritest, nagu vajalike dokumentide puudumine, viivitused tööprojekti koostamisel või kohalike ametiasutuste aeglus protsessis osalemisel. | Töövõtja poolt koostatava tööprojekti kooskõlastamise venimine võib põhjustada ehitustööde edasilükkumist, ajakava ümberkorraldamist, lisakulusid ja võib tekitada tellijas pettumust ja rahulolematust. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 3 |  | 2 | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Projekteerimise projektijuht | Selged ja täpsed lepingutingimused tööprojekti koostamise ja kooskõlastamise tähtaegade kohta. Regulaarne suhtlus ja jälgimine töövõtjaga, et tagada projekti kooskõlastamise protsessi sujuv kulgemine. Varuplaanide olemasolu, et lahendada võimalikke viivitusi või takistusi kooskõlastamise protsessis. Lepingu tingimuste täitmise jõustamine, sealhulgas võimalike sanktsioonide rakendamine töövõtja poolt põhjustatud viivituste korral. |  |  |  | 3 | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
18 | Avatud | Projekteerimine | Põhiprojektis esinenud projektivigade likvideerimine | Hankes olnud põhiprojektis esinenud projektivigade likvideerimine võib põhjustada ehitustööde viivitusi, lisakulusid ja keerukust ehitustööde korraldamisel. | Põhiprojektis esinevad vead või puudused võivad ilmneda mitmesugustel põhjustel, sealhulgas ebapiisav projektijuhtimine, valeandmete sisestamine või arvutusvead. Nende vigade likvideerimine võib nõuda täiendavaid ressursse, tööde ümberkorraldamist või täiendavate konsultantide kaasamist. | Projektivigade likvideerimine võib põhjustada ehitustööde viivitusi, lisakulusid ja halvendada projekti üldist kvaliteeti. Lisaks võib see mõjutada tellija rahulolu ja usaldust projekti suhtes. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 3 |  | 1 | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Projekteerimise projektijuht | Põhjalikud kontrolid ja hindamised projekti algfaasis, et tuvastada võimalikud vead või puudused. Varajane suhtlus projektimeeskonna ja tellijaga, et teavitada neid leitud vigadest ja võimalikest lahendustest. Piisavad ressursid ja ajaline puhver, et korrigeerida projekti vead või puudused ilma märkimisväärsete viivitusteta. Järjepidev dokumentatsioon ja kommunikatsioon kõigi tehtud muudatuste ja nende mõjude kohta projekti kulule, ajakavale ja kvaliteedile. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
19 | Avatud | Juhtimine | Lepinguga seonduv | Vaidlused võivad tekkida erinevate osapoolte vahel seoses lepingutingimuste, töö kvaliteedi, maksete, muudatuste ja muude projektiga seotud küsimustega. Need võivad põhjustada ehitustööde viivitusi, lisakulusid ning halvendada projekti sujuvat kulgemist ja koostööd. | Vaidlused võivad tuleneda erinevatest asjaoludest, sealhulgas arusaamatustest lepingutingimuste osas, ootamatutest probleemidest ehitusplatsil, ebapiisavast kommunikatsioonist või ebaõnnestunud kokkulepetest. Need võivad ulatuda väikestest lahkarvamustest kuni suurte õiguslike vaidlusteni. | Vaidlused võivad põhjustada ehitustööde viivitusi, lisakulusid, halvendada projekti mainet ja usaldust osapoolte vahel ning võivad viia kohtuvaidlusteni, mis omakorda võivad pikendada projekti kestust ja suurendada kulusid. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 3 |  | 2 | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Selged ja üksikasjalikud lepingutingimused ning põhjalik lepingute haldamine. Regulaarne ja avatud suhtlus kõigi osapoolte vahel ning konfliktide varajane tuvastamine ja lahendamine. Varasemate kogemuste ja õppetundide rakendamine, et vältida sarnaseid vaidlusi ja probleeme tulevikus. Vajadusel lepitaja või vahendaja kaasamine vaidluste lahendamiseks ja koostöö taastamiseks. |  |  |  | 2 | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
20 | Avatud | Juhtimine | Rahastuse viibimine | Tellija rahastuse viibimine võib põhjustada ehitustööde viivitusi, maksete hilinemist, lisakulusid ning halvendada projekti kulgemist ja koostööd osapoolte vahel. | Tellija rahastuse viibimine võib tuleneda erinevatest teguritest, nagu eelarvepiirangud, rahastusallikate hilinenud väljamaksed või bürokraatlikud takistused. See võib viia olukorrani, kus töövõtjal puudub vajalik rahaline ressurss, et jätkata ehitustöid tavapärasel viisil. | Tellija rahastuse viibimine võib põhjustada ehitustööde viivitusi, lisakulusid, lepingurikkumisi ning halvendada töövõtja ja teiste osapoolte rahalist seisu ja mainet. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 3 |  |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine | x |  |  |  |  | Selged ja üksikasjalikud lepingutingimused tellija rahastuse kohta ning varasemate kogemuste ja õppetundide rakendamine, et vältida sarnaseid probleeme. Regulaarne suhtlus ja jälgimine tellijaga, et tagada rahastuse õigeaegne väljamaksmine ning vajadusel teavitada tellijat võimalikest viivitustest või probleemidest. Varuplaanide olemasolu, et leevendada võimalikke mõjusid tellija rahastuse viibimisel, näiteks ajutised lahendused või alternatiivsed rahastusallikad. Vajadusel lepingutingimuste kohandamine, et arvestada võimalike rahastuse viibimiste mõju ja leevendada töövõtja ja teiste osapoolte koormust. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
21 | Avatud | Ajagraafik | Tehnika- ja materjalide puudumine | Tehnika- ja materjalide puudumine või nende saadavuse probleemid võivad põhjustada ehitustööde viivitusi, ajakava ümberkorraldamist ja lisakulusid. | Tehnika ja materjalide olemasolu või saadavuse probleemid võivad tekkida mitmel põhjusel, sealhulgas tarnijate viivitused, logistikaprobleemid, tehnilised rikked või ebatäpsed varude planeerimine. | Tehnika ja materjalide puudumine või saadavuse probleemid võivad viia ehitustööde viivituseni, ajakava ümberkorraldamiseni, lisakuludesse ning halvendada tööde kvaliteeti ja tõhusust. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 2 |  | 2 | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Varude piisav planeerimine ja varude jälgimine, et tagada vajalike materjalide ja tehnika õigeaegne saadavus. Varuplaanide olemasolu ja valmisolek reageerida kiiresti, kui tekivad probleemid materjalide või tehnika saadavusega. Tarnijate ja alltöövõtjate hoolikas valik ning pidev suhtlus nendega, et tagada probleemide kiire tuvastamine ja lahendamine. Alternatiivsete tarnijate või materjalide kasutamine, kui esialgsed valikud osutuvad ebausaldusväärseteks või nende saadavus on piiratud. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
22 | Avatud | Juhtimine | Tõrked asjaajamises | Tõrked asjaajamises, näiteks kohalike omavalitsuste või maaomanikega, võivad põhjustada ehitustööde viivitusi, ajakava ümberkorraldamist ning lisakulusid. | Tõrked asjaajamises võivad hõlmata mitmesuguseid olukordi, sealhulgas lubade ja loaduste hilinenud väljastamist, planeeringute muudatuste viivitusi või vaidlusi maa kasutamise õiguste üle. Sellised tõrked võivad olla tingitud bürokraatiast, ootamatutest muudatustest õiguslike nõuete või regulatsioonide osas või lihtsalt aeglusest protsessides. | Tõrked asjaajamises võivad viia ehitustööde viivituseni, lisakuludesse, lepingurikkumistesse ja halvendada projekti sujuvat kulgemist ning osapooltevahelist usaldust. | 2024-12-05 | Risk | 4 | 2 |  |  | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Varajane ja põhjalik suhtlus kohalike omavalitsuste ja maaomanikega, et mõista nende ootusi ja nõudeid ning leida ühist keelt. Selged ja üksikasjalikud lepingutingimused, mis reguleerivad suhteid kohalike omavalitsuste ja maaomanikega ning nende kohustusi projekti osas. Varuplaanide olemasolu ja paindlikkus ajakavas, et kompenseerida võimalikke tõrkeid asjaajamises ning kohaneda muutuvate tingimustega. Vajadusel lepitaja või vahendaja kaasamine, et lahendada tekkivaid vaidlusi ja taastada koostöö asjaosaliste vahel. | 3 |  |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
23 | Avatud | Ajagraafik | Ehitustegevus | Tööjõupuudus | Ebapiisav tööjõud võib põhjustada viivitusi ja kvaliteediprobleeme. | Tööde viivitused, halvenenud töökvaliteet, klientide rahulolematus. | 2024-12-05 | Risk | 2 |  |  | 2 | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Madal |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Ajakohane tööjõu planeerimine, varuvõimaluste loomine, alltöövõtjate valik. | 1 |  |  |  | Väga väike | 1 | Väga madal | 1 | 1 | Hoia taset | Madal
24 | Avatud | Kvaliteet | Seadmete ja mehhanismide rikkumine | Seadmete ja mehhanismide rikkumine | Seadmete, mehhanismide või materjalide vale kasutamine võib põhjustada õnnetusi või kahjustusi. | Tööseadmete kahjustused, töökatkestused, ohutusprobleemid. | 2024-12-05 | Risk | 1 | 1 |  | 2 | Väike | 2 | Keskmine | 3 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Kasutusjuhendite järgimine, korrapärane hooldus ja ülevaatus, igapäevane tööohutuse kontroll. |  |  |  | 2 | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
25 | Avatud | Projekteerimine | Projekteerimisvead | Projekteerimisvigadest tulenev negatiivne mõju looduskeskkonnale | Projektide mitte kontrollimine ja parendusettepanekuteeiramine. Projekteerimisetapis võivad esineda vigu, mis tulenevad ebapiisavast arvestamisest looduskeskkonna eripäradega, puudulikust uuringust või vigadest keskkonnamõju hindamises. Need vead võivad põhjustada ebasobivaid projektilahendusi, mis negatiivselt mõjutavad looduskeskkonda, nt veevarude saastumine, elupaikade hävimine või ökosüsteemide tasakaalu häirumine. | Liigne raadamine, pinnasestruktuuri muutmine, kommunikatsioonide vigastamine ning töötajate tervisele kahjulikud materjalid, ebakvaliteetsed konstruktsioonid. Projekteerimisvigade tulemusel võib tekkida pöördumatu kahju looduskeskkonnale, nagu elurikkuse vähenemine, veekogude reostus, muldade degradeerumine ja kohalike liikide väljasuremine. Lisaks võib see põhjustada projekti viivitusi, suurendada kulusid ja tekitada negatiivset avalikku vastukaja, mis mõjutab projekti mainet ja jätkusuutlikkust. | 2024-12-05 | Risk | 3 | 1 | 1 | 1 | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Projekteerimise projektijuht | Põhjalik eeluuring: Enne projekteerimist tuleb läbi viia põhjalikud keskkonnaalased uuringud, et mõista piirkonna ökoloogilisi tingimusi ja loodusressursside seisundit. Keskkonnamõju hindamine (KMH): Korraldada KMH, et tuvastada võimalikud negatiivsed mõjud ja leida viisid nende vältimiseks või leevendamiseks. Spetsialistide kaasamine: Projektimeeskonda tuleks kaasata keskkonnaspetsialiste, kes mõistavad kohalikku ökosüsteemi ja oskavad anda nõu projekteerimislahenduste osas, mis minimeerivad negatiivset mõju looduskeskkonnale. Seire ja korrigeerimine: Projekti elluviimise käigus tuleb jälgida keskkonnamõjusid ja vajadusel kohandada tegevusi, et vähendada negatiivset mõju looduskeskkonnale. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
26 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Olemasoleva olukorra häirimine/ kahjustamine | Eelnevad kooskõlastused puudulikud. Ehitustööde ajal võib ilma korraliku planeerimise ja ettevaatusabinõudeta tekkida olemasoleva looduskeskkonna kahjustamine. See võib juhtuda mitmel viisil, sealhulgas, aga mitte ainult, läbi maa-alade ulatusliku raadamise, veekogude saastamise, mürasaaste ja elupaikade hävitamise. Probleemi põhjuseks on tihti ebapiisav eelnev keskkonnamõju hindamine või selle tähelepanuta jätmine, puudulikud tööprotsessid või ettenägematud keskkonnaseisundi muutused ehitusprotsessi käigus. | Kommunikatsioonide vigastamine-purustamine, elanike häirimine, ettevõtete tegevuse häirimine, pinnase- ja veereostus ning -erosioon; veeavarii, pinnasevee taseme muutmine. Keskkonnale avaldatav negatiivne mõju võib hõlmata eluslooduse mitmekesisuse vähenemist, ökosüsteemi talitluse häirumist, vee- ja mullareostust ning pikemaajalisi negatiivseid mõjusid inimese heaolule ja tervisele. Selline mõju võib põhjustada ka regulatiivseid ja reputatsiooniga seotud tagajärgi projektile, sealhulgas trahve, tööde peatamist või avalikkuse usalduse kaotust. | 2024-12-05 | Võimalus | 1 | 1 | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Arvestatav |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Järgida projekte ja kaevetööde juhendit; enne tööde algust kooskõlastada tööd olemasolevate trasside omanikega. Meetmed kirjeldada objekti ohutusplaanis vastavalt konkreetsele projektile. Ohutusplaan. Ehitustööde planeerimine - Planeerida ehitustöid nii, et minimeeritaks looduskeskkonnale avaldatavat mõju, sealhulgas tööde ajastamine väljaspool pesitsusperioode, veekogude kaitsmine saaste eest ja minimaalse maa-ala kasutamine. Jäätmete ja saasteainete juhtimine - Rakendada tõhusaid meetmeid ehitusjäätmete, tolmu ja muude saasteainete kontrollimiseks ja vältimiseks. Looduskaitsealade loomine - Võimaluse korral luua või taastada looduskaitsealad, et kompenseerida ehitustegevusest tulenevat negatiivset mõju. Koolitus ja teadlikkuse tõstmine - Veenduda, et kõik projekti kaasatud isikud, sealhulgas alltöövõtjad, on teadlikud nende tegevuste potentsiaalsest mõjust looduskeskkonnale ja kohustatud järgima keskkonnakaitse parimaid tavasid. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Arvestatav
27 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Vibratsioonist tulenev ehitiste kahjustumine, pinnasestruktuuri muutmine | Seadmed ei ole tehniliselt korras. Vibratsioon, mis tekib ehitustööde käigus (näiteks raskete masinate kasutamisel, löökpuurimisel või plahvatustöödel), võib põhjustada olemasolevate ehitisstruktuuride kahjustumist ja pinnasestruktuuri muutusi. Vibratsiooni mõju võib ulatuda pragude tekkimisest hoonetes kuni pinnase tihenemise või lõtvumiseni, mis omakorda võib mõjutada nii ehitiste aluspinnase stabiilsust kui ka veerežiimi. Risk tekib siis, kui ehitustegevus toimub läheduses asuvate hoonete või tundlike struktuuride lähedal, ilma piisavate ettevaatusabinõude või vibratsiooni monitooringuta. | Keskkonnakahjustus. Vibratsioonist tulenev mõju võib põhjustada mitte ainult läheduses asuvate hoonete struktuurilist kahjustust, vaid ka pinnaseomaduste muutumist, mis võib mõjutada ala üldist geotehnilist stabiilsust. See võib viia kinnisvara väärtuse languseni, ohutusriskideni ja võimalike vaidlusteni kohalike elanike või hoonete omanikega. Lisaks võivad tekkida kulukad remondi- ja kindlustusnõuded. | 2024-12-05 | Risk |  | 2 | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Vibratsiooni tekitavate mehhanismide kasutamine KOV poolt kehtestatud eeskirjade nõuete järgi.Seadmete tehnilise korrasoleku tagamine. Tehnoloogia ja meetodite valik - Kasutada ehitustöödel vähem invasiivseid meetodeid ja tehnoloogiaid, mis tekitavad vähem vibratsiooni, nagu vibratsioonivaba löökpuurimine või vedeliku surve all olevate tehnoloogiate kasutamine. Kommunikatsioon ja koostöö kogukonnaga - Teavitada kohalikku kogukonda eelolevatest ehitustöödest ja võimalikest mõjudest, et luua usaldust ja vähendada konflikte. Samuti võimaldada tagasisidet ja kaebusi, et kiiresti reageerida võimalikele probleemidele. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
28 | Avatud | Keskkond | Ehitamine; Freesimine | Tolmu, müra teke, ümbruskonna häirimine, mõju taimestikule ja rajatistele | Ei kasutata projektis toodud tehnoloogiaid tolmu ja müra ära hoidmiseks. Ehitustööde käigus võib tekkida olulisi keskkonnamõjusid, sealhulgas tolmu ja müra teke, mis häirivad ümbruskonda ning avaldavad negatiivset mõju nii taimestikule kui ka lähedalasuvatele rajatistele. Tolmu levik võib põhjustada õhusaaste suurenemist, mis mõjutab nii inimeste tervist kui ka taimestiku heaolu. Müra teke, eriti pikaajaline või intensiivne, võib häirida ümbruskonna elanike igapäevaelu ja heaolu ning mõjutada loomade käitumist. Lisaks võivad ehitustöödega kaasneda vibratsioonid, mis on piisavalt tugevad, et kahjustada olemasolevaid ehitisi või muuta pinnasestruktuuri, põhjustades seeläbi potentsiaalselt pikaajalisi kahjustusi infrastruktuurile ja keskkonnale. | Tekib tolmu, müra teke, ümbruskonna häirimine, mõju taimestikule ja rajatistele. Tolmu ja müra levik ning vibratsioonid võivad põhjustada ajutisi või isegi püsivaid kahjustusi taimestikule, vähendades fotosünteesi efektiivsust ja taimede kasvu. Samuti võib see häirida linnu- ja loomaliikide elupaiku ja toitumisharjumusi. Lähedalasuvatele ehitistele võivad tekkida struktuursed kahjustused, nagu praod seintes või vundamendis. Ümbruskonna elanike tervis ja heaolu võivad samuti kannatada, eriti seoses õhusaastest tingitud hingamisteede probleemide ja müra põhjustatud stressiga. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Vältida liigset müra tegemist ja tolmutamist (seisaku ajal mehhanismid seisatakse). Võimalusel niisutada teid. Jälgida projektis määratud tehnoloogiaid. Kasutada töötajatel isikukaitsevahendeid. Ohutusplaan. Tolmu ja müra kontrolli meetmed - Rakendada tolmu ja müra vähendamise meetmeid, nagu tolmuvõrgud, niisutussüsteemid, helikindlad tõkked ja piiratud tööajad, et minimeerida keskkonnamõju. Tehnoloogia valik - Kasutada vähem mürarikkaid ja vähem vibratsiooni tekitavaid seadmeid, kus see on võimalik, et vähendada ümbruskonna häirimist. Taimestiku kaitse - Võtta meetmeid olemasoleva taimestiku kaitsmiseks, sealhulgas ajutiste tõketega taimestiku eraldamine ehituspiirkonnast, et vältida otsest kahju. Teavitustegevus ja kommunikatsioon - Teavitada aktiivselt kohalikku kogukonda ehitustöödest, nende võimalikest mõjudest ja rakendatavatest leevendusmeetmetest, et vähendada häireid ja muret. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
29 | Avatud | Keskkond | Töötamine veekogude piirkonnas | Sillaehitustöödel veesängi süvendamine; kaevetööd veekogus ja veekogu ligidal | Nõuete eiramine, ohutusplaani mitte järgimine. ehitusprojektides, kus toimuvad veesängi süvendamise ja kaevetööd veekogus või selle lähedal, tekib veekeskkonna häirimine. See häiring võib tuleneda setete üleskeerutamisest, veekvaliteedi halvenemisest, veetaseme muutustest ning elupaikade häirumisest vee-elustiku jaoks. Tööde käigus võivad veekogudesse sattuda ehitusmaterjalid ja kemikaalid, mis võivad oluliselt mõjutada vee kvaliteeti ja elustikku. | Veekeskkonna häirimine, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, kalade ja teiste vees elavate organismide elupaikade kadumine või kahjustamine, vee kvaliteedi halvenemine, mis võib mõjutada ka inimeste tervist, kes kasutavad veekogu vett. Lisaks võivad muutused veetasemes või vooluhulkades mõjutada üleujutuste sagedust ja ulatust ümbruskonnas. | 2024-12-05 | Risk |  | 2 | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Silla ehituse objektijuht | Järgida projekti ning vee-erikasutusloa nõudeid; vältida ehitusjäätmete sattumist veekogusse. Ohutusplaan. Eelnev keskkonnamõju hindamine - Süvendamise ja kaevetööde hoolikas planeerimine - Planeerida ja ajastada süvendamist ning kaevetöid nii, et minimeerida nende mõju veekeskkonnale, võttes arvesse kohaliku elustiku rände- ja paljunemistsükleid. Settekontrolli meetmed - Rakendada tõhusaid settekontrolli meetmeid, nagu setteaiad ja -kardinad, et vältida setete levikut kaugemale tööpiirkonnast. Kemikaalide ja materjalide hoolikas kasutamine - Piirata ohtlike materjalide ja kemikaalide kasutamist ehitustöödel veekogude läheduses ning rakendada lekkeid ja saastumist vältivaid meetmeid. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
30 | Avatud | Keskkond | Projekteerimine | Liigne raadamine | Projektide mitte kontrollimine ja parendusettepanekuteeiramine. Liigne raadamine, mis tähendab suurte maa-alade puhastamist puudest ja taimestikust, võib toimuda mitmel põhjusel, sealhulgas ehitusprojektide, põllumajanduse laiendamise või metsamaterjali hankimise eesmärgil. Liigne raadamine häirib ökosüsteeme, vähendab bioloogilist mitmekesisust ja mõjutab maapinna stabiilsust, põhjustades pinnase erosiooni ja vee kvaliteedi halvenemist. See võib samuti vähendada süsiniku sidumise võimet, mis on oluline kliimamuutuste vastu võitlemisel. | Pinnasestruktuuri muutmine, kommunikatsioonide vigastamine ning töötajate tervisele kahjulikud materjalid ebakvaliteetsed konstruktsioonid. Raadamine võib põhjustada mitmeid negatiivseid tagajärgi, sealhulgas kohalike kliimatingimuste muutumist, veetsüklite häirumist ja suurenenud üleujutuste riski. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine toob kaasa ökosüsteemide talitluse häirumise, millel võib olla ahelreaktsioonina mõju ka inimesele, näiteks toiduvarude vähenemine ja uute haiguste levik. Lisaks võib see suurendada süsinikdioksiidi kontsentratsiooni atmosfääris, kiirendades kliimamuutusi. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 | 1 | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Projekteerimise projektijuht | Projektide kontroll, võimalusel parendusettepanekute tegemine |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
31 | Avatud | Keskkond | Töötamine mehhanismide ja masinatega | Õhu saastamine | Kui mehhanismid ei ole hooldatud, kontrollitud; mootor töötab seisu ajal kui töid ei teostata. Heitgaaside teke ja sellest tulenev õhu saastamine on üks peamisi keskkonnaprobleeme, mis on seotud mitmesuguste inimtegevustega, sealhulgas tööstuslike protsesside, transpordi, ehitustööde ja energia tootmisega. | Tekib õhusaaste, mis kahjustab loodust. Keskkonnale avaldab õhu saastamine negatiivset mõju, häirides looduslikke ökosüsteeme, kahjustades taimestikku, vähendades nähtavust ja soodustades happeliste vihmade teket, mis võivad kahjustada veekogusid ja metsi. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Masinad ja mehhanismid peavad olema läbinud tehnokontrolli, pidev hooldus (hoolduskaart, tehniline pass). Seisaku ajal mehhanismid seisatakse. Tööprotsesside optimeerimine: Planeerida töid viisil, mis vähendab masinate kasutamise aega ja sõidukite läbisõitu projekti alal, et minimeerida kütusekulu ja emissioone. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
32 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Tööde teostamine loodus- ja muinsuskaitsealadel - kaitsealuste objektide ja -alade seisundi muutus | Nõuete eiramine, ohutusplaani mitte järgimine. Tööde teostamine loodus- ja muinsuskaitsealadel kujutab endast märkimisväärset riski kaitsealuste objektide ja -alade seisundi muutmiseks või kahjustamiseks. Sellised alad on tihti kaitse all nende erilise loodusliku, ajaloolise või kultuurilise väärtuse tõttu. Ehitus- ja arendustegevus nendel aladel võib põhjustada otseseid kahjustusi, nagu elupaikade hävitamine, saastumine, visuaalse keskkonna muutus, aga ka kaudseid mõjusid, nagu liikide elutegevuse häirimine või ajalooliste struktuuride terviklikkuse ohustamine. Probleemide põhjustajaks on tihtipeale ebapiisav planeerimine, arheoloogiliste uuringute puudumine või nõuetele mittevastav tegevus. | Loomade ja lindude elurütmi häirimine pesitsusperioodil. Kaitsealuste objektide ja alade seisundi muutumine või kahjustamine võib viia nende ainulaadse väärtuse pöördumatu kaotuseni. See võib mõjutada bioloogilist mitmekesisust, looduslike ökosüsteemide funktsiooni, aga ka kultuuripärandit ja ajaloolist identiteeti. Lisaks võivad tekkida juriidilised ja majanduslikud tagajärjed, sealhulgas trahvid, projektide peatamised ja negatiivne avalik arvamus. | 2024-12-05 | Risk | 3 | 2 | 1 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Vältida kahjustamist, järgides projektdokumentatsiooni. Ohutusplaan. Kohandatud töömeetodid - Rakendada spetsiaalseid ehitus- ja töömeetodeid, mis on kohandatud kaitsealuste objektide ja alade säilitamise nõuetega, vältimaks nende kahjustamist. Koostöö kohalike ja riiklike ametitega - Tihedalt koostööd teha kohalike ja riiklike kaitseorganisatsioonidega, et tagada kõikide kehtivate seaduste ja regulatsioonide järgimine. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
33 | Avatud | Keskkond | Ladustamine | Maa-ala kahjustamine materjali ladustamisel | Materjali ladustamine selleks mitte ettenähtud kohtades. Materjali ladustamine ehitusplatsidel või muudel maa-aladel võib põhjustada maa-ala kahjustamist, sealhulgas pinnase tihenemist, vegetatsiooni kahjustumist ja vee äravoolu takistamist. See võib juhtuda, kui materjale ladustatakse ebasobivalt või liiga kauaks, põhjustades raskuse all pinnase tihenemist või kui ladustamisala ei ole korralikult ette valmistatud, et kaitsta aluspinna taimestikku ja struktuuri. Lisaks võib materjalide ladustamine ilma nõuetekohase ettevaatlikkuseta saastada pinnast, kui lekivad vedelikud või kahjulikud ained pääsevad pinnasesse. | Keskkonnakahjustus. Maa-ala kahjustamine võib viia ökosüsteemi talitluse häirumiseni, vähendada pinnase viljakust ja bioloogilist mitmekesisust ning põhjustada veekvaliteedi halvenemist. Lisaks võivad tekkida erosiooniprobleemid ja suurenenud üleujutuste risk, kui vee äravool ja pinnase loomulik imendumisvõime on takistatud. Samuti võib see mõjutada ehitusprojekti jätkusuutlikkust ja põhjustada konflikte kohalike kogukondade ja keskkonnakaitsjatega. | 2024-12-05 | Risk |  | 2 | 3 | 1 | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Ladustada materjal selleks ettenähtud kohta või rajatakse laoplatsid. Tööde lõpetamisel tuleb ladustamiskohad koristada. Ohutusplaan. Eelnev planeerimine ja ala ettevalmistamine - Enne materjalide ladustamist tuleb hoolikalt planeerida ja ette valmistada ladustamisala, arvestades nii materjalide omadusi kui ka kaitsemeetmeid pinnase ja ümbruskonna kaitsmiseks. Kaitsemeetmed - Rakendada kaitsemeetmeid, nagu geotekstiilid pinnase kaitsmiseks ja drenaažisüsteemid vee äravoolu tagamiseks, et minimeerida materjalide ladustamisest tulenevat mõju maa-alale. Ajutised ladustamisalad - Kasutada ajutisi ladustamisalasid, mis on spetsiaalselt ette nähtud ehitusmaterjalide hoiustamiseks, vältimaks pikaajalist mõju pinnasele ja taimestikule. Minimaalne ladustamisaeg - Piirata materjalide ladustamise aega maa-alal, et vältida pikaajalist mõju ja võimaldada kiiremat taastumist pärast materjalide eemaldamist. Keskkonnasõbralike materjalide kasutamine - Eelistada keskkonnasõbralike ja taaskasutatavate materjalide kasutamist, et vähendada nende ladustamisest tulenevat potentsiaalset negatiivset mõju. Järelevalve ja kontroll - Korraldada regulaarset järelevalvet ladustamisalade üle, et tagada nende nõuetekohane haldamine ja vajadusel kiirelt reageerida probleemidele või kahjustustele. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
34 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Taimekoosluste muutmine | Kõrvalekalded ehitusprojektist | Taimekoosluste muutmisel võivad olla laiaulatuslikud ökoloogilised tagajärjed, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ökosüsteemi talitluse häirumine ja elupaikade kadumine. See võib vähendada ökosüsteemi vastupanuvõimet ja kohanemisvõimet keskkonnamuutustega, samuti mõjutada kohalikke klimaatilisi tingimusi. Lisaks võivad taimekoosluste muutused põhjustada negatiivset mõju kohalikele kogukondadele, piirates juurdepääsu traditsioonilistele ressurssidele ja toidule ning mõjutades kultuuripärandit ja looduslikku ilu, mis on oluline turismi ja vaba aja veetmise jaoks. | 2024-12-05 | Risk | 2 | 2 | 3 | 1 | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Järgida ehitusprojekti - mitte eemaldada rohkem kui ette on nähtud. Kasutada olemasoleva haljastuse puhul kaitsemeetmeid mehhaaniliste vigastuste eest. Võimalusel täiendavalt kõrghaljastada. Võimalusel materjal taaskasutada |  |  |  | 2 | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
35 | Avatud | Keskkond | Raadamine | Jäätmete tekitamine raadamisel | Jäätmete ebakorrekte käsitlemine. Raadamisel tekkivad jäätmed, sealhulgas puude, põõsaste ja muu taimestiku jäänused, võivad saada oluliseks keskkonnaprobleemiks, kui neid ei käidelda korrektselt. Jäätmete ebakorrektne käsitlemine, näiteks nende kontrollimatu põletamine, metsa all maha jätmine või ebasobivatesse kohtadesse ladustamine, võib põhjustada mitmeid keskkonna- ja terviseprobleeme. See hõlmab õhusaaste teket, veekogude reostust, mulla saastumist ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. Lisaks võib jäätmete ebakorrektne käsitlemine suurendada tuleohtu ja aidata kaasa kahjulike gaaside, nagu süsinikdioksiidi ja metaani, atmosfääri paiskamisele. | Keskkonnakahjustus. Jäätmete ebakorrektne käsitlemine võib viia mulla viljakuse languseni, mõjutada negatiivselt veekogude kvaliteeti ja elustikku ning põhjustada õhusaaste suurenemist, mis omakorda mõjutab inimeste tervist ja heaolu. Samuti võib see põhjustada kohaliku elanikkonna ja keskkonnakaitsjate seas pahameelt ja konflikte, tuues kaasa negatiivseid tagajärgi projektidele või ettevõtetele, kes jäätmete ebakorrektse käsitlemise eest vastutavad. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Koguda jäätmed kokku ja purustada hakkeks või väiksemad kogused viia hoiule ettevõtte vastavatele territooriumitele. Jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine - Sorteerida raadamisel tekkivad jäätmed vastavalt nende tüübile ja võimalusele suunata need taaskasutusse või ringlusse, näiteks puidujäätmete töötlemine hakkpuiduks või bioenergiaks. Kompostimine - Korraldada orgaaniliste jäätmete, nagu taimestiku jäänuste, kompostimine, et vähendada jäätmete hulka ja toota väärtuslikku komposti pinnase parandamiseks. Jäätmete nõuetekohane ladustamine - Tagada, et kõik jäätmed ladustataks nõuetekohaselt ettenähtud kohtades, et vältida keskkonnareostust ja tuleohtu. Keskkonnasõbralikud kõrvaldamismeetodid - Rakendada keskkonnasõbralikke jäätmete kõrvaldamise meetodeid, nagu biolagunevate jäätmete aerobne töötlemine, et vähendada keskkonnamõju. Õigusaktide järgimine - Järgida kohalikke ja riiklikke õigusakte jäätmete käitlemise kohta, sealhulgas jäätmete registreerimine, transport ja kõrvaldamine vastavalt nõuetele. Teadlikkuse tõstmine ja koolitus - Korraldada töötajatele ja asjaosalistele koolitusi jäätmete õige käitlemise, taaskasutamise ja kõrvaldamise teemadel, et tõsta teadlikkust ja tagada parimate praktikate järgimine. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
36 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Jäätmete tekitamine lammutamisel | Kõrvalekalded ehitusprojektist. Lammutustööde käigus tekivad jäätmed, sealhulgas betoon, tellis, puit, metall, plastik ja muud ehitusmaterjalid, samuti võimalikud ohtlikud ained nagu asbest, plii ja muud saasteained. Jäätmete ebapiisav sorteerimine, taaskasutamise puudumine ja ebakorrektne käitlemine võivad põhjustada keskkonnareostust, suurendada prügilatesse ladestatava jäätme hulka ja tekitada terviseriske nii lammutustööde teostajatele kui ka kohalikule elanikkonnale. | Keskkonnakahjustus. Lammutamisest tekkinud jäätmete ebakorrektne käitlemine võib viia õhu-, mulla- ja veekeskkonna saastumiseni, eriti kui jäätmetes sisaldub ohtlikke aineid. See võib mõjutada inimeste tervist, põhjustades hingamisteede probleeme, nahareaktsioone ja muid tervisehäireid. Lisaks võib see põhjustada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja negatiivselt mõjutada ökosüsteemide talitlust. Majanduslikult võib jäätmete ebakorrektne käitlemine suurendada lammutusprojektide kulusid seoses jäätmete käitlemise ja võimalike keskkonnatrahvidega. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Järgida projekte ja kaevetööde juhendit; enne tööde algust kooskõlastada tööd olemasolevate trasside omanikega. Meetmed kirjeldada objekti ohutusplaanis vastavalt konkreetsele projektile. Ohutusplaan. Jäätmete eelnev hindamine ja sorteerimine - Enne lammutustöid hinnata tekkivate jäätmete liiki ja mahtu ning korraldada nende sorteerimine ohtlike ja mitteohtlike jäätmete järgi. Taaskasutuse ja ringlussevõtu maksimeerimine - Suunata võimalikult suur osa lammutusjäätmetest taaskasutusse või ringlussevõttu, vähendamaks jäätmete ladestamist prügilatesse ja vähendamaks toormaterjalide nõudlust. Ohtlike jäätmete ohutu käitlemine - Rakendada spetsiaalseid meetmeid ohtlike jäätmete, nagu asbesti ja raskemetallide, ohutuks kogumiseks, transportimiseks ja kõrvaldamiseks, järgides kohalikke ja rahvusvahelisi õigusakte. Keskkonnasõbralikud lammutustehnikad - Kasutada lammutustöödel keskkonnasõbralikke tehnikaid ja meetodeid, mis vähendavad jäätmete teket ja minimeerivad keskkonnamõju. Jäätmete käsitlemise kava - Koostada ja järgida detailset jäätmete käsitlemise kava, mis hõlmab jäätmete sorteerimist, kogumist, transporti, taaskasutust, ringlussevõttu ja kõrvaldamist. Töötajate koolitus - Korraldada töötajatele koolitusi ohtlike materjalide käitlemise, jäätmete sorteerimise ja keskkonnakaitse meetmete kohta, et tagada ohutus ja keskkonnasõbralikud praktikad. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
37 | Avatud | Keskkond | Ehitamine | Põlevkivi- ja naftabituumenemulsioonide kasutamine teekattes ja lekked bituumentoodete tankimisel - pinnase ja vee reostus | Põlevkivi- ja naftabituumenemulsioonide kasutamine teekattematerjalidena ning bituumentoodete tankimisel tekkivad õli- ja kütuselekked kujutavad endast olulist ohtu keskkonnale. Need materjalid sisaldavad mitmesuguseid keemilisi ühendeid, mis on potentsiaalselt kahjulikud nii pinnasele kui ka veekogudele. Lekked võivad tekkida tootmis-, transportimis-, ladustamis- või kasutusprotsessides, sageli seetõttu, et ei järgita nõuetekohaseid ohutusstandardeid või -protokolle. | Lekkinud õlid, kütused ja bituumenemulsioonid võivad põhjustada mulla ja veekogude saastumist, mis omakorda võib mõjutada nii maismaa- kui ka veeökosüsteeme. Mulla saastumine võib häirida taimede kasvu ja mikroorganismide tegevust, samal ajal kui veereostus ohustab vee-elustikku, vähendades bioloogilist mitmekesisust ja mõjutades negatiivselt vee kvaliteeti. Inimestele võib saastunud keskkond põhjustada terviseriske, sealhulgas nahaprobleeme, hingamisteede haigusi ja muid tõsisemaid terviseprobleeme saastunud vee või toidu tarbimise tulemusena. | 2024-12-05 | Risk | 1 |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Ohutus- ja ennetusmeetmed - Rakendada rangeid ohutus- ja ennetusmeetmeid kogu bituumenemulsioonide ja muude naftapõhiste toodete käsitsemise ahelas, sealhulgas tootmisel, transportimisel, ladustamisel ja kasutamisel. Tehniliste süsteemide moderniseerimine - Moderniseerida tehnilisi süsteeme, et minimeerida lekete riski, kasutades näiteks topeltseinaga mahuteid ja lekete tuvastamise süsteeme. Koolitus ja teadlikkuse tõstmine - Korraldada regulaarseid koolitusi töötajatele bituumenemulsioonide ja muude naftapõhiste toodete ohutu käsitsemise, samuti võimalike keskkonnamõjude ja lekete ennetamise kohta. Kiire reageerimine ja puhastus - Arendada välja ja rakendada kiire reageerimise plaanid õli- ja kütuselekkete korral, et minimeerida keskkonnamõjusid, sealhulgas reostuse leviku piiramine ja saastunud alade puhastamine. Alternatiivsete materjalide uurimine ja kasutamine - Uurida ja soodustada keskkonnasõbralikemate alternatiivide kasutamist teekattematerjalidena, et vähendada naftapõhiste toodete kasutamisest tulenevaid riske. Järelevalve ja seire - Rakendada tõhusat järelevalvet ja seiret nii kasutatavate materjalide kvaliteedi kui ka keskkonnamõjude osas, et tagada varajane avastamine ja sekkumine potentsiaalsetes reostusjuhtumites. Koostöö keskkonnaorganisatsioonidega - Töötada välja partnerlused keskkonnaorganisatsioonidega, et parandada keskkonnakaitse praktikaid ja tõsta üldsuse teadlikkust naftapõhiste toodete kasutamise mõjudest. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
38 | Avatud | Keskkond | Töötamine mehhanismide ja masinatega | Liigne kütuste, õlide tarbimine, mille tõttu vähenevad loodusressursid | Masinate töötamine seisu ajal. Ehitustegevuse käigus liigne kütuste ja õlide tarbimine põhjustab loodusressursside vähenemist. See probleem tekib sageli ehitusseadmete ja -masinate ebatõhusa kasutamise, vananenud tehnoloogia kasutamise või planeerimise puudulikkuse tõttu. Liigne fossiilkütuste kasutamine suurendab süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside emissioone, mis aitab kaasa kliimamuutustele ja mõjutab negatiivselt planeedi ökoloogilist tasakaalu. | Tekib reostus. Loodusressursside, eriti fossiilkütuste nagu nafta ja gaasi, liigne tarbimine viib nende ressursside ammendumiseni, mis võib tulevikus põhjustada energiakriise ja majanduslikke häireid. Samuti suureneb keskkonnamõju, sealhulgas õhusaaste, kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni tõus atmosfääris ja kliimamuutuste kiirenemine, mis omakorda võib põhjustada äärmuslikke ilmastikunähtusi, elupaikade hävimist ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Madal |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Vältida mehhanismide töötamist seisu ajal. Energiatõhususe suurendamine - Investeerida energiatõhusatesse tehnoloogiatesse ja masinatesse, mis vähendavad kütuste ja õlide tarbimist ehitustegevuse ajal. Säästva ehituspraktika rakendamine - Rakendada säästva ehituse praktikaid, nagu materjalide taaskasutamine ja ringlussevõtt, samuti alternatiivsete, vähem saastavate energiaallikate kasutamine. Koolitus ja teadlikkuse tõstmine - Korraldada töötajatele koolitusi energiatõhususe ja ressursisäästlikkuse teemadel, et tõsta teadlikkust ja parandada praktikaid ehitusplatsil. Alternatiivsete energiaallikate kasutamine - Soosida taastuvate energiaallikate, nagu päikese- ja tuuleenergia, kasutamist ehitusplatsidel, kus see on võimalik ja praktiline. Ehitusprotsesside optimeerimine - Optimeerida ehitusprotsesse, et vähendada masinate ja seadmete kasutusaega ning seeläbi kütusekulu. Regulaarne hooldus ja seadmete kontroll - Tagada ehitusseadmete ja -masinate regulaarne hooldus ja seadistamine optimaalseks tööks, et vähendada tarbetut kütusekulu. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Väga madal | 1 | 2 | Hoia taset | Madal
39 | Avatud | Keskkond | Kultuuripärandi kahjustamine | Kultuuripärandi kahjustamine | Puudulik teavitustöö ning projekti mitte järgimine. Kultuuripärandi kahjustamine hõlmab ajalooliste, arhitektuuriliste, arheoloogiliste ja kultuuriliselt oluliste objektide ning alade füüsilist kahjustamist, hävimist või nende väärtuse vähenemist. See võib juhtuda mitmel viisil, sealhulgas ehitus- ja arendustegevuse, loodusressursside liigse kasutamise, keskkonnasaaste, turismi ja vandalismi tagajärjel. Sageli on kultuuripärandi kahjustamine seotud ebapiisava planeerimise, regulatsioonide puudumise või nende mittetäitmise ning teadlikkuse puudumisega kultuuripärandi tähtsusest. | Kultuuripärandi kahjustamine või hävimine toob kaasa asendamatu ajaloolise ja kultuurilise väärtuse kaotuse nii kohalikule kogukonnale kui ka inimkonnale tervikuna. See võib mõjutada kogukonna identiteeti, traditsioone ja sotsiaalset sidusust ning vähendada turismist saadavat tulu, mis võib olla oluline majanduslik ressurss paljudele piirkondadele. Lisaks võib kultuuripärandi kahjustamine takistada tulevastel põlvedel mõista ja hinnata oma ajalugu ja pärandit. | 2024-12-05 | Risk | 1 |  | 4 |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja keskkonnaekspert | Tuleb ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde tegemisel tööd mistahes paigas peatada, kui avastatakse arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid. | 3 | 2 |  |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
40 | Avatud | Tööohutus | Raadamine ja juurimine | Taimejääkide ja juurte käsitlemisel vigastuste saamine. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus | Ehitusplatsi ettevalmistamisel tuleb sageli tegeleda raadamise ja juurimisega, mis hõlmab taimestiku, sealhulgas puude ja suurte juurte eemaldamist. Töötajad võivad saada lõike- või muljumisvigastusi, kui nad kasutavad selleks vajalikke tööriistu ja masinaid valesti. | Vigastuste tagajärjel võivad töötajad vajada meditsiinilist abi ja võivad mõneks ajaks tööst eemal olla, mis põhjustab töö viibimist ja võib suurendada projekti kulusid. Samuti võivad valesti käideldud juured kahjustada ehitusplatsil asuvaid masinaid või seadmeid. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 4 |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Kõikidele töötajatele tuleb korraldada põhjalik ohutusalane väljaõpe, mis hõlmab õigete töövõtete ja isikukaitsevahendite kasutamist. Tuleb kasutada asjakohaseid tööriistu ja masinaid, mis on mõeldud just raadamiseks ja juurimiseks. Samuti on oluline järgida ohutusprotokolle, nagu tööde läbiviimine selleks ettenähtud alal ja masinate kasutamine ainult koolitatud töötajate poolt. Spetsialistide kasutamine. |  | 3 |  |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
41 | Avatud | Tööohutus | Maaparandustööd | Kraavi kaevamisel, puhastamisel ja nõlvade ning põhja kindlustamisel toimuvad õnnetused. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö. | Maaparandustööd, hõlmavad sageli rasketehnika kasutamist ja töötamist ebastabiilsetel pindadel. Riskid hõlmavad masinate ümberkukkumist, töötajate libisemist või kukkumist kraavi, kraavi varisemist ning töötajate või möödujate vigastamist tööde ajal. | Vigastused võivad ulatuda kergematest nihestustest kuni tõsiste vigastuste ja isegi surmajuhtumiteni. Lisaks võib ilmneda kraavi ehituse viivitus, suurenevad tööjõu- ja remondikulud ning potentsiaalsed trahvid ohutusnõuete rikkumise eest. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Riski maandamiseks tuleb kõigepealt hinnata maa stabiilsust ja veetaseme mõju kraavi kaevamisele ja nõlvadele. Töötajatele tuleb korraldada spetsiaalne koolitus, mis käsitleb ohutuid töövõtteid ja isikukaitsevahendite kasutamist. Raskete masinate kasutamisel peab jälgima, et masinate kaal ja töö meetodid oleksid sobilikud pinnase tingimustele. Kraavi nõlvade ja põhja kindlustamise tööde planeerimisel tuleb arvesse võtta nii pinnase tüüpi kui ka vee erodeerivat mõju. Lisameetmena võib kasutada ajutisi tugikonstruktsioone, et vältida nõlvade varisemist tööde ajal. Ohutusmärgistus ja piirangud tuleb selgelt välja panna, et hoiatada nii töötajaid kui ka möödujaid võimalike ohtude eest. |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
42 | Avatud | Tööohutus | Mullatööd | Vigastused ja õnnetused seotud mullatöödega (kasvupinnase eemaldamine, muldkeha täitmine, pakasekaitsekihi ja mulde vahekihi ehitamine ning ballasti aluse rajamine). Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Mullatööde protsessis osalevad töötajad puutuvad kokku mitmesuguste ohtudega, sealhulgas raskete materjalidega töötamine, ebastabiilne pinnas, rasketehnika kasutamine ja võimalik kokkupuude kahjulike ainetega. Need tegevused hõlmavad mulla kaevamist, teisaldamist, tasandamist ja tihendamist, mis kõik võivad kaasa tuua õnnetusi, kui ei järgita ohutusnõudeid. | Töötajate vigastused, sealhulgas luumurrud, nihestused ja pehmete kudede kahjustused. Võib esineda ka masinate kahjustusi ja projekti viibimisi. Ebakorrektne mulla tihendamine või vale materjali kasutamine võib hiljem põhjustada ehitise vajumist või muid struktuuriprobleeme. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 4 |  | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Kõige olulisem on läbi viia põhjalik ohutuskoolitus kõigile mullatöödega tegelevatele töötajatele, milles käsitletakse spetsiifilisi ohte ja ohutusnõudeid. Rasketehnika kasutamisel tuleb järgida tootja juhiseid ja tagada, et masinaid kasutavad ainult koolitatud töötajad. Samuti tuleks rakendada kohaseid töömeetodeid, nagu korrektne mulla tihendamine ja kvaliteetse materjali kasutamine vastavalt ehitusnormidele ja -standarditele. Tööpiirkonna ümber tuleb paigaldada hoiatusmärgid, et teavitada nii töötajaid kui ka möödujaid toimuvatest töödest ja võimalikest ohtudest. Enne tööde alustamist tuleks teha ka pinnase stabiilsuse hindamine, et vältida varisemisohtu ja tagada tööohutus. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
43 | Avatud | Tööohutus | Tehnovõrkude rajamine | Vigastused seotud kaablikanalite ehitusega ja olemasolevate tehnovõrkude kahjustamine. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö. | Kaablikanalite ehitus nõuab sageli kaevetöid ja rasketehnika kasutamist läheduses asuvate tehnovõrkudega (elekter, vesi, gaas), mis suurendab kahjustamise riski. Töötajad võivad saada vigastada kaevetööde ajal või kokkupuutel elektriliste kaablitega. Lisaks on oht kahjustada juhuslikult maasse peidetud tehnovõrke, mis võib põhjustada ulatuslikke katkestusi ja lisakulusid. | Vigastuste tagajärjel võivad töötajad vajada meditsiinilist ravi ja võivad tekkida tööseisakud. Tehnovõrkude kahjustamine võib põhjustada ulatuslikke teenuste katkestusi (elektri, vee, gaasi katkestused), trahve ja vastutust kahjude eest. Samuti võivad tekkida viivitused projekti ajakavas ja suureneda projekti kulud. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Enne kaevetööde alustamist on oluline teostada põhjalikud eeluuringud, et tuvastada ja märgistada olemasolevad tehnovõrgud. Töötajatele tuleb korraldada ohutuskoolitus, mis hõlmab kaevetööde ohutusnõudeid ja elektriohutust. Tuleb kasutada sobivaid tööriistu ja tehnikat, et minimeerida ohtu tehnovõrkudele. Samuti on oluline järgida rangelt kaeveloa ja tehnovõrkude omanike juhiseid. Kui tehnovõrgud on tuvastatud, tuleb nende ümber jätta piisav ohutusvöönd, et vältida nende kahjustamist. Tööde ajal tuleks kasutada ka kaasaegseid detekteerimisvahendeid, nagu maapealne radar (GPR), et täpsustada tehnovõrkude asukohti. |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
44 | Avatud | Tööohutus | Maastikukujundustööd | Vigastused seotud kasvualuse rajamise, nõlvade kujundamise ja põõsaste istutamisega. Füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Maastikukujunduse tööd, nagu kasvualuse ettevalmistamine, nõlvade kujundamine ja taimestiku, eriti põõsaste istutamine, hõlmavad sageli käsitsitööd ja tööriistade kasutamist, mis võib põhjustada lõike- ja muljumisvigastusi. Lisaks võivad töötajad kukkuda või libiseda ebatasasel maastikul. Nõlvadel töötamine suurendab kukkumisohtu. | Töötajate vigastused, mis võivad nõuda arstiabi ja põhjustada tööseisakuid. Vigastused võivad hõlmata lõikehaavu, muljumisi, nihestusi või isegi luumurde. Libisemisest või kukkumisest tingitud vigastused võivad samuti olla tõsised, eriti kui need toimuvad kõrgemal nõlval. Maandamismeede: Enne tööde alustamist on oluline teostada riskianalüüs, eriti nõlvadel. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Väga madal | 1 | 2 | Madal |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Enne tööde alustamist on oluline teostada riskianalüüs, eriti nõlvadel töötamise osas, ja tagada, et kõik töötajad on saanud vastava väljaõppe. Töötajatele tuleks jagada isikukaitsevahendeid, nagu kindad, turvajalatsid libisemiskindla tallaga, kiivrid ja vajadusel turvavööd või -rakmed nõlvadel töötamiseks. Tööriistade ja seadmete ohutu kasutamise koolitus on samuti kriitilise tähtsusega. Lisaks peaks tööde planeerimisel arvestama ilmastikuoludega, vältimaks töötamist äärmuslikes ilmastikutingimustes, mis võivad suurendada libisemis- ja kukkumisohtu. Taimede istutamisel ja muudel maastikukujundustöödel tuleks kasutada sobivaid töövõtteid, et minimeerida füüsilist koormust ja vältida vigastusi. |  |  | 1 |  | Väga väike | 1 | Väga madal | 1 | 1 | Hoia taset | Madal
45 | Avatud | Tööohutus | Rajatiste ehitus | Vigastused ja õnnetused seotud ümbersõidutee ehituse, kaevetööde ja betoonist truubi paigaldusega. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Truubi ehitusprotsess hõlmab mitmeid etappe, sealhulgas ümbersõidutee rajamist, suurte kaevetööde tegemist ja raske betoonist truubi paigaldamist. Need tööd nõuavad rasketehnika kasutamist ja tihti toimuvad keerulistes maastikuoludes. Riskid hõlmavad töötajate vigastamist kaevetööde ajal, truubi paigaldamisel tekkivaid õnnetusi, nagu truubi kukkumine või libisemine, ja ümbersõidutee ehitusest tingitud liiklusõnnetusi. | Töötajate vigastused võivad ulatuda kergematest lõike- ja muljumishaavadest kuni tõsiste traumade ja surmajuhtumiteni. Lisaks võivad tekkida tööseisakud, projekti viibimine ja suurenenud ehituskulud. Ümbersõidutee ehituse ajal võib tekkida liiklusohtlikke olukordi, mis ohustavad nii ehitustöölisi kui ka möödasõitjaid. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Keskmine | 3 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Töötajate ohutuse tagamiseks on vajalik korralik väljaõpe, mis hõlmab kaevetööde, rasketehnika kasutamise ja ohutusprotokollide järgimist. Enne kaevetööde alustamist tuleb teha põhjalikud uuringud, et tuvastada ja märgistada kõik maapinnas olevad tehnovõrgud. Truubi paigaldamisel tuleb kasutada sobivaid tõstemehhanisme ja järgida rangeid ohutusnõudeid, et vältida truubi kukkumist või libisemist. Ümbersõidutee ehitamisel tuleb tagada piisav siltide ja hoiatustulede kasutamine, et teavitada liiklejaid ehitustöödest ja võimalikest muudatustest liiklusvoos. Samuti on oluline jälgida ilmastikuolusid ja vajadusel kohandada tööplaani, et tagada töötajate ohutus ja vältida õnnetusi. |  |  | 1 |  | Väga väike | 1 | Madal | 2 | 2 | Hoia taset | Madal
46 | Avatud | Tööohutus | Kontaktvõrgu ehitus | Vigastused ja õnnetused seotud kontaktvõrgu ehitusega. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Kontaktvõrguehitus hõlmab elektriliinide, mastide ja muude toetavate struktuuride paigaldamist või uuendamist. See töö nõuab sageli kõrgustes töötamist, rasketehnika kasutamist ja töötamist elektrijuhtmete läheduses, mis suurendab elektrilöögi, kukkumise ja mehaaniliste vigastuste ohtu. Lisaks on oht kahjustada olemasolevaid maapealseid või maa-aluseid tehnovõrke. | Elektrilöögid võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Kukkumised kõrgustest võivad samuti põhjustada raskeid traumasid. Rasketehnika kasutamisega seotud õnnetused võivad viia mehaaniliste vigastuste ja tööseisakuteni. Tehnovõrkude kahjustamine võib põhjustada laialdasi teenuste katkestusi ja kõrgeid paranduskulusid. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Kontaktvõrguehituse puhul on oluline tagada, et kõik töötajad on läbinud asjakohase ohutuskoolituse, sealhulgas kõrgustes töötamise, elektriohutuse ja rasketehnika kasutamise koolitus. Töötajatele tuleb jagada ja neid tuleb kohustada kasutama isikukaitsevahendeid, nagu turvavööd, -rakmed, kiivrid, kaitsekindad ja -prillid. Elektritöid võivad teostada ainult vastava pädevuse/kvalifikatsiooniga isikud; Kiivritel peab olema kinnitaud lõuarihm. Enne tööde alustamist tuleb elektriliinid lahti ühendada ja maandada, et vältida elektrilöögiohtu. Tööde planeerimisel tuleb arvestada ilmastikuoludega, kuna halvad ilmastikutingimused suurendavad tööõnnetuste riski. Tehnovõrkude asukohad tuleb enne tööde alustamist täpselt kindlaks teha ja märgistada, et vältida nende kahjustamist. Samuti on oluline rakendada kukkumisvastaseid meetmeid, sealhulgas turvavõrke ja -piirdeid kõrgustes töötamisel. |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
47 | Avatud | Tööohutus | Elektri- ja sidetööd | Vigastused ja õnnetused seotud elektri- ja sidetöödega. Vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Elektri- ja sidetööd hõlmavad elektrijuhtmete, -seadmete ja sidevahendite paigaldust, hooldust või parandust. Töö elektriseadmetega toob endaga kaasa elektrilöögi ohtu, samuti on risk kukkumiseks kõrgustes töötamisel või vigastuste saamiseks tööriistade ja seadmetega töötamisel. Lisaks võivad töötajad kokku puutuda ohtlike materjalidega või kahjustada kogemata maa-aluseid tehnovõrke (nt kaableid, torusid). | Elektrilöögid võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Kukkumised, lõiked ja muud tööõnnetused võivad samuti põhjustada raskeid vigastusi. Maa-aluste tehnovõrkude kahjustamine võib viia teenuste katkestusteni, suurte paranduskuludeni ja võimalike trahvideni. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 4 |  | Suur | 4 | Madal | 2 | 8 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Oluline on läbi viia põhjalik ohutusalane koolitus, mis hõlmab elektriohutust, kõrgustes töötamist, tööriistade ja seadmete ohutut kasutamist ning maa-aluste tehnovõrkude tuvastamist. Töötajatele tuleb jagada sobivaid isikukaitsevahendeid, sealhulgas elektrikindaid, turvajalatseid, kiivreid. Kõrgustes töötamisel tuleb kasutada ohutusrakmeid, sh tõstukites, või teisi isikukaitsevahendeid kõrgustest kukkumise vältimiseks. Enne elektritööde alustamist tuleb elektrisüsteemid ohutult välja lülitada ja maandada. Kasutama peab ainult heakskiidetud ja korras tööriistu ja seadmeid. Sidetööde puhul, mis hõlmavad kaevetöid, on vaja enne tööde alustamist teha kindlaks maa-aluste tehnovõrkude asukohad ja need vastavalt märkida/tähistada, kasutades selleks vastavaid detekteerimisvahendeid, et vältida nende kahjustamist. Tööde planeerimisel tuleb arvestada ka ilmastikuoludega, kuna halvad tingimused võivad suurendada õnnetuste riski. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Jälgi perioodiliselt | Madal
48 | Avatud | Tööohutus | VK | Vigastused seotud survetorude paigalduse ja ehitustöödega. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel või renoveerimisel tuleb sageli paigaldada survetorusid, mis nõuab kaevetöid, raskete materjalide teisaldamist ja sageli rasketehnika kasutamist. Riskid hõlmavad töötajate kukkumist kaevikutest või kraavidest, survetorudest tingitud vigastusi, näiteks kui toru libiseb või kukub paigaldamise ajal, ning vigastusi, mis on seotud kaevetööde ja rasketehnika kasutamisega. | Kukkumisest või torudega seotud õnnetustest tingitud vigastused võivad ulatuda kergematest kuni tõsiste traumadeni, sh luumurrud, nihestused või pehmete kudede kahjustused. Kaevetöödel võib tekkida oht kukkuda kaevikusse või saada vigastada kaeviku varisemise tagajärjel. Lisaks võivad tööõnnetused põhjustada projektis viivitusi, suurendada tööde maksumust ja tekitada vajaduse lisatööjõu järele. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Enne tööde alustamist tuleb teostada põhjalik riskianalüüs ja tagada, et kõik töötajad on saanud asjakohase ohutusalase koolituse, mis hõlmab kaevetöid, torude käsitsemist ja rasketehnika kasutamist. Kaevetööde puhul tuleb rakendada kaevikute toestamise meetmeid, et vältida varisemist. Tagada kaevise nõlvade nõuetekohane kalle või kasutada tugiseinasid. Süvendist väljapääsemiseks peab olema paigaldatud redel või trepp. Varingu riski hindamisel tuleb arvestada kindlasti pinnasetüüpi, pinnasevee olemasolu ja võimaliku vibratsiooni mõju. Lisaks võivad endast ohtu kujutada näiteks kaevise nõlvas olevad suured kivid, nõlva servale ladustatud materjalid või rasked esemed aga ka puujuurikad, millede läbikaevamise käigus võib pinnase struktuur kannatada saada ja nõlv hiljem sisse vajuda. Kaevetööde käigus tuleb jälgida, et kaevise servale ei tekiks pragusid, pragude tekkimisel tuleb tööd peatada ja lahtine pinnas eemaldada. Lähemale kui 1m süvendi servast ei tohi ladustada pinnast, ega raskeid materjale. Torude teisaldamisel ja paigaldamisel tuleb kasutada sobivaid tõstemehhanisme ja veenduda, et kõik töötajad hoiduvad ohtlikust tsoonist. Survetorude paigaldusel kasutatakse ainult vastava pädevuse/kvalifikatsiooniga isikuid. Tööde ajal tuleb jälgida, et kaevikutel oleksid piisavad ohutusmärgised ja piirded, et hoiatada nii töötajaid kui ka möödasõitjaid. Samuti on oluline kontrollida rasketehnika ja tõsteseadmete seisukorda ning veenduda nende ohutus enne kasutamist. Töötajatele tuleb jagada ja nad peavad kandma nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid, nagu kiivrid, kaitseprillid, kindad ja turvajalatsid. Kui sõidukite liikumisteed paiknevad süvendite vahetus läheduses siis tuleb süvend kõrvalistele masinatele tähistada vältimaks sõidukite sattumist süvendi servale lähemale kui 1m. Kui süvend on järskude nõlvadega ja üle 2m sügav või on süvendi põhjas püstised armatuurvardad või muu sarnane oht tuleb süvendi serv piirata piideaedadega. Kaevetööde ajal jälgib üks töötajatest kaevandit ülaltpoolt ja annab võimalikust ohust teada kaevandis viibivatele töötajatele. Pinnase tõstmine (kõik tõstetööd) üle inimeste on keelatud. |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Väga madal | 1 | 2 | Hoia taset | Madal
49 | Avatud | Tööohutus | Gaasitööd | Vigastused ja õnnetused seotud gaasitorustiku ehitusega. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, asinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Gaasitorustiku ehitus hõlmab kaevetöid, torude paigaldust ja gaasiliinide ühendamist, mis kõik nõuavad spetsiifilisi tehnilisi teadmisi ja kõrget ohutustaset. Peamised riskid on seotud plahvatusohtu ja tulekahjuohtu pakkuvate gaasidega, töötajate kukkumisega kaevikutest või kraavidest, torude libisemise või kukkumisega paigaldamise ajal ning olemasolevate maapealsete või maa-aluste tehnovõrkude kahjustamisega.+E21 | Gaasiga seotud õnnetused võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi, sealhulgas plahvatusi, tulekahjusid, vigastusi või isegi surma. Kukkumised ja torudega seotud õnnetused võivad samuti tekitada tõsiseid vigastusi. Tehnovõrkude kahjustamine võib viia teenuste katkestusteni ja kõrgete paranduskuludeni. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk | x |  | 4 |  | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Oluline on: - Tagada, et kõik gaasitöödega tegelevad töötajad on läbinud põhjaliku ohutuskoolituse (sh gaasiomadused, plahvatus- ja tuleohutus, kaevetööd, torude paigaldamine). - Viia sisse selged protseduurid gaasilekke avastamiseks ja sellele reageerimiseks. - Enne kaevetöid tuvastada ja tähistada kõik maa-alused tehnovõrgud. - Kasutada gaasitorustiku paigaldamisel sobivaid tõsteseadmeid, toestada torud korrektselt ning rakendada tööpiirkonnas ohutusmärgistust ja piirdeid. - Järgida kohalikke ja rahvusvahelisi standardeid ning kontrollida töövahendeid regulaarsete hoolduste käigus. - Gaaskeevitus- ja muude tuletööde teostaja peab omama kutsetunnistust või kehtivat tuletöötunnistust. Suitsetamine on keelatud gaasitööde läheduses. Töökohal ei tohi olla kergesti süttivaid materjale ning kuni 10 m raadiuses peab olema kättesaadav vähemalt kaks 6 kg tulekustutit. Kasutatakse sobivaid isikukaitsevahendeid ja leegikindlast materjalist tööriietust, mis on puhas õlist, rasvast või muudest põlevvedelikest. Tööala tuleb vajadusel sulgeda ja juurdepääs piirata. Tuletööde tegemisel järgitakse kõiki määruses nr 47 esitatud nõudeid. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
50 | Avatud | Tööohutus | Elektritööd | Vigastused ja õnnetused seotud elektritöödega. Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, plahvatusoht, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Elektritööd hõlmavad elektrijuhtmete, -seadmete ja -süsteemide paigaldust, hooldust, parandust või asendamist. Töötades elektriseadmetega, on olemas oht saada elektrilööke, mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Lisaks elektrilöögile võib tekkida tulekahju oht valesti ühendatud juhtmestiku või defektsete seadmete tõttu. Samuti esineb kukkumisoht kõrgustes töötamisel ja vigastuste oht tööriistade kasutamisel. | Elektrilöök võib põhjustada rasked füsioloogilised kahjustused või surma. Tulekahjud võivad tekitada ulatuslikku varalist kahju ja ohustada inimelusid. Kukkumised ja tööõnnetused võivad tekitada vigastusi, mis ulatuvad kergest valu ja ebamugavustundest kuni tõsiste traumadeni, sealhulgas luumurrud ja pikaajalised tervisehäired. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Elektriohutuse tagamiseks on vajalik, et kõik elektritöödega tegelevad töötajad oleksid professionaalselt välja õpetatud ja teadlikud ohutusnõuetest ning kasutaksid õigeid töövõtteid. Töötajad peavad kasutama isikukaitsevahendeid, sealhulgas elektrikindaid, isoleeritud tööriistu, kaitseprille ja -jalatseid. Enne tööde alustamist tuleb elektrisüsteemid ohutult välja lülitada ja maandada, et vältida elektrilöögi ohtu. Kõrgustes töötamisel tuleb kasutada kukkumiskaitsevahendeid. Samuti on oluline korrapäraselt kontrollida tööriistu ja seadmeid, et tagada nende ohutu seisukord. Elektritööde planeerimisel ja teostamisel tuleb järgida kohalikke elektriohutuse standardeid ja regulatsioone. Lisaks tuleks kasutada asjakohaseid ohutusmärke ja hoiatusi, et teavitada töötajaid ja möödujaid võimalikest ohtudest. |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
51 | Avatud | Tööohutus | Tõstetööd | Müra, vibratsioon, kukkumisoht, elektrilöögioht, füüsilise töö raskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, sama tüüpi liigutuste kordamine, pikaajaline töötamine, õnnetus- või vägivallaohuga töö, sundasend. | Riskid tulenevad ehitusmaterjalide kukkumisest, tolmu ja võimalike ohtlike ainete, nagu asbesti, sissehingamisest, samuti rasketehnika kasutamisest. Lisaks on oht, et võidakse kahjustada lähedal asuvaid konstruktsioone või tehnovõrke. | Töötajate vigastused võivad olla mitmekesised, alates pealiskaudsetest lõikustest kuni tõsiste traumade ja surmajuhtumiteni. Terviseriskid tulenevad ohtlike materjalide, nagu asbesti või raskemetallide, sissehingamisest. Samuti võivad tekkida viivitused, suurenevad projektikulud ja võimalikud trahvid ohtlike materjalide ebaõige käitlemise eest. Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb. Üldvibratsioon tekitab selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks. Kõrgusest kukkumine – kehalised vigastused (luumurrud, muljumine, verevalumid), surm. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 4 |  | Suur | 4 | Keskmine | 3 | 12 | Kõrge |  | x |  |  | Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator | Töötajatele tuleb korraldada asjakohane väljaõpe, mis hõlmab ohutusnõuete ja ohtlike materjalide käitlemise koolitust. Isikukaitsevahendite, nagu kiivrid, kaitseprillid, tolmumaskid ja -ülikonnad, kasutamine on hädavajalik. Tõsteseadmete kontroll - enne tõsteseadme või –vahendi kasutamist tuleb veenduda, et tõsteseade on korras, omab kasutusluba ja on tähistatud vastava aasta ülevaatuse värviga. Tõsteseadmel peab olema ka suurima lubatud tõstekoorma tähis. Töötajate juhendamine ja pädevate isikute kasutamine, vajadusel tõsteplaani koostamine, tõstetööde järelevalve ehk troppija kasutamine, proovitõste sooritamine, töötsooni selge märgistamine ja teiste töötajate teavitamine, üle inimeste lasti tõstmine keelatud jne. |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Madal | 2 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
52 | Avatud | Tööohutus | Raudtee-ohutus | Töö- või raudteeõnnetus |  | Töötajate vigastused võivad olla mitmekesised, alates pealiskaudsetest lõikustest kuni tõsiste traumadeni. | 2024-12-05 | Risk |  |  | 3 |  | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja Raudteesüsteemi Ohutusspetsialist | Veenduda, et kõik raudtee- ja ehitustöötajad saavad põhjaliku väljaõppe, mis hõlmab ohutusprotokolle, hädaolukorra reageerimist ja esmaabi ning varustada töötajad vajalike isikukaitsevahenditega. Regulaarne hooldus ja inspekteerimine: Korraldada raudteetaristu ja -sõidukite regulaarset hooldust ja inspekteerimist, et tuvastada ja parandada võimalikke ohte enne, kui need põhjustavad õnnetusi. Arendada tõhusaid suhtluskanaleid, et tagada kiire infovahetus potentsiaalsete ohtude või hädaolukordade korral. |  |  | 2 |  | Väike | 2 | Keskmine | 3 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
53 | Avatud | Juhtimine | Üleväsimus, stress | Vähenenud töövõime. Pikaajalise stressi süvenemine. Motivatsiooni langus. | Pidev vaimne surve võib viia läbipõlemiseni. Töötaja keskendumine ja produktiivsus langevad. Isiklik rahulolematus ja pinged võivad kanduda edasi meeskonda. | Suurem haiguslehel viibimise tõenäosus. Konfliktid kollektiivis, halvenenud töösuhted. Tööjõu voolavuse suurenemine ja organisatsiooni mainekahju. | 2024-12-30 | Risk |  |  | 2 | 3 | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Töövõtja Projektijuht | Regulaarne töökoormuse hindamine ja töökorralduse optimeerimine aitavad ennetada liigset stressi ning parandavad töötajate üldist tulemuslikkust. Psühholoogilise toe või stressijuhtimise koolituste pakkumine võimaldab töötajatel omandada tõhusamad toimetulekuoskused ning säilitada vaimne tasakaal töökeskkonnas. Juhtide koolitamine stressi ja läbipõlemise varajaseks märkamiseks ning ennetamiseks loob tervislikuma töökeskkonna ja toetab meeskonnavaimu. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Madal | 2 | 4 | Jälgi pidevalt! | Madal
54 | Avatud | Tööohutus | Töötamine veekogude piirkonnas | Uppumisoht, libisemine või kukkumine märjal pinnal. Halvad ilmastikuolud (torm, udu, jäätumine). Ebapiisav päästevahendite olemasolu või oskus nende kasutamisel ja sellise ohu käitumisel. | Märg ja ebastabiilne keskkond suurendab õnnetuste tõenäosust. Tugev tuul või äkilised ilmamuutused võivad soodustada kukkumisi vette. Ebapiisavad või hooldamata päästevahendid vähendavad operatiivset reageerimist. | Raske tervisekahjustus või uppumine. Tööseisakud ja varaline kahju. Organisatsiooni mainekahju ja potentsiaalne õiguslik vastutus. | 2024-12-30 | Risk |  |  | 3 | 2 | Keskmine | 3 | Väga madal | 1 | 3 | Madal |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Piisav päästevahendite varustus (vestid, rõngad, köied) ja nende regulaarne hooldus. Ohutusreeglite tutvustamine ning väljaõpe töötajatele (sh esmaabi ja päästemeetodid). Riskihindamine eri ilmastikutingimustes ning keskkonna pidev jälgimine (nt kaldarajatiste tugevdamine, tõkete paigaldus). |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Väga madal | 1 | 2 | Hoia taset | Madal
55 | Avatud | Tööohutus | Töötamine kõrgustes - redelit ja tellingud | Tellingute või redelite ebastabiilsus ja kukkumisoht. Ebakorrektsed paigaldus- või kasutusvõtted. Puudulikud isikukaitsevahendid ja ohutusmeetmed. | Ebastabiilse või vigase redeli/tellingu kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Vale kasutamine, ülekoormus või ebaõige püstitus võivad ohustada nii töötajat kui ka teisi. Keskkonnategurid (nt libedad pinnad, ebasoodne ilm) suurendavad õnnetuste tõenäosust. | Kukkumise tagajärjel traumade saamine. Töövõimetus ja pikaajalised tervisekahjustused. Organisatsioonile tekkivad kahjud (seisakud, maine langus). | 2024-12-30 | Risk |  |  | 3 | 1 | Keskmine | 3 | Keskmine | 3 | 9 | Keskmine |  | x |  |  | Üldobjektijuht | Regulaarne tellingute ja redelite ülevaatus, vajadusel kohene remont või asendamine. Töötajate väljaõpe ja selged juhised tellingute/redelite ohutuks kasutamiseks. Piisavate isikukaitsevahendite (turvarakmed, libisemiskindlad jalatsid) nõutav rakendamine. Täpsemad juhised Redelil seistes ei tohi töötada korraga kauem kui 30 minutit, keelatud on seista kõrgemal kui ülalt kolmandal pulgal või astmel. Üldjuhul ei tohi redelil töötada kõrgemal kui 5 meetrit aluspinnast. Juurdepääsuredel peab olema piisavalt pikk, et ulatuda vähemalt ühe meetri võrra üle juurdepääsutasandi. Tellinguid ja raketisi võivad paigaldada vaid dokumenteeritud väljaõppega isikud tellingu kaardi olemasolul. Enne tellingute kasutuselevõttu tuleb kontrollida nende nõuetekohasust ja vormistada kontrolli akt. Tellingute ülemine käsipuu peab olema 1m kõrgusel, vahepiire 0,5m kõrgusel ning all jalaäärelaud. Piirete paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatav materjal oleks kvaliteetne ja piirded saaksid piisavalt tugevad. Piirded tuleb paigaldada igal juhul kui kukkumiskõrgus on 2m või rohkem, juhul kui kukkumiskõrgus on väiksem kui 2m kuid kukkumisel võivad olla täiendavad ohud (püstised armatuurvardad vms) tuleb samuti paigaldada piirded. Tellinguid, mis paiknevad sõidukite või mehhanismide liikumisteede juures, tuleb võimalusel kaitsta võimalike vigastuste eest või kui see ei ole võimalik siis tähistada ohulindiga. Tellinguid kontrollitatakse iga nädalaselt ja peale raskeid ilmatingimusi. Kukkumisohuga kohtades, kuhu pole võimalik piirdeid paigaldada, tuleb vastavas töötsoonis töötajal teha kõik võimalik, et hoida ära õnnetusjuhtumeid (tähistada hoiatusmärkidega, hoiatuslintidega, kasutada turvarakmeid). Turvarakmete kasutamisel peab alltöövõtja tööohutuse eest vastutav isik kontrollima enne tööde alustamist kinnituspunktide korrektsust ja tugevust ning fikseerima selle ehitustööde päevikus. |  | 2 |  |  | Väike | 2 | Keskmine | 3 | 6 | Jälgi pidevalt! | Keskmine
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE
[18 empty] | FALSE | [16 empty] | FALSE

## Hindamine
| RISKI HINDAMINE | [6 empty] | VÕIMALUSE HINDAMINE
| Riski esinemise tõenäosuse skaala | [6 empty] | Võimaluse esinemise tõenäosuse skaala
| Esinemise tõenäosus | [6 empty] | Esinemise tõenäosus
|  | (1) Väga madal | (2) Madal | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur |  |  | (1) Väga madal | (2) Madal | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur
| Tõenäosuse tase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Tõenäosuse tase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Tase | Väga madal / väga ebatõenäoline | Madal / ebatõenäoline | Keskmine / võimalik | Tähelepanuväärne / tõenäoline | Väga kõrge / väga tõenäoline |  | Tase | Väga madal / väga ebatõenäoline | Madal / ebatõenäoline | Keskmine / võimalik | Tähelepanuväärne / tõenäoline | Väga kõrge / väga tõenäoline
| Tõenäosusprotsent | 0-10% | 10-25% | 25-50% | 50-75% | 75-90% |  | Tõenäosusprotsent | 0-10% | 10-33% | 33-66% | 66-90% | 90-100%
| Riski avaldamise mõju skaala | [6 empty] | Võimaluse avaldamise mõju skaala
|  | (1) Väga väike | (2) Väike | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur |  |  | (1) Väga väike | (2) Väike | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Maksumus | Vähene (< 1%) mõju projekti maksumusele või mõju puudumine | Mõju projekti maksumusele jääb 1% ja 5% vahemikku | Mõju projekti maksumusele jääb 5% ja 10% vahemikku | Mõju projekti maksumusele jääb 10% ja 20% vahemikku | Mõju projekti maksumusele ületab 20% |  | Maksumus | Ebaoluline maksumuse vähenemine | Maksumuse vähenemine alla 10% | Maksumuse vähenemine 10-20% | Maksumuse vähenemine 20-40% | Maksumuse vähenemine üle 40%
| Ajagraafik | Alla 1-nädalane mõju ajakavale | 1–2-nädalane mõju ajakavale | 3–5-nädalane mõju ajakavale | 6–8-nädalane mõju ajakavale | Üle 8-nädalane mõju ajakavale |  | Ajagraafik | Väike ajavõit, kriitilise tähtsusega tegevuste ajagraafikule mõju ei ole | Oluline mõju/ajavõit, kuid kriitilise tähtsusega tegevuste ajagraafikule mõju ei ole. | Väike mõju kriitilise tähtsuga tegevuste ajagraafikule. | Oluline mõju /ajavõit kriitilise tähtsusega tegevuste ajagraafikus. | Oluline mõju /ajavõit kriitilise tähtsusega tegevuste ajagraafikus, millega kaasneb projektile otsene rahaline või lepinguline kasu.
| Ese | Minimaalsed täpsustused kehtivas esemes | Keskmiselt väikesed täpsustused kehtivas esemes | Eseme muutus on märgatav, kuid seda ei saa pidada märkimisväärseks | Keskmiselt suured täpsustused kehtivas esemes | Eseme muutust võib pidada märkimisväärseks |  | Ese | Keskkonnamõju ulatuse muutus on väike. | Arvestatav hinnanguline positiivne keskkonnamõju, kvalitatiivselt hinnatav. | Mõõdetav positiivne keskkonnamõju, näiteks süsinikujalajälje vähenemine. Oluline hinnanguline keskkonnamõju vähemine. | Oluline mõõdetav positiivne keskkonnamõju, näiteks süsinikujalajälje vähenemine. | Oluline mõõdetav positiivne keskkonnamõju, näiteks süsinikujalajälje vähenemine, millega kaasneb laiem mõju projekti keskkonnatulemustele või näiteks riskide vähenemine teistes keskkonnaga seotud valdkondades.
| Kvaliteet | Väiksemad mahajäämused konkreetsetes tehnilistes valdkondades, millele vaatamata jäävad süsteemi üldine toimimine ja kvaliteet siiski vastuvõetavaks | Keskmine mahajäämus konkreetsetes tehnilistes valdkondades, mis küll mõjutab üldist kvaliteeti, ent kvaliteet jääb vastuvõetavaks | Üldine tehniline toimivus jääb alla vastuvõetavat taset ning kvaliteet kannatab pikema aja jooksul | Süsteemi üldine tehniline toimivus tervikuna ei ole vastuvõetav ning selle taastamine eeldab olulisi parandusmeetmeid ja suuri kulutusi | Üldine tehniline toimivus on vastuvõetamatu ning selle taastamine eeldab väga olulisi parandusmeetmeid ja väga suuri kulutusi |  | Kvaliteet | Väike kuvandi paranemine - nt kohalikul tasandil. | Suurenenud positiivne avalik tähelepanu kohalikul tasandil, positiivne kohaliku tasandi poliitiline mõju, kohaliku tasandi positiivne tagajärg sidusgruppide või tarnijatega suhetes. | Suurenenud positiivne avalik tähelepanu regionaalsel tasandil, positiivne üleüldine poliitiline mõju, üleüldine positiivne tagajärg sidusgruppide või tarnijatega suhetes. | Kestev postiivine mõju meediakajastusele või väline tunnustus/auhind või sarnane sektoris oluline äramärkimine. | Märkimisväärne reputatsiooni paranemine ühiskonnas, poliitilisel tasandil ning sidusgruppidega koostöös.
Riski avaldamise mõju skaala (Tõenäosus x Mõju) | [6 empty] | Võimaluse avaldamise mõju skaala (Tõenäosus x Mõju)
|  | Mõju / tagajärjed | [6 empty] | Mõju / tagajärjed
|  | (1) Väga väike | (2) Väike | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur |  |  | (1) Väga väike | (2) Väike | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tõenäosus | (5) Väga suur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Tõenäosus | (5) Väga suur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| (4) Suur | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | (4) Suur | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| (3) Keskmine | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | (3) Keskmine | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| (2) Madal | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | (2) Madal | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| (1) Väga madal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (1) Väga madal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Riskitase | Kõrge | [5 empty] | Võimalus | Oluline
|  | Keskmine | [6 empty] | Arvestatav
|  | Madal | [6 empty] | Väike

## Riski liik, Meeskond, Mõju
Riski liik | Meeskond | Mõju aspekt
Keskkond | Töövõtja Projektijuht | Ajakava
Projekteerimine | Üldobjektijuht | Maksumus
Insener-tehniline | Silla ehituse objektijuht | Ese
Juhtimine | Projekteerimise projektijuht | Kvaliteet
Tööohutus | Vastutav rajatiste projekteerija
Ajagraafik | Töövõtja BIM vastutav spetsialist
Kvaliteet | Diplomeeritud elektriinsener
Maine | Tugevvoolu spetsialist
Nõrkvoolusüsteemide spetsialist
Audio-videosüsteemide spetsialist
Tulekahju- ja valvesignalisatsiooni spetsialist
Vee ja kanalisatsiooni spetsialist
Maaparandusspetsialist
Töövõtja kvaliteedijuht
Töövõtja töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator
Töövõtja Raudteesüsteemi Ohutusspetsialist
Töövõtja keskkonnaekspert
Töövõtja haljastusprojekti vastutav ekspert
Ulukiekspert
Taimestiku ekspert
Arheoloogia vastutav ekspert
Linnustikuekspert
Saarmaekspert
Kahepaiksete ekspert
Kalastikuekspert
Müraekspert
Märgalade ekspert

## Sheet
Riski avaldamise mõju skaala (Tõenäosus x Mõju)
Tõenäosus | (5) Väga suur | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| (4) Suur | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| (3) Keskmine | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| (2) Madal | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| (1) Väga madal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | (1) Väga väike | (2) Väike | (3) Keskmine | (4) Suur | (5) Väga suur | (5) Väga suur | (4) Suur | (3) Keskmine | (2) Väike | (1) Väga väike
|  | Negatiivne Mõju |  |  |  |  | Positiivne mõju

## Data Validation Ratings (hidden)
RISK |  | VÕIMALUS
Mõju |  | Mõju
Väga väike | 1 | Väga väike | 1
Väike | 2 | Väike | 2
Keskmine | 3 | Keskmine | 3
Suur | 4 | Suur | 4
Väga suur | 5 | Väga suur | 5
Tõenäosus |  | Tõenäosus
Väga madal | 1 | Väga madal | 1
Madal | 2 | Madal | 2
Keskmine | 3 | Keskmine | 3
Suur | 4 | Suur | 4
Väga suur | 5 | Väga suur | 5
Modelling |  | Modelling
1 | Madal | 1 | Väike
2 | Madal | 2 | Väike
3 | Madal | 3 | Väike
4 | Madal | 4 | Väike
5 | Keskmine | 5 | Arvestatav
6 | Keskmine | 6 | Arvestatav
8 | Keskmine | 8 | Arvestatav
9 | Keskmine | 9 | Arvestatav
10 | Kõrge | 10 | Oluline
12 | Kõrge | 12 | Oluline
15 | Kõrge | 15 | Oluline
16 | Kõrge | 16 | Oluline
20 | Kõrge | 20 | Oluline
25 | Kõrge | 25 | Oluline

## Data Validation (hidden)
Risk või võimalus
Risk | Keskkond
Võimalus | Projekteerimine
Insener-tehniline
Äriline
Avatud | Juhtimine
Suletud | Tööohutus
Programm/Ajagraafik
Kvaliteet
Maine