**Marko Aava Meie: 22.03.2024 kiri nr 020**

**Transpordiamet**

Valge 4,

11413 Tallinn

**Veiko Kurg**

**AS Teede Tehnokeskus**

Väike-Männiku 26,

11216 Tallinn

**Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM**

ATEMO OÜ ja TREF AS („Töövõtja“) ning Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud leping riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM, tee-ehituse töövõtuleping nr 1.3-1/23/0246 („Leping“).

Käesolevaga esitab Töövõtja lähtuvalt Lepingu punkt 3 [Tähtajad] alapunktist 3.4. Tellijale ettepaneku kehtestatud (lisa 1) tehnoloogilise pausi lõpetamiseks alates 01.04.2024.

Teostatud tööde maht koos Kaasfinantseerija mahuga on 40% kogumahust.

Paigaldatud AC 16 surf kogumaht (sh mahasõidud ja ristmikud) on 36,83% kogumahust.

Lepingu alustamiskorraldusest on möödunud 117 päeva (31.07 kuni 25.11.2023), mis teeb kulunud ajaks 43 %. Töö teostamise tähtaja lõpuni jääb 157 päeva, mis on 57%. Töö teostamise tähtaeg on 05.09.2024.

Lisad:

Lisa 1 8-123-10724439-2 24.11.2023 Valjaminev kiri.asice

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Laas Õun

(Töövõtja esindaja, ATEMO OÜ)