**Lisa 1**

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | MTÜ EMCC |
| **Projekti nimetus** | 7-6/25/30 06.03.2025 RE toetuse leping  Propastopi tegevus desinformatsiooni ja vaenuliku propaganda paljastamiseks ja meediapädevuse arendamiseks eesti-, vene- ja inglisekeelses keeleruumis. |
| **Projektitoetuse eesmärk**  *Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | Propastopi tegevuseks desinformatsiooni ja vaenuliku propaganda paljastamisel ja  meediapädevuse arendamisel eesti-, vene- ja ingliskeelses keeleruumis.  Projekti eesmärk oli toetada Eesti riigi julgeolekut infosfääris, suurendades avalikkuse teadlikkust vaenulikust mõjutustegevusest ning tugevdades ühiskonna vastupanuvõimet desinformatsioonile. Projekt panustas otseselt riikliku strateegilise kommunikatsiooni ja meediapädevuse arendamisse. |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 1.01.2025-31.12.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 1.01.2025-31.12.2025 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | 2025. aastal tagas projekt Propastopi eesti-, vene- ja ingliskeelse toimetuse jätkusuutlikkuse. Projekti jooksul ilmus regulaarselt artikleid, mis paljastasid desinformatsiooni ja valeinfo. Sisu avaldati blogis Propastop.org ning kajastati aktiivselt sotsiaalmeedias. Kõik planeeritud tegevused viidi ellu vastavalt taotlusele ning projekti eesmärgid saavutati täielikult.  Projekti toetus ja vabatahtlik panus tagasid Propastopi jätkusuutlikkuse, võimaldades korraldada toimetuse tööd ja luua väärtuslikku sisu. Projekti perioodil panustasid vabatahtlikud kokku 324 tundi, mille hinnanguline väärtus on 9 720 € (aluseks 2022.a. Fontese palgauuring, projektijuhtimise tööpere IV taseme mediaantasu koos tööjõumaksudega, tunnihinnale taandatult 30€).  Projekti tulemusena kasvas Propastopi roll usaldusväärse infoallikana nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvahelises julgeolekukogukonnas, mis suurendas Eesti nähtavust infosõja vastases töös. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | Propastopi tegevus aitas kaasa avalikkuse teadlikkuse suurendamisele vaenulikust mõjutustegevusest ning valeinfo leviku tõkestamisele. Regulaarsete artiklite ja analüüside kaudu pakuti väärtuslikku teavet nii Eesti elanikkonnale kui ka rahvusvahelistele partneritele, aidates tugevdada Eesti ja NATO kommunikatsioonivõimekust. Projekti tulemused tõid Propastopile täiendava tähelepanu liitlaste ja partnerite hulgas. Esindajaid kutsuti osalema mitmetele rahvusvahelistele seminaridele ja kohtumistele, sealhulgas NATO ja ELi strateegilise kommunikatsiooni alasele ümarlaudadele. Lisaks esinesid Propastopi eksperdid kohalikel ja rahvusvahelistel konverentsidel ja festivalidel.  Propastopi analüüsid aitasid kaasa vaenulike narratiivide varajasele tuvastamisele ja nende leviku mõistmisele, mis on oluline sisend nii strateegilisele kommunikatsioonile kui ka liitlastega tehtavale koostööle. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti toel kasvas Propastopi usaldusväärsus ja tuntus nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Projekti perioodil kinnistus Propastopi kuvand oma valdkonna arvamusliidrina, mis on suurendanud usaldust organisatsiooni vastu ning aidanud kindlustada koostööd oluliste partneritega. Projekt on võimaldanud leida koostöökohti teistes projektides, näiteks Sotsiaalmeedia monitooring või Propastopiga seotud reklaam avalikus ruumis, mis omakorda tugevdavad Propastopi brändi ning kuvandit arvamusliidrina. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Artiklite ja postituste arv: Propastop avaldas perioodil kokku 412 artiklit.  Portaali külastatavus: 2025. aastal külastati Propastop.org veebi 382 245 korral vaadates 531 123 erinevat lehte. Kõige rohkem külastati blogi juulis (26 043 külastust), kui avaldasime ülevaate Eesti-vaenulikest narratiividest kolmes keeles. Keskmiselt külastab Propastopi lehte kuus 32 000 inimest. Võrreldes 2024. aastaga on külastatvus kasvanud ligikaudu poole võrra.  Sotsiaalmeedia:  Eesti sotsiaalmeedia ulatus oli 2025. aastal ligikaudu 0,5 miljonit vaatamist. Tasulist võimendamist teadlikult ei kasutatud, keskendudes orgaanilisele levikule ja sisulisele kvaliteedile.  Vene sotsiaalmeedia (X, Facebook, Telegram) ulatus esimesel poolaastal jõudis tänu tasulisele võimendamisele 10 000 000 kontaktini, mis on üle kümne korra suurem tulemus võrreldes eelneva poolaastaga.  Ingliskeelne sotsiaalmeedia (X) on hoogsalt kasvanud kõrgelt 100 000 igakuise ulatuse juurest 200 000 igakuise vaatamiseni sügisperioodil. Vene- ja ingliskeelse sisu kõrge ulatus on oluline Eesti seisukohtade ja faktipõhise info viimiseks rahvusvahelisse ja venekeelsesse infokeskkonda. |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | Propastopi viitamisi Eesti ja rahvusvahelises meedias ei ole süstemaatiliselt koondatud, kuid teadaolevalt avaldati 2025. aastal Eesti suuremates meediakanalites vähemalt 84 Propastopiga seotud artiklit. Ülevaade viidetega on lisatud eraldi dokumendis pealkirjaga Propastop meediakajastused 2025. |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | Propastopi artikleid on 2025. aastal avaldatud Postimehes ja Delfis ning seda nii eesti kui vene keeles. Näiteks on Delfi on avaldanud Propastopi märksõnaga seostuvaid artikleid eesti keeles 26 ja vene keeles 30 (sisaldab Propastopi toimetuse poolt loodud sisu avaldamist). Koostöö tulemusena on olulisel määral kasvanud Propastopi tuntus ja nähtavus, mis kajastub ka blogi igakuistes orgaanilise külastatavuse numbrites. |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**  *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | 2025. aasta projektitegevused viidi ellu eesmärgipäraselt ja vastavalt taotluses esitatud plaanile. Propastopi toimetused eesti-, vene- ja ingliskeelses keeleruumis toimisid tõhusalt, avaldades regulaarselt analüüse ja artikleid, mis paljastasid desinformatsiooni ning vaenulikku propagandat. Artiklite ja sotsiaalmeediapostituste kaudu saavutati märkimisväärne ulatus ja kaasatus, tõstes avalikkuse teadlikkust ning aidates neutraliseerida valeinfo levikut, seda tänu toimetuse struktuuris tehtud olulisele muudatusele, toimetust palgati juhtima ajakirjandusliku taustaga peatoimetaja.  Tegevused aitasid kaasa Kaitseministeeriumi eesmärkide saavutamisele, suurendades teadlikkust riigi julgeolekuga seotud küsimustes nii Eesti elanike kui ka rahvusvaheliste partnerite seas. Lisaks tugevdas Propastopi töö organisatsiooni kuvandit valdkonna juhtiva arvamusliidrina, suurendades usaldust ja koostööd partnerorganisatsioonidega. Soovime tulevikus Propastopile rohkem kõneisikuid värvata, et seda mõju meediaruumis veelgi kasvatada. Näeme selles valdkonnas arenemisruumi.  Projekti tulemused olid mõõdetavad ja nähtavad nii numbrites (artiklites, lugejate arvus ja sotsiaalmeedia kaasatuses) kui ka kvaliteedis (tunnustused ja partnerite positiivne tagasiside).  Tegevuse tulemusena loodi kindel alus edasisteks projektideks ja partnerlussuhete arendamiseks. Samas tõestasime, et heade tulemuste saavutamiseks on vajalik hästi toimiv motiveeritud toimetus, kelle peafookus on Propastopil ning nende tegevusi toetavad täiendavad ressursid. Ainult vabatahtliku tööga süsteemset lähenemist sellisel tasemel ei saavuta. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Toimetuse tööd on vaja toetada mitmekülgsete turundustegevustega, mis hõlmavad endas koostööd meediakanalitega, täiendavat reklaami digimeedias ning sotsiaalmeedia postituste rahalist võimendamist. Eriti oluliseks peame visuaalse ja audiovisuaalse sisu arendamist, kuna see võimaldab keerulisi mõjutusteemasid laiemale sihtrühmale arusaadavamalt selgitada. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** |  |  |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 30 000 | 30 000 |  |
| **Omafinantseering** |  |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |  |
| **Mitterahaline panus** | 324 h vabatahtlikku tööd | 324 h vabatahtlikku tööd | Vabatahtlik töö väärtuses 9 720€ (Arvustuse aluseks võetud Fontese palgauuringul projektijuhtimise tööpere IV taseme mediaantasu koos tööjõumaksudega, mis on tunnihinnale taandatult 30€) |
| **Kaasfinantseering** |  |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 30 020 | 30 000 | 30 020 | 30 000 |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Majandamiskulud**  Tõlke ja toimetajatöö arve alusel  Veebigraafika ja veebi tugitööd  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | 30 020 | 30 000 | 30 020 | 30 000 |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| PS aruanded 2025 - KaMin 2025.pdf | | | | | 30 020 |  | 30 000 | Tegevuskulu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOKKU | | | | | 30 020 |  | 30 000 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 30 000 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 0 |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Anniki Rebane |
| **Allkiri** | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Kuupäev** | 30.12.2025 |