Riigieelarvelise toetuse lepingu juurde

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Lepingu nr : 1-3/51

Aruande esitaja: Küllike Pedaste

Projekti läbiviimise aeg: 1.03.2023 - 31.12.2023

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 5000 eurot

Aruande koostamise kuupäev: 11.12.2023

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte** Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis ühingu võimekust, tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu? |
| Projekti eesmärgiks oli luua Tartu Kivilinna Kooli ühele korrusele vaiksem ja rahulikum intellektuaalala, toetamaks õpilaste vaimsete oskuste edendamist ja parendamist. Ala loodi ja eesmärk täideti. Tartu Kivilinna Kool said juurde koolimajas koha ehk intellektuaalala, kus saavad õpilased vahetundides kaaslastega rahulikumalt suhelda, lugeda raamatuid, mängida lauamänge ja mida saab kasutada ka muudeks tegevusteks. Samuti on õppetöö ajal võimalik osa õppetegevusest viia läbi sellel alal, nt õpilaste esitluste kuulamine, rühmatööde läbiviimine jms. Samas paigas hakatakse läbiviima üritusi, nt väiksema grupiga hubased esinemised, luuleõhtuid, klassiõhtud, lastevanemate ja kogukonnaliikmetega aruteluringe, kohtumisi kooliväliste külalistega vms. Õpilaste soovil kutsutakse loodud kohta nimega „Vaikuseala“. |
| **Väljundid**Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht. |
| Tegevused: * veebruar 2023

kohtusid esmakordselt vabatahtlikult intellektuaalala loomisel kaasa rääkida soovinud õpilased ja MTÜ liikmed. Loodi ettevalmistusega tegelev aktiiv.* märts-september 2023

ettevalmistused, ajurünnakud õpilastega ja nende kaasamine kujundamise protsessi, lõpliku detailsema ala nägemuse loomine* oktoober – november 2023

ala renoveerimine, vahendite soetamine, sisustamine, intellektuaalala valmimine, kasutusreeglite loomine, õpilaste poolt koostatud reeglite tutvustamine kooli ühiskogunemistel * detsember 2023

esimeste ürituse läbiviimine: 11. detsember intellektuaalala pidulik avamine ja tänuüritus õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele, kes kooli 2024. a kalendrisse saatsid oma töid<https://www.facebook.com/profile.php?id=100089387418159> Renoveeriti Tartu Kivilinna Kooli A korpuse 2. korrus:* pahteldati ja tasandati augud seinas, värviti seinad, paigaldati uued kaablid (elektri- ja võrgukaabel), lisati elektripistikute korpused (võimalus ühendada muusikakeskust, telerit ja samas on see ka laadimispunktiks õpilaste nutiseadmetele);
* akende ette pandi pimendavad rulood (8 tk),
* lisati liigutatav kardinast vahesein, mis eraldab pikema koridori ja klassidesse liikumise loodud alast ning tagab vaiksema ja hubasema olemise;
* soetati mööbel: erinevat värvi tumbad (13 tk), diivanid (3 tk), riiulid asjade hoiustamiseks (2 tk), madalad lauad (3 tk), kott-toolid (5 tk) ja pehmed istumistumbad (5 tk);
* lisati muud sisustuselemendid: prügikastid (2 tk), infotahvel (1 tk), lillepostamendid (3 tk), kunstlilled (13 tk), padjad ja karbid;
* osteti mänge ja raamatuid: 12 mängu, 20 raamatut.

Loodud ala asub kooli avalikus ruumis (koridori ühe osana), kus kõik soovijad saavad viibida. Seal on võimalik korraldada üritusi kõigile kogukonnaliikmetele. Ala korrashoiu eest kannab hoolt kool (sh igapäevane koristus), loodud on ka ala kasutamise kokkulepped, mida kõik seal viibijad peavad järgima. Õpilaste poolt sõnastatud ala kasutamise kokkulepped on järgnevad: <https://lingid.ee/kokkulepped-A2korrus> Vaikusealal olevad varad on antud üle Kivilinna Hariduskeskus MTÜ poolt Tartu Kivilinna Koolile, kes nende eest edaspidi hoolt kannab. Seega varade eest vastutajaks ja nende säilitajaks jääb Tartu Kivilinna Kool (aadress: Kaunase pst 71, Tartu).  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** (vajadusel lisa ridu) | **Kulud toetusest vastavalt taotlusele** | **Tegelikud kulud** | **Jääk** | **Märkused** |
| MÄNGUD JA RAAMATUD | 445,00 | 445,00 | 0,00 |  |
| Arve nr 92490507 / Apollo Kauplused OÜ |  | 445,00  |  | Raamatud (20 tk) ja erinevaid lauamängud (12 tk) |
| MÖÖBEL | 2155,00 | 2104,69 | +50,31 |  |
| Arve nr 9000109110/ Jysk Linnen'n Furniture OÜ |  | 526,99 |  | Diivan, must nahk (3 tk) |
| Arve nr POS-23-117028/ Runikon Retail OÜ |  | 249,95 |  | Riiul KALLAX (2 tk), abilaud (3 tk) |
| Arve nr 105327393/ AS Evelekt |  | 477,75 |  | Tumba LYN: tumehall, roosa, sinine, must, hall, kollane (13 tk) |
| Tellimus nr EE43622/ MyRoom/Puskupusku.ee  |  | 850,00 |  | Kott-Tool Seat Colorin Black (5tk), Tumba Plus 70 Colorin Black (5tk) |
| EHITUSTARVIKUD | 750,00 | 779,50 | -29,50 |  |
| Arve nr M-1624942/AS Effex  |  | 306,68 |  | Kaabel halogeenivaba 100M (50 m), 3-ne pistikupesa (4 tk), seadmekarbik kaanega Rapid 45-2 (6 tk), karbik 15x30 2m valge (6 tk), otsatükk Rapid 45-2le (6 tk) |
| Arve nr 8035903/ YEinternational AS |  | 48,59 |  | Võrgukaabel Cat6 UTP 4x2x0,5 ühekiuline (40 m) |
| Arve nr A23163463/ Ehituse ABC, Optimera Estonia AS |  | 351,55 |  | Kardinapuu (2tk), kardinapuu konksud (4 pakki), tasandussegu (2 kotti), akrüülhermeetiline silikoon (2 tk), pahtel (1 tk), erinevad värvirullid (5 tk), pintslid (4tk), seinavärv 9l (2 tk). |
| Arve nr A23166464/ Optimera Estonia AS |  | 72,68 |  | Puidukruvid erineva suurusega (3 pakki), sõlmtüübel (2 karpi). *Arve nr A23166464 üks osa, mille kogusumma on 270,01.* |
| TEKSTIIL | 500,00 | 499,64 | +0,36 |  |
| Arve nr A23166464/ Optimera Estonia AS |  | 197,33 |  | Pimendusrulood (8 tk). *Arve nr A23166464 teine osa, mille kogusumma on 270,01* |
| Arve nr 413582 /Aktsiaselts Abakhan Fabrics Eesti |  | 149, 49 |  | Kardinavuaal / Masal, Beige (8m), kardinapael 50 mm (8 m), niit (5 tk) |
| Arve nr 2023-642/ OÜ Hagelin Textiles Company. |  | 152,82 |  | Poroloonpadjad istumiseks (6 tk) |
| SISUSTUSELEMENDID  | 1150,00 | 1170,42 | -20,45 |  |
| Arve nr 23054405/ Infotark AS |  | 309,66 |  | Sorteeritava prügi prügikast 30+30L matt roostevaba (2 tk), kleebised (papp- ja paberpakend, segaolmejäätmed) prügikastile (2 tk) |
| Arve nr 8005005/ AJ Tooted AS |  | 311,04 |  | Mobiilne infotahvel Miranda, üheosaline, tumehall (1 tk) |
| Arve nr 9000118790/ Jysk Linnen'n Furniture OÜ |  | 38,92 |  | Erineva suurusega karbid (8tk) |
| Arve nr 105326434/ AS Evelekt |  | 510,80 |  | Lillepostament 70cm ja 60cm (3tk), kunsttaim kõrreline 100 cm (6 tk), rohukõrred 39 cm (7 tk) |
| **KOKKU** | **5000,00** | **4999,25** | **+0,75** |   |

Aruandele on lisatud kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte.

Aruande koostamise kuupäev: 11.12.2023

Aruande koostanud: Kivilinna Hariduskeskus MTÜ juhatuse liige Küllike Pedaste