Riigi Tugiteenuste Keskus

02.12.2025

Muudatustaotlus

Projekt „Põltsamaa valla HEV noortele sobivate õpikeskkondade loomine ja arendamine“

Taotleme projekti „Põltsamaa valla HEV noortele sobivate õpikeskkondade loomine ja arendamine“ (Projekt nr 2021-2027.4.08.24-0027) rahuldamise otsuse muutmist ning palume pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi ühe kuu võrra.

Kehtiva otsuse kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood 02.01.2025 - 01.12.2025

Projekti raames on ette tulnud ettenägematusi metsatoa mööbli valmistamisel, mis tingivad projekti perioodi pikendamise tagamaks maksimaalne parim võimalik eesmärkide täitmine.

Eeltoodust lähtuvalt palume projekti abikõlblikku perioodi pikendada 1 kuu võrra ning

määrata projekti lõpptähtajaks 01.01.2026.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Jan Müür

Volikirja alusel