DigiVesi projekti eelarve muudatus

Konkurentsiameti töötasu (93 600 €) katmiseks on vähendatud vahendeid viielt kulurealt, säilitades kogusumma 1 016 000 €, millele lisandub projektijuhtimise kulu. Allpool on toodud muudatused tabelina koos põhjendustega.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuluartikkel | Esmane eelarve (€) | Uus eelarve (€) | Põhjendus muudatuseks |
| Alusandmete korrastamine tavameetoditel | 300 000 | 261 000 | KA panustab andmete kvaliteedi ja korrastamise nõuete määratlemisse ning nende sidustamisse regulatsiooniga. |
| Alusandmete lünkade täitmine, tagamaks otsustus puudulike andmete tingimustes | 106 000 | 92 000 | KA aitab määratleda, millised andmed on hinnaregulatsiooni ja KPI-de jaoks kriitilised. |
| Otsustustoed valdkondlike andmete mitmik-kasutamiseks | 154 000 | 134 000 | KA sisend on vajalik otsustustoe arendamisel, et toetada hinnastamise ja regulatsiooni protsesse. |
| Võrdlusanalüüsid ja analüütika | 106 000 | 94 000 | KA kasutab analüütikat KPI-de ja hinnaregulatsiooni jaoks ning annab sisendi analüüside arendusse. |
| Digitaliseerimise lubatud kulukuse analüüs, optimeeritud investeerimisplaanide tulu-kulu | 100 000 | 100 000 | Vähem otsene seos KA ülesannetega. |
| Kasutajaliideste disain ja rakendamine | 200 000 | 191 400 | KA annab sisendi, kuid põhiosa töödest on tehniline arendus. |
| Kaasamis- ja teavitusüritused, koolitused, õppevideod | 50 000 | 50 000 |  |
| Konkurentsiameti töötasu palgafond - sisuline panus regulatsiooni arendusse ja infosüsteemide liidestamisse | 0 | 93 600 | Katab KA projektijuhi töö, sisendi regulatsiooni arendusse, KPI-de ja HAI liidestuse tagamine. |
| KIKi projektijuhtimise kulu | 155 000 | 155 000 |  |

Kogusumma: 1 171 000 €