## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Teossaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1011 ha
Teossaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 900m | tm | 50 |  | 0
2 | Kändude juurimine veejuhtmete trassidelt ja SB | ha | 73.52 |  | 0
3 | Settebasseini mahamärkimine | tk | 2 |  | 0
4 | Settebasseini kaevamine ekskavaatoriga, I-Iigr pinnas | 1000m³ | 0.51 |  | 0
5 | Settebasseini kaevatud pinnase edasitõstmine | 1000m³ | 0.28 |  | 0
6 | Settebasseini kaevepinnase tasandamine buldooseriga, I-II gr pinnas, lüke 30m | 1000m³ | 0.31 |  | 0
7 | Settebasseinide puhastamine, sette laialiajamine | 1000m³ | 0.39 |  | 0
8 | Puude väljatõstmine kraavist | tm | 380 |  | 0
9 | Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist | km | 0.75 |  | 0
10 | Koprapaisude likvideerimine (3 korda). | tk | 7 |  | 0
11 | Kraavide mahamärkimine | km | 65.36 |  | 0
12 | RE-rekonstrueeritav eesvoolukraavi kaeve | km | 1.19 |  | 0
13 | RK-rekonstrueeritav kuivenduskraavi kaeve | km | 50.35 |  | 0
14 | RT-rekonstrueeritav teekraavi kaeve | km | 12.78 |  | 0
15 | EK-ehitatav kuivenduskraavi kaeve | km | 0.16 |  | 0
16 | ET-ehitatav teekraavi kaeve | km | 0.32 |  | 0
17 | EN-ehitatav nõvai kaeve | km | 0.55 |  | 0
18 | HK-hooldatav kuivenduskraavi kaeve | km | 0.74 |  | 0
19 | Kasutusevõtueelne sette eemaldamine ekskavaatoriga | km | 66.09 |  | 0
20 | Metsakuivenduskraavide mullavallide tasandus koos vanade vallide ümberkaeve ja tasandusega | km | 66.09 |  | 0
21 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 93 |  | 0
22 | Kraavide kaevamine käsitsi gaasitorustiku kaitsevööndis | m³ | 16 |  | 0
23 | Gaasitorustiku liivaga katmine (osakeste läbim kuni 4mm)(+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 8 |  | 0
24 | Betoonplaatide paigaldamine kraavi põhja (1000x750x100) | tk | 20 |  | 0
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
25 | Väikeste hüdrotehniliste ehitiste mahamärkimine | tk | 68 |  | 0
26 | Di40cm plasttruubi torustiku ehitamine (tüüp 40PT, gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 193 |  | 0
27 | Di50cm plasttruubi torustiku ehitamine (tüüp 50PT, gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 412 |  | 0
28 | Di60cm plasttruubi torustiku ehitamine (tüüp 60PT, gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 78 |  | 0
29 | Di80cm plasttruubi torustiku ehitamine (tüüp 80PT, gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 19 |  | 0
30 | Ø40-50cm truubi mattotsaku ehitamine (MAO) | 2 otsakut | 52 |  | 0
31 | Ø60cm truubi mattotsaku ehitamine (MAO) | 2 otsakut | 6 |  | 0
32 | Ø60cm truubi kivikindlustusega otsaku ehitamine (KOK) | 2 otsakut | 8 |  | 0
33 | Ø80cm truubi kivikindlustusega otsaku ehitamine (KOK) | 2 otsakut | 2 |  | 0
34 | Ø50 cm truubitoru (rb) väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 378 |  | 0
35 | Ø75 cm truubitoru (rb) väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 25 |  | 0
36 | Betoonist truubiotsaku lammutamine ja utiliseerimine | m³ | 17.2 |  | 0
37 | Veejuhtme täide mineraalpinnasega (kohapealne pinnas) | m³ | 1030 |  | 0
38 | Kruuskatte (purustatud kruus positsioon nr 6) taastamine truupide ehitamisel (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 185 |  | 0
39 | Tähispost ja paigaldamine -2tk/truubile | tk | 26 |  | 0
Muud tööd
40 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 8 |  | 0
41 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine koos Võidula tee ja Teossaare tee (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
42 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
Teossaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Võidula tee rekonstrueerimine (4,93 km)
43 | Tee parameetrite- ja elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavi siseservad) | m | 4931 |  | 0
44 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 26 |  | 0
45 | Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimise ning mulde tihendamisega | 1000m² | 29.59 |  | 0
46 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 24490 |  | 0
47 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, H=20cm, profiilne maht 1,03 m³/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 5045 |  | 0
48 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m, H=10cm, profiilne maht 0,47m³/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 2302 |  | 0
49 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L= 10 m, R= 10 m) s.h. | tk | 23 |  | 0
50 | Mahasõidukohtade M3 mulde ehitamine teekraavide pinnasest | 1000m³ | 0.25 |  | 0
51 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 2300 |  | 0
52 | Katte ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=30cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 759 |  | 0
53 | Teede T-kujulise ristmiku R-T raadiuste muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 2 |  | 0
54 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 850 |  | 0
55 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=20cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 172 |  | 0
56 | Katte ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, (h=10cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 84 |  | 0
57 | Võidula teega ristuva Vireši-Tallinn gaasitorustiku ümberehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
58 | Gaasitorustiku lahtikaevamine ekskavaatoriga III gr (15m) | m³ | 130 |  | 0
59 | Gaasitorustiku lahtikaevamine käsitsi (15m) | m³ | 12 |  | 0
60 | Vana isoleerkatte eemaldamine, puhastamine liivapritsiga | m² | 33 |  | 0
61 | Gaasitorustiku metallpinna seisukorra kontrollimine | m² | 33 |  | 0
62 | Uue kuumalt paigaldatava isoleerkihiga katmine | m² | 33 |  | 0
63 | Gaasitorustiku liivaga katmine (osakeste läbim kuni 4mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 140 |  | 0
64 | Eelpingestatud betoonplaatide paigaldamine(5000x2000x150) | tk | 2 |  | 0
65 | Mahasõidukoha rajamine riigimaanteelt 19257 Vändra-Võidula km 6,59 Võidula teele s.h. | tk | 1 |  | 0
66 | Kraavide kaevamine, puhastamine ja pinnase laialiajamine I-II gr, Kasvupinnase eemaldamine, h=18cm ja Oleva tee 6m laiuse mulde pinnase kaevandamine | m³ | 462 |  | 0
67 | Mahasõidukoha mullete ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 65 |  | 0
68 | Mahasõidukoha aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=20cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 57 |  | 0
69 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine. | m² | 296 |  | 0
70 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 296 |  | 0
71 | Mahasõidukoha katte ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, (h=12cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 32 |  | 0
72 | Liiklusmärgi ümbertõstmine | tk | 2 |  | 0
73 | Muru kasvualuse rajamine ja muru külv, h=10cm | m² | 334 |  | 0
74 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
75 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 2 |  | 0
76 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
77 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
78 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1.97 |  | 0
Võidula tee rekonstrueerimine (4,93 km) kokku |  |  |  |  | 0
Teossaare tee rekonstrueerimine (0,47 km)
79 | Tee parameetrite- ja elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavi siseservad) | m | 468 |  | 0
80 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 5 |  | 0
81 | Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimise ning mulde tihendamisega | 1000m² | 2.81 |  | 0
82 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 2155 |  | 0
83 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4, H=20cm, profiilne maht 1,03 m³/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 444 |  | 0
84 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m, H=10cm, profiilne maht 0,47m³/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 203 |  | 0
85 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L= 10 m, R= 10 m) s.h. | tk | 4 |  | 0
86 | Mahasõidukohtade M3 mulde ehitamine teekraavide pinnasest | 1000m³ | 0.05 |  | 0
87 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 400 |  | 0
88 | Katte ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=30cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 132 |  | 0
89 | Mahasõidukoha rajamine riigimaanteelt 19244 Rõusa-Käru km 2,85 Teossaare teele s.h. | tk | 1 |  | 0
90 | Ø 50 cm truubi settest puhastamine | m | 16 |  | 0
91 | Kraavide kaevamine, puhastamine ja pinnase laialiajamine I-II gr, Kasvupinnase eemaldamine, h=18cm ja Oleva tee 6m laiuse mulde pinnase kaevandamine | m³ | 400 |  | 0
92 | Mahasõidukoha mullete ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 35 |  | 0
93 | Mahasõidukoha aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=20cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 59 |  | 0
94 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine. | m² | 311 |  | 0
95 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 299 |  | 0
96 | Mahasõidukoha katte ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, (h=12cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 12 |  | 0
97 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4 cm. | m² | 8 |  | 0
98 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 161 |  | 0
99 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 100 g/m | m | 26 |  | 0
100 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 26 |  | 0
101 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100 katte rajamine, H=9cm (+materjal ja vedu) | m² | 142 |  | 0
102 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=9sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 4 |  | 0
103 | Liiklusmärgi ümbertõstmine | tk | 2 |  | 0
104 | Muru kasvualuse rajamine ja muru külv, h=10cm | m² | 385 |  | 0
105 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
106 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 2 |  | 0
107 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
108 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
109 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.19 |  | 0
Teossaare tee rekonstrueerimine (0,47 km) kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid