Lisa 1

**2025. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Planeeritud tegevus** | **Teostatud tegevus** | **Lisainformatsioon** |
| 1 | Korteriühistute kriisivalmiduse toetamise meetme väljatöötamine | Meede on välja töötatud | Tallinna Linnavolikogu 12.06.2025 määrus nr 30 „[Korteriühistule kriisivalmidustoetuste andmise kord](https://www.riigiteataja.ee/akt/420062025007)“ |
| 2 | ETOde toimepidevuse nõuete koostamine | Toimepidevuse nõuete määrus on koostatud | Hetkel määrust täiendatakse toimepidevuse nõuetega tegutsemiseks sõjaolukorras |
| 3 | Tallinna elanikkonnakaitse tervikliku plaani koostamine, sh varjumiskava väljatöötamine | Elanikkonnakaitse terviklik plaan on koostatud |  |
| 4 | Tallinna kriisiplaani koostamine Linna kriisijuhtimise mudeli ning kriisistaabi töödokumentide ajakohastamine. | Kriisiplaan on koostatud, sh peatükid:  1) Kriisiolukorra kirjeldus ja plaani rakendamise tingimused;  2) Kriisideks valmistumine;  3) Kriiside lahendamise juhtimine;  4) Kriiside lahendamine.  Lisaks on täiendatud linna kriisijuhtimise mudelil ning ajakohastatud kriisistaabi töödokumente | Koostamisel on plaani lisad ning muud juhendmaterjalid. |
| 5 | Linna ametiasutuste toimepidevuse plaanide koostamine | Ametiasutuste toimepidevuse plaanid on koostatud | Plaanide kokkuvõte lisatakse Tallinna kriisiplaani |
| 6 | Evakuatsiooni varu soetamine | Riigihange on läbi viidud. | Soetatud evak.varu komplektid 5000-le inimesele |
| 7 | Asutuste kriisitarkade võrgustiku haldamine | Asutuste kriisitargas osalenud 3 õppusel ja läbinud kriisistaabi tegevusi tutvustava koolituse ja Sisekaitseakadeemias simulatsiooniharjutuse | Täiendavalt osaleti DELA 25 õppusel |
| 8 | Kriisimurdjate (KRIIMUD) reservi võrgustiku haldamine | Aasta jooksul läbi viidud järgmised tegevused ja koolitused:   * raadioside ja staabitöö * rannikureostuse koolitus * ellujäämine linna tingimustes * kerksuskeskuse avamise õppus koostöös Nõmme LOViga * esmaabi koolitus * kerksuskeskuste avamine Lauluväljakul * enesekaitse koolitus * vaimse tervise koolitus * mobiilse evakuatsioonikoha õppus Kalevi Spordihalli territooriumil * uute kriisimurdjate leidmise kampaania * Dela õppus   kriisimurdjate aasta kokkuvõttev üritus | Kaasatud oli MTÜ Kopli Vabatahtlik Pääste, Naiskodukaitse, Tallinna Kiirabi, peaasi.ee, Sisekaitseakadeemia |
| 9 | ETODE toimepidevuse tagamine | Toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide kinnitamine ning ettevõtete ETOdeks määramine | Kinnitatud on AS Utilitas Tallinna Soojus ja OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaama toimepidevuse dokumendid.  ETOdeks määrati Tallinna Kommunaalteenused OÜ , EKT Teed OÜ, Keskkonnahooldus Eesti OÜ, Tehnovõrkude Ehituse OÜ, Esmar Vesi OÜ, Pääsküla Vesi OÜ |
| 10 | Osalemine riigiasutuste komisjonide töös | Osaletud on Põhja Regionaalse kriisikomisjoni, Harjumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse nõukogu töös jne |  |
| 11 | Tallinna kriisikomisjoni ja kriisistaabi koosolekute korraldamine | Korraldatud ja läbi viidud kokku 5 koosolekut | Kriisikomisjon ja kriisistaap osales DELA 25 õppusel |
| 12 | Koostöö korraldamine kogukondadega, asumiseltside ning MTÜdega, et tagada kogukondade ning vabatahtlike laiaulatuslikum kaasamine Tallinna elanike turvalisuse tagamisel ja ennetamisel. | Koostöölepingud Hüüru VPK, MTÜ Kopli Vabatahtlik Pääste ja Vabatahtlik Reservpäästerühmaga.  Linnaosavalitsused (LOVid) on kaardistanud oma asumiseltsid ja kogukonnad, kellega tehakse aktiivselt koostööd ka kriisideks ette valmistamisel. | Kaasatud osapooled olid LOVide kogukondade kaasamise osakonnad ja Siseministeerium. |
| 13 | Ennetuse koolitusprogrammide läbi viimine sihtrühmadele (KÜ juhid, ohutusõpe laagrites, erinevad linna kogukonnad ja asutused, jne) | 2025.a on korraldatud 65 elanikkonnakaitsealast koolitust ning osaletud on 70 avalikul teavitusüritusel. Nõustamisi on läbi viidud 48.  1. jaanuar – 16. november olime jõudnud 7984 inimeseni. Pilootprojektina viisime Nõmme LOV koolide eelkooliealiste lastele läbi „Koduste varude“ mängu ning kutsusime ellu kontsert-etenduse linna eakatele koostöös Tallinna Munitsipaalpolitseiameti orkestri ning Kanutiaia näiteringiga. Kontserdid on toimunud juba 5 linnaosas ning seal on osalenud ligikaudu 180 osalejat. | 2024.a korraldati 67 elanikkonnakaitsealast koolitust ning osaleti 32-l avalikul üritusel, milles osales 5865 inimest. „Koduste varude“ põrandamänguga külastasime 37 lasteaeda (1437 last). Pilootprojektina on katsetatud „Koduste varude“ põrandamängu erivajadustega laste sihtrühmas (54 osalejat). |
| 14 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kriisiennetuse veebilehe administreerimise korraldamine Tallinna linna kodulehel. | Elanikkonnakaitse veebilehte on regulaarselt uuendatud ja täiendatud. |  |
| 15 | Osalemine Siseministeeriumi turvalisuse arenguprogrammis | Kahe aastase programmi jooksul kaardistasime kriisivaldkonna probleemid ning koostasime tegevuskava järgmisteks aastateks. | Toimus mitu seminari ning lähiajal on plaanis tutvuda Antwerpeni ja Rotterdami kriisivalmidusega. |
| 16 | Rahvusvahelistel konverentsidel osalemine | Osalemine kriisijuhtimise linnavõrgustiku konverentsil, sh koordinatsiooni nõukogu koosolekul Rostockis, 10.-12.09.2025.  UBC Safe City konverents Ljubljanas, 13.-15.05.2025 | Konverents keskendus eelkõige ohuteavitusele ning uute praktikate tutvustamisele  Seminar oli suunatud eelkõige laste ja noorte kaasamisele elanikkonnakaitsesse |
| 17 | Osalesime MTÜ Kriisiuuringute Keskuse projektis, mille eesmärk oli arendada kerksuskeskusi. | Toimusid 2 Teamsi kohtumist ja lõpuseminar Malmös. | Projekti koostööpartneriteks oli Malmö Ülikool ja Ukraina eksperdid. Projektis osalesid veel Rootsi, Gotlandi ja Eesti erinevate linnade eksperdid. |
| 18 | 16.-20.11.2025 Koostöö alane visiit Kiievi linna Ukrainasse | Tutvumine Kiievi linn varjumiskohtade ja praktiliste lahendustega sõjaolukorras |  |
| 19 | Koostööprojekt Berliiniga | Toimus Teams kohtumine, kus leppisime kokku, et osaleme 2025 -2027 Berliini algatatud projektis, mis keskendub eelkõige linnaosade kriisivalmiduse tõstmisele. | Projektis osaleb Tallinnast MTÜ Lasnaidee ja MUPO, Berliin, Ukraina ja teised riigid. |
| 20 | Linna turvalisuse komisjoni töö on ümber korraldatud | Linna on moodustatud ekspertidest koosnev turvalisuse nõukogu, kes seab vastavalt probleemidele järgmise aasta fookusi. Muposse on loodud turvalisuse nõukogu alamkomisjon, kes hindab vabaühenduste esitatud projektitaotlusi ning otsustab, milliseid turvalisuse projekte toetada. | Turvalisuse valdkonna projektitaotluste eelarvet suurendati ning 2026.aastal saame toetada turvalisust toetavaid projekte üle 100 000 euroga.  Komisjoni ja alamkomisjoni tööd korraldab mupo. |
| **2025.a toimunud õppused** | | | |
| 1 | 24-28.11.2025 KV ja KL ühisõppus „Decisive Lancer 2025“ | Õppus toimus reaalajas, mis viidi läbi Tallinna kriisistaabi liikmetele ja ETOdele | Tallinna kriisistaap osales aktiivselt 25-27.11.2025 |
| 2 | 11.09.2025 Evakuatsioonikoha avamise õppus Kalevi Spordihallis | Õppuse eesmärgiks oli avada mobiilne kerksuskeskus ja katsetada logistikat. | Kaasatud oli Nõmme LOV, linna vabatahtlike reserv. |
| 3 | 28.05.2025 Tallinna kriisistaabi lauaõppus | Õppus viidi läbi Tallinna kriisistaabi liikmetele ja ETOdele | Õppus käsitles tulekahju kortermajas ning elektrikatkestust mikrorajoonis. |
| 4 | Õppus „Põhjanael“ 11.-14.09.2025 | Õppusel loodi kontaktid LOVidega ning paigutati oma staabipunktid LOVi taristule. |  |