|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 22** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 03.09.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | Katte ebatasasuste freesimine ja tasanduskihi paigaldus | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *2024.a toimunud Ehitajate tee ja Tallinna mnt ristmiku ümberehituse käigus suleti üks vasakpöörderada, mis tekitas tavapärasest pikemaid järjekordi. Lõigul km 0,28-0,96 tekkisid kattesse roopad (selle põhjuseks on muuhulgas tõenäoliselt ka raskete veokite staatiline koormuse).*   *annab Insener juhise teostad Pärnusse siseneval suunal km 0,28-0,96 katte taastusremont (kahjustunud katte freesimine ja uue katte AC 16 surf paigaldus koos teekatte märgistustöödega).*  *Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *70901b* | *Ajutine liikluskorraldus* | *kompl* | *1* | *2 380* | *2 380* | | *40101b* | *Olemasoleva katendi freesimine hmax=5cm koos materjali ära veoga* | *m2* | *2 700* | *2,51* | *6 777* | | *43002g* | *AC 16 Surf (graniit) asfalteerimine h=5cm AKÖL 1500-2999* | *m2* | *2 700* | *13,81* | *37 287* | | *70202b* | *Teemärgistus termovaluplastikuga (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust)* | *kompl* | *1* | *3 079,75* | *3 079,75* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *49 523,75* | | *Kokku muudatus* | | | | | *49 523,75* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**   1. *Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus*   **Koostanud: Insener/** *Rein Kaseleht*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |