|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 25** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 25.11.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | Künnise rajamine | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *Kuldnoka tn-l (PK 1230+60 parem pool) on projekti joonistel mõeldud uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn ristmikule rajada künnis, millele viitab asendiplaanile kantud markeeringuga künnise pealesõidud (markeering 977). Seletuskirjas ega kululoendis eraldi künnise rajamist pole ette nähtud. Samuti ei ole projekti joonistel vertikaali järgi künnist.* 2. *künnise rajamine on jalakäijate liiklohutuse suurendamiseks vajalik.*   *annab Insener juhise rajada uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn ristmikule künnis.*  *Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *70601* | *AC 8 surf 70/100 asfalteerimine, künnis h=10 cm(5cm+5cm) 108 m2* | *tk* | *1* | *5734.80* | *5734.80* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *5734.80* | | *Kokku muudatus* | | | | | *5734.80* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**   1. *Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus*   **Koostanud: Insener/** *Rein Kaseleht*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |