Kinnitatud ministri käskkirjaga

„Riigieelarvelise toetuse eraldamine ning

lepingute sõlmimine elanike kriisideks

valmisoleku maakondliku edendamise

elluviimiseks 2021. aastal“

Lisa 4

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANNE

Kantsleri käskkirja nr ja lepingu sõlmimise kuupäev: 11.02.2021 nr 1-3/15

Aruande esitaja: Ülle Laasner

Projekti läbiviimise aeg: märts – detsember 2021.a.

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 5750 €

Aruande koostamise kuupäev: 04.01.2022.a.

Riigieelarvelise toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms)

Elanikkonnakaitse tegevuskava oli koos turvalisuse nõukogu tegevuskavaga üks tervik – eesmärgiks suurendada Raplamaa inimeste valmisolekut kriisidega hakkamasaamiseks ja turvalisuse suurendamiseks. Mitmed tegevused jäid seoses Corona-epideemiaga ära, nt omavalitsustes lauaõppused. Seoses epideemiaga teavitasime läbi antud programmi elanikke vaktsineerimise võimalustest ja tõstsime nende teadlikkust läbi erilehtede, raadiosaadete ja vaktsineerimiskampaaniate (ilmus 1 erileht, lisaks ilmus aastas veel 2 erilehte- augustis ja oktoobris, ag amuudest vahenditest). Vaktsineerimine on olnud sel aastal kõige olulisem teema inimeste kaitsel. Teavitustööd on rahastanud ka maakonna tervisedenduslik programm ja Rahandusministeerium läbi KOVde toetamise meetme. Seda aga alles alates septembrist 2021. Teist korda toimus haridustöötajate ohutusõppus ÄKK, mille rahastus toimus kahasse turvalisuse nõukogu vahenditega (TRN – 905,7 €). Ohutusõppus õnnestus suurepäraselt ja tegevus sai tunnustuse – Raplamaa Aasta Tegu 2021 (nominent). Kõige suurem ja laiahaardelisem oli maakonna 24. tervisekonverentsi korraldamine – turvalisuse konverents turvanõukogu eestvedamisel. Kuigi saalis oli sadakond inimest, sai veebiülekande ja järelvaatamise kaudu osa 10 x rohkem inimesi.Toimus ka turvalisuse mess Rapla keskväljakul. Peaesinejad olid publitsist Kaupo Vipp, viroloogia professor Andres Merits ja Riigikantseleist Jako Vernik. Kohaliku tasandi esinejad olid Janno Ruus- politseijuht, Nele Pernits – Naiskodukaitse juht, Eno Hermann – päästekomando pealik ja koduturvalisuse teemadel külalised Tartu Linnavalitsusest – heaolumeistrid. Päeva juhtis Märt Treier, toimus ka turvalisuse teemaline debatt vallavanematega (4). Konverentsi kaasrahastas Raplamaa Omavalitsuste Liit (974 €). Planeeritud KOV koolitus toimus e-terviseprofiilide teemal ning oli rahastatud maakonna ravatervise programmi poolt. Turvalisuse nõukogu viimane koosolek toimus 7.10.2021.a. ja meeskonnaga analüüsiti viimase 4-aasta perioodi. Kuna turvanõukogusse kuuluvad vallvanemad, siis toimub nõukogu uuendamine jaanuaris 2022. Saade Tervist! on TRE raadios eetris igal neljapäeval kell 11.15, kestab ca 20 minutit ning saated on toimunud 2018. aasta septembrist. Kokku oli eetris 2021. aastal 45 saadet, neist 6 elanikkonnakaitse programmi vahenditest, 14 turvanõukogu tegevuste vahenditest ja 26 saadet TAI tervisedneudse programmi vahenditest. Kasutasime erinevate programmide vahendeid võimalikult optimaalselt, et temaatilised ja hädavajlikud kulud saaks kaetud. Mõnevõrra erines planeeritu tegelikkusest, kuid need muudatused on põhjendatud.

Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

- Raplamaa turvalisuse konverents ja turvalisuse mess 30.09.2021.a. - Osalejate arv saalis 100, 936 vaatamist videol - Messi ülevaade: https://www.facebook.com/eestinaabrivalve/videos/934933260700019 - Veebiülekanne: https://www.facebook.com/raplatervis/videos/984133239102938 - Päevakava - Ettekannete arv – 6, debatt – 1, osalenud vallavanemate arv – 4 (100 %) - Artiklite arv – 2, 05.10. Raplamaa tervisekonverentsil räägiti turvalisusest pandeemia ajal, Bret Gregor Maidre, 05.10. Andres Merits: Koroonaviirus on teinud kõik selleks, et leida üles immuunkaitseta inimesed, Bret Gregor Maidre - Haridustöötajate ohutusõppus Rapla ÄKK - Osalenud võistkondade arv – 12 - Osalejate arv – 47 - Korraldajate arv – 57 - Artiklite arv – 1, 12.10. Ohutusõppus ÄKK värskendas vanu ja andis uusi teadmisi, Helerin Väronen - Auhindade arv – 1 Raplamaa Aasta Tegu nominent - Turvalisuse nõukogu koosolekute arv – 1 - Raadiosaadete arv – 6 + vaksineerimise reklaam - 06.05. Vaktsineerimine eakad ja riskigrupid, dr Liis-Mail Moora, Raplamaa Haigla - 12.08. Vaktsineerimine elanikkonna seas, lapsed, dr Karmen Joller - 19.08. Vaktsineerimine noorte seas, Dominika Pankova, üliõpilane - 28.10. Vaktsineerimine, perearstikampaania, dr Andres Lasn, Rapla Perearastikeskus - 02.12. Perelepitus, Ann Lind-Liiberg, SKA - 30.12. Aasta kokkuvõte, Ülle Laasner, ROL - Trükised – Koroona-eri nr 1, tiraaž 2500

| Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruanne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti kulud tegevuste kaupa | Kulud toetusest vastavalt kalkulatsioonile (eelarvele) | Tegelikud kulud | Jääk | Märkused |  |  |
| Turvalisuse konverents 30.09.2021.a. | 2000 | 2341,56 | -341,56 | Konverentsi kulud kokku |  |  |
| Naerusuine OÜ arve nr 37763 |  | 37,96 |  | Turvalisuse konverentsi corona-kiirtestid |  |  |
| 3dStiil OÜ arve nr 94 |  | 68 |  | Turvalisuse konverentsi lilleseade saalis |  |  |
| Kaasteeline OÜ arve nr 65 |  | 1050 |  | Turvalisuse konverentsi ja debati juhtimine – Märt Treier |  |  |
| Artur ja Catering OÜ are nr MA2100157/1 |  | 1185 |  | Turvalisuse konverentsi toitlustus |  |  |
| Elanikkonnakaitse saated TRE raadios | 500 | 300 | 200 | Tervist! Saatesari maakonnaraadios |  |  |
| TRE Raadio Ühing arve nr 211202 |  | 300 |  | Raadiosaated |  |  |
| Vaktsineerimine märts-august 2021 | 1300 | 2012,8 | -712,8 | Vaktsineerimise kulud kokku |  |  |
| Nädaline OÜ arve nr 9 | 1300 | 1300 |  | Vaktsineerimise erileht märtsis |  |  |
| Meedia ja reklaamiteenused OÜ arve nr 2108063 | 0 | 712,8 |  | Avalike vaktsineerimiste reklaam augustis |  |  |
| Rapla ÄKK 08.10.2021.a. | 950 | 1001,84 | -51,84 | Haridustöötajate ohutusõppuse kulud kokku |  |  |
| Rapla Tarbijate Ühistu arve nr A-211010214 |  | 65,7 |  | Šokolaadid tänuks töötubade läbiviijatele 30 tk |  |  |
| Demades ÜO are nr 2348 |  | 300 |  | Pizza kioski kinkekaardid a 10 € lastele-simulantidele 30 tk |  |  |
| Keldrimäe Mahetalu OÜ arve nr 1410 |  | 26,44 |  | Liikumiskaartide kujundus |  |  |
| Raplatervis MTÜ arve nr 21021 |  | 200 |  | Ohutusõppuse korraldamine |  |  |
| Meie Pubi OÜ are nr 8 |  | 109,7 |  | Meeskonna tagasisidekohtumine |  |  |
| Rapla Vallavalitsus arve nr 756 |  | 300 |  | Ruumide rent ohutusõppuse läbiviimiseks |  |  |
| Turvanõukogu koosolek 07.10.2021.a. Meie Pubi OÜ arve nr 7 | 100 | 93,8 | 6,2 | Turvanõukogu koosolek, nelja aasta kokkuvõte |  |  |
| KOV koolitus | 400 | 0 | 400 | Toimus teistest vahenditest |  |  |
| KOV lauaõppused | 200 | 0 | 200 | Jäi ära COVID tõttu |  |  |
| Tunnustamine | 300 | 0 | 300 | Ei toimunud 2021 |  |  |
|  | 5750 | 5750 | 0,00 |  |  |  |
| KOKKU |  |  |  |  |  |  |
| Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest. |  |  |  |  |  |  |
| Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist. Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi. |  |  |  |  |  |  |
| Aruande koostamise kuupäev: 04.01.2022.a. |  |  |  |  |  |  |
| Aruande koostanud: Ülle Laasner |  |  |  |  |  |  |