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Objekt: Riigimaantee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus 

[bookmark: _Hlk62642375]Teema: Hinnapakkumine – projekteeritud asfaltbetoonist pealiskatte asendamine graniitkillustiku asfaltbetooniga

Käesolevaga esitame kooskõlastamiseks hinnapakkumise Mõisa silla asfaltbetoonist pealiskatte asendamiseks graniitkillustikuga asfaltbetoonseguga.


	Töökirjeldus
	Viide
	Ühik
	Maht
	Ühik hind
	Maksumus

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) graniitkillustika segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina
	h=4cm
	m2
	844
	14,9
	12 575,60 €

	Ärajäävad tööd
	 
	 
	 
	 
	

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) 70/100 segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina
	h=4cm
	m2
	844
	-12,4
	-10 465,60 €

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 €

	Kokku
	2 110,00 €

	 
	 
	 
	 
	km 24%
	506,40 €

	 
	 
	 
	 
	Summa
	2 616,40 €
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