Kobras OÜ

Registrikood 10171636

kobras@kobras.ee

Juuni 2025

Töö nr 2025-188

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Ojaäärse II paisu Likvideerimine

tööprojekt

v02

Tööprojekt on valminud projekti „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“ (Implementation of national climate change adaptation activities in Estonia, LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566) raames, mida rahastavad Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm LIFE ja Eesti riik kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise tulust. Euroopa Liit ega abiandvad asutused ei vastuta projektis oleva informatsiooni õigsuse ja sisu kasutamise eest.

| Juhataja: | Erki kõnd |
| --- | --- |
| Vastutav spetsialist: | Erki Kõnd |
| Projektijuht: | Ervin R. Piirsalu |
| Projekteerija: | Martin Võru |
| Kontrollija: | Ervin R. Piirsalu |

Objekti asukoht: 	Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsupere küla, Ojaäärse õppebaas

X: 6598300; Y: 611675

ÜLDINFO

| Töö nimetus: | Ojaäärse II paisu likvideerimine |
| --- | --- |
| Objekti Asukoht: | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsupere küla, Ojaäärse õppebaas |
| Töö liik: | Tööprojekt |
| töö Tellija: | RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) Registrikood 70004459 |
| Kontaktisik: | Tuuli Teppo Tel +372 5628 7678 Tuuli.teppo@rmk.ee |
| Töö täitja: | Kobras OÜ Registrikood 10171636 Riia 35, 50410 Tartu Tel +372 5665 1909 http://www.kobras.ee |
| Projektijuht: | Ervin R. Piirsalu - projektijuht, projekteerija Tel +372 5665 1909, +372 5567 7754 ervin@kobras.ee |
| Projekteerija: | Martin Võru - projekteerija Tel +372 5665 1909 martin@kobras.ee |
| Kontrollija: | Ervin R. Piirsalu - projektijuht, projekteerija |

Kobras OÜ litsentsid / tegevusload:

- Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:

KMH0046 Urmas Uri; KMH0159 Noeela Kulm.

- Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid:

Urmas Uri; Teele Nigola.

- Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379:

Hüdrogeoloogilised uuringud; Hüdrogeoloogiline kaardistamine.

- Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k.

- MTR-i majandustegevusteated:

- Ehitusuuringud EG10171636-0001;

- Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;

- Omanikujärelevalve EO10171636-0001;

- Projekteerimine EP10171636-0001;

- Muinsuskaitse E 377/2008.

- Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud:

- Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00;

- Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;

- Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;

- Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

- Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012:

Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis.

Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade koostamine.

- Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 2074/22, Tanel Mäger – Nr 2075/22.

- Kutsetunnistused:

- Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863 – Tanel Mäger;

- Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd;

- Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski;

- Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897 – Martin Võru;

- Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu;

- Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – Ervin R. Piirsalu;

- Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola;

- Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai;

- Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo;

- Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 176300 – Teele Nigola;

- Geodeesiainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 194138 – Ivo Maasik;

- Geodeesiainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 194147– Marek Maaring;

- Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik;

- Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 197275 – Ivo Maasik.

- Puurija, tase 3, kutsetunnistus nr 114525 – Peeter Lillak

- Puurmeister, tase 5, kutsetunnistus nr 150111 – Peeter Lillak

- Sisukord

ASUKOHA SKEEM	5

KOONDANDMED	6

1.	SISSEJUHATUS	7

2.	PRAEGUSE OLUKORRA JA VÕSU JÕE KIRJELDUS	8

2.1. UURINGUD	16

2.2. VOOLUVEEKOGU VALGALA JA VEEVOOLUHULGA MÄÄRAMINE	16

2.3. TOPO-GEODEETILISED UURINGUD	16

2.4. SETTEKIHI PAKSUSE MÄÄRAMINE	16

3.	PROJEKTLAHENDUS	17

3.1. PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS	17

3.2. TÖÖDEAEGNE TEHNIKA TRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS	17

3.3. EHITUSTÖÖDE JÄRJEKORD	18

3.4. EELTÖÖD	18

3.5. SISSEVOOLU REGULAATORI LIKVIDEERIMINE	19

3.6. LOOKLEVA JÕESÄNGI RAJAMINE	19

3.7. VÄLJAVOOLU REGULAATORI REKONSTRUEERIMINE	20

3.8. UUE SILLA RAJAMINE	20

3.9. HEAKORRATÖÖD	21

3.10. ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL	21

3.11. KATENDITE TAASTAMINE	22

3.12. LOODUSKESKKONNA KAITSE	22

Joonised:

Joonis AA-4-01 Maa-ala plaan M 1:500

Joonis AA-6-01 Lõige A-A, B-B ja C-C M 1:100

Joonis AA-6-02 Lõige D-D ja E-E M 1:100

Joonis AA-6-03 Silla konstruktsioon M 1:50

Lisad:

Lisa 1. Mahud

Lisa 2. Keskkonnaagentuuri hüdroloogilised andmed (nr 2-5/25/4-2)

Lisa 3. Kobras OÜ töö nr 2025-067 „Ojaäärse II paisu likvideerimise geodeetiline alusplaan“

Lisa 4. Kobras OÜ töö nr 2025-221 „Ojaäärse II paisu likvideerimise tööprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang“

- ASUKOHA SKEEM

Kaart 1. Ojaäärse II paisu asukoht (allikas: Maa- ja Ruumiameti geoportaal)

- KOONDANDMED

| OBJEKTI ASUKOHA KOORDINAADID (L-Est ’97) GEODEETILINE ALUS | X 6598300 Y 611675 Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras OÜ poolt 2025. aastal. Koordinaadid L-Est'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis, töö nr 2025-067 „Ojaäärse II paisu likvideerimise geodeetiline mõõdistus“. |
| --- | --- |

SISSEJUHATUS

Projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tellimusel. Projekti eesmärk on Ojaäärse II paisu (PAIS025860) likvideerimine, paisjärve aluse jõesängi ja kallaste taastamine ning paisjärve sissevoolul asuva paisuvare likvideerimine. Töö üldine eesmärk on kalade rändetingimuste parandamine ja Võsu jõe hea ökoloogilise seisundi tagamine. Ojaäärse II pais asub Viru alamvesikonnas asuval Võsu jõel (VEE1077100) Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Võsupere külas. Pais asub riigimaal Ojaäärse õppebaasi maaüksusel katastritunnusega 88701:002:0720. Projekt annab ülevaate läbiviidud uurimistöödest. Uuringuaruanne ja tööprojekt säilitatakse RMK ja Kobras OÜ arhiivis.

Projekti koostamisel on juhindutud Eest Vabariigis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest.

Projekti koostamisel on arvestatud ja kasutatud järgmisi materjale:

- RMK lähteülesande tehniline kirjeldus „Ojaäärse II paisu (PAIS025860) likvideerimise projekteerimistööd“;

- Kobras OÜ töö nr 2025-067 „Ojaäärse II paisu likvideerimise geodeetiline alusplaan“, M 1:500, EH2000 kõrgussüsteemis, koordinaadid L-Est'97 süsteemis;

- Kobras OÜ töö nr 2025-124 „Ojaäärse II paisu uuringuaruanne“.

PRAEGUSE OLUKORRA JA VÕSU JÕE KIRJELDUS

Kavandatav tegevus toimub Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Võsupere külas Ojaäärse õppebaasi kinnistul (88701:002:0720). Võsu jõe paisutamisega Ojaäärse II paisuga tekkinud paisjärv ei ole eraldi seisuveekoguna arvel ja seetõttu kasutatakse edaspidi selle nimetamiseks tinglikult terminit „paisjärv“. Ojaäärse II paisjärv ja pais ei ole uurimistööde tegemisel ajal kantud ehitusregistrisse. Ojaäärse II paisjärv on ligikaudu 75 m pikk ja 20 m lai. Paisjärve veepeegel oli geodeetiliste uurimistööde tegemise ajal ligikaudu 1044 m2. Paisjärv ja paisrajatised paiknevad riigimaal ning selle haldajaks on RMK. Paisjärve erikasutusviis on olnud virgestus ja miljööväärtus. 2025. aasta varakevadel (märts-aprill) on liigveelasust veetaset reguleerivad varjad eemaldatud ning paisjärv on nö alla lastud. Paisjärve settinud materjal on paljandunud. Settinud materjalist on enamjaolt tegemist liivaga, vähesel määral orgaanikarikka settega.

Liigveelasuks on varjadega lailäviülevool. Varjade eemaldamiseks ja üle paisu liikumiseks on rajatud käigusild. Liigveelasu läbivooluava laius on 1,9 m, sügavus 1,8 m ja pikkus ~5 m. Liigveelasu põhi on rajatud betoonist kaldpinnana alavee suunas. Liigveelask on arvatavasti algselt rajatud paekivist müüridega. Hiljem on sissevoolu tugimüürid ja kaldasambad üle betoneeritud. Osaliselt on säilinud ainult alaveepoolsed paekivist müürid. Betoonist konstruktsioonide seisukord on hea, osaliselt on betoonpinnad sammaldunud. Alaveepoolsete paekivist müüride betoonist vuugitäidis on vuugist välja tulnud. Üldine paekivist tugimüüride seisukord on hea, kuid vuugid tuleb uuesti betooniga täita.

Paisjärve sissevoolu on rajatud 9,5 m pikkune ja 1,05 m laiune betoonist kanal. Betoonist kanalil on sissevoolus varjabaasid ja kanali keskel on teine paar varjabaase. Kanali seinad on omavahel pealt seotud 3 metallist I-talaga. Sissevoolu ees on ca 30-40 cm aste. Betoonkanali seinte mõlemad otsad on rajatud kaldega. Betoonist seina paksus on ~300 mm. Betoonkonstruktsioon on heas seisukorras, kuid kohati sammaldunud. Metallist toed on roostes.

Paisjärve ja paisu asukohas ei paikne elektri- ega siderajatisi, kuid paisust ca 45 m allavoolu kulgeb jõega risti Elektrilevi OÜ madalpingekaabel. Ojaäärse õppebaasi kinnistul paiknevad hoonestuse vahel side- ja elektri madalpingekaablid. Võimaliku ligipääsukoridoriga (ptk 2.6) ristub pumbamaja ja hoone vaheline elektri madalpingekaabel ja veesurvetorustik. Paisjärvele kõige lähim hoone paikneb paisjärve alaveepoolsest kaldaservast ligikaudu 4,5 m kaugusel. Hooned, tehnorajatised ja muud kinnistul olevad rajatised on kantud geodeetilisele alusplaanile (lisa 2).

Põhja suunast pääseb objektalale mööda kohalikku kruuskattega teed (ETAK 4616729).

Pais asub Lahemaa rahvuspargis, Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis ja Natura 2000 Lahemaa linnu- ja loodusalal (RAH0000601 ja RAH0000089). Paisu likvideerimine ei ole vastuolus valla arengukava, piirkonna arengukava ega üldplaneeringuga. Ojaäärse II pais ei asu lõheliste kudemis- ja elupaikadena kaitstaval jõelõigul (kaitstav jõelõik on Laviku paisjärvest kuni suubumiseni Soome lahte). Võsu jõgi ei ole töölõigul lõheliste ja karpkalaliste elupaikadena kaitstavate veekogude ja seirenõuete nimekirjas. Kavandatavad tegevused ei paikne Natura jõelõigul.

Maa-ja Ruumiameti kaardirakenduse andmetel ei paikne paisu läheduses kaitsealuseid kultuurimälestisi ega  leidu pärandkultuuri objekte. Samuti ei ole Võsu jõgi töölõigul maaparandussüsteemi eesvool.

Võsu jõgi asub Lääne-Virumaal, saab alguse Viitna külast 2,5 km loodes ja suubub Käsmu lahte. Keskkonnaregistri järgi on jõe pikkus 25,5 km, valgala 62,9 km². Jõe veepinna absoluutne kõrgus on Maa- ja Ruumiameti põhikaardi järgi lähtel 55 m ja suudmes 0 m, keskmine lang on suhteliselt suur –  2,4 m/km. Olulisemateks lisaojadeks on Männipõllu oja, Palmse oja, Pikapõllu oja ja Muike kraav.

Võsu jõe alamjooks, suudmest kuni Laviku paisuni, on mõõduka languga. Vool on enamasti aeglane, domineerib liivane ja mudane põhi, kärestikke esineb hõredalt. Aeglasevoolulistes lõikudes on jõe sügavus enamasti 0,3–1,2 m, kärestikel enamasti <0,2 m. Kärestikel vaheldub jõe keskmine laius 4–8  m. Jõe kaldad on enamasti poolkõrged või madalad, kaetud tiheda taimestikuga, mis pakub kaladele häid varjevõimalusi.

Laviku ja Muike paisu vahelisel lõigul voolab jõgi laias orus, kaldad on madalad ja kaetud tiheda taimestikuga. Jõgi on valdavalt 0,2–1 m sügav, liivase või mudase põhjaga, kärestikud lõigus puuduvad.

Muike paisust kuni Ojaäärse II paisuni oli jõe kogulang oluliselt suurem, kuid arvukate paisude tõttu on ritraalse tüübiga jõelõike olulisel määral säilinud ainult Oruveski ja Ojaäärse I paisude vahel.

Ojaäärse II paisust ülesvoolu on jõgi valdavalt lausliivase põhjaga ning esinevad vaid üksikud kruusase ja kivise põhjaga kohad.

Sobivaim aeg veekogus tehtavateks töödeks on juunist septembri keskpaigani. Tööde aja planeerimisel pea silmas, et töid veekogus ei tohi teha kalade aktiivsel kude- ja rändeajal 15. märtsist 31. maini.

Objekti asukoht.

Kaart 2. Ojaäärse II paisu asukoht (allikas: Maa- ja Ruumiameti geoportaal)

Foto 1. Kaldaerofoto Ojaäärse II paisjärvele aastal 2023 (Maa- ja Ruumiamet)

Foto 2. Vaade Ojaäärse II paisjärvele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 3. Vaade Ojaäärse II paisjärve ülaveepoolele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 4. Vaade Ojaäärse II paisjärvele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 5. Vaade Ojaäärse II paisjärvele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 6. Vaade Ojaäärse II sissevoolu regulaatorile (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 7. Vaade Ojaäärse II liigveelasu ülaveepoolsele küljele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 8. Vaade Ojaäärse II liigveelasu alaveepoolsele küljele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 9. Vaade betoonist kanali väljavoolule (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

Foto 10. Vaade paisjärvest ülesvoolu jäävale Võsu jõele (likvideeritud varjadega) 21.04.2025

UURINGUD

VOOLUVEEKOGU VALGALA JA VEEVOOLUHULGA MÄÄRAMINE

Hüdroloogilised andmed (vt lisa 2) on tellitud Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonnast. Valgala (F=10 km²) suuruste määramisel on Keskkonnaagentuur kasutanud „Eesti jõgede valglate kataloogi“, 1986. Vooluhulga arvutused on teinud hüdroloog Anna Põrh. Vooluhulgad on arvutatud Võsu jõe Ojaäärse II paisu profiilil. Andmed on saadud arvutuslikult kasutades Arbavere jõe – Arbavere hüdromeetriajaama (vaatlusperiood 2007-2023) ja Valgejõgi – Vanaküla (vaatlusperiood 1946-2023) vaatlusandmeid. Arvutuste tegemisel ei ole arvestatud majanduslikku tegevust selles piirkonnas ja arvesse on võetud tegelikud mõõtmisandmed. Võsu jõe vooluhulgad on esitatud tabelis.

Tabel 1. Võsu jõe vooluhulgad

| Tõenäosus | Q (m3/s) |
| --- | --- |
| 1% tõenäosusega aasta maksimaalne vooluhulk | 1,66 |
| 5% tõenäosusega aasta maksimaalne vooluhulk | 1,39 |
| 10% tõenäosusega aasta maksimaalne vooluhulk | 1,27 |
| 50% aasta keskmine vooluhulk | 0,09 |
| 90% kuu keskmine miinimumvooluhulk | 0,03 |
| 95% kuu keskmine miinimumvooluhulk | 0,02 |
| 10% suvine maksimaalne vooluhulk | 1,20 |

TOPO-GEODEETILISED UURINGUD

Kobras OÜ poolt koostati geodeetiline alusplaan projekteerimiseks vajalikus mahus. Geodeetiliste mõõdistuste käigus mõõdeti Ojaäärse II paisjärve ülaveepoolsed settekihi paksused. Geodeetiline alusplaan (vt lisa 3)  on koostatud Kobras OÜ poolt 2025. aastal, töö nr 2025-067 „Ojaäärse II paisu likvideerimise geodeetiline mõõdistus“. Koordinaadid L Est'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

SETTEKIHI PAKSUSE MÄÄRAMINE

Ojaäärse II paisust ülesvoolu määrati paisjärve settekihi paksused. Keskmine settekihi paksus kogu paisjärves on ~0.25 m. Setet esineb eelkõige paisjärve ülaveepoolses osas, kus maksimaalne settekihi paksus on kuni 1,20 m. Ligikaudne settekogus töömaa ulatuses on ~375 m3. Projekti koostamise ajaks on paisjärves paisutus likvideeritud ning paisjärve põhjas olev sete on paljandunud (vt foto 2-6). Sete on peamiselt liivane ning sisaldab vähesel määral organilist materjali. Orgaaline sete on valdalavalt kuivanud.

PROJEKTLAHENDUS

PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS

Ojaäärse II pais on EHR-is arvel Ojaäärse II paisjärvena (EHR KOOD 221485987). RMK soovil tuleb Ojaäärse II pais likvideerida ja kaldad taastada. Vastavalt tellija soovile liigveelasku ehk väljavoolu regulaatorit ei lammutata, vaid regulaatori eest likvideeritakse varjad. Tulenevalt silla puidust pealisosa osalisest mädanemisest, soovib maaomanik silla pealisosa asendamist uuega. Maaomaniku soov on silla pikaajalisem vastupidavus, mistõttu tuleb silla puidust talad asendada metallist taladega. Projekti koostamise ajaks on paisjärves paisutus likvideeritud ning paisjärve põhjas olev sete on paljandunud. Sete on peamiselt liivane ning sisaldab vähesel määral organilist materjali. Paisjärve väljavoolu läheduses on rohkem orgaanilist setet, mis tuleb välja kaevata ning transportida pinnase vastuvõtukohta. Paisjärve sissevoolus paiknev betoonist sissevoolu regulaator tuleb likvideerida. Paisjärv kujundatakse looklevaks jõe lõiguks, mille kaldad korrastatakse. Jõe looklevaks kujundamisel kasutatakse peamiselt olemasolevat liivast setet ning juurde toodavat pinnast. Jõe sängi ümbrus kaetakse kasvupinnasega ning haljastatakse.

TÖÖDEAEGNE TEHNIKA TRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS

Ehitustehnika juurdepääs objektile on võimalik mööda kohalikku kruuskattega teed (ETAK 4890857) ja mööda katastriüksust Ojaäärse õppebaas (88701:002:0720), hoonestuse ja pumbamaja vahelt (vt tekstijoonis 1). Teede kasutamisel tuleb tagada kogu tööperioodi vältel nende puhtus. Ehitustöödega kaasnevate veoste transpordil ja teiste sõidukitega liiklemisel peab kindlustama, et ehitusobjektil tekkiv ehituspraht, pinnas, tolm ega vesi ei kanduks väljapoole ehitusala. Vajadusel tuleb tööde ajal ja ehitustööde lõpetamisel ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rajada rehvide puhastamiseks hooldusala ning korraldada teehooldetööd (korraldab ehitaja). Töövõtja peab arvestama, et rikutud teekatted tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt. Enne tööde teostamist tuleb tuvastada fotodega juurdepääsuteede tehniline seisukord.

Tekstijoonis 1. Juurdepääsutee (pruun katkendlik joon) ja ajutise tehnika liikumiskoridori (oranž katkendlik joon) asukoht

Tehnika liikumine tööde alasse on kujutatud tekstijoonisel 1. Töövõtja peab arvestama, et ehitusmaterjalide ladustamine ja tehnika parkimine on võimalik vaid Ojaäärse õppebaasi kinnistul väljaspool veekaitsevööndit. Täpne materjalide ladustamise ja tehnika parkimise asukoht tuleb töövõtjal kokku leppida tellija ja maaomanikuga enne ehitustööde algust.  Rikutud alade taastamisel juhinduda peatükist 3.9.

EHITUSTÖÖDE JÄRJEKORD

Peatükis esitatakse ehitustööde põhilised etapid ning järjekord. Etappide sisu kirjeldus on esitatud järgnevates peatükkides.

Järgnevalt on esitatud planeeritud tööde järjekord:

- eeltööd;

- puit- ja võsataimestiku likvideerimine;

- betoonist sissevoolu regulaatori likvideerimine;

- lookleva jõesängi rajamine (sh orgaanilise sette eemaldamine);

- kindlustuste rajamine;

- olemasoleva regulaatori paekivist seina rekonstrueerimine;

- olemasoleva puidust silla likvideerimine;

- uue silla rajamine;

- heakorratööd.

EELTÖÖD

Piirnevate kinnistute omanikke (piirinaabreid) tuleb teavitada kõikidest töödest, mis puudutavad otseselt nende huve (nt juurdepääsuteede kasutamine ja ehitus jms). Tööde teostamiseks on esmalt vajalik sissevoolu regulaatori läheduses võsa ja puude likvideerimine, sh tööde teostamiseks vajalikus mahus juurimine. Veekaitsevööndis puu- ja põõsarinde raie nõusoleku saamiseks tuleb esitada taotlus Keskkonnaametile.

Nõuded raietöödele:

- raietööde käigus ei tohi kahjustada säilitatavat ning tööde ala kõrval olevat puittaimestikku;

- võimalusel tuleb teostada raietöid külmunud või kuiva pinnase korral;

- töid tuleb teostada tehniliselt korrasolevate seadmetega. Vee- ja pinnasereostuse tekkimise vältimiseks tuleb kütust tankida veekogudest eemal;

- haljastusjäätmed tuleb kokku koguda ning anda üle vastavate jäätmete käitljetale;

- tööde piirkond tuleb pärast raietööde lõppu korrastada;

- võimalusel säilitada kaldaäärsed üksikud suuremad puud;

- eramaalt raiutud puit tuleb vedada maaomanikuga varasemalt kokkulepitud asukohta.

Raie ja juurimise tehnoloogia valib töö teostaja. Ala pinnase iseloomu arvestades tuleks juurimisele eelistada kändude freesimist.

Ehitustööde teostamise ajal tuleb vältida setete allavoolu kandumist. Seetõttu rajatakse paisust allavoolu sette püüdmiseks geotekstiilist filterekraan või põhupallidest/puitlaastudega filterkottidest setteekraan (vt ptk 3.6). NB! Kavandatud tegevuste käigus on vajalik raietööde tegemine Võsu jõe veekaitsevööndis. Raied on vajalikud, et oleks tagatud tehnikale ligipääs tööde tsooni ja vajalik ruum tehnikale vana betoonist sissevooluregulaatori likvideerimiseks. Raietööd on kavandatud minimaalses mahus. Raietööde tegemisel tuleb võimaluse korral säilitada suuremaid puid (d>30 cm), vanu, õõnsustega, puuseentest nakatunud ja/või lahtise koorega puid. Samuti tuleb raietööde tegemisel järgida kaitsekorralduskavas välja toodud põhimõtteid. Antud tööobjekti maa-alal ei ole kokkupuutumust projekteeritava Metsaelupaikade sihtkaitsevööndiga.

SISSEVOOLU REGULAATORI LIKVIDEERIMINE

Paisjärve sissevoolu on rajatud 9,5 m pikkune ja 1,05 m laiune betoonist kanal ehk sissevoolu regulaator. Regulaatori seinad on omavahel pealt seotud 3 metallist I-talaga. Betoonist seina paksus on ~300 mm. Sissevoolu regulaator tuleb likvideerida, et oleks võimalik anda jõe sängile võimalikult looduslähedane kuju. Enne regulaatori likvideerimist tuleb kaevata regulaatorist lõuna poole ajutine möödavoolukraav või toru või rajada enne sissevoolu regulaatorit ajutine pais jõkke ning kasutada vee pumpamist. Regulaatori lammutamine ei tohi toimuda vooluvees. Regulaatori lammutamiseks tohib kasutada jõe paremat kallast. Betoonist kanal lõhutakse ekskavaatori otsas oleva betooni pulbristajaga. Betooni ja metalli jäätmed käideldakse seaduses kehtestatud korra järgi.

LOOKLEVA JÕESÄNGI RAJAMINE

Paisjärve põhja settinud peamiselt liivasest settest tuleb kujundada looklev uus jõesäng. Väljavoolu regulaatori ees paiknev orgaaniline sete tuleb objektilt ära viia vastavalt kehtivale korrale. Vastavalt praegustele oludele (varjad eemaldatud) on paljandunud orgaaniline sete tööalal kuivanud ning ei vaja nõrutamist. Juhul, kui tööde käigus selgub, et orgaanilise sette likvideerimisel on vajalik materjal nõrutada, siis tuleb setted laotada jõe veekatisevööndist välja, et vältida nõrgvee veekokku tagasi kandumist. Ehitustööde ajal tuleb vältida sette allavoolu kandumine. Selleks tuleb kasutada paisust allavoolu sette püüdmiseks geotekstiilist filterekraani või põhupallidest/puitlaastudega filterkottidest setteekraani. Sette püüdmise tehnoloogia valib töövõtja.

Jõesängi kujundamiseks tuleb puhast mineraalset pinnast juurde tuua. Enne jõesängi kujundamist tuleb kaevata paisjärve ühe  kalda äärde ajutine möödavoolu kraav või rajada enne paisjärve jõkke ajutine pais ning kasutada vee pumpamist. Jõesängi kujundamine ei tohi toimuda vooluvees. Uus jõesäng tuleb rajada ühe meetrise põhja laiusega ja nõlvusega 1:2,5 ning sügavusega 0,5 m. Sängi ümbruses olev pinnas tuleb kujundada 10% languga jõesängi suunas. Parem kallas ühendatakse sujuvalt nõlvusega 1:2,5 olemasoleva maapinnaga. Sängi ümbrus tuleb täita 5-10 cm paksuse kasvupinnaga ning haljastada. Projekteeritud sängi põhja kõrgused ja langud ning pinnase vertikaalplaneering on näidatud joonisel AA-4-01. Olemasoleva väljavoolu regulaatori ette ja taha rajatakse kivisillutis fraktsiooniga 200-300 (500) mm. Kivide vahed tuleb kiiluda killustikuga fraktsiooniga 16-64 mm. Kivisillutise pealispind tuleb paigaldada samale kõrgusele või vähesel määral kõrgemale olemasoleva regulaatori betoonist põhjast. Oluline on, et regulaatori betoonist põhi ei tekitaks voolutakistust. Uue sängi sügavuse valikul on arvestatud, et suurveega tõuseb veepind ojasängist välja „lammi“ alale. Veetasemete kõrguseid vt jooniselt AA-6-02 ja AA-6-02. Jõesängi loogete peale võib paigaldada üksikuid suuremaid kive ja/või puitmaterjali (näiteks kännud) RMK ökoloogi juhendamisel. Uue sängi asukohta vt joonis AA-4-01 ja lõikeid AA-6-01…AA-6-02.

VÄLJAVOOLU REGULAATORI REKONSTRUEERIMINE

Olemasolevaks liigveelasuks on varjadega lailäviülevool ehk väljavoolu regulaator. Üle regulaatori liikumiseks on rajatud puidust käigusild. Liigveelasu läbivooluava laius on 1,9 m, sügavus 1,8 m ja pikkus ~5 m. Liigveelasu põhi on rajatud betoonist kaldpinnana alavee suunas. Liigveelask on arvatavasti algselt rajatud paekivist müüridega. Hiljem on sissevoolu tugimüürid ja kaldasambad üle betoneeritud. Osaliselt on säilinud ainult alaveepoolsed paekivist müürid. Betoonist konstruktsioonide seisukord on hea, osaliselt on betoonpinnad sammaldunud. Alaveepoolsete paekivist müüride betoonist vuugitäidis on vuugist välja tulnud.

Väljavoolu regulaatori rekonstrueerimisel tuleb esmalt vana puidust sild likvideerida. Regulaatori betoonpinnad puhastatakse samblast ning vajadusel täidetakse praod sobiva seguga. Alaveepoolse paekivi müüri vuugid tuleb puhastada lahtisest materjalist ning sobiva seguga uuesti täita. Kui regulaatori rekonstrueerimisel on vaja töid teostada kuivas, tuleb regulaatori ette paigaldada varjad või rajada jõesängi ajutine pais ning kasutada pumpamist või toruga möödajuhtimist. Regulaatori asukohta vt joonis AA-4-01 ja lõikeid vaata AA-6-01.

UUE SILLA RAJAMINE

Uus sild tuleb rajada vana sillaga samasse asukohta ning sarnaste mõõtmetega. Uus sild rajatakse mõõtude lihtsustamiseks 5 cm laiemana. Olemasolev puidust sild oli rajatud puidust prusside peale, mille otsad olid paigaldatud regulaatori kaldasammaste sisse. See lahendus ei ole ajas vastupidav, mistõttu tuleb kandvad puidust prussid asendada metallist HEB 100 talaga. Metallist talad paigaldatakse regulaatori kaldasammaste sisse ning kinnitatakse kas ankurpoltidega või valatakse betooniga kaldasammaste külge. Talade peale tuleb paigaldada immutatud prussid 100x100 mm ja/või 100x150 mm. Käsipuu postidena ja kaldtugedena tuleb kasutada immutatud prusse 100x100 mm. Silla piiretena tuleb kasutada immutatud prussi 50x100 mm ning käsipuuna tuleb kasutada immutatud höövellauda 21x120 mm. Käsipuu otsad viiakse 65° nurgaga sillast eemale ja 65° nurgaga maapinna suunas alla. Otsad kinnitatakse kruvivaia külge. Täpne silla konstruktsioon on esitatud joonisel AA-6-03. Silla asukoht on näidatud joonisel AA-4-01. Puidust osad peavad olema kinnitatud üksteisega lihttapi ning täiendavalt kinnitatud puidukruvidega. Puidust osad kinnitatakse metallist tala külge peit- või ümarpeapoltidega. Kõik metallist kinnitusvahendid peavad vastama keskkonnaklassile C4. Kasutada tuleb C30/37 betooni, mille keskkonnaklass peab olema XC2, XF4 ning külmakindlusklass KK4.

HEAKORRATÖÖD

Ehituse käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate piirimärkide säilimine. Kui see osutub võimatuks, tuleb töövõtjal sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid omal kulul. Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2). Muruseemnele lisaks võib lisada muid kiiresti juurduvate taimede seemneid. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive, juuri ja puuoksi suurusega üle 20 mm. Tööde käigus rikutud teekatted tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt.

ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:

- Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse otsustele;

- kohaliku omavalitsuse ettekirjutustele;

- kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele;

- Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;

- üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst;

- MAARYL 2000 p.11; 12; 15;

- RIL 181-1989 Ehitiste kaeviste rajamise juhised;

- RIL 126-1987 Ehituste ja ehitusplatsi aluste kuivendus;

- MAARYL 2000 Tabel 17:T1 Looduslik muru;

- RT 89-10620 Haljastatavate alade mullatööd;

- muru seemnesegud vastavalt RT 89-10639 Looduslik muru;

- RYL 2.3 Raivaus. Ehitusplatsi raadamine;

- tee taastamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 3. august 2015. a määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ sätestatud nõuetest.

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütuse ja määrdeainete sattumise pinnasesse ja veekogusse. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Ehitustööde teostamisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. Töödel tuleb rakendada töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste turvalisus. Töökaitses tuleb juhinduda Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on välistatud.

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kõik ehituse käigus rikutud alad tuleb taastada.

Raietöödel tuleb arvestada üldist lindude pesitsusperioodi, milleks on 15.03-31.07. Raietööd sellel ajavahemikul ei ole lubatud, samuti tuleb vältida nimetatud ajavahemikul mürarikkaid töid.

KATENDITE TAASTAMINE

Ehitustööde käigus rikutud teede katendid tuleb taastada. Katendi taastamist käsitletakse pikemalt tööprogrammis. Koos tee omanikuga fikseeritakse tee seisukord enne tööde alustamist. Katend taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Tee taastamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 3. august 2015. a määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ sätestatud nõuetest.

LOODUSKESKKONNA KAITSE

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitseobjektiks on pinnas, põhja- ja pinnavesi, õhk, taimestik ja loomastik.

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Objektil peab olema olmejäätmete kogumiskoht.

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 10 m. Tankimisalal peab olema vähemalt 200 l absorbenti (nt saepuru). Kõiki töötajaid tuleb informeerida tegevuse eesmärkidest ning vajadusest vältida reostuse sattumist pinnavette. Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Päästeametit.