Kultuuriministeerium

Suur-Karja 23

15076 Tallinn

min@kul.ee; tarvi.sits@kul.ee kuupäev digitaalallkirjas nr 1-6/100

**Pöördumine**

Seoses riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise leping nr 7-10/4280-2 muutmisega

Pöördume käesolevaga teie poole sooviga muuta riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise leping nr 7-10/4280-2 punkti 2.1.2. kehtivas lepingus sõnastatuna „*investeeringutoetus Kääriku Spordikeskuse väljaehitamiseks ja Tartumaa Tervisespordikeskuse arendamiseks on 3 297 033 eurot*“ alljärgnevalt: „investeeringutoetus Kääriku Spordikeskuse väljaehitamiseks ja Tartumaa Tervisespordikeskuse ning Tehvandi Spordikeskuse arendamiseks on 3 297 033 eurot“.

Muudatuse soovi põhjusteks on SA TSK nõukogu arengukoosolekul (11.03.2022) ja SA TSK nõukogu korralisel koosolekul (24.03.2022) otsustatule, muuta tegevuste prioriteetide ajalist järjestust seoses Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste hoone ehitusega. Muudatuste põhjuseks on oluline muutus ehitushindades (sh. vajadus koostada alternatiivsed olemasolevate hoonete rekonstrueerimisprojektid), mis puudutab Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamist ning vajadust liigutada Tehvandi Spordikeskuse projektiga edasiliikumine varasemasse aega seose võimaliku IBU maailmameistrivõistluste toimumisega Tehvandi Spordikeskuses aastal 2027. Muudatused ei mõjuta Kääriku Spordikeskuse väljaarendamiseks eraldatud toetuse summasid ega tegevusi.

SA TSK nõukogu on SA TSK juhatuse liikmete ettepanekul kiitnud heaks uue investeeringute toetuse jaotuse alljärgnevalt aastaks 2022:

1. Tehvandi Spordikeskuse  tugiteenuste hoone arhitektuurne konkurss ja eelprojektide koostamine, mahus 417 033 eurot;
2. Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamine – eelprojektide koostamise jätkamine, mahus 370 000 eurot;
3. Kääriku Spordikeskuse VIII etapp lõpetamine, mahus 2 510 000 eurot.

SA TSK on valmis aktsepteerima ka eelnevalt mainitud muudatuse sõnastusele alternatiivseid sõnastusi kui ministeerium leiab, et muudatus on vajalik detailsemalt välja tuua.

Ette tänades,

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristjan Karis

##### Juhatuse liige