**Transpordiamet**

**Valge 4**

**11413 Tallinn**

Rao Jürison

[Rao.Jyrison@transpordiamet.ee](https://nordecon-my.sharepoint.com/personal/silver_talts_tariston_ee/Documents/Töölaud/Külitse-Nõo%20KLT%20HD/Silver/kirjavahetus/Rao.Jyrison@transpordiamet.ee)

Silver Kruus

[silver@lacados.ee](mailto:silver@lacados.ee) Meie: 19.02.2026 nr. 05.25.003A - 39

**Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 143,85-147,245 jalg- ja jalgrattatee ehitus**

**Tööde tehnoloogilise pausi kehtestamise taotlus**

Tariston AS ja Transpordiameti vahel on 30.05.2025 sõlmitud tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-

3/25/842-1 riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,85–147,245 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks.

Käesolevaga esitab Töövõtja lähtuvalt Lepingu p 3.3 kohaselt ettepaneku kehtestada tehnoloogiline paus alates 23.02.2026. Ilmastikutingimustest tulenevalt pole võimalik kehtestatud nõuete kohaselt teostada projektis ette nähtud töid. Töövõtja jätkab töid esimesel võimalusel, kui ilmastikutingimused seda lubavad.

Tehnoloogilise pausi vajadust on selgitatud ka Töökoosolekul nr. 14 ning on fikseeritud protokolli punktis 12.1.

Lugupidamisega

Aleksandr Lember

Projektijuht

*/allkirjastatud digitaalselt/*