1. Hankega tellitakse metsateede äärte niitmist niidukiga, mis niidab teede äärest rohtu ja ka paari aasta vanust võsa (d=1-3 cm).
2. Töö käigus niidetakse varasematel aastatel niidetud metsateede teeääri rohust ja peenest võsast (võsa jämedus võib kohati olla 1-3 cm), niitmise järgi jääva rohu ehk niite kõrgus ei tohi olla suurem kui 20 cm, seda kogu niiteala ulatuses. Metsateede äärtes (niidetavas alas) võivad olla mättad, ebatasasused ning niitealal võib esineda ka ohtralt niitmist segavaid puunotte ja muud sellist. Niita tuleb metsateed mõlemalt poolt teed. Metsatee äärte niitmise minimaalne laius on 1,8 m seda mõõdetuna teekate servast (1,8+1,8 m), eeskirja järgne niite laius peab olema 2m (2+2m). Alla minimaalset niitelaiust niites tööd vastu ei võeta ja see tuleb uuesti teha.
3. Töö üleandmisel täpsustatakse niidetava ala laius tee äärest. Teostatud töö võetakse vastu tegelikult niidetud pindala (laius x pikkus) järgi hektarites.
4. Niitmise käigus tuleb likvideerida ka kõik teele kukkunud või niitis tsooni jäävad üksikud maha langenud (murdunud) puud. Seda tuleb teostada puude läbi saagimisega metsa serva piirist, vajadusel tuleb see laasida ja järgata. Saetud (laasitud, järgatud) puuosad tuleb ladustada metsaserva paralleelselt teega, takistamata seejuures teekraavides veevoolu.
5. Niitmise käigus tuleb teostada ka niitmine kõigi teeelementidel (möödasõidud, laoplatsid, ümberpööramise kohad ja Tiigiplatsid ning tiigi ümbrused).
6. Metsateele ning kraavi nõlvadele või põhja ei või jääda niitmisel puitunud jäätmeid (oksad, ladvad, tüükad), mis on pikemad kui 0,5 m, need tuleb sealt eemaldada ja ladustada paralleelselt teega metsaserva.
7. Ajaliselt teostatakse niitmise töid niidukiga juulist kuni septembrini. Niitmisel tuleb kinni pidada etteantud tööde teostamise ajagraafikust.
8. Edukaks tunnistatud pakkuja peab omama või kasutama lepingulisel alusel kogu raamlepingu kehtivusajal tööde teostamiseks vähemalt ühte traktorit/liikurmasinat (min. hobujõudude arv on 80 hj) ning ühte selle haakes metsatee äärte niitmiseks sobilikku „niidukit“, millega saab niita teelt maha minemata metsatee ääri 2 meetri ulatuses (niitev tööorgan paikneb traktori liikumisraja kõrval, mitte otse traktori ees või taga) iga pakutava 200 ha metsatee äärte niitmise mahu kohta. Iga hankeosa/piirkonna niitmise mahud on kirjeldatud käesoleva tehnilise kirjelduse punktis 12 tabelis.
9. Juhul kui töövõtja süü tõttu ei ole võimalik täita töövõtulepingu alusel esitatud tellimusi (nimelt töövõtja on viivitanud Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega), siis on tellijal õigus nõuda lepingu järgi leppetrahvi summas 100 € päevas igakordse rikkumise eest. Rikkumise esinemisel määratakse uus tööde tähtaeg. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töö­võtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.
10. Hanke tulemusena sõlmitakse töövõtuleping(ud) kehtivusega neli aastat (2025, 2026, 2027 ja 2028).
11. Teeäärte niitmise piirkondade ning niitmise tingimuste kohta tehnilist infot saab RMK Metsataristu osakonna spetsialistidelt:

Romet Riiman tel: 526 1698, e-post: [romet.riiman@rmk.ee](mailto:romet.riiman@rmk.ee)

Madi Nõmm tel: 504 5509, e-post: [madi.nomm@rmk.ee](mailto:madi.nomm@rmk.ee)

Villu Alatsei tel: 504 0541, e-post: [villu.alatsei@rmk.ee](mailto:villu.alatsei@rmk.ee)

Maie Rummel tel: 514 0460; e-post: [maie.rummel@rmk.ee](mailto:maie.rummel@rmk.ee)

Rein Kilgi tel: 507 3440, e-post: [rein.kilgi@rmk.ee](mailto:rein.kilgi@rmk.ee)

Meris Süsta tel: 506 4594, e-post: [meris.susta@rmk.ee](mailto:meris.susta@rmk.ee)

**NB! Piirkondadega ja tööga tutvumisel kohapeal ei võeta vastu riigihanget puudutavaid küsimusi ega anta vastuseid. Tekkinud küsimused tuleb esitada ja neile vastatakse üldises korras.**

1. Hanke aastane tööde teostamise ajagraafik piirkonniti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niitmise hanke aastane tööde teostamise ajagraafik piirkonniti.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piirkond | Aasta maht (ha) | Masin | RMK kontaktisik | Tööde teostamise aeg ja teostatud tööde eeldatav aasta maht (ha) tõusvalt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 nädal | 28 nädal | 29 nädal | 30 nädal | 31 nädal | 32 nädal | 33 nädal | 34 nädal | 35 nädal | 36 nädal | 37 nädal | 38 nädal | 39 nädal | 40 nädal | 41 nädal | 42 nädal | 43 nädal | 44 nädal |
| Oandu | 80 | Niiduk | Madi Nõmm | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lääne-Virumaa | 120 | Niiduk | Madi Nõmm | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aegviidu - Võsu | 66 | Niiduk | Madi Nõmm | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avinurme - Pagari | 140 | Niiduk | Maie Rummel | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iisaku - Permisküla | 115 | Niiduk | Maie Rummel | 12 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 81 | 92 | 104 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jõhvi - Vaivara | 125 | Niiduk | Maie Rummel | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karula (Antsla - Taheva-Mõniste) | 75 | Niiduk | Meris Süsta | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Võru - Misso - Rõuge | 65 | Niiduk | Meris Süsta | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valga - Aakre | 80 | Niiduk | Meris Süsta | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otepää - Erastvere | 40 | Niiduk | Meris Süsta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kastre - Kiidjärve - Räpina | 90 | Niiduk | Rein Kilgi | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vara - Alatskivi - Omedu | 90 | Niiduk | Rein Kilgi | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilumetsa - Orava - Värska | 90 | Niiduk | Rein Kilgi | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ida-Harjumaa | 100 | Niiduk | Romet Riiman | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lääne-Harjumaa - Raplamaa | 110 | Niiduk | Romet Riiman | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rava | 60 | Niiduk | Villu Alatsei | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mustvee - Laiuse - Puurmani | 90 | Niiduk | Villu Alatsei | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porkuni - Triigi - Käru | 80 | Niiduk | Villu Alatsei | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |