## Võrdlus
Tegevused vana (1.0 FTE) | Tegevused uus (0.5 FTE) | Töökoormus | 1.0 töökoormus | [6 empty] | 1.0 töökoormus |  |  | 0.5 töökoormus |  |  |  | 1.0 töökoormus | [6 empty] | 0.5 töökoormus | [6 empty] | 1.0 töökoormus | [6 empty] | 0.5 töökoormus | [6 empty] | 1.0 töökoormus | [7 empty] | 0.5 töökoormus
|  | Aasta | 2026 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 | [6 empty] | 2027 | [6 empty] | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
|  | Kuu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  | TRL tasemed | [6 empty] | Planeeritav tulemus 1.0 FTE | [6 empty] | Planeeritav tulemus 0.5 FTE | [6 empty] | Planeeritav tulemus 1.0 FTE | [6 empty] | Planeeritav tulemus 0.5 FTE | [6 empty] | Planeeritav tulemus 1.0 FTE | [6 empty] | Planeeritav tulemus 0.5 FTE | [7 empty] | Planeeritav tulemus 1.0 FTE | [7 empty] | Planeeritav tulemus 0.5 FTE
WP1: Missiooninõuded ja võrdlev analüüs | WP1: Missiooninõuded ja võrdlev analüüs | Saavutatud TRL tase 1. Missiooni nõuete, disaini ja simulatsiooni täpsuse kindlaksmääramine vastavalt olemasolevale baasteadmisele 3D-SAR-missioonist ja selle tulemustest.
1.1. Missiooni kirjeldus ja nõuete kogumine (MD) | 1.1. Missiooni kirjeldus ja nõuete kogumine (MD) |  |  |  |  | T1.1 |  |  | Loodud on missioonikirjeldus ning missiooninõuded. |  |  |  | T1.1 |  |  | Teadlane on loonud enda jaoks ülevaate missioonikirjeldusest ning missiooninõuetest
1.2. Võrdlev analüüs ja orbiidistrateegia (TAOS) | 1.2. Võrdlev analüüs ja orbiidistrateegia (TAOS) | [5 empty] | T1.2 |  | T1.1 põhjal on toimunud esmase orbiidistrateegia analüüs. | [6 empty] | Alanud on esmase orbiidistrateegia väljatöötamine. | [13 empty] | Esmase orbiidistrateegia analüüs on suuremas osas valminud. | [7 empty] | T1.2 | [5 empty] | T1.1 põhjal on toimunud esmase orbiidistrateegia analüüs.
1.3. Missiooninõuete ülevaatus I (esialgne) (MRR-1) | 1.3. Missiooninõuete ülevaatus I (esialgne) (MRR-1) |  |  |  | T1.3 |  |  |  | Toimunud on esmane missiooninõuete ülevaatus. |  | T1.3 |  |  |  |  | Toimunud on esmane missiooninõuete ülevaatus.
1.4. Simulatsioonitäpsuse ja arvutuslike nõuete analüüs (SCS) | 1.4. Simulatsioonitäpsuse ja arvutuslike nõuete analüüs (SCS) | [5 empty] | T1.4 |  | Arvutuslikud nõuded on välja selgitatud, mida kasutatakse edaspidi WP2's. |  |  |  | T1.4 |  |  | Välja on selgitatud arvutuslikud nõuded, mida kasutatakse edaspidi WP2's.
1.5. Aruande koostamine (RW-1) | 1.5. Aruande koostamine (RW-1) | [7 empty] | Missiooni esialgse uuringuaruande koostamist on alustatud. | [6 empty] | Missiooni esialgse uuringuaruande koostamist on alustatud. | T1.5 | [5 empty] | Koostatud on missiooni esialgne uuringuaruanne, mis võimaldab jätkata orbiididisaini ja simulatsioonide arendusega. |  |  |  | T1.5 |  |  | Koostatud on missiooni esialgne uuringuaruanne, mis võimaldab jätkata orbiididisaini ja simulatsioonide arendusega.
WP2: Orbiididisain ja simulatsioonide arendus | WP2: Orbiididisain ja simulatsioonide arendus | Alustatakse tasemest TRL 1 ning saavutatakse TRL 1/2. Lõplik TRL sõltub MRR-1 ja DSS tulemustest. Samuti toetab DOC-1 ja DoS-i mõistmist WP3's.
2.1. Suhtelise orbiidi disain (RoD-1) | 2.1. Suhtelise orbiidi disain (RoD-1) | [6 empty] | T2.1 | Loodud on suhtelise orbiidi disain. | [6 empty] | Suhtelise orbiidi disain on loomisel. | [7 empty] | T2.1 | [5 empty] | Esialgne suhtelise orbiidi analüüs on läbi viidud.
2.2. Tarkvara integreerimine ja töökeskkonna seadistamine (SIES) | 2.2. Tarkvara integreerimine ja töökeskkonna seadistamine (SIES) | [6 empty] | T2.2 | Lõpule on viidud simulatsioonitarkvara integratsioon ning simulatsioonikeskkonna seadistamine. |  |  |  |  | T2.2 |  | Lõpule on viidud simulatsioonitarkvara integratsioon ning simulatsioonikeskkonna seadistamine.
2.3. Propagatsioonimudelite analüüs (PMS) | 2.3. Propagatsioonimudelite analüüs (PMS) | [7 empty] | On jõutud esmaste võimalike orbiiditrajektoorideni, kuid mille analüüsimisega jätkatakse, valmistades neid ette vajalikeks simulatsioonideks. | [6 empty] | On jõutud esmaste võimalike orbiiditrajektoorideni, mille analüüsimisega jätkatakse, valmistades neid ette vajalikeks simulatsioonideks. |  |  |  | T2.3 |  |  | Loodud on orbiidi esialgne disain, modelleeritud kandidaattrajektoorid ja võimalikud häiringud |  | T2.3 |  |  |  |  | Loodud on orbiidi esialgne disain, mille põhjal analüüsitakse edaspidi kandidaattrajektoore.
2.3.1. Maa-lähedaste trajektooride disain | 2.3.1. Maa-lähedaste trajektooride disain | [7 empty] | Maa-lähedaste trajektooride disaini on alustatud. | [6 empty] | Maa-lähedaste trajektooride disaini on alustatud. |  |  |  | T2.3.1 |  |  | Maa-lähedased trajektoorid on disainitud. |  |  | T2.3.1 |  |  |  | Maa-lähedasi trajektoore on simuleeritud.
2.3.2. Suhteliste jõumudelite koostamine | 2.3.2. Piirjuhtumite ja orbiidipropagatsiooni modelleerimine | [7 empty] | Alanud on ettevalmistused suhteliste jõumudelite koostamiseks. | [10 empty] | T2.3.2 |  |  | Suhtlelised jõumudelid koostatud. | [6 empty] | Piirjuhtumite ja orbiidipropagatsiooni modelleerimist on alustatud. | [7 empty] | T2.3.2 | [5 empty] | Modelleeritud on piirjuhtumid ja orbiidipropagatsioon.
- | 2.3.3. Trajektooride ja üleminekuorbiitide modelleerimine | [28 empty] | Nõuete kogumine trajektooride ja üleminekuorbiitide modelleerimiseks on läbi viidud. | [7 empty] | T2.3.3 | [5 empty] | Trajektooride ja üleminekuorbiitide nõuded on kaardistatud ja esialgseid üleminekuorbiite on simuleeritud.
2.4. Disain, simulatsioon ja analüüs (DSS) | 2.4. Disain, simulatsioon ja analüüs (DSS) | [14 empty] | Kandidaatorbiitide stsenaariumite simuleerimine on alanud. | [6 empty] | Töötatakse välja simulatsioonikeskkonda orbiidi detailse disaini elluviimiseks. Loodud on missiooni dünaamika mudelite esimene versioon (trajektooride prognoosimine, keskkonnamõjud, orbiidi geomeetria, Delta V arvutused) ehk mudel, mis iseloomustab satelliidi trajektoore realistliku orbiididünaamika tingimustes. | [6 empty] | Töötatakse välja simulatsioonikeskkonda orbiidi detailse disaini elluviimiseks. Loodud on missiooni dünaamika mudelite esimene versioon ehk mudel, mis iseloomustab satelliidi trajektoore realistliku orbiididünaamika tingimustes. | T2.4 | [5 empty] | Välja on töötatud simulatsioonikeskkond orbiidi detailse disaini elluviimiseks. Loodud on missiooni dünaamika mudelite esimene versioon (trajektooride prognoosimine, keskkonnamõjud, orbiidi geomeetria, Delta V arvutused) ehk mudel, mis iseloomustab satelliidi trajektoore realistliku orbiididünaamika tingimustes | [5 empty] | T2.4 | Välja on töötatud simulatsioonikeskkond orbiidi detailse disaini elluviimiseks. Loodud on missiooni dünaamika mudelite esimene versioon ehk mudel, mis iseloomustab satelliidi trajektoore realistliku orbiididünaamika tingimustes.
2.4.1. Kaassatelliitide ja ülevaate planeerimine | 2.4.1 Orbiidi disain, võrdlev analüüs ja modelleerimine | [14 empty] | On alustatud analüüsiks vajalike skriptide loomist. | [5 empty] | T2.4.1 | On otsustatud, kuidas hakkavad paiknema kaassatelliidid ning millist ala vaadeldakse. | [6 empty] | Orbiidi disaini on alustatud. | [12 empty] | T2.4.1 | Valminud on orbiidi disain, läbi on viidud võrdlev analüüs ning modelleerimine.
2.4.2. Satelliitide vahekauguste muutumise kaardistamine | 2.4.2. Maajaamade ja katvuse ulatuse analüüs | [21 empty] | Alustatud on satelliitide vahekauguste muutumise uurimist. | [6 empty] | Alustatud on maajaamade ja sensori katvuse analüüsi. | T2.4.2 | [5 empty] | Satelliitide vahekauguste muutumine on kaardistatud. |  | T2.4.2. |  |  |  |  | Esialgsed simulatsioonid maajaamade ja sensori katvuse ulatuse kohta on teostatud.
2.5. Aruande koostamine (RW-2) | 2.5. Aruande koostamine (RW-2) | [21 empty] | Alustatud on vahepealse simulatsiooniprotsessi ning verifitseerimisaruande koostamist. | [7 empty] | T2.5 | [5 empty] | Koostatud on vahepealne simulatsiooniprotsess ja verifitseerimisaruanne. | T2.5 | [5 empty] | Esialgne verifitseerimisaruanne on valminud.
WP3: Orbiidi määramine ja navigeerimine | WP3: Orbit Determination and Navigation | Alustatakse tasemest TRL 1 ning saavutatakse TRL 2/3. Sõltub MRR-1 ja DSS tulemustest ning lõplik tulemus MSP, DOC-2 ja CATS hilisematest tulemustest, sest on võimalik, et teatud käesoleva tööpaketi ülesanded vaadatakse WP4 tulemuste põhjal üle. Tulemusi kasutatakse MSP ja DoS-2 saavutamiseks.
3.1. Navigatsiooni-, vaatlus- ja ajastamisstrateegia (NOTS) | - | [21 empty] | Alustatud on ettevalmistustega navigatsiooniandmete töötlemise protsesside valideerimiseks. | [12 empty] | T3.1 | On valideeritud navigatsiooniandmete töötlemise protsessid sünteetiliste andmekogumite abil.
3.2. Delta-V maht ja operatsioonikontseptsioon (DOC-1) | 3.2. Delta-V maht ja operatsioonikontseptsioon (DOC-1) | [21 empty] | Esialgsed tulemused Delta-V mahtude kohta on arvutatud. | [6 empty] | Esialgsed tulemused Delta-V mahtude kohta on arvutatud. | [5 empty] | T3.2 | Sobiv orbiit on määratud ja leitud Delta V parandusmeetmed. |  |  |  | T3.2 |  |  | Sobiv orbiit on määratud ja arvutatud on nõutud Delta V mahud.
3.3. SAR-signaali tundlikkuse analüüs | - | [32 empty] | T3.3 |  |  | Koondtulemus teiste tulemustega on kirjeldatud real T3.7.
3.4 Metroloogiline analüüs (MA) | - | [32 empty] | T3.4 |  |  | Koondtulemus teiste tulemustega on kirjeldatud real T3.7.
3.5. Orbiidilt lahkumise strateegia (DoS-1) | 3.5. Orbiidilt lahkumise strateegia (DoS-1) | [28 empty] | Alustatud on ettevalmistustega satelliitide orbiidilt lahkumise strateegia väljatöötamiseks. |  |  |  |  | T3.5 |  | Loodud on satelliitide orbiidilt lahkumise strateegia. | [6 empty] | Orbiidilt lahkumise strateegia on koostamisel. | [11 empty] | T3.5 |  |  |  | Loodud on satelliitide orbiidilt lahkumise strateegia.
3.6. Missiooninõuete ülevaatus II (MRR-2) | 3.6. Missiooninõuete ülevaatus II (MRR-2) | [30 empty] | T3.6 |  |  |  |  | 2. missiooninõuete kontroll on toimunud. | [6 empty] | On alustatud uuenenud orbiidinõuete analüüsi. | [11 empty] | T3.6 |  |  |  | Toimunud on 2. orbiidinõuete kontroll.
3.7. Aruande koostamine (RW-3) | 3.7. Aruande koostamine (RW-3) | [35 empty] | Aruande koostamist on alustatud. |  |  |  |  | T3.7 |  | Koostatud on aruanne, mis sisaldab trajektooride ülevaadet, maapinna katvuse analüüsi, trajektooride stabiilsuse hindamist ja põhilise trajektoori valiku põhjendust. | T3.7 | [6 empty] | Koostatud on aruanne, mis sisaldab trajektooride ülevaadet, maapinna katvuse analüüsi, häiringute tundlikkuse analüüsi, trajektooride stabiilsuse hindamist, mudeli kontrollkaarte ja põhilise trajektoori valiku põhjendust
WP4: Operatsioonid ja juhtimine | WP4: Operatsioonid ja juhtimine | Alustatakse tasemest TRL 2 ning saavutatakse TRL 2/3. Sõltub RoD-1, DSS ja DOC-1, MRR-2 ja MA tulemustest.
4.1. Manöövrite ja orbiidi säilitamise plaan (MSP) | - | [35 empty] | Alustatud on WP2-st pärit orbiidimääratluse andmete integreerimist. | [7 empty] | T4.1 | [6 empty] | Orbiidimääratluse andmed WP2-st ja arvutusmudelitest on integreeritud, mis moodustavad operatsioonide arendamise aluse.
4.2. Delta-V maht ja operatsioonikontseptsioon (DOC-2) | 4.2. Delta-V maht ja operatsioonikontseptsioon (DOC-2) | [35 empty] | Alustatud on missiooni operatsioonide kontseptsiooni loomist. | [5 empty] | T4.2 | Kirjeldatud on missiooni operatsioonide kontseptsioon orbiidimanöövrite jaoks (ConOps). |  |  |  | T4.2 |  |  |  | Loodud on missiooni operatsioonide kontseptsioon (ConOps), mis hõlmab rutiinseid operatsioone, hädaolukorra protseduure ja anomaaliatele reageerimise loogikat. Selle tulemuse saavutamisega on seotud T4.3 ja T4.5.
4.3. Kokkupõrgete vältimine ja võrdlev analüüs (CATS) | 4.3. Kokkupõrgete vältimine ja võrdlev analüüs (CATS) | [35 empty] | On alustatud ettevalmistusi kokkupõrgete vältimise ja võrdleva analüüsi läbiviimiseks. | [6 empty] | On alustatud ettevalmistusi kokkupõrgete vältimise ja võrdleva analüüsi läbiviimiseks. |  |  |  |  | T4.3 |  |  | Valmib kokkupõrgete riskianalüüs. |  |  |  | T4.3 |  |  |  | Valmib kokkupõrgete riskianalüüs.
4.4. Orbiidilt lahkumise strateegia (DoS-2) | 4.4. Orbiidilt lahkumise strateegia (DoS-2) | [42 empty] | On alustatud uuendatud orbiidilt lahkumise strateegia väljatöötamist. |  |  |  | T4.4 |  |  |  | Vastavalt eelnevatele analüüsidele on leitud lõplik orbiidilt lahkumise strateegia. |  |  | T4.4 |  |  |  |  | Vastavalt eelnevatele analüüsidele on leitud uuendatud orbiidilt lahkumise strateegia.
4.5. Partneritega konsulteerimine ja koostöö (PCO) | - | [35 empty] | On alustatud partneritelt info kogumist. | [11 empty] | T4.5 |  |  | Partneritelt on kogutud infot ja nõudeid missiooni planeerimiseks.
4.6. Aruande koostamine (RW-4) | 4.6. Aruande koostamine (RW-4) | [47 empty] | T4.6 |  |  | Läbi on viidud simulatsioonid, mis demonstreerivad navigatsioonialgoritmide, juhtimisloogika ja maapealsete segmentide süsteemide vastastikmõju |  |  |  | T4.6 |  |  |  | Koostatud on aruanne, mis kireldab simulatsioonide tulemusi, mis demonstreerivad navigatsioonimetoodikat.
WP5: Missiooni valmisoleku plaan ja analüüs | WP5: Final Deliverables | Alustatakse tasemest TRL 2 ning saavutatakse TRL 2/3. TRL4 taseme saavutamist uuritakse, kuid selle saavutamine sõltub WP4 tulemustest.
5.1. Modulaarne terviklik simulatsioon ja analüüs (MES) | 5.1. Modulaarne terviklik simulatsioon ja analüüs (MES) | [49 empty] | T5.1 | Analüüsitud on operatsioonide töövood, jõudluspiirid ja orbiidil käitumise variandid. Seotud T5.2'ga. | [5 empty] | T5.1 |  | Orbiidimanöövrite stsenaariumite modelleerimine.
5.2. Missiooni valmisoleku strateegia (MRS) | 5.2 Võrdleva analüüsi ja orbiidistrateegia aruanne | [49 empty] | T5.2 | Koostatud on missiooni valmisoleku strateegia. | [5 empty] | T5.2 |  | Võimalike orbiitide parameetrite kirjeldus 3D-SAR satelliidmissioonile.
5.3. Aruandlus ja projekti koondamine (RW-5) | 5.3. Aruandlus ja projekti koondamine (RW-5) | [49 empty] | T5.3 | Integratsiooniaruanne missioonivalmiduse kohta ja artikli mustand avaldamiseks. | [6 empty] | T5.3 | Valminud on artikli mustand konverentsil esitlemiseks.
5.4. SekMo seminar | 5.4. SekMo seminar | [49 empty] | T5.4 | Toetuse kasutamise lõpparuanne esitatud. | [6 empty] | T5.4 | Ettekanne peetud.