## Kultuuriuministeerium

## Suur-Karja 23,

## Tallinn 10148

## min@kul.ee

## Meie 18. jaanuar 2024 nr 1.1-5/2

**Taotlus**

Palun pikendada riigieelarvelise toetuse lepingut nr 7-7/4863-1 lisa 1 (digiallkirjastatud 20.07.2023) seisuga 31.12.2023 kasutamata summas 20 000.- eur kuni 31.12.2024.

Soovime lepingu pikendamist ning raha üleviimist aastasse 2024, kuna Lau poe katus, mille vahetamiseks oli raha ette nähtud, on sindlist ning 2023. aasta teisel poolel ei olnud kahjuks sindelkatuse meistritel ajaliselt võimalik museaalhoone katusevahetust ette võtta. Hinnapakkumine on olemas ja katusemeistritega ka kokkulepe, et katuse vahetus tehakse ära 2024. aasta jooksul.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Veeremaa

Juhatuse liige