**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| Taotleja nimi ja registrikood | Kivilinna Hariduskeskus MTÜ,  registrikood: 80368783 |
| Taotleja juriidiline aadress | Tartu maakond,  Tartu linn, Tartu linn, Kaunase pst 71, 50706 |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | MTÜ EE671010220230202228  SEB |
| Taotletav summa | 5000 eur |
| Toetuse nimetus | Õpilaste vaimsete oskuste edendamine ja parendamine |
| Taotleja veebileht | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089387418159> |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | Küllike Pedaste, juhatuse liige  5082562, kivilinna.hariduskeskus@gmail.com |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) | Küllike Pedaste, 5082562, kivilinna.hariduskeskus@gmail.com |
| Projekti algus ja lõpp | 1.03.2023 - 31.12.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest** | | |
| Kivilinna Hariduskeskus MTÜ (asutatud 2014. a) eesmärgiks on Tartu 16. Keskkooli, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja Tartu Kivilinna Kooli vilistlaste koondamine, kooli traditsioonide ja vaimsuse kandmine ja propageerimine ning hariduse edendamine ja selle huvitavaks muutmine.  Tegutsemisaja jooksul on mittetulundusühing toetanud kooli erinevates tegevustes. Üks viimase aja suurimaid toetusprojekte, milles kaasa lõime, oli 2020. aastal, kui toetasime kooli õpilasesinduse liikmed, kes viisid koolis läbi õpilasalgatusliku projekti nimega „Kui õpilased koolimajja jõudsid, olid pingid juba olemas!“ ja mille eesmärgiks oli kooli 35. sünnipäevaks muretseda kooli haljasalale pingid, et kohandada koolihoov õues õppimiseks ning seejuures panna koolipere ühise eesmärgi nimel tegutsema, et aidata kaasa püüdlustele tuua nii kooliperele kui kogukonnale rõõmu ja soovi enam õues viibida.  Järgnevalt eesmärgid, mis on olnud enam meie fookuses tegutsemisaja jooksul:   * oleme edendanud haridust erinevate ürituste ning projektide abistamise abil; * osalenud kooliga seotud ürituste korraldamises ja toetanud neid; * võimaldanud arendada laste ja noorte vaimseid ning füüsilisi võimeid, loovust, sallivust, sotsiaalseid oskusi; * toetanud õpilaste osalemist õpilasüritustel; * osalenud kooli materiaal-tehnilise baasi täiustamises; * võtnud vastu annetusi organisatsioonidelt ja üksikisikutelt jne.   Siit saab vaadata soovi korral MTÜ põhikirja: [https://lingid.ee/MTÜpõhikiri](https://lingid.ee/MT%C3%9Cp%C3%B5hikiri) | | |
| **2. Projekti eesmärk**  Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada? Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena. | | |
| Luua projekti raames Tartu Kivilinna Kooli ühele korrusele vaiksem ja rahulikum intellektuaalala, toetamaks õpilaste vaimsete oskuste edendamist ja parendamist. | | |
| **3. Projekti vajalikkuse** **põhjendus**  Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks? | | |
| Tartu Kivilinna Koolis õpib ~840 õpilast, seega on tegemist suure kooliga, kus lapsi on palju ja erinevaid. Et kõik saaksid end tunda hästi, on tekkinud eelkõige viimastel aastatel vajadus luua koolimajja eraldi nn rahu- ja intellektuaalala, kus õpilased saaksid erinevatel aegadel, aga kindlasti just koolipäevadel pikal pausil (päevakavas on pikk vahetund kestvusega 1 h) lugeda raamatuid ja ajakirjandusväljaandeid, suhelda klassikaaslastega, mängida arendavaid mänge, tegeleda rahulikult õppetööga jne.  Plaanime projekti rahade abil luua koolimajas ühele korrusele erinevad rahulikumaid tegevusi soosivaid alasid ja nii tekitada juurde hubasust ja kodusust, vaiksemalt olemise pesasid. Sama ala saavad tundide ajal samuti lisaks õpilastele kasutada õpetajad, huvijuht, õpilasomavalitsuse liikmed erinevate õppe- ja huvitegevusega seotud tegevuste läbiviimiseks, näiteks õpilaste esitluste kuulamine, rühmatööde läbiviimine, vestlusringide läbiviimine, ajurünnakud, luuleõhtud, väiksema grupiga hubased esinemised, kohtumised külalistega, klassiõhtud, lastevanematega aruteluringid jms.  Suures koolimajas, kus on üldpinda umbes 7980 ruutmeetrit, on pärast projekti lõppu olemas eraldi sisustatud ja spetsiaalselt kujundatud korrus (A korpuse 2. korrus ~ 700 ruutmeetrit) eelkõige neile õpilastele, kes sooviksid rahu ja vaikust intellektuaalsete tegevustega tegelemiseks nii pikal vahetunnil kui ka pärast tunde. Samuti soosib loodav ala võimaluse õppetegevuse ajal ja väljaspool seda aega ka huvitegevusega tegelemiseks. | | |
| **4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid**  Tegevus- ja ajakava. Investeeringutoetuse puhul näidake ära, kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus. | | |
| Sooviksime loodava nn vaikse-intellektuaalala korruse valmis saada uue õppeaasta algusperioodil ehk sügisel 2023.  Ala vajalikkuse on tõstatanud esmalt kooli õpilased ise. 2022. aasta oktoobris viidi läbi küsitlus kooli 8.-9. klasside kõikide õpilaste ja õpilasesinduse liikmete (4.-9. klass) seas, mille tulemused tõid samuti välja, et sellise vaiksema ala vajadus on õpilaste vaates väga suur.  Tegevus- ja ajakava:   * märts - juuli:   ettevalmistused, õpilastega ajurünnakud ja nende kaasamine kujundusprotsessi, lõpliku detailsema ala projekti loomine   * august - november:   vahendite soetamine, ala renoveerimine, istumispatjade õmblemine, sisustamine, intellektuaalala valmimine | | |
| **5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale** | | |
| Peamiseks sihtrühmaks on Tartu Kivilinna Kooli õpilaskond ~840 õpilast, koolis on 1.-9. klassideni neli paralleeli. Kaudsemad kasusaajad on õpetajad (~ 70), lapsevanemad, vilistlased, ka kogukonnaliikmed, keda loodud alale erinevatele üritustele kutsutakse osalema. | | |
| **6.** **Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega**  Eeldatavate tulude ja kulude kalkulatsioon. Vajadusel lisage ridu. | | |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** | **Maksumus**  (kulud toetusest vastavalt kalkulatsioonile) | **Märkused** |
| Ehitustarvikud | 750 euri | viimistlusmaterjalid (pahtel, värv, pintslid), erinevad kinnitusvahendid, vaheseina kardinasiinid jms |
| Tekstiil | 500 euri | kangas ja täide patjadele, vaheseina kardina kangas, õmblustarvikud (niidid, lukud, kardinapael jms) |
| Mööbel | 2155 euri | diivanid, istumiseks kott-toolid, diivanilauad, riiulid |
| Sisustuselemendid | 1150 euri | kastid lilledele, patjade hoiukast, infotahvlid, kunst- ja eluslilled jms |
| Mängud ja raamatud | 445 euri | lauamängudest kabe, male, doomino, Scrabble jms |
| **KULUD KOKKU** | 5000 euri |  |
| **Kui rahastate planeeritavat projekti / investeeringut käesoleva taotluse alusel ainult osaliselt, kirjeldage lühidalt kogu projekti***, sh**kui suur on kogueelarve, kes on kaasrahastaja* | | |
| **-** | | |

* KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE.
* KINNITAN, ET EI OLE ALUSTATUD PANKROTI- EGA LIKVIDEERIMISMENETLUST.
* KINNITAN, ET VAREM SÕLMITUD RIIGIEELARVELISE TOETUSE LEPINGUD ON NÕUETEKOHASELT TÄIDETUD.
* KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD.
* kinnitan, et taotleja juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Taotluse koostaja: Küllike Pedaste (allkirjastatud digitaalselt)