Lisa 2

Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni

21.11.2024 koosoleku protokolli juurde

**Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni 2025. aasta tööplaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planeeritud tegevus** | **Toimumise aeg/periood** | **Lisainformatsioon** | **Vastutaja/kaasatud** |
| 1. | Ressursside kaardistamise jätkamine ja info-andmete uuendamine | Jooksvalt | Koostöös valla territooriumil olevate asutuste, ettevõtetega | Vallavalitsus, ettevõtted, asutused |
| 2. | Valla varjendite kaardistamine: kindlatele isikurühmadele mõeldud varjekohad | Jooksvalt | Koostöös valla territooriumil olevate asutuste/ettevõtetega, Päästeametiga | Vallavalitsus, Päästeamet |
| 3. | Lasteasutuste 2024. a uuendatud HOLP (hädaolukorra lahendamise plaan) võrdlus asutuse tegevuse ja oludega | II -III kvartal | Koostöös lasteasutuse juhtide, Politsei- ja Piirivalveametiga | Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet |
|  4. | Osalemine projektis „Kodud tuleohutuks“ | II-IV kvartal | Koostöös valla sotsiaalosakonna ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Päästeamet |
| 5. | Ennetustöö raames valla territooriumi veekogudel olevate ujumis- ja paadisildade kontrollreidid | II-III kvartal | Koostöös vallavalitsuse ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Päästeamet |
| 6. | Valla kodulehel riskikommunikatsiooni täiustamine | Jooksvalt | Koostöös valla kommunikatsioonispetsialistiga | Vallavalitsus |
| 7. | Valla teehoiukava koostamises osalemine  | Jooksvalt | Koostöös valla maa- ja teedespetsialistiga | Vallavalitsus |
| 8. | Valla kogukondade esindajatega kriisialane koostöö arutelu ja kaardistamine | II-III kvartal | Koostöös vallavalitsuse ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo |
| 9. | Kriisikomisjoni liikmetele kriisilane täiendõpe | II-III kvartal | Koostöös vallavalitsuse ja Päästeametiga | Vallavalitsus, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo |
| 10. | Vallas olevate korteriühistute kriisivõimekuse ja vajaduste kaardistamine | Jooksvalt | Koostöös vallavalitsuse ja korteriühistute esindajatega | Vallavalitsus, korteriühistute esindajad |
| 11. | Kriisikomisjoni 2025. a tegevusaruande ja 2026. a tööplaani koostamine | November | Vallavalitsus, valla asutused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet | Vallavalitsus, valla asutused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet |