PAGE  
2








KINNITATUD







RMK juhatuse 05.03.2013. a 







otsusega nr 1-32/19
RMK METSAPARANDUSTÖÖDE KAVANDAMISE JA  KAPITAALMAHUTUSTE NING KULUDE KAJASTAMISE JUHEND
1. Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) metsaparandustööde kavandamise ja kapitaalmahutuste ning kulude finantseerimise juhendi alusel koostatakse RMK metsaparanduse kapitaalmahutuste ja põhitegevuse kulude finantseelarve. Metsaparandusena käsitletakse käesolevas juhendis metsa maaparandussüsteemide ning metsateedega seotud tegevusi. 
2. Metsaparanduses tehtavad ehitustööde kulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna Juhendile nr 5 kapitaalmahutustena ja metsaparanduse hoiutööd põhitegevuse kuludena.
3. Metsaparandustööde teostamine toimub maaparandusseaduse ja teeseaduse nõuete alusel. Maaparandusseaduse § 5 ja § 45 tähenduses loetakse ehitustöödeks maaparandussüsteemi ehitamist või selle rekonstrueerimist ning maaparandushoiutöödeks maaparandussüsteemi uuendamist ja hooldamist.
4. Metsaparanduse ehitustööd, uute rajatiste ehitamine ja olemasolevate rekonstrueerimine kavandatakse ja teostatakse ehitusprojektide alusel. 
5. Metsaparanduse uuendustöid kavandatakse ja teostatakse uuenduskavade alusel.

6. Metsaparanduse hooldustöid teostatakse vastavalt vajadusele ja finantseeritakse metsaparandustalituse tegevuskuludest.

7. Metsaparandustööde kavandamisel on aluseks metsaparanduse kapitaalmahutuste kava viieks aastaks. Kava uuendatakse igal aastal 15. detsembriks, uuendades ühtlasi objektide nimekirja, lisades ühe aasta ja määrates kavandamise pingerea (vorm lisa nr 1). 
8. Metsaparanduse kapitallmahutuste kava koostatakse metskondade lõikes, vastavalt protsessiskeemile MH-3.1. Iga-aastasel kava uuendamisel, objektide lisamisel on sisenditeks:

8.1. Metsamajandusosakonna ettepanekud metsaparanduslike rajatiste rajamiseks või parendamiseks (vorm lisa nr 2). Esitatakse metsaparandustalituse poolt metsaparandusosakonnale igal aastal 1. oktoobriks.
8.2. Metskondade poolt metsaparandusosakonnale esitatud ettepanekud lähtudes hinnatud rajatiste seisundist, vanusest ja amortiseerumisest igal aastal 1. novembriks (vorm lisa nr 1).

9. Metsaparanduse kapitaalmahutuste kava alusel koostatakse igaks järgnevaks aastaks metsaparanduse objektide nimekiri, mille valmistab ette metsaparandusosakond ja kinnitab metsahalduse eest vastutav juhatuse liige.
10. Metsaparanduse objektide nimekiri on metsaparandustööde eelarve koostamise aluseks.

11. Finantsosakonna poolt omistatakse igale metsaparanduse objektile unikaalne kood, mille alusel toimub tehtud kulude arvestus kogu kavandamise ja teostamise perioodi vältel.
12. Maaparandussüsteemi-, seda teenindava tee- ja metsatee ehitamise, rekonstrueerimise ning uuendamise kavandamine toimub metsaparanduse objektide nimekirja kohaselt. Planeeritavate tööde sisu selgub lähteülesande koostamise käigus. Vastavad protsessid on kirjeldatud protsessiskeemides MH 3.2; MH 3.3; MH 3.4; MH 3.5.
13. Kavandamise etapi tulemuseks on, lähtuvalt planeeritava töö iseloomust, ehitus-,  rekonstrueerimisprojekt või uuendustööde kava.
14. Kavandamise eelarve koostamise käigus koostakse objektide kohta eraldi nimekirjad järgmiselt: 
14.1. Objektid, mille projektide koostamist rahastatakse metsahalduse valdkonna kapitaalmahutuste eelarvest.
14.2 Objektid, mille kavade koostamist rahastatakse metsahalduse valdkonna metsaparanduse planeerimise kulude eelarvest.
14.3 Mõlemad nimekirjad esitatakse finantsosakonnale ja võivad sisaldada reservsummasid.
15. Metsaparanduse ehitus- ja uuendustööde läbiviimine on kirjeldatud  protsessiskeemis MM 5.2.
16. Teostatavate metsaparandustööde sisu määrab ära metsaparandusosakonna poolt metsaparandustalitusele üleantud ehitusprojekt, rekonstrueerimisprojekt  või  uuendustööde kava.
17. Tööde teostamist finantseeritakse järgmiselt:
17.1. Metsamajanduse valdkonna kapitaalmahutuste eelarvest, vastava nimekirja alusel.
17.2. Metsamajanduse metsaparanduse uuendustööde kuludest vastava nimekirja alusel.
17.3 Mõlemad nimekirjad esitatakse finantsosakonnale ja võivad sisaldada reservsummasid.
18. Eelarve täitmist saab jälgida: 

18.1 metsaparanduse kapitaalmahutuste aruanne (objektipõhiselt);

18.2 metsaparanduse kuluaruanne (summeeritult metsaparanduse kulu real);

19. Lõpetatud metsaparandustöö kohta koostab metsaparandaja akti ühe kuu jooksul peale tööde vastuvõtmist vastavalt tehtud töö iseloomule:

19.1 metsaparanduse kapitaalmahutuste akt (vorm lisa nr 3).
19.2 metsaparanduse uuendustööde akt (vorm lisa nr 4).
20. Akti salvestab metsaparandaja DHS-i vastavasse sarja:
20.1 Sari 6-31.1 „Metsaparanduse kapitaalmahutuste aktid“.
20.2 Sari 6.31.2 „Metsaparanduse uuendustööde aktid". 

20.3 Aktide kinnitajateks on põhivara vanemraamatupidaja ja objekti asukohajärgne metsaülem.
20.4 Akt saadetakse jaotuskavaga metsaparandusspetsialistidele ja metsaparandustalituse juhatajale.
21. Metsaparandustööde kapitaalmahutuste akti alusel teeb finantsosakond põhivara paranduskanded ja muudab vajadusel põhivara kasuliku eluea jääki.
