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LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus:  Tee-ehituse töövõtuleping 3.2-3/21/1692-1
                                      Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus

06.07.2022 on Töövõtjale AS GRK Infra ja OY GRK Infra määratud leppetrahv 
tööohutuse alaste rikkumiste eest.

	Märge määramise kohta
	Põhjus

	Leppetrahvi suurus (eurodes)


	
	Keskkonnanõuete eiramise eest
	2000

	
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest
	1000


	
	Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud
	2000


	
	Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta  töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks
	 600

	
	iga järgmise 5 min eest 
	2000

	
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest
	3200


	
	Objektipäevikute mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest
	kuni 600

	
	Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele)  kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest.  Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi 
	iga ületatud  1 kilogrammi eest  1 euro 

	
	Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)
	1000

	
	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele
	1000


	x
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)  
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud
	300

	
	[bookmark: _Hlk107829547]Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul 
	Kuni 300

	
	sama, teistkordselt
	600

	x
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Tee seisundinõude rikkumise eest
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude  piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest
	2000 iga päeva eest

	
	Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest
	600

	
	Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised
	300

	
	Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, kuni- 
	10000




	Inseneri selgitused: Inseneri kiri nr TL2E 022, 06.07.2022 



Akti koostas:	

Urmas Konsap
OJV projektijuht				

	


 


 


Lisa 5


 


AKT


 


LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA


 


 


Lepingu nr 


ja nimetus:


 


 


T


ee


-


ehituse


 


töövõtuleping


 


3.2


-


3/21/1692


-


1


 


                                      


Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus


 


 


0


6


.0


7


.2022 


on Töövõtjale 


AS GRK Infra 


ja 


OY GRK Infra 


määratud leppetrahv 


 


tööohutuse alaste rikkumiste eest


.


 


 


Märge 


määramise 


kohta


 


Põhjus


 


 


Leppetrahvi 


suurus 


(eurodes)


 


 


 


Keskkonnanõuete eiramise eest


 


2000


 


 


Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud 


mõõtmiste, 


katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest


 


1000


 


 


 


Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi 


tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud 


kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole 


kirjalikult Inseneri teavitanud


 


2000


 


 


 


Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta  


töövõtja poolt 


põhjustatud liikluse 


seisk


a


mise eest tee(de)l vähemalt 5 


minutiks


 


 


600


 


 


iga järgmise 5 min eest 


 


2000


 


 


Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi 


kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu 


aru


annetes või objektipäevikutes 


olulise iseloomuga 


mittetõepäraste andmete esitamise eest


 


3200


 


 


 


Objektipäevikute 


mitteõigeaegse või ebakohase 


täitmise või mittetäitmise eest


 


k


uni 


600


 


 


Objekti teenindusvedudel (pinnase


-


, asfaltbetooni, 


konstruktsioonide jne veod) 


sõidukite (sh veoautodele 


koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele)


 


 


kehtestatud 


igakordse 


registrimassi ületamise eest


.  


Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks


 


5% 


registrimassist


, 


seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi


 


 


iga ületatud 


 


1 


kilogrammi 


eest 


 


1 


euro


 


 


 


Järgmise etapi 


või 


tööde alustamisega viivitamise eest 


kalendergraafikuga võrreldes (järgmise 


kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, 


märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi 


paigaldamist, piirde


-


 


ja tähispostide paigaldamisega 


pärast teepeenra vastuvõtmist


 


jne


)


 


1000


 


 


Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud 


liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni 


tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele


 


1000


 


 


x


 


Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil 


nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad 


mehhanismid ei kasuta vilkureid


 


või vilkur ja selle 


kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4) 


 


 


300


 


 


sama, teistkordselt


 


6


00


 




    Lisa 5   AKT   LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA     Lepingu nr  ja nimetus:     T ee - ehituse   töövõtuleping   3.2 - 3/21/1692 - 1                                          Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus     0 6 .0 7 .2022  on Töövõtjale  AS GRK Infra  ja  OY GRK Infra  määratud leppetrahv    tööohutuse alaste rikkumiste eest .    

Märge  määramise  kohta  Põhjus    Leppetrahvi  suurus  (eurodes)    

 Keskkonnanõuete eiramise eest  2000  

 Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud  mõõtmiste,  katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest  1000    

 Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi  tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud  kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole  kirjalikult Inseneri teavitanud  2000    
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 iga järgmise 5 min eest   2000  

 Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi  kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu  aru annetes või objektipäevikutes  olulise iseloomuga  mittetõepäraste andmete esitamise eest  3200    

 Objektipäevikute  mitteõigeaegse või ebakohase  täitmise või mittetäitmise eest  k uni  600  

 Objekti teenindusvedudel (pinnase - , asfaltbetooni,  konstruktsioonide jne veod)  sõidukite (sh veoautodele  koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele)     kehtestatud  igakordse  registrimassi ületamise eest .   Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks   5%  registrimassist ,  seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi    iga ületatud    1  kilogrammi  eest    1  euro    

 Järgmise etapi  või  tööde alustamisega viivitamise eest  kalendergraafikuga võrreldes (järgmise  kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega,  märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi  paigaldamist, piirde -   ja tähispostide paigaldamisega  pärast teepeenra vastuvõtmist   jne )  1000  

 Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud  liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni  tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele  1000    

x  Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil  nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad  mehhanismid ei kasuta vilkureid   või vilkur ja selle  kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)     300  
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