|  |  |
| --- | --- |
| Hans Keskrand  Transpordiamet  [hans.keskrand@transpordiamet.ee](mailto:hans.keskrand@transpordiamet.ee) |  |
| Meie P22007-2, 17.01.2024 |
|  |  |

**Riigitee nr 8 Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku– Keila lõigu eskiisprojekti ja km 13,9- 16,0 Harku- Hüüru lõigu eelprojekti koostamine**

**Ettenägematute tööde hinnapakkumine**

Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel on 30.06.2022 sõlmitud Töövõtuleping: 3.2-3/22/1518-1 „**Riigitee nr 8 Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku– Keila lõigu eskiisprojekti ja km 13,9- 16,0 Harku- Hüüru lõigu eelprojekti koostamine“**

Projekti koostamise käigus on tekkinud Tellija ettepanekul vajadus varem projekteeritud kogujatee K1.5 trassi muutmine

Märkused:

* Seoses talve ja rohke lumega täiendatavat topo-geodeetilist uuringut ja geotehnilist uuringut ei teostata. Muudatus vormistatakse Lidari mudeli andmete alusel;
* Muudatus vormistatakse tee ehitusloa menetluse ja maaomanikega maade võõrandamise protsessi teostamiseks;
* Vajadusel teostatakse vajalikud uuringud projekteerimise järgmise staadiumi (põhiprojekti) koostamise mahus.

**Täiendavate tööde maksumus kokku 1 199, - eurot**

Hindadele lisandub kehtiv KM määr

Tööde teostamise tähtaeg: vastavalt lepingulisele ajagraafikule

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Aaviste

Tegevjuht / Juhatuse liige