Lisa 1

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

| Toetuse saaja nimi | Võru Noortekeskus MTÜ |
| --- | --- |
| Projekti nimetus | Riigikaitse tegevused malevas 2025 |
| Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) | 01.04.2025- 30.09.2025 |
| Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 01.06.2025- 30.09.2025 |

TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE

| Toimunud projekti lühikokkuvõte Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang. | Projekti käigus osalesid Võrumaa noored erinevates töötubades ja väljasõitudel. Projekti tegevustes osales kokku 60 noort. Esmaabi töötubades, mängisid strateegilisi mänge ning osalesid riigikaitseteemalises põgenemistoas. Noored said ise valmistada veefiltrit looduslikest vahenditest ning õppisid lõkke tegemist, laagri püstitamist ning lõkkel toidu valmistamist. Õppisid kaarti lugema ja asutama kriisiks olulisi mobiilirakendusi. Osalesid Päästeameti kriisiks valmisoleku töötoas. Võru naiskodukaitse poolt läbi viidud esmaabi töötubades õppisid noored nukkudel südamemassaži tegema, kuidas peatada verejooksu ning anda kannatanule esmaabi. Toimus väljasõit Tapa jalaväe pioneeri pataljoni. Tapal tutvustati noortele kaitseväe linnakut. Noored sai osa sõdurilõunast ning tutvuda lähedalt tehnikaga mida pataljonis kasutatakse. Külastati piirilinna Narva-Jõesuud ja külastati Politseimuuseumi. Projektiga tegime koostööd Võru HUUB-iga, et pakkuda ka nendele noortele võimalust riigikaitse õppeks, kes noortekeskust ei külasta ega malevas ei osale. Hindame projekti kordaläinuks kuna projektist sai osa palju rohkem noori kui algselt planeerinud olime. |
| --- | --- |
| Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne. | On tõusnud 13- 19 aastaste Võrumaa noorte teadlikust riigikaitse teemadel ning Võrumaa maleva võimalustest. Noored on teadlikumad erinevatest ajateenistuse läbimise võimalustest ning karjäärivõimalustest riigikaitse sektoris. Noorte teadlikus on tõusnud, kuidas osutada esmaabi ning kuidas liigelda looduses. On teadlikuma metsavendlusest ning teavad kohalike Vabadussõja mälestusmärke ning lahingupaiku. |
| Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms). | Noortekeskusena proovime pakkuda noortele hästi mitmekülgset mitteformaalset õpet. Arvestades maalimas valitsevat ebastabiilsust on meile oluline, et noorte teadlikust tõsta kriisiolukorras toimetulekuks. Mida teadlikumad on meie noored seda enesekindlamalt ning paremini tulevad nad toime keerulistes olukordades. Meil on saanud juba traditsiooniks, et riigikaitse on üks maleva osa. Maleva korraldamises saavad noored ühistegevuste osas kaasa rääkida ja enamus ettepanekuid on olnud riigikaitse alased. Külastame iga aasta uut kaitseväe pataljoni. |
| Mõõdetavad tulemused Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. | Malevast ja väljasõidust võttis kokku osa 60 unikaalset noort. |
| Meediakajastused Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita). | Noortekeskus on tegevusi kajastanud oma sotsiaalmedias https://www.facebook.com/share/v/1BGXkgjXkY/ Lisaks on kirjutatud erinevaid artikleid Võru Linna Lehte. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.voru.ee/sites/default/files/documents/2025-09/V%C3%B5ru_linna_leht%200925%20veeb.pdf, lk 12. Pildid: https://drive.google.com/drive/folders/18rah3FGZgVHXqkLoMUC0kpqGZ_hTN5nA?usp=sharing |
| Koostööpartnerid Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle. | Antud projektis olid koostööpartneriteks Võru HUUB, Päästeamet, Tapa jalaväepataljon ja Võrumaa ringkonna naiskodukaitse ja kaitseliitlane Urmas Ott. |
| Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt. | Hindame projekti korda läinuks, kuna noored on ise huvitatud riigikaitse teemadest ja neile meeldisid töötoad väga. Ka noorsootöötajad ise saavad oma silmaringi laiendada ning teadmisi võimalustest ajateenistuse võimaluste kohta, mis võimaldab neil paremini noori suunata. Kuna tegime koostööd Võru HUUB-iga ja korraldasime töötubasid ka peale malevat, siis jõudsime palju rohkemate noorteni. |
| Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus. | Planeerime jätkata seda traditsiooni, et külastame erinevaid kaitseväe pataljone ning tutvustame noortele riigikaitsega seotud teemasid. Tulevikus soovime rohkem kaasata noori projekti tegevuste planeerimisse, et noored saaksid just seda mis neile huvi pakub. Projekti raames külastatakse, ka erinevaid Vabadussõjaga seotud mälestusmärke, et noortele tuua ajalugu lähemale. |

TULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| --- | --- | --- | --- |
| Tulud kokku | 5000 | 5000 |  |
| Kaitseministeeriumi toetus | 4500 | 4500 |  |
| Omafinantseering | 500 | 500 |  |
| Müügitulu |  |  |  |
| Muu tulu |  |  |  |
| Mitterahaline panus |  |  |  |
| Kaasfinantseering |  |  |  |
| Muud toetused (toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm) |  |  |  |

KULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

|  |  | Finantseerimisallikad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD KULUD |  | TEGELIKUD KULUD |  |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| Kulud kokku | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Personalikulud (suuremate kulugruppide kaupa) |  |  |  |  |
| Majandamiskulud |  |  |  |  |
| Matk koos toitlustuse ja varustusega | 950 | 950 | 65 | 65 |
| Majutus | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
| Strateegilised mängud | 650 | 650 | 1000 | 1000 |
| Transpordikulu | 1300 | 1300 | 1349,30 | 1349,30 |
| Töötoad | 700 | 700 | 735,70 | 735,70 |

KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.

| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arve | Retkeke OÜ | 1030 | 18.09.25 | 24.09.25 | 300 |  | 300 | Riigikaitseteemaline põgenemistuba |
| Arve | Võru HUUB | 1360 | 29.09.25 | 29.09.25 | 2 785.70 |  | 2785.70 | Väljasõit Tapa-Rakvere- Narva -Jõesuu |
| Arve | OÜ Berg Travel | 25072 | 30.06.25 | 09.07.25 | 241.00 |  | 241.00 | Transport metsalaagrisse |
| Arve | Mittetulundusühing Koolon | 202514 | 28.08.25 | 09.09.25 | 65.00 |  | 65.00 | Metsalaagri töötuba |
| Arve | Võru Spordikool | 373067 | 31.07.25 | 12.08.25 | 108.30 |  | 108.30 | Transport airsofti |
| Arve | OÜ Berg Travel | 25093 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1000 |  | 1000 | Väljasõidu transport |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

ARUANDE ESITAJA KINNITUS

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

- kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;

- projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;

- juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

| Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi | Gitlin Kütt |
| --- | --- |
| Allkiri | digitaalne |
| Kuupäev | 28.10.2025 |