

Sotsiaalministeerium


TAOTLUS


Käesolevaga taotleme toetuse kasutamise lepingu nr 3-4/2819-1 muutmist. 

Leping hõlmab teadusuuringut “Masinõppe ja tehisintellekti prognoosmudelite rakenduspiiride meetodite analüüs kemikaalidest tulenevate terviseriskide hindamiseks“ ja selle täitmine toimub Euroopa Liidu raamprogrammi Horizon Europe algatuse „Kemikaalidest tulenevate riskide hindamise partnerlus (ingl Partnership  for the Assessment of Risk from Chemicals – PARC)“ töörühma WP5 „Ohu hindamine“ (ingl Hazard Assessment) alamprojekti „Structuring hazard data and model codes: Moving towards the use of PARC data and models in One Health next generation risk assessment of chemicals“ raames.

Taotluse sisu:

Soovime 2026 aasta toetuse kasutamise lepinguga ettenähtud, kuid kasutamata jäävad rahalised vahendid mahus 47300.14 eurot kanda üle 2027 aastasse ja lisada need Sotsiaalministeeriumiga 2027 aastal sõlmitava toetuse kasutamise lepingu tegevustele.

Põhjuseks asjaolu, et PARC WP5 teiste seotud alamprojektide töörühmade tegevused, mis on sisendiks TÜ-le antud uuringu raames, ei ole alanud nii nagu algselt planeerisime. Partnerite vahel on olnud palju arutelusid, mis alles hakkavad tegevusplaaniks kujunema ja konkreetsed tegevused käivituvad alles praegu või 2027 aastal, mistõttu ei ole ka TÜ-l otstarbekas uuringuga täies mahus jätkata ja oodata ära vajalik sisend. 

Samas jätkame uuringu ettevalmistavate tegevustega (arutelud partneritega ja administratiivsed tegevused).
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