Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu

Lisa 2

**KÜSKi tegevus- ja tulemusaruanne**

Esitatakse seisuga 30.06.2020 hiljemalt 21.07.2020 (vahearuanne, osad I kuni III ja V kuni VI)

 seisuga 31.12.2020 hiljemalt 31.01.2021 (lõpparuanne, kõik osad)

*Kõikide konkursside, voorude juures peavad olema lingid taotlemise tingimustele.*

*Järeldused ja ettepanekud tulevikuks tuleb esitada lõpparuandes, välja arvatud nende puhul, mis lõppevad esimesel poolaastal.*

|  |
| --- |
| Kokkuvõtlik hinnang KÜSKi 2019. aastale. Järeldused ja plaanid järgmiseks aastaks, edaspidiseks.  |
|  |

**I TAOTLUSVOORUD**

|  |
| --- |
| **Projektitoetuste taotlusvoorud mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse suurendamiseks.** |
| 1. Taotlusvoorude ettevalmistamise, menetlusprotsessi ülevaade (sh ülevaade hindamisest), probleemid.  |
| 1. **Arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor (AHE1\_19 ning AHE2\_19) -** [www.kysk.ee/ahe19](http://www.kysk.ee/ahe19)

Taotlusvoor avati oktoobris 2018. Toetust sai küsida tegevusteks, mis aitavad ette valmistada arenguhüpet, projekti väljundiks pidi olema tegevuskava arenguhüppeks, äriplaan või tegevuskava sihtrühma kuuluvate vabaühenduste arendamiseks. Vooru tutvustamiseks toimusid infopäevad Tallinnas (ka venekeelsena), Pärnus, Jõhvis ja Tartus. Tallinnas toimunud eestikeelsel infopäeval salvestati vooru tingimuste tutvustus videona, ja avalikustati, et teave oleks kättesaadav ka neile, kes infopäeval osaleda ei saanud (tänaseks vaadatud 260 korda). Arenguhüpet ettevalmistaval taotlusvoorul oli kaks taotlemise tähtaega: 4. veebruar 2019 (AHE1\_19) ning 3. juuni (AHE2\_19). **AHE1\_19 vooru laekus 90 taotlust,** tehnilise hindamise tulemusel ei saadetud 3 neist sisulisse hindamisse. Põhjusteks ühe taotluse puhul hilinemine ja teiste puhul ei olnud võimalik leida taotlejate kohta veebist nõutud infot. Toetust sai 26 taotlust summas 98 150,56 €. Hindajate kommentaaridest ilmnes, et peamised kitsaskohad taotlustes puudutasid ebaselget mõju väljatoomist, projekti eesmärgi kehva sõnastamist, meeskonnarollide kirjelduse ebapiisavust, ühiskondliku probleemi, mida ühing lahendab, segast sõnastust ning kesist tegevusplaani ja vähepõhjendatud eelarvet.Pärast taotluste esitamise tähtaega saatsime kõigile taotlejatele välja tagasisideküsitluse, kus küsisime tagasisidet nii taotlemise protsessi kui ka taotlusvormi kohta. Saime 69 vastust 90-st. Üldine tagasiside oli positiivne - taotlusvooru eesmärk, tingimused, taotlusvormi ülesehitus ning küsimused olid enamikule taotlejatest arusaadavad. Kõige rohkem probleeme ühingutele valmistas ühingu mõju hindamine. Sooviti konkreetseid soovitusi, praktikaid, koolitusi, infopäevi. Sellest tagasisidest lähtuvalt korraldasime arenguhüppe vooru infopäevade raames mõju hindamise koolitused.**AHE2\_19 vooru laekus 74 taotlust,** tehnilise hindamise käigus langes välja 8 taotlust. Põhjusteks mitme taotleja puhul, et veebist ei leidnud nende kohta avalikku infot, üks taotlus hilines, ühel ühingul oli maksuvõlg ja üheks taotlejaks oli eraisik. Hetkel on taotlused sisulises hindamises, taotlusvooru tulemused selguvad juuli keskpaigas. **2. Arenguhüppe taotlusvoor (AH19) -** [www.kysk.ee/ah19](http://www.kysk.ee/ah19)26.04.19 avasime 2019. aasta **arenguhüppe taotlusvooru,** mille taotlemise tähtaeg on 10. september 2019. Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada. Vooru tutvustamiseks toimusid Tallinnas ja Tartus infopäevad. Tallinna infopäeva võtsime ka videosse ning seda saab vaadata vooru kodulehel (aruande esitamise ajaks vaadatud 69 korda). Lisaks toimus Tallinnas venekeelne infopäev, mille võtsime samuti videosse (videod: <https://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah19>). Lisaks vooru tutvustusele toimusid mõlemal infopäeval ka koolitused mõju hindamise ning äriplaanide koostamise teemal. Koolituste korraldamisel tegime koostööd Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga ning koolitajateks olid Jaan Aps (mõju hindamise teemal) ning Triin Jassov (äriplaanide koostamise teemal). Koolitused said osalejatelt väga hea tagasiside.  |

|  |
| --- |
| 2. Projektitoetuse taotlusvoorude väljundnäitajad  |
| **Taotlusvoor** | **Esitatud taotluste arv** | **Taotletud toetuste maht** (eur) | **Tehn hind väljalangenud** | **Rahuldatud taotluste arv** | **Toetuse maht** (eur) |
| AHE1 | 90  |  339 379,54  |  3 | 26  | 98 150,56  |
| AHE2 | 74 |  285 815,89 | 8 | *töös* |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3. KÜSKi hinnang antud aastal lõppenud taotlusvoorude tulemuslikkusele ja varem lõppenud voorude mõjule (järelaruannete baasil) ühenduste tegevusvõimekusele. Probleemid ja nende lahendamine. Lisaks mõjusad näited ning üldistatult taotlejate tagasiside voorude läbiviimisele.  |
| Taotlusvoor | Hinnang |
| AH18 (lõpparuanded) | Suurem osa 2018. aasta arenguhüppe vooru projekte on oma tegevuste elluviimise lõpetanud. Lõpparuannete baasilt võib öelda, et enamik ühinguid on oma tegevused edukalt ellu viinud ning projekti eesmärgid saavutanud. Mitme ühingu puhul on näha seda, et kui projektiperioodil on tegeletud ühingu sisemiste võimekuste arendamisega (nt meeskonnatöö, ajajuhtimine, kommunikatsioon), siis on tõusnud ka ühingu teiste tegevuste kvaliteet (nt suurenenud majanduslik elujõulisus). |
| Näited |
| **MTÜ Pesapuu** - ühing tegutseb nõustamis- ja koolituskeskusena, teenustena pakutakse psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ning tugiisiku teenust. Projekti käigus viidi läbi ajajuhtimise koolitused ning *coaching* sessioonid. Eesmärgiks, et ühingu meeskond oleks tõhusam ning tulemuslikum. Projekti lõpuks on meeskonna vastutusalad ja tegevused jaotatud selgelt erinevate töötajate vahel. Tänu muudatustele meeskonnatöös on saavutatud majanduslik stabiilsus - suurem osa sissetulekutest tuleb tänaseks omatulu teenimisest ning ühing planeerib oma tegevusi tulevikku suunatult. **Väike-Maarja Põllumeeste Selts** - ühing on piirkonna maaelu edendav organisatsioon, korraldades nii liikmete kui piirkonna elanike ühistegevust. Alates aastast 2007 pakutase kogukonnateenust Väike-Maarja taaskasutuskeskuse näol, 2009. aastal avati Väike-Maarja taluturg. Projektis oli kolm põhiteemat: meeskonnatöö arendamine, kommunikatsiooni tõhustamine, seltsi liikmete oskuste ning teadmiste arendamine. Peale projektiperioodi lõppu on seltsil visioon ja sõnastatud tegevused oma liikmeskonna kasvatamiseks läbi ühissündmuste, arendatud väikeettevõtjate võrgustiku läbi on kasvanud seltsi majanduslik elujõulisus kogukonnateenuste pakkumise kaudu; kogukonna identiteedi tugevdamiseks on välja arendatud ühisosal põhinev seltside võrgustik. **Terve Pere Selts -** Ühing võimaldab lasteaialaste hoidu ja alusharidust waldorfpedagoogika alusel, tegeleb ka laiemalt waldorfpedagoogika tutvustamisega, samuti lastevanemate ja õpetajate koolitamisega. Projekti jooksul tegeles ühing juhtimiskompetentside ja teenuse kvaliteedi tõstmisega ning turundusega. Projekti lõpuks on juhtimine arusaadavam, süsteemsem ja dokumenteeritum kui projekti eelsel ajal (loomisel on huvigruppide infolist. Kaasamispõhimõtted on läbimõeldud. Laste arv rühmas piisav. Dokumendisüsteem on korrastatud. Ühing tegeleb sisehindamisega kvaliteedi hoidmiseks ja tõstmiseks.) Ühingu õppetöö on kvaliteetne – kõik õpetajad on läbinud waldorfpedagoogilise väljaõppe ja täiendavad ennast. Lasteaed vastab waldorflasteaia kriteeriumitele. Olemas on ühingu eesmärkide saavutamist toetav turundus ja kommunikatsioon – toetavad tegevused on planeeritud, turundus on läbimõeldud. Ühing mõõdab turunduse ja kommunikatsioonitegevuste tulemusi selle järgi, kuivõrd seltsi eesmärgid saavutatakse.  |
| Taotlusvoor | Hinnang |
| KV15 (järelaruanded) | 2015. aasta koostöövõrgustike arendamise voorust toetust saanud ühingud tegutsevad väga erinevates valdkondades: vabatahtlike kaasamine, erivajadustega inimesed, noorsootöö, tervis, sotsiaalne innovatsioon, tugiisikuteenus, loomakaitse, vabaühenduste huvikaitse, renoveerimine. Järelaruannete põhjal saab välja tuua, et suurema osa ühingute poolt algatatud koostöövõrgustik toimib ka täna edasi (16 ühingut), 6 ühingu poolt käivitatud koostöövõrgustik toimib edasi osaliselt ning 2 juhul ei ole koostöövõrgustik tänaseks toimiv. Põhjuseid, miks koostöövõrgustik enam edukalt ei toimi, on mitmeid: hetkel puudub konkreetne vajadus, puudub piisav ajaressurss võrgustiku töös hoidmiseks, puuduvad rahalised ressursid ning eestvedaja. Võrgustikke mõjutav faktor oli ka haldusreform - mitmel juhul muutis see koostöösuhteid ning võrgustiku liikmete fookust. |
| Näited |
| **MTÜ Hingerahu** - ühingu missiooniks on olla esindajaks ning toetada psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õiguseid, huvisid ja vajadusi. Projekti lõpuks loodi võrgustik, millega on kaasa aidatud ärisektori ja kodanikuühenduste omavahelisele lõimumisele ning sidususe tekkimisele. Projektiperioodil alguse saanud koostöötamiskeskus HUB ehk nüüdseks MTÜ Forwardspace on tänaseks edukas MTÜ, kes on võtnud enda kanda võrgustiku eestvedamise. Nad said jätkutegevusteks toetuse rahvusvahelisest koostööprojektist ning korraldavad erinevaid ideeturgusid ja koolitusi kaasates võrgustiku liikmeid nii mentorite kui nõustajatena. **Eesti Seksuaaltervise Liit MTÜ** - ühingu eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist. Selle nimel tegutsetakse seire, ennetuse ja sekkumisega; tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega, räägitakse kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ning viiakse läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Projekti raames sai Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuste võrgustik taas ühise nimetuse alla ja kommunikatsiooni läbi sai noortele teadvustatud, et sama teenust, mis sa saad oma kodulinnas, võid sa saada ka teises linnas sama põhimõtte ja standarditega töötavast Amor Noorte Nõustamiskeskusest. Võrgustik on eduliselt edasi toiminud. Vastavalt Haigekassa lepingule on osad võrgustiku liikmed muutunud, kuid töö toimib edasi väljatöötatud kvaliteedistandardite järgi. Plaan on jätkata ja võimalusel suurendada nõustamiskeskuste koostööd koolidega. **MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ)** - ühingu peamiseks eesmärgiks on esindada ja kaitsta diabeeti põdevate laste ja noorte õigusi ja huve. Tehakse diabeedialast teavitustööd üldiselt, lisaks viiakse läbi ka tegevusi, mis aitavad lastel ja noortel omandada piisaval hulgal kaasaegseid diabeetiku eluks olulisi abivahendeid. Projekti raames toodi Eestisse diabeedi abikoerte treeningprogramm - koolitati diabeediga ja diabeedi tõttu pimedaks jäänud inimeste abikoeri, kes aitavad hoida nimetatud erivajadusega inimeste tervist, hoides oma peremehe elukvaliteeti, olles turvaliseks abiliseks mh liikumisel ja sportimisel. Koostöövõrgustik jätkab tööd, koolitusi viiakse jätkuvalt läbi. Igal aastal on osalejaid 10 ning nende poolt makstav katab treeningu läbiviimisega seotud kulud. Jätkub ka info- ja kogemusvahetus koostööpartneriga Soomest. Projekti koeratreener Kati Ernits osaleb Eesti esindajana Euroopa Liidu töögrupis, mille eesmärgiks on välja töötada ühtne abikoerte standard.  |
| Taotlejate tagasiside voorudele üldistatult |
| Taotlejate tagasiside taotlusvoorule oli suures osas positiivne. Taotlus- ning aruandevormid olid arusaadavad (jätkuvalt tehakse ettepanekuid taotlusvormide e-põhiseks tegemiseks), KÜSKi töötajate tööstiilile oli tagasiside samuti positiivne. Juhtide jututubade kohta toodi välja, et need kohtumised olid küll kasulikud, kuid sageli ei saadud osaleda tiheda ajagraafiku tõttu.  |
| Järeldused järgmiste taotlusvoorude ettevalmistamiseks, menetlemiseks, tugitegevuste (infopäevad, juhtide jututoad, aruandeseminarid, arengueksperdid jt) kavandamiseks. |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |

**II MUUD KONKURSID JA TUGITEGEVUSED**

|  |
| --- |
| **NULA inkubaator –** [www.nula.ee](http://www.nula.ee)  |
| 1. 2019. aasta hooaja kirjeldus, tulemused, probleemid.  |
| NULA inkubaatori läbiviimisel on riigihanke tulemusel KÜSKi partneriks aastatel 2019 - 2020 Heateo Sihtasutus. Nupukate lahenduste toetamine toimub neljas etapis: 1. Inspiratsioonipäevad Tartus, Tallinnas ja Narvas kõigile, kel on uuenduslikke mõtteid mõne ühiskondliku probleemi lahendamiseks (toimusid märtsis)2. Ideede korje (toimus aprillis)3. Inkubatsioon, sh koolitused, mentorlus (mai - oktoober)4. Projektide rahastamine (taotlemine novembris)Esmakordselt viisime seekord läbi infopäeva ka Narvas (sünkroontõlkega nii eesti kui vene keelde). Kuigi seekordsel Narva infopäeval oli osalejaid vähe (ca 15), siis tunti üritusel NULA programmi vastu huvi ning sarnaselt Tallinna ja Tartu infopäevadega töötati gruppides ühiskondlike probleemide võimalike lahenduste kallal. Aprillis esitati tähtajaks **kokku 82 ideed,** millest 15 said oma algatust tutvustada nõuandvale kogule. Neist 10 valiti välja NULA inkubaatorisse. Sel aastal on inkubaator esimest korda kaheosaline - esimesed kaks kuud (mai ja juuni) oli kümnel meeskonnal võimalus oma ideed täpsustada ja testida. Juulikuust jätkab viis meeskonda põhjalikumalt idee edasi arendamisega. Sel aastal lisasime kõik ideed, kelle meeskonnad olid oma nõusoleku olid andnud, [NULA kodulehele](https://nula.kysk.ee/), kus ka laiem avalikkus saab nendega tutvuda ning huvi korral mõne algatusega liituda. Järgmisel aastal tuleks rohkem rõhku panna Narva infopäeva reklaamimisele - seekord sai täpne päevakava paika liiga hilja, et oleks jõutud teha suuremat reklaami.  |
| 2. Järeldused järgmisteks hooaegadeks. |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |
| 1. 2017. ja 2018. aastal starditoetuse saanud projektide käik
 |
| Algatus | Lühikirjeldus | Toetussumma | Ülevaade tulemustest |
| MTÜ Käpp ja Käsi (2017) | Käpp ja Käsi kohandab Eestile sobivaks mujal maailmas palju kasutatud metoodika, viies kaks abivajavat gruppi omavahel kokku: kinnipeetavad hakkavad koertetreeneri juhendamisel varjupaiga koertega 2 korda nädalas treeninguid läbi viima. Kinnipeetavad õpivad uusi praktilisi ja sotsiaalseid oskuseid, kannatlikkust ja vastutustunnet ning kogevad positiivseid emotsioone, mis toetavad neid ühiskonda tagasi integreerumisel. Varjupaiga koerad omandavad soovitud oskused ja leiavad seeläbi endale kergemini uue kodu.  | 24 906 eurot | Vahearuande ajaks oli täielikult läbi viidud üks pilootgrupp Tallinna Vanglas, teine grupp alustas septembris Tartu Vanglas. Tartu Vangla grupp viidi läbi Justiitsministeeriumi lisarahastuse toel. Kolmas grupp alustas oktoobris Tallinna Vanglas. Viru Vangla puhul ilmnes, et seal lähedal puudub usaldusväärne loomade varjupaik ning vahearuande ajal kaalus vangla võimalust luua vangla territooriumile ajutine varjupaik. Esimese programmi järelanalüüsi põhjal tehtud mitmed järeldused, mida järgnevate programmide elluviimisel arvesse võetud. Tagasiside programmile on olnud positiivne. Lõpparuanded tulevad 15. juulil, mil saab algatuste kohta teha põhjalikumaid järeldusi.  |
| MTÜ ASÕP (2017) | Eesmärgiks luua koolijuhtidele infosüsteem asendusopetaja.ee asendusõpetajate lihtsaks ja mugavaks leidmiseks üle kogu Eesti. Selleks piloteeritakse projekti käivitusfaasis teenuse pakkumist Tallinna ja Harjumaa üld- ja alusharidust pakkuvates asutustes. | 25 000 eurot | Projekti käigus käivitatud vaheleht, mille kaudu saab end asendusõpetajaks registreerida ning mille kaudu koolid saavad asendusõpetajaid tellida. Programmiga on liitunud asendusõpetajaid 200 ringis, asendatud tunde (märts-mai 686, septembris 180) 866. Liitunud koole on hetkel 8, sügisel võeti tööle turundus – ja müügiinimene sooviga rõhku panna koolide võrgustiku laiendamisele. Ollakse valmis laienema Harjumaale ning Tartusse, vahearuande ajal teenust pakutud ainult Tallinnas. ASÕP oli ühtlasi esimene algatus, mis sai toe Heateo SA Haridusfondilt. Lõpparuanded tulevad 15. juulil, mil saab algatuste kohta teha põhjalikumaid järeldusi. |
| MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool (2017) | Lahendus on suunatud alustavatele õpetajatele ja koolide direktoritele. Üks osa sellest on õpivõrgustikud - toetatakse alustavate õpetajate õppimist ja kogemuste jagamist ning samamoodi direktorite õppimist ja kogemuste jagamist; viimast teemadel, mis puudutavad õpetajate arengu toetamist. Teine osa lahendusest on erinevad teenused, mis on suunatud alustavatele õpetajatele (nt juhendamisteenus) ja direktoritele (nt konsultatsiooniteenus). | 24 990,08 eurot | Tegevused toimuvad vastavalt plaanitule. 18/19 õppeaastal juhendavat 11t õpetajat 6st koolist. Täiendava teenusena on lisandunud supervisioonid alustavatele õpetajatele (toimuvad Tartus, rahastab Tartu linn).On saanud kaasata ka täiendavat rahastust (toetus riigieelarvest ning omatulu). Koos juhendajatega on kirjeldatud veel teisi teenuseid, mida nähakse olulisena alustavate õpetajate arenguks (käivitunud neist on supervisioonid Tartus). Lõpparuanded tulevad 15. juulil, mil saab algatuste kohta teha põhjalikumaid järeldusi. |
| MTÜ Spark Makerlab (2018) | Ühingu eesmärgiks on viia noorteni õppematerjalidega teaduspõhised inseneeriakomplektid, mis õpetavad neid läbi praktiliste mudelite taasloomise ning aitavad pikemas perspektiivis leevendada inseneride ja teadlaste põuda Eesti tööturul. Leidurite komplektid pakuvad noorteasutustele aja ja vaeva säästmist loodusteaduste ja tehnika huviringide käivitamiseks, komplektid sisaldavad endas projektipõhiseid aineid lõimivaid töötubasid. Kasutajateks on II, III kooliastme õpilased ja gümnasistid, sihtgrupiks noortekeskused ja üldhariduskoolid.  | 24 997,20 eurot | Vahearuannet veel esitatud ei ole. 30. mail toimunud Tartu kohakülastustel külastasime ka Spark Makerlabi, tegevustest andis ülevaate müügijuht, kelle sõnul kõik tegevused sujuvad ning koolidega käib tihe koostöö. |
| MTÜ Seniorship (2018) | MTÜ Seniorshipi eesmärk on vähendada vanuselist diskrimineerimist tööturul. Ühing vahendab praktikapakkumisi küpses eas inimestele viies kokku tööotsija ja tööjõupuuduse käes kannatavad ettevõtted. Tööotsija leiab Seniorshipi veebiplatvormilt tasustatud praktikapakkumise ning kandideerib. Kandideerimise käigus ei küsita kandidaadi vanust ega CV-d, vaid kandideerija kogemusi ja tugevusi. | 25 000 eurot | Vahearuannet veel esitatud ei ole, suurematest muudatustest projektis pole samuti ühingu poolt teada antud. |
| MTÜ Tugitakso | Tugitakso parandab erivajadustega inimeste transpordivõimalusi, tõstes seeläbi nende üldist toimetulekut ja elukvaliteeti ning luues eeldused erivajadustega inimeste aktiivsemaks ühiskonnaelus osalemiseks. Tugitakso on paindlik ja lihtsasti kättesaadav transporditeenus erivajadustega inimestele. Läbi koostöö kasutatakse ära tänapäevased sõidujagamise platvormid. Takso tellimisel edastab klient oma isiklikud erivajadused enne sõitu taksojuhile läbi selleks loodud erilahenduste, spetsiaalselt erivajadustega inimeste teenindamiseks koolituse saanud taksojuhid abistavad klienti vastavalt tema individuaalsetele vajadustele.  | 24 986,55 eurot | Vahearuannet veel esitatud ei ole, kuid Tugitakso on andnud teada mõningatest muudatustest seoses tegevuse elluviimisega. Kõik tegevused kulgevad edukalt, ühe uuendusena alustati koostööd BOLTiga, mida kajastati ka meedias.  |

|  |
| --- |
| **Suursündmuste toetamine**  |
| 1. 2019. a toetatud projektide ülevaade (projektide arv ja toetuste kogusumma) |
| 2019. aastal toetatud suursündmuste taotluste rahastamise otsustas KÜSKi nõukogu oma koosolekul detsembris 2018. Vastavalt nõukogu kehtestatud korrale on nõukogu otsustanud suursündmustena toetada kokku 8 tegevust kokku summas 153 900 eurot.Kõik toetatud suursündmused omavad vabakonna jaoks olulist kaalu ja kaasavad märkimisväärsel arvul osalejaid. |
| 2. Toetatud sündmused |
| Toetuse saaja | Lühikirjeldus | Toetussumma | Ülevaade väljunditest ja tulemustest |
| Teeme ära talgupäev (ELF) | Eesti kogukondades ja ühingutes ühise talgupäeva läbiviimine | 38 400,00 | 4. mail 2019 peetud Teeme Ära talgupäev läks väga hästi korda. Talgupäeval korraldati tänavu 2060 talgut, millel osales kokku vähemalt 45 150 talgulist, mis moodustab Eesti elanikkonnast 3,4%. Vaatamata heitlikule ilmale, tõestasid eestimaalased end taas tõelise talgurahvana. **Isegi, kui hinnata tehtud töö mahtu kõige konservatiivsemalt (miinimumpalk 3,2 eurot tunnis ja 5 tundi tööd), tähendab see tööd 722 400 euro eest, ehk iga KÜSKi panustatud euro andis tagasi vähemalt 19 eurot.**Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 466 talgul lõi kaasa 14 646 inimest. Elanike arvu järgi võttis kõige rohkem inimesi talgutest osa Saaremaal 10,8% elanikkonnast, Hiiumaal 9,2% ja Läänemaal 8,1%. Teistes maakondades osales: Järvamaal 7,3%, Raplamaal 6%, Jõgevamaal 5,3%, Valgamaal 5,1%, Võrumaal 5%, Lääne-Virumaal 4,6%, Pärnumaal 3,6%, Põlvamaal 3,2%, Ida-Virumaal 2,7%, Harjumaal 2,5%, Viljandimaal 2,4% ja Tartumaal 2,9%. Täpsem osalusstatistika on tabelina leitav: www.teemeara.ee/files/Talgupaev\_15.05.19.xlsxKoostöös Tartu Ülikooli teadlastega viisime Teeme Ära talgupäeva raames sel kevadel läbi nurmenukutalgud, kutsudes kõiki osalema Eesti ühes suurimas kodanikuteaduse algatuses „Eesti otsib nurmenukke“. Algatuse eesmärk oli aidata Tartu Ülikooli teadlastel hinnata meie looduse liigirikkust ja seisukorda. |
| Arvamusfestival MTÜ | Paides 2-päevase arutelukultuuri edendamise sündmus | 10 000,00 | Toimub augustis |
| Ajakiri Hea Kodanik (Vabaühenduste Liit) | Kodanikuühiskonna ajakiri ilmub 3 numbrit aastas | 26 500,00 | Aruanne esitatakse jaanuaris 2020 |
| Kodukandi Maapäev | Liikumise Kodukant igal teisel aastal toimuv suurüritus külaliikumise arutamiseks. | 25 000,00 | Toimub juuli lõpus. |
| Vabaühenduste tunnustamisüritused maakondades (MAKid) | Tunnustatakse vabaühendusi, kodanikualgatusi ja sädeinimesi maakondades. | 32 000,00 | Toimuvad novembri lõpus |
| Vabatahtlike tunnustamissündmus (Liikumine Kodukant) | Üleriigiline vabatahtlike tunnustamisüritus | 10 000,00  | Toimub detsembris. |
| HEAKi venekeelne Vneformat sündmus | Kolmepäevane koolitus- ja arendusseminar vene töökeelega vabaühendustele | 8 000,00 | Toimub septembris. |
| TedX Lasnamäe | TedX formaadis motiveeriv venekeelne konverents Lasnamäel. | 4 000,00 | Konverents toimus aprillis T1 konverentsikeskuses. Esitati 10 kõnet, neist 9 Eestist, 1 Ukrainast.Kokku osales konverentsil üle 400 inimese arvestades vabatahtlikke, tehnilist ja teeninduspersonali. 350 osalejat oli registreeritud piletisüsteemis, kellest 14% on eelmiste aastate osalejad, partnerid ja erikülalised. 11% külalisi olid eesti keelt kõnelevad inimesed. Tagasisidet ürituse kohta koguti Google'i vormi küsimustiku kaudu, mille teade saadeti kõigile konverentsi osalejatele e-posti teel. Saadud tagasiside kohaselt on konverentsi kvaliteet säilitanud oma taseme, kuid mõned sagedaste külaliste ootused ei täitunud. Osalejad on tõid esile ürituse juhtimise, atmosfääri ja mugavuse kõrget taset. |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas.  |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |

|  |
| --- |
| **Tugitegevuste rahastamine** (2018 toetust saanud projektid) |
| 1. Eraldatud toetused |
| Toetuse saaja | Projekti sisu | Summa | Ülevaade väljunditest ja tulemustest.  |
| MTÜ Kuressaare Edukontor | Kovisiooni koolitused vabaühendustele | 20 000 eurot | Projekt elluviimisel. Vahearuande tähtaeg 15.08.2019, lõpparuande tähtaeg 15.04.2020.Kohakülastused kinnitavad projekti tulemuslikku elluviimist. |
| Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud | Kogukondadele, vabaühendustele omavalitsusele huvikaitse koolitused ja kestliku arengu eesmärkide tutvustamine  | 18 919,30 eurot | Projekt on elluviimisel. Vahearuande kohaselt 30.04.2019 seisuga on toimunud 7 eelkohtumist (kõik plaanitud) ja 2 piirkondlikku koolitust. Lõpparuande tähtaeg 15.11.2019. |
| 3. Järeldused konkursi kohta |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |

|  |
| --- |
| **MAKidelt tellitavad juhtide arenguprogrammid maakondades** |
| 1. Ülevaade, tulemused |
| Suunasime seekord arenduskeskusi uurima vajadusi sihtgrupi enda käest, innustasime neid katsetama erinevaid meetodeid ja pakkusime neile võimaluse omavahel seniseid kogemusi vahetada ja tulevikku plaanida. Toetust said eestikeelsed tugitegevused kõigis Eesti maakondades ja kaks venekeelset tugitegevuste programmi Harjumaal ning Ida-Virumaal. Pärnumaa ja Viljandimaa esitasid ühise taotluse. Vahearuande seisuga (30.06.2019) on enamik tugitegevusi plaanikohaselt ellu viimisel (13 16st), aruanded esitatakse hiljemalt novembri keskel. Ellu viidud on Harjumaa mõlemad projektid ja Tartumaa tugitegevused. Harju maakonna venekeelsetele ühingutele toimuval koolitusel “Viies element vol 2.0” (sisuliselt eelmise aasta jätkukoolitus) said 18 vabaühenduste eestvedajat 13 organisatsioonist teadmisi ja oskusi nii organisatsiooni arendamiseks kui ka enesearenguks (juhi isiklik areng) ning eesti keeles tegutsevatele ühendustele toimus 5 etapiline arenguprogramm alustavatele MTÜdele (osalejaid koolituspäevadel 12-19). Tartumaal toimusid koolitused rahastusmudeli kavandamiseks; kommunikatsioonist ja sotsiaalmeedia kasutamisest ning ühingu arendamise ja juhatuse ning liikmete motiveerimise teemal, lisaks töötuba Hooandja portaali kasutamisest. Koolitustel osalejaid 17-19 ja töötoas 8. |
| 2. Järeldused edasise vajaduse ja korralduse osas.  |
| Lõplikud järelduse selle osas, kas arenduskeskustele senisest vabamad käed tegevuste planeerimise osas osutus tulemuslikuks, saame teha siis, kui kõik tugitegevused on ellu viidud, aruanded esitatud ja ühiselt tulemuste üle aru peetud. Senised teadmised programmide elluviimise kohta maakondades on positiivsed.Üheks väljakutseks on KÜSKi jaoks kindlasti see, kuidas suunata veelgi enam MAKe pakkuma taolisi tugitegevusi, mis on sihtgrupi jaoks kõige tulemuslikumad ja katsetama veelgi erinevamaid meetodeid (näiteks kootsing, kovisioon vms).Ühiseks väljakutseks KÜSKi ja arenduskeskuste jaoks on tegelemine sihtgrupi teadlikkuse tõstmisega - värske KODARa mõjuanalüüsi kohaselt üle 60% vabaühendustest ei tea, mis on nende koolitusvajadused või ei näe üldse vajadust koolituste järele.Mõnevõrra keeruline on hinnata ühtselt ka väga erinevalt üles ehitatud tugitegevuste tulemuslikkust, tulevikus tasub kaaluda, kas on võimalik näiteks keskselt ja sarnaselt küsida kõigilt osalejatelt tagasisidet nende rahulolu ja omandatud teadmiste kohta - läbirääkimiste koht MAKide ja KÜSKi vahel.Muidugi on suureks väljakutseks tugitegevustele ka see, et vahendid ühe maakonna kohta (4000 eurot programmi kohta aastas) on väga kitsad ja selle raames on keeruline leida kõige kvaliteetsemaid koolitajaid või rahastada kõige põhjalikumaid tegevusi.Positiivse osas võib aga juba praegu (enne programmide lõppu) öelda, et kindlasti on suurenenud koostöö tugitegevuste pakkumisel erinevate arenduskeskuste vahel ning konsultandid on silmaga nähtavalt motiveeritud tugitegevusi planeerima ja läbi viima, kui neile on antud nende kujundamise osas suurem vabadus ja usaldus KÜSKi poolt. |

**III RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ TOETUSED**

|  |
| --- |
| **Reisitoetuste konkurss -** [**https://www.kysk.ee/reisitoetused**](https://www.kysk.ee/reisitoetused) |
| 1. 2019. a toetatud projektide ülevaade (projektide arv ja toetuste kogusumma) |
| 2019. aasta esimeses pooles esitati reisitoetuste konkursile 39 projekti, millest eraldati toetus 37-le projektile kogusummas 23 837,86 eurot. Ühe toetuse saaja hiljem loobus toetust kasutamast. Mitterahastatud taotlused ei vastanud konkursi tingimustele (rühma osalemine festivalil, spetsiifiline kodanikuühiskonnaga mitteseotud valdkond).  |
| 2. Menetlusprotsessi ülevaade, tulemused (või viide kodulehele). Kokkuvõte projektide mittetoetamise põhjustest.  |
|  Reisitoetuste pidevalt avatud konkursi taotlused vaadatakse läbi vastavalt [reisitoetuste konkursi](http://www.kysk.ee/reisitoetused) tingimustele nii tehniliselt kui ka sisuliselt konkursi koordinaatori ja KÜSKi juhataja poolt. Juhataja teeb toetamise kohta otsuse vastavalt tingimustele. Rahuldatud toetused on avalikustatud [KÜSKi veebilehel.](https://www.kysk.ee/toetatud-projektid) Toetamata jäeti kaks projekti, millest ühel juhul sooviti toetust kasutada teatritrupi sõiduks esinema välisriiki ja teisel juhul oli tegu spetsiifilisele valdkondlikule üritusele eksperdi kutsumisega. Taotlused ei vastanud konkursi põhimõtetele ja tingimustele ning ei võimaldanud saavutada KÜSKi ega vastava toetuskonkursi eesmärke. |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas.  |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |

|  |
| --- |
| **Välisprojektide omafinantseeringu toetamine -** <https://www.kysk.ee/valisprojektideomafin> |
| 1. 2019. a toetatud projektide ülevaade (projektide arv ja toetuste kogusumma) |
| 2019. aasta esimeses pooles esitati pidevalt avatud välisprojektide omafinantseeringu konkursile 9 projekti, millest otsustati toetada 8 projekti kogusummas 31 776,47 eurot (mõned otsused on tehtud juuli alguses).  |
| 2. Menetlusprotsessi ülevaade, tulemused (või viide kodulehele). Sh kokkuvõte mitte toetatud projektidest, põhjustest. |
| Välisprojektide omafinantseeringu konkursi taotlused vaadatakse läbi vastavalt[välisprojektide omafinantseeringu konkursi](https://www.kysk.ee/valisprojektideomafin) tingimustele nii tehniliselt kui ka sisuliselt konkursi koordinaatori ja KÜSKi juhataja poolt. Juhataja teeb toetamise kohta otsuse vastavalt tingimustele. Rahuldatud toetused on avalikustatud [KÜSKi veebilehel.](https://www.kysk.ee/toetatud-projektid) Toetamata jäi üks projekt, mille korral sooviti toetust väikeettevõtjate nõustamise toetamiseks, mis ei olnud seotud Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamise ega ka kodanikuühiskonna kujundamisega. |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas.  |
| Järeldused oli vaja esitada lõpparuandes. Kuna aga konkursi vahendid ammendusid I poolaastal ning sulgesime konkursi, siis esitame koheselt ka järeldused.Välisprojektide omafinantseeringu konkurss on edukas ja rahvusvahelistest fondidest projektide elluviimiseks rahastust saanud vabaühendustele märkimisväärse tähtsusega. **Konkursi kaudu andis KÜSKi 2019. aastal kokku 31 776,47 eurot välisfondide poolt kogusummas 323 269,46 eurot rahastatud Eesti vabaühenduste projektide nõutava omafinantseeringu 84 900,12 eurot osaliseks toetamiseks.** KÜSKi hinnangul konkurss ja tingimused toimivad, taotlejad ei ole kitsaskohtadele osundanud. Toetatud projektid on olnud tulemuslikud. 2019. aastal andsime toetusi välja taotluste laekumise järjekorras kahe toetussuuna - välisprojektide omafinantseeringu konkursi ja EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konverentside projektidele ühtselt kuni eelarves vahendeid jätkus. Konkurss suleti rahaliste vahendite lõppemise tõttu 17. juunil 2019. Järgmisel aastal soovime samal moel toetuste väljaandmist jätkata. |

|  |
| --- |
| **Eesti Vabariik 100: Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide konverentside konkurss -** <https://www.kysk.ee/ev100-rahvusvaheliste-katusorganisatsioonide-suursundmuste-konkurss> |
| 1. 2019. a toetatud projektide ülevaade (projektide arv ja toetuste kogusumma) |
| 2019. aasta esimeses pooles esitati konkursile 10 projekti, mis kõik said toetust kogusummas 65 353,93 eurot.  |
| 2. Menetlusprotsessi ülevaade, tulemused (või viide kodulehele). Sh kokkuvõte mitte toetatud projektidest, põhjustest |
| EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konverentside konkursi taotlused vaadatakse läbi vastavalt[konkursi](http://www.kysk.ee/ev100-rahvusvaheliste-katusorganisatsioonide-suursundmuste-konkurss) tingimustele nii tehniliselt kui ka sisuliselt konkursi koordinaatori ja KÜSKi juhataja poolt. Juhataja teeb toetamise kohta otsuse vastavalt tingimustele. Rahuldatud toetused on avalikustatud [KÜSKi veebilehel.](https://www.kysk.ee/toetatud-projektid) Konkurss suleti rahaliste vahendite lõppemise tõttu 17. juunil 2019. |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas.  |
| Järeldused oli vaja esitada lõpparuandes. Kuna aga konkursi vahendid ammendusid I poolaastal ning sulgesime konkursi, siis esitame koheselt ka järeldused.EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konverentside konkurss on edukas ja võimaldab katta kuni 25% sündmuse kogumaksumusest. KÜSKi hinnangul konkurss ja tingimused toimivad, taotlejad kitsaskohtadele ei ole osundanud. Toetatud sündmused on õnnestunud ja tõstnud mh teadmist Eesti vabaühendustest rahvusvahelisel tasandil.Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konverentside korraldamise toetamise konkurssi tuleks võimalusel jätkata ka tuleval aastal, et toetada taoliste suursündmuste korraldamise kogemust, tõsta teadmisi Eestis tegutsevatest vabaühendustest ning soodustada Eesti vabaühenduste koostööd valdkondlike rahvusvaheliste vabaühendustega ja võimekust rahvusvaheliste ürituste korraldamisel. |

**IV KODANIKE EUROOPA KONTAKTPUNKT**

|  |
| --- |
| **KÜSKi tegevus Kodanike Euroopa kontaktpunktina** |
| 1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud jms) |
| KÜSK on Euroopa Liidu rahastusprogrammi **Kodanike Euroopa kontaktpunktiks.** Kontaktpunkti eesmärgiks on teavitada sihtgruppe programmist, tutvustada meetmete tingimusi ja avatud taotlusvoore nii kontaktipunki kui ka partnerite poolt korraldatud sündmusel. Aasta jooksul korraldatakse või esinetakse vähemalt 12 sündmusel viies teadmisi programmist rohkem kui 301 osalejani töötubade, ettekannete, veebiseminaride ja partnerlust soodustavate kontaktseminaride kaudu. Programmi käsitlevatel sündmustel tutvustame ka KÜSKi rahvusvahelise koostöösuuna võimalusi. Kodanike Euroopa rahvusvahelises koostöös tehtud sündmused aitavad ka Eesti vabaühendusi paremini siseneda rahvusvahelistesse projektidesse nii põhitaotleja kui partnerina.*Põhjalikum ülevaade esitatakse lõpparuandes.* |
| 2. Tegevuste olulisemad tulemused |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |
| 3. Olulised erinevused või kõrvalekalded tegevuste läbiviimisel või tulemustes võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt?) |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |

**V STIPENDIUMID**

|  |
| --- |
| **Stipendiumid**  |
| 1. Stipendiumite saajad |
| Saaja | Alus ja põhjendus | Stipendiumi summa |
| MTÜ Lootuse Küla | Aasta vabaühenduse tiitel, mille annab välja Vabaühenduste Liit oma nõukogu otsusega ja mille esiletõstmiseks on KÜSKi nõukogu otsustanud tiitli saanud vabaühendust toetada stipendiumiga.Lootuse küla eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja omadega pahuksisse sattunud meeste ja naiste abistamine ühiskonda naasmisel. MTÜ tegeleb tõhusalt ühiskonna valupunktidega ning osaliselt ka finantseerib seda olles sotsiaalne ettevõte. | 5000 eurot |
| 2. Ettepanekud edaspidiseks stipendiumite andmise kohta.  |
| *Esitatakse lõpparuandes.* |

**VI MUUD TUGITEGEVUSED**

|  |
| --- |
| **Lühiülevaade teistest olulistest kodanikuühiskonda arendavatest tegevustest (lepingutest), millega KÜSK on seotud, kuid mis ei ole selle lepingu osa** |
| Jätkuvalt tellib KÜSK **maakondlikelt arenduskeskustelt nõustamis- ja tugitegevusi kodanikuühendustele ja –algatustele**. Kokku on üle Eesti 18 konsultanti, neist kaks vene töökeelega. KÜSK tegeleb pidevalt konsultantide töö tulemuste hindamisega ja teenuse kvaliteedi parandamisega. Vastava aruandluse esitame siseministeeriumile eraldi aruandena antud lepingu raames.KÜSK on sõlminud Rahandusministeeriumiga lepingu, mille kohaselt KÜSKi ülesandeks on **seoses KOPi elluviimisega 2019. aastal:** maakondlike arendusorganisatsioonide nõustamine; taotlus-, eelarve- ja aruandevormide ning taotluste hindamismetoodika koostamine; infopäevade ja koolituste korraldamine maakondlikele arendusorganisatsioonidele ning soovituste ja ettepanekute esitamine ministeeriumile. Sellel aastal oleme fookusesse võtnud ka KOP programmi lihtsustamise ja kaasajastamise aastaks 2020. KÜSK analüüsib taotlusvoorude tingimusi ja korraldust ning selle põhjal teeb vastavad ettepanekud rahandusministeeriumile, mis seejärel koos läbi arutatakse ja hiljem vooru tingimustes sätestatakse. Samuti oleme osalenud tegevustes, mis on seotud Ida-Viru vabaühenduste teadlikkuse tõstmisega KOPi võimalustest.**EV100 projektid** on suuremas osas lõppenud. 2016. ja 2017 taotlusvoorude raames ellu viidud tegevused on suuremas osa lõppenud, tulemas on veel kümne projekti aruanded (viimased lõpetavad aastal 2020). Jaanuaris saabus suur hulk EV100 teavitustoe taotlusvoorust toetust saanud ühingute aruandeid - oli muudatusi ajakavades, kuid üldiselt läksid teavitustegevused hästi ning tänu nendele jõudis info EV100 kingitustest rohkemate inimesteni. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÜSKi teostatud tugitegevused** | **Tegevuste kokkuvõte** |
| Infopäevad taotlejatele  | 15.05.19 - AH19 infopäev Tartus (lisaks samal päeval koolitus mõju hindamise ning äriplaani koostamise teemal)17.05.19 - AH19 sama sisuga infopäev Tallinnas |
| Voorude ava- ja lõpuseminarid, juhtide jututoad jms | 10.01.19 - ME17 lõpuseminar Tallinnas28.03.19 - AH18 juhtide jututuba Tartus (ajajuhtimise teemal, koolitaja Kristjan Otsmann)02.05.19 - ME18 juhtide jututuba Tallinnas (meeskonnatöö teemal, koolitaja Kadri Kõiv) |
| Muud tugitegevused |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÜSKi kommunikatsiooni- ja teavitustöö** | **Kirjeldus** |
| Ülevaade KÜSKi teavitustegevustest ja olulisematest meediakajastustest | KÜSKi ürituste, tegemiste ja toetusvõimaluste kohta käib aktiivne ja regulaarne teavitustöö vastavalt kommunikatsiooniplaanile.· KÜSKi kommunikatsioon võimendub läbi MAKide uudiskirjade, kodulehtede ja Facebooki lehtede ning tagab väga hea sihtrühma kaetuse ja informeerituse maakondade lõikes.· Regulaarselt ilmub erinevate vabaühenduste veebilehtedel infot ja artikleid KÜSKi poolt toetatud projektidest ja ettevõtmistest, mille juures on KÜSK toetajana ka ära märgitud. Näiteks:o  [Lootuse Küla kui Kodanikuühiskonna Aasta Vabaühenduse väljakuulutamisel](https://eknk.ee/kodanikuuhiskonna-aasta-vabauhenduseks-valiti-lootuse-kula/)o  [Teeme Ära 2019 kokkuvõtete tegemisel](https://www.teemeara.ee/uudised/tanavusel-teeme-ara-talgupaeval-osales-tapsustatud-andmetel-vahemalt-45-150-talgulist-nurmenukutalgutel-on-kaardistatud-juba-ligi-100-000-oit)· Jätkuvalt avaldatakse KÜSKi taotlusvoorude ning konkursside kohta jooksvalt infot erinevatel projektide rahastusvõimalusi kajastavatel veebilehtedel nagu [www.rup.ee](http://www.rup.ee/) ning Facebooki lehtedel nagu [Ideeprojektid Grupp OÜ](https://www.facebook.com/ideeprojektid). Samuti kajastavad infot KÜSKi toetusvõimaluste ja toetatud projektide kohta kohalike omavalitsuste ja maakondade veebilehtedel ning maakondlikes ajalehtedes ja veebilehekülgedel.· KÜSK jagab oma infot ka toetuse saajate ja teiste vabatahtlikult liitunutega vajaduspõhiselt saadetava infokirja kaudu, kuhu antud hetkel kuulub 1627 adressaati. Kui 2018. aastal jäi kirjade avamise protsent 30% ja 50% vahele, siis sel aastal on kirjade avamise keskmine näitaja lausa üle 50%, mis näitab huvi kasvu meie poolt jagatava info osas.· Regulaarselt kajastavad KÜSKi uudiseid oma erinevates kanalites ka Vabaühenduste Liit, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Külaliikumine Kodukant ja Heateo SA.**KÜSKi *online* kanalite külastatavus**· Jätkuvalt kasutame [KÜSKi YouTube’i kanali](https://www.youtube.com/channel/UCzxbov_0Ih_ApFOAAFmzbvw)t, et jagada informatsiooni salvestuste ja videote näol ka nendele, kes isiklikult infopäevadele ja koolitustele kohale ei jõua. Selle aasta esimeses pooles postitatud kahest videost on huvitunud pea 100 kasutajat. Ühte kahest videost sai eelnevalt otseülekandena vaadata ka platvormi Zoom vahendusel, uudset võimalust kasutas 13 inimest.· KÜSKi kodulehel oli aasta algusest arvestades seisuga 17.06.2019. a kokku:o 9 416 külastajat (*users*)o 17 189 külastust (*sessions*)* 48 723 vaatamist (*pageviews*)

KÜSKi kodulehekülje külastatavuse näitajad on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veidi langenud, kuid selle taga on asjaolu, et eelmisel aastal samal perioodil koordineeris KÜSK veel osaliselt kohaliku omaalgatuse programmi, mille alaleht oli KÜSKi veebilehe kõige külastatum leht.Nüüd on KÜSKi kodulehe populaarseimad alalehed järgnevad: toetatud projektid ning toetussuunad, taotlusvoorud ning toetuste ajalugu.Facebook on KÜSKi kommunikatsiooniplaani kohaselt üks meediakanal laiema sihtgrupini jõudmiseks. Kommunikatsiooniplaan näeb ette FB kanali kasutamise KÜSKi kõigi toetustegevuste ja sündmuste kajastamisel, teatud juhtudel ka asjakohase teabe vahendamisel. KÜSKi Facebooki lehe meeldimiste ehk *like*’ide arv on järjepidevalt kasvanud ning ulatub nüüd 1940-ni. Käesoleva aasta jooksul (jaanuar kuni juuni 2019. a) on kasv olnud 7% ehk 123 kasutajat. Võrdluseks võib tuua, et terve eelmise aasta jooksul kogusime 163 uut meeldimist.**KÜSKi teised lehed**· NULA inkubaatoriga seotud teavitustöö käib olulisemate sõnumite puhul ka läbi KÜSKi kodulehe ja Facebooki lehe, kuid peamine teavitus toimub endiselt selleks eraldi loodud [Facebooki](http://www.facebook.com/nulainkubaator)- ja [kodulehel](http://nula.kysk.ee/). Neid haldab ja hoiab ajakohasena peamiselt inkubaatori korraldamisel partneriks olev Heateo Sihtasutus. NULA inkubaatori veebilehe külastajate, külastuste ja vaatamiste arvud suurenevad stabiilselt. NULA kodulehel oli aasta algusest alates seisuga 17.06 2019. a kokku:o 3 285 külastajat (*users*), +27% võrreldes 2018. aasta sama perioodigao 5 123 külastust (*sessions*), +27% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga* 9 201 vaatamist (*pageviews*), +11% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga.

· Jätkuvalt täiendame koostöös MAKidega jooksvalt [MAKISe portaali](http://www.makis.ee/) sisu. MAKise uuenenud portaal valmis 2017. aasta kevadel ning alates sellest hetkest on külastajate arv hüppeliselt kasvanud. MAKISe veebilehel oli aasta algusest alates seisuga 17.06 2019. a kokku:o 9 080 külastajat (*users*), +91% võrreldes 2018. aasta sama perioodigao 12 574 külastust (*sessions*), +74% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga* 21 248 vaatamist (*pageviews*), -27% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga

· Oma tegemistest teavitame ka [Kodanike Euroopa kontaktpunkti veebilehel](https://kodanikeeuroopa.kysk.ee/), mis läbis eelmisel aastal uuenduse ning kogub üha enam külastajaid. KÜSKi Kodanike Euroopa kontaktpunkti kodulehel oli aasta algusest alates seisuga 17.06 2019. a kokku:o 1 668 külastajat (*users*), +70% võrreldes 2018. aasta sama perioodigao 2 408 külastust (*sessions*), +83% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga* 3 928 vaatamist (*pageviews*), +66% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga

**KÜSKi kajastamine meedias**Allpool on välja toodud vaid mõned silmapaistvamad kajastused. Seisuga 16. juuni 2019 on KÜSKist ilmunud üle saja meediakajastuse nii piirkondlikes kui üle-eestilistes ajalehtedes, online meedias, televisioonis ja raadios.Jaanuar· 19.01 kajatas Eesti Jahimeeste Selts enda korraldatud loodusõppepäeva [video ja galeriiga](http://www.ejs.ee/video-galerii-voka-jahimehed-koolitasid-loodusoppepaeval-100-last/) ning tõi välja KÜSKi abi, looduspäeva kajastas ka [Põhjarannik](https://pohjarannik.postimees.ee/6502674/jahimehed-viisid-sada-last-metsa).· 23.01 sai Saare maakonna päevalehest [Meie Maa](https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=85309) lugeda KÜSKi toetatud kovisiooni meetodist, mida Kuressaare Edukontor läbi viib.· 29.01 rääkis KÜSKi juhataja Agu Laius [Harju Elus](http://www.harjuelu.ee/agu-laius-see-esialgu-vottis-usna-tummaks/) oma tööst ning presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi saamisest.· 30.01 ilmus [Postimehe Lemmiku rubriigis artikkel](https://lemmik.postimees.ee/6511472/paevakapp-pere-poolt-huljatud-robi-hiilgab-vahva-oskusega) meie inkubatsiooniprogrammi vilistlasest Käpp ja Käsi, kus toodi välja, et programm toimib muuhulgas KÜSKi abil.Veebruar· 01.02 kirjutas [Harju Elu](http://www.harjuelu.ee/lootuse-kula-naistemaja-kerkib-taas/) Lootuse küla naistemaja kerkimisest ning kirjutas KÜSKi poolt aasta vabaühendusele osaks saavast auhinnast.· 20.02 avaldas Postimehe rubriik Meie Eesti loo KÜSKi juhataja Agu Laiusega, milles oli juttu omavalitsustest ja kogukondadest kui regionaalse arengu võtmest.· 23.03 kirjutas [Loomus](https://loomus.ee/loomuse-arenguhuppe-projekti-5-olulist-saavutust/) pikalt oma arenguhüppe projektist ning tõi KÜSKi välja toetuse ja suurepärase koostöö tõttu.Märts· 05.03 vahendas [Pealinn](http://www.pealinn.ee/tagid/koik/nula-inkubaator-ootab-eesti-uhiskonda-paremaks-muutvaid-ideid-n237921), et KÜSKi ja Heateo Sihtasutuse loodud NULA inkubaator ootab uusi ideid ning samal päeval kajastas uudist ka heade uudiste portaal [Goodnews](https://majandus.goodnews.ee/nula-soovib-taas-valja-jagada-75-000-eurot/).· 06.03 sai järjekordselt alguse juba neljandat hooaega ilmuv [Heateo Sihtasutuse, KÜSKi, Eesti Päevalehe ja Delfi artiklisari](http://digileht.epl.delfi.ee/arvamus/nuputame-eesti-paremaks?id=81354377), milles tuntud ja säravad mõtlejad otsivad lahendusi Eesti ühiskonna valupunktidele. Artiklisarjas ilmusid järgmised lood:o  [MIS SIND NÄRVI AJAB? | Luukas Kristjan Ilves: ma tean sinust rohkem](https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-luukas-kristjan-ilves-ma-tean-sinust-rohkem?id=85516801)o  [MIS SIND NÄRVI AJAB | Hanna Martinson: humaanselt ei saa tappa neid, kes tahavad elada](https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-hanna-martinson-humaanselt-ei-saa-tappa-neid-kes-tahavad-elada?id=85581025)o  [MIS SIND NÄRVI AJAB | Martin Reim: nüüdisaegsele inimesele nüüdisaegsed võimalused. Ka sportimiseks](https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-martin-reim-nuudisaegsele-inimesele-nuudisaegsed-voimalused-ka-sportimiseks?id=85660815)o  [MIS SIND NÄRVI AJAB | Arstid ei tea midagi! Perefoorumid on nõmedad? Vale puha](https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-arstid-ei-tea-midagi-perefoorumid-on-nomedad-vale-puha?id=85730889)o  [MIS SIND NÄRVI AJAB | Ann Runnel: Otse nina all! Miks suurtootjad ei näe, et keskkonnasääst ka rahaliselt ära tasub?](https://epl.delfi.ee/arvamus/mis-sind-narvi-ajab-ann-runnel-otse-nina-all-miks-suurtootjad-ei-nae-et-keskkonnasaast-ka-rahaliselt-ara-tasub?id=85756847)Seoses NULA inkubaatoriga jõudis KÜSKi tegevus ka mitmetesse tele- ja raadiokanalitesse – [Vikerraadiosse](https://vikerraadio.err.ee/912606/vikerhommik-taavi-libe/930575?fbclid=IwAR0d4oAGqvPW70ByCjXQrcfMhVvetnoWLxxyjAtjqarVIeScTtyc9gO-bkM), [KUKU raadiosse](http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-marleen-pedjasaar-sigrid-tammiste-nula-inkubaator/?fbclid=IwAR0sDZtnHoeNiLSJBVk8OwTGe0YlU_CSQXIf90ZINzo85JPq002wwvl_fmc), [Terevisiooni](https://etv.err.ee/912825/terevisioon), [Kanal 2 saatesse "Õhtu"](https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=191601&fbclid=IwAR1HHMY_ZmQqo8Z9mdCzlhYGVU9-viuuBhZ6MlP8D-eBjPvijxL4a_ZTHss), [Eesti Päevalehte](https://epl.delfi.ee/eesti/puuetega-laste-emad-arendavad-paindlikku-tugitaksoteenust?id=85752431), [KUKU raadio saatesse „Ärataja“](http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-marleen-pedjasaar-ja-mari-liis-soot-nula-inkubaator/?fbclid=IwAR2dN65VkhMVB92fRwtflGXapIjXwHKDn9zUDaxV8aIJrN0Rm1z5jxuQCkA). · 10.03 kirjutas [Looduskalender](https://www.looduskalender.ee/n/en/node/3279) sellest, et Eesti Ornitoloogiaühingu veebileht sai tänu KÜSKi toele uue sulestiku.· 13.03 kajastas [Lõuna-Eesti Postimees](https://lounapostimees.postimees.ee/6543811/algab-kirjapanek-teeme-ara-talgupaevale) KÜSKi poolt toetust saava Teeme Ära talgupäeva talgudele registreerimise algust.· 27.03 kirjutati [Rahva Raamatu blogis](http://blogi.rahvaraamat.ee/lugemissoovitus/nula-inkubaator-soovitab-lugemist/) meie NULA inkubaatori raamatusoovitustest.Aprill· 16.04 avaldas [bioneer.ee](https://bioneer.ee/erinevused-t%C3%B6%C3%B6keskkonnas-arvestamine-veganluse-ja-keskkonnahoiuga) mitmekesisuse päeva raames KÜSKi koordinaatori Evelyn Valtini poolt kirjutatud sisuka artikli, mis avaldati ka [Inimõiguste Keskuse](https://humanrights.ee/2019/04/evelyn-valtin-erinevused-tookeskkonnas-ehk-arvestamine-veganluse-ja-keskkonnahoiuga/) lehel.· 29.04 kirjutas [Delfi](https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/talgupaevade-nadal-sai-hoo-sisse?id=86049791) sellest, et talgupäevade nädal sai hoo sisse ning kulmineerub KÜSKi poolt toetatud Teeme Ära talgupäevaga.· Teeme Ära talgupäeva toimumist kajastati lisaks veel [Lääne Elus](https://online.le.ee/2019/04/29/tana-algab-talgunadal/), [Pärnu Linna lehel](https://parnu.ee/index.php/uudised/uudised-koik/2409-teeme-aera-talgutel-on-juba-600-talgujuhti), [Külauudistes](http://www.kylauudis.ee/2019/04/29/tana-saab-alguse-talgupaeva-nadal/).Mai· 02.05 kirjutas [Delfi](https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uus-valitsus-peab-keset-poliittormi-esimese-istungi?id=86083965) uuest valitusest, rahvastikuministrist ning KÜSKi kuulumisest tema vastutusvaldkonda.· 02.05 kirjutati [Lääneranna Teatajas](https://ajaleht.laaneranna.ee/2019/05/02/talgukevad-laaneranna-vallas/) Teeme Ära talgupäevast ning KÜSK oli peale partneriks olemise välja toodud ka seetõttu, et meie kollektiivi vabatahtlikud aitasid talgude stardipakette kokku panna.· 05.05 sai [Hea Kodaniku portaalist](https://heakodanik.ee/uudised/teeme-ara-talgupaev-laks-vaatamata-heitlikule-ilmale-igati-korda-osales-vahemalt-44-046-inimest/) lugeda Teeme Ära talgupäeva õnnestumise kohta, talgupäeva toimumist kajastas ka [Lõuna-Eesti Postimees](https://lounapostimees.postimees.ee/6683621/talgupaeval-osales-45-150-talgulist-kaardistatud-juba-ligi-100-000-nurmenukku).Juuni· 13.06 sai lugeda nii [Digigeeniusest](https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/bolt-kaivitas-tallinnas-teenuse-erivajadustega-inimestele/) kui ka [TV3 uudistest](https://uudised.tv3.ee/innovatsioon/uudis/2019/06/13/bolt-kaivitas-teenuse-erivajadustega-inimestele) KÜSKi poolt alguse saanud NULA inkubaatori vilistlase Tugitakso koostööst ettevõttega Bolt, kelle abiga käivitati teenus erivajadustega inimeste transpordiprobleemide lahendamiseks.  |
| KÜSKi töötajate esinemised (vabaühenduse, teise rahastaja vms kutsel) | Tarmo Treimann rääkis 22.01.2019.a Rahandusministeeriumi korraldatud seminaril maakondlike arendusorganisatsioonide (MAROd) juhtidele KÜSKi tegevusest nii üldiselt kui ka meie ülesannetest KOP programmis. Mari-Liis Dolenko rääkis Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja jagamismajanduse seminaril NULA inkubaatori kogemustest.Evelyn Valtin rääkis Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt 12.02 korraldatud sündmusel “Linnade ja Valdade Päevad 2019” ja 24.-25.05 korraldatud Soome ja Eesti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekul Kodanike Euroopa programmist ja ka KÜSKi rahvusvahelise koostöö konkurssidest.Evelyn Valtin rääkis 15.03 Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt korraldatud rahvusvahelisel konverentsil „Connect 2019 Estonia“ Kodanike Euroopa programmist ja rahvusvahelise koostöö tegemisest. |
| KÜSKi kogemuse jagamine rahvusvaheliselt (visiidid KÜSKi, visiidid välismaale) | Agu Laius ja Mari-Liis Dolenko tutvustasid 3.04 KÜSKi praktikaid ja arutlesid kodanikuühiskonna teemadel OECD esindajatega. Agu Laius, Mari-Liis Dolenko ja Evelyn Valtin tutvustasid 18.03 KÜSKi praktikaid Poola asutusele “National Freedom Institute”, kel on soov vabaühendustele suunatud konkursse parendada.Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Tarmo Treimann ja Evelyn Valtin tutvustasid 13.06 KÜSKi praktikaid Leedu kolleegidele Sotsiaalministeeriumist, kel on plaanis KÜSKi sarnase riikliku fondi loomine. Agu Laius osales 27. – 28. juunil Varssavis rahvusvahelisel riikide kodanikuühiskonna arendus- ja rahastamisstruktuuride seminaril. Osalejad Eestist, Horvaatiast, Leedust, Lätist, Maltalt, Poolast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Tšehhist. |
| Muud tegevused |  |

|  |
| --- |
| **KÜSKi töötajad töörühmades, komisjonides, ümarlaudades, projektides**  |
| KÜSKi töötaja | Töörühm, komisjon, projekt | Tulemus |
| Tarmo Treimann | Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud. | AVP ümarlaud on andnud sisendi AVP 2018-2020 tegevuskava koostamisse ning see kiideti 2018 heaks. 2019 esimesel poolaastal ümarlaual aktiivseid tegevusi ei olnud, kuid on jätkunud omavaheline kommunikatsioon e-posti teel ja Eesti AVP oli esindatud rahvusvahelisel AVP kohtumisel (*summit*) Kanadas. |
| Tarmo Treimann | Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige | Ühinguõiguse revisjon viiakse läbi 2016-2020. Töörühm esitab Justiitsministeeriumile eelnõu 15. septembriks 2019. Hiljemalt oktoobris planeerimine kohtumist komisjoniga, kus töörühma juht tutvustab eelnõu peamisi muudatusettepanekuid ja komisjoni liikmetel on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi. Sellele järgneb avalik kooskõlastusring. |
| Tarmo Treimann | Rahastajate ümarlaud - “KOV kui vabaühenduste rahastaja” töögrupp | On toimunud töögrupi avakohtumine, kus kaardistati probleeme valdkonnas ja lepiti kokku järgmised sammud. |
| Katriin Pannal | Rahastajate ümarlaud - mõju hindamise töögrupp | Toimus töögrupi avakohtumine, kus räägiti täpsemalt ühenduste rahastamise juhendmaterjali mõju puudutavast osast, töörühma liikmete kogemusest projektide mõju hindamisel. Järgmist kohtumist veel kokku ei lepitud.  |
| Eveyn Valtin | Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik | Toimusid mitmed võrgustiku seminarid ja mitmekesisuse päeva tähistamine 17. aprillil. |
| Mari-Liis Dolenko | Lääne-Harju leader projektide hindamiskomisjon | Osaletud 2 meetme komisjonis, vahetatud ühtlasi mõtteid Leader ja KÜSKi hindamispraktikate teemal. |
| Mari-Liis Dolenko | Rahastajate ümarlaud | Avakohtumisel oalemine, KÜSKi praktikate jagamine |
| Agu Laius | Rahastajate ümarlaud ja selle KOV rahastamise töörühmKODARa koostamise juhtrühm ja selle vabaühenduste võimekuse töörühmEKAKi ühiskomisjon | Liige, töörühma juhtLiige, töörühma juhtLiige. |

|  |
| --- |
| Aruande kinnitus: |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Amet | Allkiri |
| Agu Laius | Juhataja | digitaalne |