Andro Mikkor

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn

Meie:14.01.2022a

Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 0,08-2,47 remondi ehitusprojekti koostamise pikendamise taotlus

AS-l Infragate Eesti koostab Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 0,08-2,47 remondi ehitusprojekti vastavalt projekteerimise töövõtulepingule nr 3.2-3/21/2159-1. Lepingujärgne tähtaeg töö Tellijale üleandmiseks on 16.01.2022.a, kuid kahjuks pole võimalik Töövõtjal tööd tähtaegselt esitada.

Projekti pikenemise põhjuseks on eelprojekti lahenduse paika saamine, mis kestis planeeritust kauem.

Tegemist on Märjamaa alevi põhitänavaga (projekti ala ca 2,7 km teed), mis on teatud lõikudes kõrgemal kui kõrval paikenvad kinnistud ning see omakorda põhjustab tee pealt sademevee valgumise erakinnistutele. Tulenevalt sellest võttis aega otsustamine rekonstrueeritava tee lahenduse üle, mis ulatuses ja kui suurelt muuta olemasolevat tänavapilti.

Projekteeritud uus lahendus muudab oluliselt Märjamaa alevi põhilist tänavat ning käesolev töö on tunduvalt mahukam kui projektis ettenähtud aeg käesoleva töö koostamiseks, kui tegemist oleks lihtsalt olemasoleva tee lahenduse rekonstrueerimisega ilma oluliselt olemasolevat olukorda muutes. Samuti kaasnes uute lahendustega vajadus projekteerida sademeveesüsteem koos restkaevudega ning rajada eelvool sademevee immutamiseks.

Tulenevalt aktiivsest koostööst Transpordiametiga on kulunud eelprojekt lahenduste leidmiseks ja lõplike lahenduste paika saamiseks rohkem aega kui lepingus ettenähtud ning sellest tulenvalt palume lepingu lõpptähtaeg pikendada minimaalselt kuni 16.04.2022

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Helena Metspalu					Liisi Pekri

Juhatuse liige						Töövõtja poolne esindaja/Projektijuht

Tel: 5164794						Tel. 55606137

E-mail: Helena.Metspalu@infragate.ee			E-mail: Liisi.Pekri@infragate.ee

AS Infragate Eesti

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn