## Leht1
Sotsiaalkaitseministri .......2024 käskkirjaga nr .....
Sotsiaalkaitseministri … .2024 käskkirjaga nr ... kinnitatud toetuse andmise tingimused "Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine"
TAT finantsplaan ja eelarve projektide ja kulukohtade kaupa | [13 empty] | Lisa 2
TAT abikõlblikkuse periood: 01.01.2024–31.08.2029
TAT nimi: Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine
Toetuse saajad: AS Hoolekandeteenused, SA Narva-Jõesuu Hooldekodu, AS Koeru Hooldekeskus, MTÜ Valgamaa Tugikeskus, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Tallinna Linnavalitsus
Aasta |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
| Projekti tegevuse nimetus | Abikõblik kulu | ERF toetuse summa (70%) | RKF (16%) | omafinantseering (14%) | Abikõblik kulu | ERF toetuse summa (70%) | RKF (16%) | omafinantseering (14%) | Abikõblik kulu | ERF toetuse summa (70%) | RKF (16%) | omafinantseering (14%) | Abikõblik kulu | ERF toetuse summa (70%) | RKF (16%) | omafinantseering (14%) | Abikõblik kulu | ERF toetuse summa (70%) | RKF (16%) | omafinantseering (14%) | Abikõblik kulu | ERF toetuse summa (70%) | RKF (16%) | omafinantseering (14%) | KOKKU
Projekti nr 1: AS-i Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine
KOKKU |  | 51000 | 35700 | 8160 | 7140 | 2213300 | 1549310 | 354128 | 309862 | 2566700 | 1796690 | 410672 | 359338 | 1517000 | 1061900 | 242720 | 212380 | 489000 | 342300 | 78240 | 68460 | 3000 | 2100 | 480 | 420 | 6840000
| Ettevalmistustööd | 6000 | 4200 | 960 | 840 | 17500 | 12250 | 2800 | 2450 | 2500 | 1750 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000
| Projekteerimine | 45000 | 31500 | 7200 | 6300 | 54000 | 37800 | 8640 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 46200 | 10560 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| Ehitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121800 | 1485260 | 339488 | 297052 | 2544200 | 1780940 | 407072 | 356188 | 1431000 | 1001700 | 228960 | 200340 | 479000 | 335300 | 76640 | 67060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576000
| Projekti administreerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14000 | 3200 | 2800 | 20000 | 14000 | 3200 | 2800 | 20000 | 14000 | 3200 | 2800 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 3000 | 2100 | 480 | 420 | 73000
Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenusekohtade reorganiseerimine
KOKKU |  | 4650 | 3255 | 744 | 651 | 35350 | 24745 | 5656 | 4949 | 100000 | 70000 | 16000 | 14000 | 1610000 | 1127000 | 257600 | 225400 | 1665000 | 1165500 | 266400 | 233100 | 5000 | 3500 | 800 | 700 | 3420000
| Ettevalmistustööd | 4650 | 3255 | 744 | 651 | 25350 | 17745 | 4056 | 3549 | 5000 | 3500 | 800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
| Projekteerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 59500 | 13600 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
| Ehitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1120000 | 256000 | 224000 | 1655000 | 1158500 | 264800 | 231700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255000
| Projekti administreerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 5000 | 3500 | 800 | 700 | 45000
Projekt nr 3: AS-i Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine
KOKKU |  | 20646 | 14452.2 | 3303.36 | 2890.44 | 35646 | 24952.2 | 5703.36 | 4990.44 | 53946 | 37762.2 | 8631.36 | 7552.44 | 1144850 | 801395 | 183176 | 160279 | 1024912 | 717438.4 | 163985.92 | 143487.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000
| Ettevalmistustööd | 15646 | 10952.2 | 2503.36 | 2190.44 | 25646 | 17952.2 | 4103.36 | 3590.44 | 25646 | 17952.2 | 4103.36 | 3590.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66938
| Projekteerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 12810 | 2928 | 2562 | 34850 | 24395 | 5576 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53150
| Ehitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 770000 | 176000 | 154000 | 1014912 | 710438.4 | 162385.92 | 142087.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114912
| Projekti administreerimine | 5000 | 3500 | 800 | 700 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine
KOKKU |  | 28600 | 20020 | 4576 | 4004 | 1261200 | 882840 | 201792 | 176568 | 2307600 | 1615320 | 369216 | 323064 | 476600 | 333620 | 76256 | 66724 | 6000 | 4200 | 960 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080000
| Ettevalmistustööd | 28600 | 20020 | 4576 | 4004 | 15700 | 10990 | 2512 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44300
| Projekteerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 87500 | 20000 | 17500 | 40000 | 28000 | 6400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| Ehitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107500 | 775250 | 177200 | 155050 | 2254600 | 1578220 | 360736 | 315644 | 463600 | 324520 | 74176 | 64904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825700
| Projekti administreerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 9100 | 2080 | 1820 | 13000 | 9100 | 2080 | 1820 | 13000 | 9100 | 2080 | 1820 | 6000 | 4200 | 960 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine
KOKKU |  | 3600 | 2520 | 576 | 504 | 286000 | 200200 | 45760 | 40040 | 1658400 | 1160880 | 265344 | 232176 | 2267000 | 1586900 | 362720 | 317380 | 880000 | 616000 | 140800 | 123200 | 5000 | 3500 | 800 | 700 | 5100000
| Ettevalmistustööd | 3600 | 2520 | 576 | 504 | 161000 | 112700 | 25760 | 22540 | 15400 | 10780 | 2464 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
| Projekteerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 80500 | 18400 | 16100 | 115000 | 80500 | 18400 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000
| Ehitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518000 | 1062600 | 242880 | 212520 | 2257000 | 1579900 | 361120 | 315980 | 870000 | 609000 | 139200 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645000
| Projekti administreerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 5000 | 3500 | 800 | 700 | 45000
Projekt nr 6: Teenusekohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt
KOKKU |  | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 500000 | 350000 | 80000 | 70000 | 1000000 | 700000 | 160000 | 140000 | 2500000 | 1750000 | 400000 | 350000 | 3500000 | 2450000 | 560000 | 490000 | 470000 | 329000 | 75200 | 65800 | 7980000
| Ettevalmistustööd | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 50000 | 35000 | 8000 | 7000 | 40000 | 28000 | 6400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Projekteerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140000 | 32000 | 28000 | 150000 | 105000 | 24000 | 21000 | 50000 | 35000 | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
| Ehitamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 161000 | 36800 | 32200 | 790000 | 553000 | 126400 | 110600 | 2420000 | 1694000 | 387200 | 338800 | 3480000 | 2436000 | 556800 | 487200 | 460000 | 322000 | 73600 | 64400 | 7380000
| Projekti administreerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14000 | 3200 | 2800 | 20000 | 14000 | 3200 | 2800 | 30000 | 21000 | 4800 | 4200 | 20000 | 14000 | 3200 | 2800 | 10000 | 7000 | 1600 | 1400 | 100000
Kulu kokku 2024–2029 | 29700000
Projektide finantsplaan
Aasta | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | KOKKU
| Summa | Osakaal | Summa | Osakaal | Summa | Osakaal | Summa | Osakaal | Summa | Osakaal | Summa | Osakaal | Summa | Osakaal
ERFi meetme 21.4.1.1 finantsallikate jaotus aastate kaupa | 118496 | 100% | 4331496 | 100% | 7686646 | 100% | 9515450 | 100% | 7564912 | 100% | 483000 | 100% | 29700000 | 100%
sh ERFi osalus | 82947.2 | 70% | 3032047.2 | 70% | 5380652.2 | 70% | 6660815 | 70% | 5295438.4 | 70% | 338100 | 70% | 20790000 | 70%
sh riiklik kaasfinantseering | 18959.36 | 16% | 693039.36 | 16% | 1229863.36 | 16% | 1522472 | 16% | 1210385.92 | 16% | 77280 | 16% | 4752000 | 16%
sh omafinantseering | 16589.44 | 14% | 606409.44 | 14% | 1076130.44 | 14% | 1332163 | 14% | 1059087.68 | 14% | 67620 | 14% | 4158000 | 14%