Vaie otsusele nr 11.2-1/25/4104

Festex OÜ soovib esitada vaide Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile finantskorrektsiooni otsusele nr 11.2-1/25/4104 (02.09.2025).

Otsusega väljamõistetud tagastava toetus summas 6287,62 eurot on väikeettevõttele, kes hetkel ei tegutse ja otsib võimalusi tootmistegevusega jätkata liiga suur. Sellel on Festex OÜ-l hävitav mõju.

Starditoetuse põhiline abivahend IMOS tarkvara sai soetatud juba 2020 aasta lõpul, mis moodustas umbes 50% ulatusest kogu toetuse summast. Müügitulu on sellest ajast igal majandusaastal kasvanud: 2020 aastal- 14770 eurot; 2021 aastal- 74170 eurot; 2022 aastal- 91061 eurot; 2023 aastal- 103612 eurot.

Projekti algne abikõlbulik periood määrati 01.09.2020 kuni 31.08.2021 ning selle lõpuks oli toetuse rahast kasutatud 60,3 % (kasutatud raha summa % on välja toodu ka otsuse nr 11.2-27/1079 (01.09.2021).

**Palume arvestada abikõlbulikuks perioodiks algne periood mis oli 01.09.2020 kuni 31.08.2021.**

Abikõlbulikku perioodi olime sunnitud pikendama endast mittesõltuvatest asjaoludest. Maailmas oli koroonapandeemia, mis põhjustas globaalse tarnekriisi ja seadmed ei jõudnud kohale (asjaolu on fikseeritud otsuses nr 11.2-27/1782).

**Loodame mõistvale suhtumisel ning soovime, et vaataksite üle otsuse sisu ning vähendate väljamõistetud summat või tühistate otsuse täies ulatuses**.

Ettevõte on makseraskustest, kuid ootame Teie poolt endale positiivset ja tühistatud otsust. Tühistatud otsus annab väikeettevõttele lootust tegevusega jätkata.

Juhatuse liikmena kinnitan ,et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.

Lugupidamisega,

/digiallkirjastatud/

Jüri-Andreas Märtin

Festex OÜ Juhatuse liige

Lasteaia 2-20, Lepna, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

Kontaktid: mob: 5164493, e-post: jyriandreas112@gmail.com

02.10.2025