Mari Sarv

Nõunik

Laste ja perede osakond

Sotsiaalministeerium

Mari.Sarv@sm.ee									   16.04.2026

Pakkumine üle-eestilise loovtööde näituse korraldamiseks „Mis on lapse heaolu?“

Lastekaitse Liit esitab käesolevaga pakkumuse üle-eestilise loovtööde näituse „Mis on lapse heaolu?“ korraldamiseks perioodil aprill–juuni 2026. Kavandatav tegevus on üles ehitatud selgelt struktureeritud etappidena, mis toetavad nii laste sisulist kaasamist kui ka kogutud materjali hilisemat kasutamist teadlikkuse tõstmisel ja kommunikatsioonis.

Virtuaalne loovtööde näitus loob võimaluse esitleda kõiki laekunud töid ning kuulata nende juurde lapse enda sõnade ja häälega salvestatud kirjeldusi. Selline lahendus võimaldab igal osalejal selgitada oma töö sisu isiklikult, tuues esile lapse individuaalset arusaama heaolust.

Pakkumine hõlmab ka lühivideo loomist, mis koosneb valitud töödest. Video eesmärk on tuua tööd animatsiooni abil visuaalselt esile ning kaasata lapsi ja noori selgitama laste heaolu erinevaid komponente ja aspekte.

Loovtööde korje

Konkurss on üles ehitatud nelja peamise etapina: (1) ettevalmistus ja tingimuste kujundamine, (2) tööde kogumine, (3) analüüs ja lõppmaterjalide loomine (näitus + video), (4) tulemuste avalikustamine ja levitamine.

Osalema on oodatud kõik lapsed ja noored vanuses 0–18 eluaastat. Tööd esitatakse individuaalselt, et võimaldada igal lapsel väljendada oma isiklikku arusaama heaolust.

Loovtööde teema on: “Mis on lapse heaolu”.  Konkursi lõplik pealkiri ja sõnastus kooskõlastatakse tellijaga ning selle kujundamisse kaasatakse ka Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud, et tagada lastele sihitatud kommunikatsioon.

Osalemiseks tuleb esitada joonistus teemal “Mis on lapse heaolu”. Joonistamine on valitud teadlikult universaalse ja ligipääsetava meetodina, mis sobib kõikidele vanuserühmadele, tagades seeläbi võimalikult võrdsed osalusvõimalused. Seejuures ei pea joonistused olema loodud käsitsi paberile, vaid oodatud on ka kõik digitaalselt kujundatud teosed. Kõik joonistused esitatakse digitaalsel kujul (PDF- või JPG-formaadis), see tähendab, et paberil olevad tööd tuleb üles pildistada või skaneerida. Valitud formaat võimaldab töid hiljem hõlpsasti kasutada ka video loomisel (nt joonistuste animeerimine ja kombineerimine).

Tööde esitamiseks luuakse eraldi registreerimisvorm Lastekaitse Liidu koduleheküljele, kus on kirjas ka konkursi tingimused - lihtsas ja arusaadavas keeles, sh juhend tööde üleslaadimiseks. Registreerimisvorm võimaldab lisaks ka heli salvestamist, kuhu on igal osalejal võimalus salvestada lühike, paarilauseline töö kirjeldus. Helisalvestus on ajaliselt piiratud ning suunab last vastama konkurssi põhiküsimusele, mis on püstitatud pealkirjas. Helisalvestuse juures on juhend, mis on esitatud lapsesõbralikus keeles. Helifaili esitamine ei ole kohustuslik - kui autor ei soovi heli salvestada, on tal võimalik täita lühike tekstiväli, mille põhjal loetakse kirjeldus hiljem näituse tarbeks sisse teise noore poolt. Valmis lahendusele lisatakse ka subtiitrid, et virtuaalnäitus ja lühivideo oleksid ligipääsetavad ja arusaadavad kõigi jaoks.

Tööde esitamisel kogutakse järgmiseid andmeid:

- autori eesnimi (avalikustatakse nõusoleku alusel)

- töö pealkiri

- autori vanus

- autori elukoht (maakonna täpsusega, üle-eestilise esindatuse analüüsimiseks).

Töö esitamisega annab autor nõusoleku kasutada saadetud pilti ja heliklippi virtuaalnäituse koostamiseks ning lühivideo loomisel. Samuti küsitakse eraldi nõusolekut autori eesnime avaldamiseks - see võimaldab autoreid tunnustada, säilitades samal ajal andmekaitse põhimõtted. Kõik kogutud andmed (sh pildid ja heliklipid) talletatakse turvalises keskkonnas, millele on ligipääs ainult projektimeeskonnal. Materjalid säilitatakse vähemalt kuni 2027. aasta lõpuni ning tellijale tagatakse ligipääs vastavatele failidele.

Virtuaalnäitus

Virtuaalnäitus luuakse Lastekaitse Liidu kodulehele eraldi alamlehele ning kõik tööd vaadatakse eelnevalt konkursi korraldaja poolt üle. Näitusel esitletakse kõiki laekunud töid, välja arvatud need, mis ei vasta tingimustele. Näitus on interaktiivne: iga töö juures kuvatakse pilt, töö pealkiri, autori eesnimi (kui on antud nõusolek) ja vanus. Külastajatel on võimalik vaadata joonistusi ning kuulata nende juurde autori salvestatud kirjeldus, mis loob sisukama ja vahetuma kogemuse ning võimaldab lastel ise oma vaatenurka esitleda. Näitusel on võimalik töid filtreerida vanuse ja maakonna alusel, mis võimaldab nii paremat kasutajakogemust kui ka sihtrühmapõhist kommunikatsiooni.

Video

Video eesmärk on tuua laste joonistused visuaalselt ellu kasutades seejuures ka saadetud helifaile. Videos kasutatavad tööd valitakse eraldi moodustatud töörühma poolt, kuhu kaasatakse esindajad tellija poolt, Laste heaolu andmepildi projektist ning Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud koos võrgustikuga. Selline mitmekesine valikuprotsess tagab, et video kõnetab erinevaid sihtrühmi ning toetab konkursi sisulisi eesmärke.

Kommunikatsioon

Loovtööde korje info ja registreerimisvorm avaldatakse Lastekaitse Liidu kodulehel. Täiendav info avaldatakse sotsiaalmeedias ning kasutatakse tasulist reklaami. Üleskutset jagavad ka lapse õiguste saadikud oma kanalites. Lisaks kasutatakse sihtrühmapõhist otsesuhtlust (koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid), et tagada võimalikult lai üle-eestiline katvus. Samuti jagatakse infot sotsiaalmeedia vanemlusgruppides ja koostöös partneritega (nt Emmede Klubi). Mitmekanaliline lähenemine võimaldab jõuda erinevate vanuserühmade ja piirkondade lasteni ning tagada, et konkursil osalemine ei sõltu lapse elukohast või ligipääsust ühele konkreetsele kanalile.

Osalejate vahel loositakse välja auhinnad (nt kino- ja teatripiletid, elamused, kinkekaardid), mille valik on eelnevalt kooskõlastatud Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikutega. Auhindade kasutamine on oluline osalusmäära suurendamiseks, kuna see aitab kõnetada lapsi ja noori ning tekitab täiendava motivatsiooni konkursil osalemiseks. Laiem osalus on omakorda kriitilise tähtsusega, et tagada üle-eestiline katvus ning mitmekesine valim, mis peegeldab erinevate laste arusaamu heaolust. Suurem ja mitmekesisem osalejate hulk võimaldab tugevamat ja esinduslikumat sõnumit virtuaalnäitusel ja videos, paremat sisendit laste heaolu käsitluste mõistmiseks, suuremat mõju avalikus kommunikatsioonis.

Konkursi tulemuste (näitus ja video) levitamine seotakse Lastekaitse Liidu iga-aastase 1. juuni kommunikatsiooniga ning võimendatakse partnerite ja võrgustike kaudu. Sõnumid kooskõlastatakse tellija ja lapse õiguste saadikutega, et tagada nende sisuline täpsus, asjakohasus ning laste vaatepunkti esindatus. Virtuaalnäitus avalikustatakse 1. juunil ning selle tutvustamiseks kasutatakse eelpool kirjeldatud kommunikatsioonikanaleid. Võimalusel kaasatakse meediaväljundeid (nt Telehommik), et siduda näitus laiemalt laste heaolu teemalise avaliku aruteluga ning Laste heaolu andmepildi projektiga.

Täiendavad võimalused kommunikatsioonis:

- tasulised reklaamid kohalikes ajalehtedes,

- sisuturundusartiklid suuremates väljaannetes (nt Postimees, Õpetajate Leht, Hea Laps, Täheke),

- reklaami kuvamine linnaruumis digiekraanidel,

- reklaamklipp YouTube’i keskkonnas.

Lõplik kommunikatsiooniplaan täpsustatakse pärast kampaania ajaraami kinnitamist.

Muuhulgas loovad konkursi raames kogutud loovtööd ja nende pealkirjad väärtusliku andmekogumi, mida on võimalik tellija soovil täiendavalt analüüsida (nt teemade või tähenduste põhjal grupeerimine/klasterdamine). Joonistusi ja nende sisu on võimalik kasutada ka edaspidises kommunikatsioonis (nt laste heaolu andmepildi või teiste kommunikatsioonisõnumite illustreerimiseks), suurendades seeläbi projekti pikaajalist mõju. Selleks küsitakse töö esitamisel vastav nõusolek, mis võimaldab materjale kasutada lisaks näitusele ja videole ka laiemates teavitustegevustes. Virtuaalnäitust on tulevikus võimalik viia füüsilisse keskkonda ja kuvada seda näiteks interaktiivsetel ekraanidel.

Ajakava

Lõplik ajakava kinnitatakse pärast hanke võitja selgumist. Alljärgnev ajakava on koostatud eeldusel, et hanke võitja kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil 2026.

- 20.04–26.04.2026 – loovtööde korje süsteemide loomine ja ettevalmistus

- 27.04.2026 – loovtööde korje väljakuulutamine

- 27.04–17.05.2026 – tööde kogumine

- 17.05–27.05.2026 – virtuaalnäituse koostamine ja lühivideo loomine

- 27.05.2026 – materjalide üleandmine tellijale ülevaatamiseks ja kinnitamiseks

- 01.06.2026 – virtuaalnäituse ja lühivideo avalikustamine

Eelarve

| 1. | Projektijuhi töötasu koos sotsiaalmaksudega | 836,25 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kommunikatsioonijuhi töötasu koos sotsiaalmaksudega | 1672,50 |
| 3. | Tasulised kommunikatsiooni tegevused (sisuturndus, tasulised reklaamid) | 1500 |
| 4. | Tehniliste lahenduste kulud (registreerimisvorm + lisad, andmete talletamine) | 500 |
| 5. | Kujunduste loomine (üleskutsed, reklaam jms) | 700 |
| 6. | Videomontaaž (virtuaalnäituse loomine, lühivideo filmimine, monteerimine) | 4000 |
| 7. | Auhinnad/kingitused osalejatele | 1500 |
| 8. | Noorte kaasamisseminarid | 200 |
| Kokku ilma käibemaksuta |  | 10908,75 |
| Lisandub käibemaks 24% |  | 2618,10 |
| KOKKU |  | 13526,85 |

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Varje Ojala

Juhatuse liige

MTÜ Lastekaitse Liit