## Sheet1
Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojektide investeeringuvajadus (Eurot)
Jrk. nr. |  | Arendus-/investeeringuprojekt | Ühik | Kogus | Ühik- või kogumaksumus kokku 2024. a hindades, eurot | Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine, eurot (ilma käibemaksuta)
| Projekt |  |  |  |  | I etapp 2024 - 2028 | II etapp 2029 - 2036
I etapp lühiajaline programm 2024-2028
| A1 | Sillamäe puurkaevude nr 11 ja 29 rekonstrueerimine, PK-11 VTJ ja II astme pumpla rajamine | [5 empty] | 15 a. | 40 a. | Kulum 15 a 6,67% | Kulum40 a. 2,5%
Puurkaevu 29 rekonstrueerimine
1 |  | Puurkaevu uuringud, CCTV-kaameravaatlus, veekvaliteedi uuringud | töö | 1 | 5500 | 5500 |  | 6600
2 |  | Olemasoleva puurkaevpumpla hoone lammutamine | tk | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 6000
3 |  | Pumplahoone ehitamine (laineplekk, puitvooder või anal.) koos soojustusega (kivivill vms), mõõtmetega 2,50*2.30*2.90, ühepoolse kaldega katuslagi, koos ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega | töö | 1 | 28000 | 28000 |  |  | 33600 | 0 | 840
4 |  | Puurkaevu süvaveepumba vahetus 6II pumba Q= 15-18 m3/h H =100- 110 m , paigaldamine pumplasse koos sagedusmuunduri ja rõhuanduriga | kmpl ja töö | 1 | 6000 | 6000 |  | 7200 |  | 480.24 | 0
5 |  | Roostevabast terasest (mark AISI 316), PE PN16-torudest (elekterkeevismuhvidega) või PVC-U PN16 (liimühendustega) sisetorustikud, koos siibrite ja tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus | kmpl ja töö | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 6600 | 0 | 165
6 |  | Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks | tk | 1 | 1200 | 1200 |  | 1440 |  | 96.048 | 0
7 |  | Impulssväljundiga veearvesti koos andmete edastamise mooduliga | tk | 1 | 300 | 300 |  | 360 |  | 24.012 | 0
8 |  | Hüdrofoor 500 l koos rõhuanduri ja manomeetriga | tk | 1 | 800 | 800 |  | 960 |  | 64.032 | 0
9 |  | Elektri-automaatikaseadmete montaaž-, seadistamis- ja käikulaskmistööd koos andmeedastus- ja kaugjuhtimisseadmetega ning hooldepersonali 1 p. Koolitus | kmpl ja töö | 1 | 10000 | 10000 |  | 12000 |  | 800.4 | 0
10 |  | Vertikaalplaneerimine+ asfaltplats ( 50 m2)+ piirdeaed; koos väravaga, koos ettevalmistus- ja abitöödega | töö | 1 | 7500 | 7500 |  |  | 9000 |  | 225
Puurkaevupumpla nr 11 rekonstrueerimine, II astme pumpla ja veetöötlusseadmete rajamine
11 |  | Olemasoleva puurkaevpumpla hoone lammutamine | tk | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 6000
12 |  | Puurkaevpumpla hoone ehitus mõõtmetega orienteeruvalt: 4,5*10*3,5 m (laineplekk, puitvooder või anal.) ühepoolse kaldega katuslagi, koos soojustusega (kivivill vms) koos ventilatsiooni ja elektriradiaatori paigaldusega | töö | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 54000 | 0 | 1350
13 |  | Täisautomaatne metallkorpusega filter kaks paaki, Q = 16 m3/h, koos filtritäitematerjali ja uhteveemahutiga, tarne ja paigaldamine | kmpl | 1 | 32000 | 32000 |  | 38400 |  | 2561.28
14 |  | Gaasieraldusseade GTD | kmpl | 1 | 25000 | 25000 |  | 30000 |  | 2001
15 |  | Kompressor | tk | 1 | 980 | 980 |  | 1176 |  | 78.4392
16 |  | Filter suruõhu järelpuhastuseks | tk | 1 | 300 | 300 |  | 360 |  | 24.012
17 |  | Impulssväljundiga veearvesti koos andmete edastamise mooduliga | tk | 2 | 400 | 800 |  | 960 |  | 64.032
18 |  | Õhukuivati paigaldamine ruumi niiskusrežiimi tagamiseks | tk | 1 | 1300 | 1300 |  | 1560 |  | 104.052
19 |  | Roostevabast terasest sisetorustikud, mark AISI 316 koos siibrite ja tagasilöögiklappidega tarne ja paigaldus | kmpl | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 6600 | 0 | 165
20 |  | PE-plastist puhtaveemahuti rajamine koos nivooanduri paigalduse ja seadistamisega | m3 | 10 | 1000 | 10000 |  |  | 12000 | 0 | 300
21 |  | mahuti sissevoolu-, väljavoolu-, tühjendus-, ülevoolutorustik PE De110 PN10 | kmpl | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 1200 | 0 | 30
22 |  | Mahuti ventilatsioonitoru PVC de90 | kmpl | 1 | 250 | 250 |  |  | 300 | 0 | 7.5
23 |  | Uue süvaveepumba paigaldamine puurkaevu koos veetõstetoru ühenduskaabli, julgestustrossi ja seadmetega, Q = 16 m3/h, H = 110 m | kmpl | 1 | 6000 | 6000 |  | 7200 |  | 480.24
24 |  | II-astme pumpla rajamine: kolme vertikaalse mitmeastmelise tsentrifugaalpumba: Q = 25 m3/h, H = 40 m paigaldamine II astme pumplahoonesse koos sagedusmuunduri ja rõhuanduriga | kmpl | 3 | 2300 | 6900 |  | 8280 |  | 552.276
25 |  | Hüdrofoor 500 l koos rõhuanduri ja manomeetriga | tk | 1 | 800 | 800 |  | 960 |  | 64.032
26 |  | Desinfitseerimisseadmete (kloreerimisseadmete) paigaldamine | kmpl | 1 | 1100 | 1100 |  | 1320 |  | 88.044
27 |  | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, L~ 30 m. Materjal: PE PN 10 de110 | m | 30 | 130 | 3900 |  |  | 4680 | 0 | 117
28 |  | elektri-automaatikaseadmete montaaž-, seadistamis- ja käikulaskmistööd koos andmeedastus- ja kaugjuhtimisseadmetega ning hooldepersonali 1 p. Koolitus | kmpl ja töö | 1 | 8000 | 8000 |  | 9600 |  | 640.32
29 |  | Vertikaalplaneerimine+ asfaltplats ( 50 m2)+ piirdeaed; koos väravaga, koos ettevalmistus- ja abitöödega | töö | 1 | 7500 | 7500 |  |  | 9000 |  | 225
Kokku | [5 empty] | 231130
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 46226
Kõik kokku | [5 empty] | 277356 |  | 128376 | 148980 | 8562.6792 | 3724.5
| A2 | Kesk-ja Mikrorajooni keskveevarustuspumplate seadmete uuring ja täiendamine
1 |  | Veetöötlustehnoloogia täiustamiseks katsete läbiviimine, sealhulgas pilootkatseseadmega, tehnoloogia väljatöötamine | uuring | 2 | 40000 | 80000 |  | 96000 |  | 6403.2
2 |  | Generaatori tarnimine ja installeerimine Mikrorajooni pumplale ning PK-8 pumplale vastavalt Mikrorajooni pumpla ja PK-8 pumpla | kmpl ja töö | 2 | 40000 | 80000 |  | 96000 |  | 6403.2
Kokku | [5 empty] | 160000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 32000
Kõik kokku | [5 empty] | 192000 |  | 192000 |  | 12806.4
| A3 | Kesk-ja Mikrorajooni veehaarde puurkaevude seadmete täiendamine
1 |  | Generaatorite tarnimine ja installeerimine 2 kmpl Mikrorajooni puurkaevpumplatele ning 2 kmpl Keskpumpla puurkaevudele 30 kW | kmpl ja töö | 4 | 30000 | 120000 |  | 144000 |  | 9604.8
Kokku | [5 empty] | 120000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 24000
Kõik kokku | [5 empty] | 144000 |  | 144000 |  | 9604.8
| B1 | Sillamäe veevõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
1 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine DN40…DN150 | m | 500 | 170 | 85000 |  |  | 102000 |  | 2550
Kokku | [5 empty] | 85000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 17000
Kõik kokku | [5 empty] | 102000 |  |  | 102000 |  | 2550
| C1 | Sillamäe kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN150… DN500 | m | 500 | 250 | 125000 |  |  | 150000 |  | 3750
Kokku |  |  |  | 1000 |  | 125000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 25000
Kõik kokku | [5 empty] | 150000 |  |  | 150000 |  | 3750
| D1 | Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine lühiajaline programm
1 |  | Aeraatorite vahetus aerotankis | töö | 1 | 60000 | 60000 |  | 72000 |  | 4802.4
2 |  | Aeratsioonitorustike asendamine ca 60% ulatuses olemasolevatest | m | 960 | 60 | 57600 |  | 69120 |  | 4610.304
3 |  | Andurite kaasajastamine ja väljavahetamine | kmpl ja töö | 1 | 30000 | 30000 |  | 36000 |  | 2401.2
4 |  | Puhasti eksperthinnagu ja arengukava koostamine | aruanne ja raport | 1 | 15000 | 15000 |  | 18000 |  | 1200.6
5 |  | projekti koostamine reoveepuhasti tehnoloogia täiustamiseks koos pilootkatseseadme mõõtmistulemuste analüüsi ja kasutamisega | Projekt | 1 | 100000 | 100000 |  | 120000 |  | 8004
Kokku | [5 empty] | 262600
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 52520
Kõik kokku | [5 empty] | 315120 |  | 315120 |  | 21018.504
| F | Tehnika soetamine
|  | Tehnika soetamine (autod (sh avarii-remondikaubik), traktorid ekskavaatorid, uus survepesuauto (vastavalt vajadusele ja amortisatsioonile) | kmpl | 1 | 500000 | 500000 |  | 600000 |  | 40020
Kokku | [5 empty] | 500000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 100000
Kõik kokku | [5 empty] | 600000 |  | 600000 |  | 40020
| G | GIS süsteemi täiendamine
1 |  | GIS programmi juurutamine VK-võrkudesse | töö | 1 | 50000 | 50000 |  | 60000 |  | 4002
Kokku |  |  |  | 1 |  | 50000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 10000
Kõik kokku | [5 empty] | 60000 |  | 60000 |  | 4002
| H | Päiksepaneelida paigaldamine pumplatesse
1 |  | Päikseparkide rajamine Kesk- ja Mikrorjooni pumplate territoorumitele | töö/kmpl | 2 | 40000 | 80000 |  | 96000 |  | 6403.2
Kokku |  |  |  | 2 |  | 80000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [5 empty] | 16000
Kõik kokku | [5 empty] | 96000 |  | 96000 |  | 6403.2
Kõik kokku Sillamäe linna investeeringud I etapp 2024-2028 | [5 empty] | 1936476 |  | 1535496 | 400980 | 102417.5832 | 10024.5
II etapp pikaajaline programm 2029-2036
| A4 | Puurkaevude rajamine, 4 tk, pk-27, pk-13, pk-15 ja pk-16 asendamiseks ning puurkaevude nr 13, 15, 16 ja 27 likvideerimine
1 |  | Kambrium-Vendi Voronka veekihti (Cm-Vvr) uute puurkaevude rajamine sügavusega 120-140 m koos pumplahoone ehitamise, elektri- ja automaatikaseadmetega sisustamisega | tk | 4 | 100000 |  | 400000 | 240000 | 240000 | 16080 | 6000
2 |  | Kambrium-Vendi Voronka veekihti (Cm-Vvr) puurkaevude 13, 15, 16 ja 27 likvideerimine (tamponeerimine), seadmete demonteerimine, hoonete lammutamine | tk | 4 | 8000 |  | 32000 |  | 38400 |  | 960
Kokku |  |  |  | 4 |  |  | 432000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [6 empty] | 86400
Kõik kokku | [6 empty] | 518400 | 240000 | 278400 | 16080 | 6960
1 | A4 | Kesk-ja Mikrorajooni veevarustuspumplate VTJ seadmete täiendamine, veetöötlustehnoloogia tarnimine ja installeerimine (kas osoneerimine või aeratsioonitorn, tulenevalt pilootkatsetustest ), survetõstepumpade asendamine | kmpl | 2 | 350000 |  | 700000 | 840000 |  | 56028
Kokku |  |  |  | 2 |  |  | 700000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [6 empty] | 140000
Kõik kokku | [6 empty] | 840000 | 840000 |  | 56028
| B2 | Sillamäe veevõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine DN50 | m | 208 | 155 |  | 32240 |  | 38688 | 0 | 967.2
2 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine DN75 | m | 634 | 165 |  | 104610 |  | 125532 |  | 3138.3
3 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine DN100 koos hüdrantidega (10 tk) | m | 1451 | 170 |  | 246670 |  | 296004 |  | 7400.1
4 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine DN150 koos hüdrantidega (12 tk) | m | 1807 | 220 |  | 397540 |  | 477048 |  | 11926.2
5 |  | Siibrikaevude rekonstrueerimine ja sulgarmatuuri asendamine Geoloogia tn | kmpl | 9 | 4000 |  | 36000 |  | 43200 |  | 1080
Kokku |  |  |  | 4100 |  |  | 817060
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [6 empty] | 163412
Kõik kokku | [6 empty] | 980472 |  | 980472 |  | 24511.8
| C2 | Sillamäe kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN150 | m | 3250 | 210 |  | 682500 |  | 819000 |  | 20475
2 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN200 | m | 1282 | 220 |  | 282040 |  | 338448 |  | 8461.2
3 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN250 | m | 484 | 240 |  | 116160 |  | 139392 |  | 3484.8
4 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN300 | m | 165 | 280 |  | 46200 |  | 55440 |  | 1386
5 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN600 | m | 486 | 360 |  | 174960 |  | 209952 |  | 5248.8
6 |  | Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (isevoolne) DN800 | m | 1402 | 410 |  | 574820 |  | 689784 |  | 17244.6
Kokku |  |  |  | 7069
Kokku | [6 empty] | 1876680
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [6 empty] | 375336
Kõik kokku | [6 empty] | 2252016 |  | 2252016 |  | 56300.4
| D2 | Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine
1 |  | Uue tehnoloogilise seadme ehitamine, käivitamine ja seadistamine | kmpl ja töö | 1 | 1100000 |  | 1100000 | 1320000 |  | 88044
Kokku |  |  |  | 1 |  |  | 1100000
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud, 20% | [6 empty] | 220000
Kõik kokku | [6 empty] | 1320000 | 1320000 |  | 88044
Kõik kokku Sillamäe linna ÜVKA II etapp, pikaajaline programm 2029-2036 | [6 empty] | 5910888 | 2400000 | 3510888 | 160152 | 87772.2
Kõik kokku Sillamäe linna ÜVK investeeringud I-II etapp 2024-2036 | [6 empty] | 7847364 | 3935496 | 3911868 | 561132 | 190189.7832

## Sheet2
Pumbatorustiku paigaldamine puurkaevudele s.h 15 mm siseläbimõõduga PE-torustik veetaseme andurile | m | 6 * 70 | 60 | 10 | 15 | 0.95867
Puurkaevu päise asendamine | tk | 6 | 30 | 5 | 7.5 | 0.47934
Puurkaevpumpla nr 8 uue hoone ehitamine (metall, tellis puhasvuugil) | m | 4*5*3,2 | 100 | 150 | 225 | 14.3801
Pumplatorustiku väljavahetamine (PE-materjal) ja paigaldamine | kompl | 6 | 50 | 8.3333 | 12.5 | 0.7989
Tagasilöögiklapid | kompl | 6 | 20 | 3.3333 | 5 | 0.31956
Veetaseme andur puurkaevus | tk | 6 | 12 | 2 | 3 | 0.19173
Elektriseadmete, kaablite asendamine, | kompl | 6 | 115 | 19.1667 | 28.75 | 1.8375
Sagedusmuunduri paigaldamine pk nr 8-le süvaveepumba töö juhtimiseks | tk | 1 | 25 | 25 | 37.5 | 2.3967
Kahetariifse elektriarvesti paigaldamine | kompl | 6 | 10 | 1.6667 | 2.5 | 0.15978
Andmeside paigaldamine: PLC (kontrollerid) | kompl | 2 | 300 | 50 | 75 | 4.7934
Raadiomodem, suundantennid | kompl | 2 | 30 | 5 | 7.5 | 0.47934
Kaugvalve, signalisatsioon, andurid, häireandmete edastamine (tulekahju, vargus, rike) | kompl | 6 | 150 | 25 | 37.5 | 2.3967
Analoogplokkide kaitsmed | kompl | 6 | 12 | 2 | 3 | 0.19173
Ümbruse korrastamine, lukustatava väravaga aia ehitamine | töö | 5 | 500 | 83.3333 | 125 | 7.989
|  |  | 1414 | 389.8333 | 584.75 | 37.3723
| 400 | 25.5647
572 735 | 573 735 | 36668.3497
| 573735 | 36668.3497

## Sheet3
|  |  | Veevõrgu rek ja ehitamine |  |  |  |  | Kanalisatsioonivõrgu rek ja ehitamine
|  |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur
I etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 40 | 5249.8854 | de160 | 168.3387
2633.9286 | 2142.8571 | de63 | 136.9535 | 995 | 136268.7649 | de200 eh | 176.8983 | 220 | 38917.6288
2767.8571 | 2232.1429 | de110 ehit | 142.6599 | 1485 | 211849.9957 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 353368.646 | de200 rek | 176.8983 | 415 | 73412.7999
| 2232.1429 | de110 rek | 142.6599 | 245 | 34951.6828 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 34951.6828 |  |  | Kõik kokku
|  |  |  | Kõik kokku | 388320.3288
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 5%
II etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110 | 142.66 | 1030 | 146939.8
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 765 | 100404.0586 | de160 | 168.34 | 1925 | 324054.5
| 2142.8571 | de63 | 136.9535 |  | 0 | de200 | 176.9 | 3080 | 544852
| 2232.1429 | de110 | 142.6599 | 425 | 60630.4702 |  | kokku | 5005 | 868906.5
|  |  |  | 1190 | 161034.5287
| 2232.1429 | Koos kanaliga
| 2142.8571 | de32 | 83.5209
| 2232.1429 | de50 | 91.873 | 335 | 30777.4532
| 2321.4286 | de63 | 95.8675 | 155 | 14859.4583
| 2321.4286 | de110 | 99.862 | 640 | 63911.6485
|  |  | Kokku | 1130 | 109548.5601
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%
Kõik kokku
II etapp
|  | de32 | 119.32 | 170 | 20284.4
|  | de50 | 131.25 |  | 0 | de160 | 168.34
|  | de63 | 136.95 | 465 | 63681.75 | de200 | 176.9 | 220 | 38918
|  | de110 | 142.66 | 3555 | 507156.3 |  |  | Kokku | 38918
|  |  | Kokku | 4190 | 591122.45
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%