Lisa 1

2025. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte

LISA 1

2025. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte

|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Lisainformatsioon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inimeste kriisivalmiduse teadlikkuse tõstmine, koolitused ja kriisikohvrid kogukondadele | Projekti raames planeeritud tegevused 2025 aastaks tehtud – kogukondade kriisikoordinaatorite koolitused (3 tk) toimunud. | 2026 a jätkame projekti tegevustega, I poolaasta laiem kogukondade kriisikoolitus |
| 2 | Koolitused kriiskomisjoni ja kriisistaabi liikmetele vastavalt vajadusele/olukorrale | PäA kriisikommunikatsiooni koolitus-õppus (nov); TTR koolitus: äkkrünnak koolis aprill 2025; PäA kriisikoolitus üldiselt |  |
| 3 | Juhendite väljatöötamine, oluliste objektide kaardistamine | pidev |  |
| 4 | Õppus koostöös valla haridusasutustega | Aprillis toimus kriisikoolitus koolidele, mille raames toimus koostöös PPAga ka õppus (äkkrünnak koolis). |  |
| 5 | Kriisikomisjoni ja staabi varustuse täiendamine vastavalt vajadusele ja võimalustele (omaosalusega ja projektide/taotlusvoorude kaudu) | Projekti raames soetasime suure valla kaardi. | Suurema generaatori ost planeeritud 2026, toetusvoorust raha ei saanud sel aastal |
| 6 | Kriisikomisjoni ja staabi liikmete kogunemise valimisoleku kontroll | Toimus 4 korral |  |
| 7 | Kriisikomisjoni töö hindamine ning analüüs | Toimus peale Kevadmurd 25 õppust ńing peale päästesündmusi Rummul ja Kloogal | Reaalsed sündmused: Rummu keeamiareostus juulis ning Klooga kortermaja sündmus novembris. |
| 8 | Lääne-Harju valla HOLP2 plaani täiendamine | Täiendame jooksvalt |  |
| 9 | Lääne-Harju valla riskianalüüsi koostamine | Esitatud |  |
| 10 | Koostöö ja kontroll (ETOd) | Infovahetuseks loodud ühine meililist, saadetud tutvumiseks valla riskianalüüs. AS Lahevesi riskianalüüsi kinnitamine. |  |
| 11 | Kriisistaabi uute liikmete värbamine ja koolitamine | Värbasime juurde 3 uut liiget |  |
| 12 | Elanikkonna teavitamine hädaolukorrast valmistumiseks, ohuteavitussüsteemiga liituma kutsumine, artiklid kohalikus lehes/Facebookis/valla kodulehel, meililistides (ka vene keeles), ka uue elaniku voldikus info | Pidev |  |
| 13 | Vallavalitsuse kriisitelefoni ja meiliaadressi kriis@laaneharju.ee haldamine | Pidev, kriisitelefon avatud vastavalt vajadusele, meiliaadress töötab 24/7 |  |
| 14 | Ohuteavitamise süsteemi haldamine | Pidev, kontakte 02.10.25 seisuga 2399 |  |
| 15 | Kriisikomisjoni aasta kokkuvõte ja tööplaan 2026 |  |  |
| 16 |  | Valla kriisinõunik alates 01.01.2025 | Kriisinõunik ja kontakt Päästeametile Marju Piirimägi |