## Leht1
FINANTSARVUTUSED | [6 empty] | Vastuvõtu akti lisa 1
Koht: | Märjamaa riigi põhimaantee nr 4 |  |  |  |  | Kuupäev: | 2021-11-01
Omanikujärelevalve esindaja Allan Toim ja töövõtja esindaja Madis Padu koostasid käesoleva arvutuse
alljärgnevas:
1. Töö tegija OÜ ATEMO on teinud "1"juuli 2021 a. töövõtulepingu " nr 3.2-3/21/1993-1; Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla
km 63,414 – 64,756 ristmike remondi avamisjärgse liiklusohutuse auditist tulenevad tööd"
järgsed tööd ja esitanud need tellijale vastuvõtmiseks.
2. Tööde algus |  |  |  |  | 02.09. 2021.a
Tööde lõpp |  |  |  |  | 15.10. 2021.a
3. Tehtud on järgmised põhilised tööd:
Ehitatud (remonditud) teelõigu põhinäitajad on järgmised:
Tee nr | algus | lõpp | Pikkus | Mulde laius | Katte laius | Katte pealmine kiht |  | LOA-st tulenevad tööd |  | Katte alumine kiht 2
[6 empty] | Nimetus | Paksus (cm) | Nimetus | Paksus (cm) | Nimetus | Paksus (cm)
4 | 63.4 | 63.45 | 50m | Ei | Ei | Ei | Ei | Peenralaienduse likvideerimine, haljastus | 0 | Ei | Ei
4 | 64.14 | 64.18 | 40m | Ei | Ei | Ei | Ei | Kergliiklustee valgustuse rajamine | 0 | Ei | Ei
4 | 64.23 | 64.23 | 0m | Ei | Ei | Ei | Ei | Eraldussaare ümberehitus | 0 | Ei | Ei
4 | 64.42 | 64.46 | 40m | Ei | Ei | Ei | Ei | Tankla "Circle-K" väljasõidu ümberehitus | 0 | Ei | Ei
4 | 64.5 | 64.51 | 10m | Ei | Ei | Ei | Ei | Tankla "Circle-K" sissesõidu ümberehitus | 0 | Ei | Ei
4. Tööde maksumus (käibemaksuta)
4.1 Lepinguline maksumus | [5 empty] | 53090.91 | €
4.2 Ettenägemata tööde summa | [5 empty] | 5309.09 | €
4.3 Maksumuse muutus seoses töömahtude muutusega | [5 empty] | 920 | €
| s.h. suurenemine |  |  |  |  | 2016 | €
| vähenemine |  |  |  |  | 1096 | €
4.4 Tehtud tööde maksumus | [5 empty] | 54010.91 | €
4.5 Maksumuse vähendamine mittekvaliteetse töö eest: | [5 empty] | 0 | €
s.h | asfalt- ja mustsegu terakoostisest |  |  |  |  | 0 | €
| kattekihi jäävpoorsusest/tihendustegurist |  |  |  |  | 0 | €
| katte vuukidest |  |  |  |  | 0 | €
| kattekihi paksusest |  |  |  |  | 0 | €
| katte ebatasasusest |  |  |  |  | 0 | €
| kihistumistest jm |  |  |  |  | 0 | €
| kattes kasutatud segu kogustest |  |  |  |  | 0 | €
| asfalt- ja mustsegu bituumeni sisaldusest |  |  |  |  | 0 | €
| asfaltsegu filleri sisaldusest |  |  |  |  | 0 | €
| betooni survetugevusest |  |  |  |  | 0 | €
| betooni külmakindlusest |  |  |  |  | 0 | €
| stabiliseeritud kihi terakoostisest |  |  |  |  | 0 | €
| stabiliseeritud kihi paksusest |  |  |  |  | 0 | €
4.6 Töövõtjale kuulub tasumisele (p.4.4 - p.4.5) | [5 empty] | 54010.91 | €
5.3. Kinnipeetud summa väljamaksmine | [5 empty] | 5401.09 | €
5.3.1. sh garantiikirja alusel makstakse välja | [5 empty] | 2700.545 | €
5.3.2. Garantiiaja lõpp 01.11.2024.a.
Insener või tema volitatud isik |  |  |  |  | Töövõtja või tema volitatud isik
|  | Allan Toim |  |  | Madis Padu
|  | (Digitaalne allkiri) |  |  |  | (Digitaalne allkiri)
Note on G18: Ants Jürjen: Mis selle ametlik nimi on?