MTR majandustegevusteade EP10033667-0001			Töö nr 231466.1

MATER majandustegevusteade MP0008-00

Objekti asukoht: 	Pärnu maakond

Saarde vald

Lodja küla

Tellija: 		Riigimetsa Majandamise Keskus

LODJA METSISE PÜSIELUPAIGAS LOODUSLIKU VEEREŽIIMI 
TAASTAMISE PROJEKT

Juhatuse liige 		(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Autor				(allkirjastatud digitaalselt)	Jaan Käsk

Vastutav spetsialist	(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Tallinn  2024

Sisukord

1. Sissejuhatus	5

1.1. Projekti aluseks olevad materjalid	6

1.2. Taastamisala lühikirjeldus	13

1.3. Taastamisala asukoha kaart	14

1.4. Taastamistööde eesmärk	15

2. Uurimistööd	15

2.1. Kuivenduse-eelne taastamisala valgala	16

2.2. Taastamisala valgala ja kuivendusala mõju	18

2.3. Taastamisala kraavid	20

Tabel 1. Uuritud kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad	23

Tabel 2. Uuritud kraavivallide keskmised parameetrid	24

2.4. Taastamisala truubid	26

Tabel 3. Uuritud truupide parameetrid ja iseloomustused	27

3. Kavandatavad tegevused	27

3.1. Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	27

Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel	28

3.2. Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused	29

Tabel 5. Raietööde mahud	30

3.3. Kraavide sulgemine	31

3.4. Pinnaspaisude ehitamine	31

Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud	31

Tabel 7. Paisude koondtabel	32

Tabel 8. Suletavate kraavide, ehitatavate paisude ja likvideeritavate kraavivallide koondmahud	35

3.5. Ligipääsud	36

Tabel 9. Ligipääsud	37

3.6. Raied	37

3.7. Muud tööd	37

3.7.1. Kraavid	37

Tabel 10. Uuendatavate ja ehitatavate veejuhtmete kaevetööde mahud	38

3.7.2. Truubid	38

Tabel 11. Uuendatavate ja ehitatavate truupide tööde mahud	40

Tabel 12. Likvideeritavate truupide tööde mahud	41

4. Tööde hinnanguline maksumus	41

Tabel 13. Kavandatud tööde eeldatav maksumus	42

5. Taastamistööde mõju analüüs	43

5.1. Mõju looduskaitselistele väärtustele	43

Tabel 14. Taastamistööde eeldatav mõju alal esinevatele looduskaitselistele väärtustele	43

5.2. Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale	43

Tabel 15. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud	45

Tabel 16. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur	45

6. Looduskaitselised piirangud	46

Joonised

- Taastamisala üldskeem – M 1:15000

- Taastamisala uurimistööde kaart – M 1:5000

- Taastamisala uurimistööde kaart – M 1:5000

  - Valgalade paiknemise ja vee liikumise kaart – M 1:5000

  - Valgalade paiknemise ja vee liikumise kaart – M 1:5000

    - Taastamisala mullastikukaart – M 1:5000

    - Taastamisala mullastikukaart – M 1:5000

      - Alal planeeritavad tegevused – M 1:5000

      - Alal planeeritavad tegevused – M 1:5000

        - Maapinna kõrgusmudel ja kavandatavad paisud – M 1:5000

        - Maapinna kõrgusmudel ja kavandatavad paisud – M 1:5000

- Paisu ehitusjoonis M 1:100

            - Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele – M 1:5000

            - Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele – M 1:5000

- Kraavide 203 - 206 pikiprofiilid – Mv 1:50, Mh 1:5000

- Taastamisaladele ligipääse kirjeldav kaart – M 1:15000

                - Alal planeeritavad tegevused (PIIRANGUTEGA) (MITTE AVALIK) – M 1:5000

                - Alal planeeritavad tegevused (PIIRANGUTEGA) (MITTE AVALIK) – M 1:5000

Lisad

  - Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

  - Maaomanike kooskõlastuste koondtabel

- Koosolekute protokollid

- SHP kihid (digitaalne lisa)

- Maaomanike kooskõlastused (mitte avalik)

- Projekti tegevuste eeldatav mõju metsise seisundile Lodja metsise püsielupaigas

- Sissejuhatus

Käesoleva Lodja veerežiimi taastamise projekti on koostanud AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi (Mater reg. nr. MU0008-00 ja Mater reg. nr. MP0008-00) Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Projekti aluseks on Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu, Lõuna-Pärnumaa planeeringu, Natura hindamise hüvitusmeetmete kava ja projekteerimine on finantseeritud rahastusallikast CEF8 tegevus G2.3 (Design works for capercaillie mitigation measures from Pärnu to Estonia/Latvia border).

Lodja taastamisala koosneb viiest eraldiseisvast osast. Taastamisala paikneb Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Lodja külas. Taastamisala pindala on 213ha ja kraavivõrgu kogupikkus objektil on orienteeruvalt 18,9km. Käesoleva projektiga on ette nähtud veerežiimi taastamine, mille käigus suletakse objektil olevad kuivenduskraavid ning kraavidele rajatakse pinnaspaisud.

Taastamisala asukoha kaart on esitatud leheküljel 14.

Ligipääs taastamisalale on tagatud Tõitoja – Häädemeeste kõrvalmaanteelt (nr 19330) algavalt Kolgu teelt (nr 7110275), Kolgu teelt algavalt Oksatoru teelt (7110276) ja erinevatelt kraavivallidelt (Joonis 10).

Keskkonnaamet on esitanud endapoolse seisukoha Lodja veerežiimi taastamise lähteülesande kohta (31.01.2023 kiri nr 7-9/23/817-2).

Projekteerimise käigus toimusid Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ja RMK osalusel ühised töökoosolekud, kus arutati käesoleva projektiga seonduvaid küsimusi ja võeti vastu otsuseid projekti koostamiseks. RMK koosoleku protokollid on esitatud ehitusprojekti lisade hulgas (Lisa 2).

## Projekti aluseks olevad materjalid

## Taastamisala lühikirjeldus

Lodja taastamisala paikneb Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Lodja külas. Taastamisala pindala on 213ha ja kraavivõrgu kogupikkus objektil on orienteeruvalt 18,9km. Taastamisala üldskeem on esitatud leheküljel 14. Taastamisala paikneb RMK katastriüksustel 71102:001:0381, 71102:001:0128, 71102:001:0402. Lodja taastamisala koosneb viiest eraldiseisvast osast:

- Ala 1. Läänepoolne osa (kraavide nummerdus algab 100-st);

- Ala 2. Põhjapoolne osa (kraavide nummerdus algab 200-st);

- Ala 3. Idapoolne osa (kraavide nummerdus algab 300-st);

- Ala 4. Keskosa (kraavide nummerdus algab 400-st);

- Ala 5. Lõunapoolne osa (kraavide nummerdus algab 500-st).

Taastamisala asub maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal. Objekt asub kahel maaparandusehitisel (maaparandussüsteemi kood, ehitise nimi, ehitise kood, ehitamise aasta):

- 6114810030141, KUUSIKU(PÜ-175), 001, 1967;

- 6114540010580, KUUSIKU(PÜ-175), 001, 1967.

Taastamisala asub Lodja metsise püsielupaiga 1. ja 2. sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis ning Lodja must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevööndis. Lodja must-toonekure püsielupaik on keskkonnaregistrisse kantud 19.04.2021.

Taastamisalal ja sellega piirneval alal on inventeeritud I kaitsekategooria liigi must toonekurg (Ciconia nigra) elupaik ning III kaitsekategooria liikide harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria) leiukohad, sulgjas õhik (Neckera pennata) leiukohad, haavanääts (Junghuhnia pseudozilingiana) leiukoht, suur nööpsamblik (Megalaria grossa) leiukoht ja kirss-mõhnsamblik (Bacidia laurocerasi) leiukoht.

Keskkonnaamet on esitanud endapoolse seisukoha Lodja veerežiimi taastamise lähteülesande kohta (31.01.2023 kiri nr 7-9/23/817-2).

Ligipääs taastamisalale on tagatud Tõitoja – Häädemeeste kõrvalmaanteelt (nr 19330) algavalt Kolgu teelt (nr 7110275), Kolgu teelt algavalt Oksatoru teelt (7110276) ja erinevatelt kraavivallidelt (Joonis 10).

Tõitoja – Häädemeeste kõrvalmaantee ääres asub paralleelselt teega Elektrilevi OÜ keskpinge elektriõhuliin. Ülejäänud taastamisalal tehnovõrgud puuduvad.

## Taastamisala asukoha kaart

## Taastamistööde eesmärk

Taastamistööde eesmärk on leevendada ja hüvitada Rail Balticu kiirraudtee rajamisega Edela-Pärnumaal metsisele avalduvaid negatiivseid mõjusid selliselt, et säiliks metsise Luitemaa - Laiksaare alamasurkonna soodne looduskaitseline seisund. Selle saavutamiseks on objektil vajalik loodusliku veerežiimi taastamine.

# Uurimistööd

Uurimistööd objektil viisid läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insenerid Henri Daniel Ots ja Jaan Käsk 2023 aasta augusti kuus. Täiendavad uurimistööd viisid läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insenerid Henri Daniel Ots ja Harri Hiisjärv 2023 aasta novembri kuus. Uurimise eeltöödena koostati Maa-ameti reljeef- ja põhikaardi alusel välitööde plaan, kuhu peale kanti taastamisala kraavivõrgustik. Välitööde plaanist koostati georefereeritud PDF fail. Uurimistööd viidi läbi lähteülesandes ettenähtud objekti alal (tööalal), mille suurus on 213ha.

Uurimistöödega hinnati objektil olevate veejuhtmete seisukorda ja fikseeriti veejuhtmete ning nende vallide parameetrid. Parameetrid kanti looduses välitöödel koostatud joonistele. Kraavide parameetrid ja seisukorrad on esitatud tabelis (Tabel 1). Kraavivallide keskmised parameetrid on esitatud tabelis (Tabel 2). Samuti uuriti veejuhtmetes ja nende vallidel kasvavat puittaimestikku. Puittaimestik on liigitatud: MV-madal võsa, KV- kõrge võsa, PP- peenpuistu ja JP- jämepuistu.

Uurimistööde liikumisjälg salvestati rakendusega Avensa Maps, liikumisjälg on nähtav kmz laiendusega failis. Uurimistööde käigus tehtud fotod salvestati rakenduse Avensa Maps abil, ning fotod on seotud asukohtadega. Fotod on esitatud kmz formaadis. Kmz formaadi avamiseks on soovitatav kasutada vabavara tarkvara Google Earth Pro.

Uurimistöödega teostati vajalikud mõõtmistööd kasutades reaalaja GPS seadet.

Välitöödega fikseeriti objekti alal või objektiga seotud truupide parameetrid ja seisukord. Uuritud truupide parameetrid ja seisukorrad on esitatud tabelis (Tabel 3).

Uurimistöödega viidi pisteliselt läbi pinnase sondeerimine. Sondeerimiseks kasutati 1,2m pikkust mullapuuri. Sondeeriti nii maapinnal kui ka vahetus läheduses oleva taastamisalasse jääva kraavi põhjast.

Uuritava ala kohta koostati uurimistööde kaardid (Joonis 2.1 ja Joonis 2.2), kus on esitatud uuritud ala, veejuhtmed ja rajatised.

Uurimistöödega hinnati pinnavee liikumist objekti alal ning määrati põhilised valgalad. Analüüsiks kasutati Maa-ameti LIDAR (Aerolaserskaneerimise) 5m eraldusvõimega kõrgusmudeli andmeid. Andmeid töödeldi arvutitarkvaradega SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) GIS ja Autocad Civil 3D. Analüüsi tulemusel koostati valgalade paiknemise ja voolujoonte joonised (Joonis 3.1 ja Joonis 3.2) ning maapinna kõrgusmudelid.

Lisaks mõõdistati 2024 aasta märtsi kuus kraavid 203 kuni 206 ja koostati neile pikiprofiilid (Joonis 9).

## Kuivenduse-eelne taastamisala valgala

Uurimistöödega analüüsiti ajaloolist kaardimaterjali.

Allolevatel skeemidel on välja toodud objektiala erinevatel ajaloolistel kaartidel. Skeemidel on peale kantud taastamisala piirid punase joonega. Ajaloolisel kaardil 1935-1938 (Skeem 1) puudub objektialal kuivenduskraavide võrgustik.

Skeem 1. Ajalooline kaart EV topo 200T (1935-1938). (Maa-amet)

Ajaloolisel kaardil 1992 (Skeem 2) on näha, et kuivendusvõrk on olemas, kuid ei ole nii tihe, kui tänapäeval.

Ajaloolisel kaardil 1997-2003 (Skeem 3) on kujutatud kuivendusvõrk samasugusel kujul nagu objekti uurimistööde läbiviimisel. Vee voolamine objektialal on samasugune ajaloolisel kaardil 1997-2003 kui uurimistööde ajal. Kõige läänepoolsem osa voolab lääne poole Ura jõkke ning ülejäänud osad voolavad ida poole Reiu jõkke.

Skeem 2. Ajalooline kaart Eesti kaart 200T (1992). (Maa-amet)

Skeem 3. Ajalooline kaart Eesti kaart 50T (1997-2003). (Maa-amet)

## Taastamisala valgala ja kuivendusala mõju

Taastamisala valgalade jagunemine on näidatud joonistel (Joonis 3.1 ja Joonis 3.2).

Lodja taastamisala koosneb viiest eraldiseisvast osast:

- Ala 1. Läänepoolne osa (kraavide nummerdus algab 100-st);

- Ala 2. Põhjapoolne osa (kraavide nummerdus algab 200-st);

- Ala 3. Idapoolne osa (kraavide nummerdus algab 300-st);

- Ala 4. Keskosa (kraavide nummerdus algab 400-st);

- Ala 5. Lõunapoolne osa (kraavide nummerdus algab 500-st).

Läänepoolne taastamisala osa (Ala 1) jääb valdavalt ühele alamvalgalale. Alalt 1 on vesi suunatud taastamisala osa lõunapoolset piiri mööda kulgevasse kraavi, mis suubub eesvoolu 100.

Põhjapoolne taastamisala osa (Ala 2) jääb valdavalt ühele alamvalgalale. Alalt 2 on vesi suunatud taastamisala osa lõunapoolset piiri mööda kulgevasse kraavi 200.

Idapoolne taastamisala osa (Ala 3) jääb mitmele erinevale alamvalgalale. Alalt 3 koondub vesi kraavidesse 300 ja 310, mille vesi voolab põhja poole. Erandiks on kraav 314 ja 316, mille vesi voolab ida poole taastamisalalt välja.

Taastamisala keskmine osa (Ala 4) jääb ühele alamvalgalale. Alalt 4 koondub vesi kraavi 400, mille vesi voolab lääne poole ja sealt edasi põhja poole kraavi 200.

Lõunapoolne taastamisala osa (Ala 5) jääb kolmele alamvalgalale. Kraavi 503 vesi voolab taastamisalale Ala 4. Kraavi 505 vesi voolab ida poole taastamisalalt välja. Ülejäänud kraavide vesi koondub kraavi 500 ja voolab samuti taastamisalalt välja ida poole.

Alalt 1 voolab vesi lõpuks taastamisalalt lääne poole jäävasse Ura jõkke. Ülejäänud aladelt voolab vesi lõpuks taastamisalalt ida pool olevasse Reiu jõkke.

Suurema osa kraavide mõjuala jääb objekti alale või objekti ala lähedusse. Erandiks on kraavid 101, 314 ja 405 millel on väike mõju taastamisalast väljaspoole jäävatele aladele ja kraav 202, millel on suur mõju.

Taastamisalade levinuimad mullatüübid on GI, GI1, LIIg, LkG, LkGn, LG1 ja LGn. Täpsem mullatüüpide jagunemine on välja toodud joonisel, mille koostamisel on kasutatud maa-ameti kaardirakendust (Joonis 4.1 ja Joonis 4.2).

Taastamisala paikneb RMK katastriüksustel 71102:001:0381, 71102:001:0128, 71102:001:0402. Eelnimetatud katastriüksused on 100% maatulundusmaad. Maatulundusmaa on põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa, millel on põllu- või metsanduslik potentsiaal. Ajaloolistele ortofotodele (Skeem 4, Skeem 5 ja Skeem 6) põhinedes ei ole taastamisaladel aastate vahemikul 1993-2021 aktiivset metsaraiet toimunud.

Skeem 4. Ortofoto 1993-2000. (Maa-amet)

Skeem 5. Ortofoto 2011. (Maa-amet)

Skeem 6. Ortofoto 2021. (Maa-amet)

Taastamisala maapinna üldine lang on taastamisalal Ala 1 lääne ja loode suunas ning ülejäänud taastamisaladel kirde ja ida suunas (Joonis 6.1 ja Joonis 6.2).

## Taastamisala kraavid

Taastamisala kraavide iseloomustus tugineb uurimistööde käigus läbiviidud välitöödele, mille käigus kaardistati ala kuivenduskraavid. Välitöödega fikseeriti GPS seadmega ja mõõtelatiga taastamisalade kraavide ja kraavivallide keskmine sügavus ja pealtlaius. Samuti hinnati visuaalselt ka kraavide seisukorda. Uurimistööde käigus jagati kraavid kolme klassi:

- Funktsioneeriv kraav: kraav on vähemalt 0.5m sügav, säng on voolutakistustest hoolimata lahti ning juhib vett alalt välja. Lähitulevikus (10 aastat) pole ette näha kraavi kuivendava funktsiooni olulist vähenemist.

- Amortiseerunud kraav: kraavis esineb voolutakistusi sellisel hulgal, et vee äravool kraavi kaudu on episoodiline. Kraavi toimimiseks piisab voolutakistuste eemaldamisest. Siia alla käivad ka muidu lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud kraavid. Ümbritseval alal on näha tugev kuivenduse mõju ning taassoostumine pole uuesti alanud.

- Kinnikasvanud kraav: kraav on vähemalt 80-90% ulatuses lausaliselt täis kasvanud (näiteks turbasammalt), kohati on maastikul raske tuvastada. Kuivendav mõju praegusel ajahetkel väga väike. Tüüpiliselt toimub taassoostumine juba kraavi vahetus naabruses.

Uurimistöödega selgus, et pea kõik objektil olevad kraavid on funktsioneerivad kraavid, mis juhivad vett alalt välja ja omavad kuivendavat mõju. Kraavide sügavused jäävad vahemikku 0.7m-1.3m. Eranditeks on kraavid 207, 208 ja 404, mille sügavused on 0.5m-0.6m ja Kolgu tee teekraavid, mille sügavused on kuni 2m. Täpsemalt on kraavide ja kraavivallide parameetrid välja toodud alltoodud tabelites (Tabel 1 ja Tabel 2).

Metsas asuvad kraavid on peamiselt võsastunud, kuid sellegipoolest on tegu sügavate kraavidega, mis omavad kuivendavat mõju (Foto 1). Osadel kraavidel kasvab ka peenpuistu ja/või jämepuistu (Foto 2). Tõitoja - Häädemeeste kõrvalmaantee ääres olevad teekraavid on heas seisukorras ja puittaimestikust puhtad. Kolgu tee teekraavid on samuti korralikud, kuid võsastunud. Kolgu tee ääres asuvad teekraavid on märgatavalt sügavamad kui metsas asuvad kraavid.

Metsas asuvatel kraavidel on enamasti ühel pool kraavi kraavivall. Kraavivallide kõrgused on valdavalt väiksemad kui 0.5m. Kraavivallidel puittaimestikku enamasti ei esine või esineb võsa ja peenpuistut (Foto 3).

Foto 1. Kuivenduskraav 314 (23.08.2023)

Foto 2. Kuivenduskraav 405 (23.08.2023)

Foto 3. Kuivenduskraav 201 (23.08.2023)

Tabel 1. Uuritud kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad

Tabel 2. Uuritud kraavivallide keskmised parameetrid

## Taastamisala truubid

Uurimistöödega fikseeriti taastamisalal ja selle vahetus läheduses olevate truupide seisukorrad. Uuritud truubid on kõik plasttruubid pikkusega 9m-12m. Enamik uuritud truupidest on heas korras (Foto 4). Üksikutel truupidel esines setet. Uuritud truubid koos parameetritega on täpsemalt kirjeldatud allolevas tabelis (Tabel 3) ja parameetrid koos asukohtadega välja toodud uurimistööde kaartidel (Joonis 2.1 ja Joonis 2.2).

Foto 4. Truup T10 (23.08.2023)

Tabel 3. Uuritud truupide parameetrid ja iseloomustused

# Kavandatavad tegevused

## Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Käesoleva projektiga on ette nähtud alljärgnevad tööd:

- metsa ja võsa raadamine, tüveste vedu;

- olemasolevate plasttruupide väljakaevamine ja transport;

- kraavivallide likvideerimine;

- kraavide täitmine ja pinnaspaisude rajamine kohapealsest pinnasest;

- muude töödena:

  - ühe kraavi puhastamine uuendustööde mahus (1,0m3);

  - ühe kraavi voolusuuna kaevamine vastupidiseks uuendustööde mahus (1,1m3);

  - nelja kraaviühenduse rajamine (ilma truupideta);

  - ühe truubi puhastamine settest;

  - ühe uue truubi ehitamine metsas olevale kraavile ja kahe teetruubi ehitamine Kolgu tee alla;

  - kolme ajutise kraavist ülepääsu rajamine ja likvideerimine.

Taastamistöödega tuleb alustada trassiraiega kraavitrassidel ja paisude asukohtades, tagades sedamoodi vajalikud ligipääsud edasisteks töödeks. Seejärel saab jätkata ülejäänud töödega. Ülejäänud tööde järjekord on töövõtja otsustada. Kraavide sulgemist alustada kraavide alamjooksult, nii on välistatud kaevetöödega setete edasikandumine. Kaevetööd on soovitatav läbi viia suvisel madalveeperioodil.

Põhjalikum ülevaade objektil kavandatud töödest ja koondmahtudest annab ülevaate Tabel 4.

Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel

## Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused

Taastamistööde eeltöödena tuleb suletavatel ja osadel mittesuletavatel kraavidel teha trassiraie. Raadamistrass on esitatud joonistel (Joonis 5.1 ja Joonis 5.2). Kui trassiraie on planeeritud kraavi kaldale, siis on lähtutud eelkõige likvideeritava kraavimulde olemasolust või väiksemast raiemahust. Lisaks on ette nähtud teha trassiraie ligipääsutrassil Trass 3. Ligipääsusid on täpsemalt kirjeldatud projekti peatükis 3.5. Trassiraiete täpsematest mahtudest annab ülevaate Tabel 5. Trasside rajamise üldine põhimõte on, et raiutakse nii palju, kui on vajalik tehnika läbipääsuks. Laiemad trassid on kavandatud juurdepääsuks pinnasega täidetavate ja likvideeritavate mulletega kraavidele ja seal mahukamate pinnasetööde tegemiseks. Avatavatel 6 m laiustel trassidel jätta vähemalt 50 meetrise vahemaa tagant kasvama üksikuid suuri puid või puude gruppe koos alustaimestikuga. Suurte puude ja puudegruppide säilitamist tuleb eelistada vääriselupaikadega kattuvatel aladel. Selle eesmärgiks on vältida pikkade tehislike koridoride tekkimist.

Trasside avamisel langetatud puud tuleb laasida ning tüvi ja oksad lõigata maadligi. Sama kehtib ka langetatavate üksikpuude kohta. Puud on mõistlik langetada trassi sihiga risti, et raidmed ei takistaks kraavide pinnasega täitmist. Pinnasega täidetavatesse kraavidesse puitu reeglina koondada ei tohi. Kindlasti ei tohi raadatud puutüvesid paigutada paisude kehanditesse, samas võib paigaldada neid paisude peale tõkestuseks trassidel väikesõidukitega (ATV) liikumist. Trassiraie peamiseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Kaevetehnika liikumisel kasutada vajadusel matte, et suurendada pinnase kandevõimet ja vähendada pinnase tarbetut kahjustamist.

Samuti on ette nähtud rajada kraavidest kolm ajutist ülepääsu, mille peab peale tööde lõppu likvideerima (Joonis 5.1 ja Joonis 5.2).

Tööde tegemisel arvestada Lodja must-toonekure püsielupaigas kehtiva looduskaitseseaduse §30 sätestatud sihtkaitsevööndi kaitsekorraga ja inimesele viibimise keeluga 15. märtsist 31. augustini.

Must-toonekure elupaigas on tööd pesitsusaegsel ajavahemikul keelatud. Pesitsusaegne ajavahemik on 01.02-31.08.

Lodja metsise püsielupaigas tööde tegemisel järgida Keskkonnaministri 13.01.2005 määruses nr 1 seatud kaitsekorda.

Tööde tegemisel arvestada ka teiste Keskkonnaameti poolt esitatud dokumendis välja toodud nõuete ja tingimustega. Dokument 31.01.2023 nr 7-9/23/817-2.

Tabel 5. Raietööde mahud

## Kraavide sulgemine

Taastataval alal on kavandatud kraavide sulgemine ja nendel olemasolevate kraavivallide tagasi kraavisängidesse tõstmine. Suletavatele kraavidele on samuti ette nähtud pinnaspaisude rajamine. Kui kraavivall puudub või kraavivalli pinnasest jääb kraavisängide täitmiseks ja/või paisude ehitamiseks pinnast puudu, siis ammutatakse pinnast kraavide vaheliselt alalt, erinevatest paikadest, hajutatult, et ei tekitataks uusi võimalikke läbivoolukanaleid. Tekkida ei tohi suuri ühendatud süvikuid. Kõikides pinnasevõtuaukudes tuleb jätta augu üks nõlv kaldega 1:3, et tagada metsloomadele kaevetesse sattumise korral väljapääsuvõimalus. Pärast pinnasetööde lõpetamist peab täidetud kraavide ja likvideeritud kraavivallide asukohas töödeldud maapind olema ühtlase tasase pinnamoega.

Kraavide täited ei ole vaja tihendada, kraavisängi täiteks võib kasutada kände. Kändude ja pinnase paigutamisel voolusängi tuleb vältida lokaalsete kõrgendike ja kändude eemaldamisest süvendite teket.

Likvideeritavate kraavivallide ja kraavide täitmisega seotud mahtudest annab ülevaate Tabel 8.

## Pinnaspaisude ehitamine

Pinnaspaisude projekteerimisel on aluseks võetud Maa-ameti poolt läbi viidud LIDAR mõõdistamise põhjal loodud maapinna kõrgusmudel eraldusvõimega 5m. Paisude eesmärgiks on vee voolu takistamine kraavi trassil ja kaevetes ning vee hajutamine ümbritsevatele aladele. Paisud on nende pikkuste alusel jagatud kahte tüüpi – 6 ja 10 meetri pikkused paisud. Paisud on projekteeritud maapinna 30cm langu järel. Suurema maapinna langu puhul on paisude vaheline minimaalne kaugus valitud 20m ja väiksema maapinna langu puhul 100m.

Kogu taastamisale on projekteeritud kokku 232 paisu. Paisude projekteeritud asukohad on esitatud joonistel (Joonis 5.1 ja Joonis 5.2). Paisude projekteeritud pealtlaius on 1,5m ning kõrgus ümbritseva maapinna suhtes 50cm. Paisude mõõtmed on esitatud paisu ehitusjoonisel (Joonis 7).

Pinnaspaisude rajamise tüüpmahtudest annab ülevaate Tabel 6.

Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud

Kõikide pinnaspaisude ehitamisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:

Paisude ehitamisel tuleb kasutada pinnast kraavivallidest. Kui kraavivall puudub või kraavivalli pinnasest jääb kraavisängide täitmiseks ja/või paisude ehitamiseks pinnast puudu, siis ammutatakse pinnast kraavide vaheliselt alalt, erinevatest paikadest, hajutatult, et ei tekitataks uusi võimalikke läbivoolukanaleid. Kõikides pinnasevõtuaukudes tuleb jätta augu üks nõlv kaldega 1:3, et tagada metsloomadele kaevetesse sattumise korral väljapääsuvõimalus. Paisu kehandisse ei tohi sattuda oksi, tüvesid ja muid paisu püsivust ohustavaid objekte. Paisude ehitamisel on soovitatav alustada kraavide alamjooksult. Tööd on soovitatav läbi viia suvisel madalveeperioodil.

Materjali võtmisel jälgida, et kaeved paikneksid paisust selgelt üles- või allavoolu, et vältida uute voolukanalite tekkimist. Materjali võtmine vahetult paisu tiibade otstest on keelatud. Enne pinnaspaisu rajamist on ette nähtud rajatava paisu alt, kraavi perimeetri ulatuses eemaldada olemasolev pinnas 50cm ulatuses.

Projekteeritud paisude tüüp, pikkus ja kraavi numbrid on koondatud Paisude koontabelisse (Tabel 7).

Tabel 7. Paisude koondtabel

Tabel 8. Suletavate kraavide, ehitatavate paisude ja likvideeritavate kraavivallide koondmahud

## Ligipääsud

Objektile pääseb taastamisalast põhjal pool asuvalt Tõitoja – Häädemeeste kõrvalmaanteelt (nr 19330) algavalt Kolgu teelt (nr 7110275), Kolgu teelt algavalt Oksatoru teelt (7110276) ja erinevatelt kraavivallidelt (Joonis 10). Objektil liikudes kasutada Kolgu teed (nr 7110275), mis kulgeb mitme taastamisala osa vahetus läheduses. Samuti saab liigelda pinnaskattega Puujala teel (nr 7110535).

Taastamisala osadele pääsemiseks on keelatud kasutada Tõitoja – Häädemeeste kõrvalmaanteed, sh. on keelatud liigelda maanteekaitsevööndil. Eelnimetatud kõrvalmaantee läheduses asuvatele taastamisala osadele ligipääsemiseks on ette nähtud kasutada projektis välja toodud ligipääsusid (Joonis 10).

Lodja taastamisala koosneb viiest eraldiseisvast osast:

- Ala 1. Läänepoolne osa (kraavide nummerdus algab 100-st);

- Ala 2. Põhjapoolne osa (kraavide nummerdus algab 200-st);

- Ala 3. Idapoolne osa (kraavide nummerdus algab 300-st);

- Ala 4. Keskosa (kraavide nummerdus algab 400-st);

- Ala 5. Lõunapoolne osa (kraavide nummerdus algab 500-st).

Järgnevalt on kirjeldatud ligipääsusid erinevatele taastamisala osadele.

Alale 1 pääseb Kolgu teelt algavalt Oksatoru teelt, mille lõppedes liikuda mööda kraavivalli Alani 1, Trass 1. Alal 1 liigelda mööda suletavate kraavide valle ja mittesuletava kraav 118 kraavivalli. Kraavi 104 vallile on ette nähtud liikuda mööda kraavi 103 valli, selleks tuleb rajada kaks ajutist ülepääsu (Joonis 5.1). Kraavi 102 suletavale osale liikuda kraavi 118 vallilt ja sealt edasi kraavi 102 mittesuletava osa vallilt, Trass 2.

Alale 2 pääseb Alalt 3 mööda Trassi 3, selleks tuleb rajada üks ajutine ülepääs. Alal 2 liigelda mööda suletavate kraavide valle ja mittesuletavate kraavide 200 ja 201 kraavivalle. Selleks, et kraavi 201 ülemjooksule pääseks vaid RMK maal liikudes, tuleb kasutada kraavi 201 mittesuletava osa valli.

Alale 3 pääseb ligi Kolgu teelt ja Puujala teelt kraavide 300 ja 301 kraavivallidelt. Samuti mujalt Kolgu teelt, kus suletavad kraavid algavad tee äärest ja on olemas mahasõidud Kolgu teelt või puuduvad teekraavid. Alal 3 liigelda mööda suletavate kraavide valle.

Alale 4 pääseb ligi Kolgu teelt kraavide 400, 406, 407 ja 408 kraavivallidelt. Alal 4 liigelda ainult suletavate kraavide vallidel.

Alale 5 pääseb ligi Kolgu teelt kraavide 503 ja 504 kraavivallidelt. Parema ligipääsu tagamiseks on ette nähtud teha trassiraie kraavi 504 mittesuletava osa kraavivallil. Alal 5 liigelda ainult suletavatel kraavide vallidel.

Ajutiste ülepääsud tuleb rajada selliselt, et need ei takistaks vee äravoolu ega tekitaks voolupaisutusi toimivatel kraavidel. Samuti ei tohi ajutiste ülepääsude rajamisel ega likvideerimisel edasi kanduda setet. Kõik ajutised ülepääsud tuleb peale tööde lõppu likvideerida. Peale likvideerimist peab taastama kraavide ristlõike.

Ligipääsud, nende pikkused ja trassiraie vajadused on välja toodud allolevas tabelis (Tabel 9).

Tabel 9. Ligipääsud

## Raied

Projektiala puistutes kujundusraieid ei toimu. Masinatega liikumise võimaldamiseks tehakse vaid vajalikud trassiraied (selgitatakse projekteerimise käigus).

Trassiraie käigus tuleb masinate liikumiskoridorist eemaldada vaid ettejääv puittaimestik. Trassiraiel tuleb kraavisängides ja -pervedel säilitada üksikud suuremad puud või puude grupid, näiteks esinduslikud ja tugevate külgokstega männid, vanemad jändrikumad kased, sangleppade või remmelgate ja pajude grupid jms, mis ei takista masinate liikumist kuid aitavad väga hästi vältida trassiraiel tekkivat kunstlikku koridoriefekti. Trassiraie käigus tekkiv puitmaterjal jäetakse osaliselt taastamisalale, kasutades seda masinate all kandevõime tugevdamiseks ning kraavisängide täitmiseks paisude vahelistel kraavilõikudel.

Trassiraie maksimaalne lubatud laius on 6m. Trassiraie pikkus kokku on 18,1km ja pindala 12,6ha (arvutatud maksimaalse laiusega). Paisude aluste raiete pindala on 1,14ha.

## Muud tööd

### Kraavid

Puujala teekraav 325 on ette nähtud puhastada uuendustööde mahus 1,0m3, et tagada kraavidele 323 ja 324 äravool. Uuendatava lõigu pikkus on 390m. Kraav 325 tuleb kaevata selliste parameetritega, et tagada kraavide 323 ja 324 toimimine. Kraavid 323 ja 325 tuleb omavahel ühendada. Teekraav 325 on ette nähtud uuendada, et ei halveneks Puujala tee seisukord, mida kasutatakse eraomandis olevale maatulundusmaale pääsemiseks.

Kraav 110 voolusuund on ette nähtud kaevata vastupidiseks, st. kraavi 111 ja 110 vesi suunatakse kraavi 118, selleks on vajalik rajada uus truup T26, mis ühendab kraavid 110 ja 118. Kaevetööd tehakse uuendustööde mahus 1,1m3 jooksvale meetrile.

Kolgu tee teekraavide vee liikumine suunatakse ümber, et sulgeda võimalikult palju kuivenduskraave. Selleks on vajalik ühendada teekraavid 319 ja 320, 409 ja 410 ning 401 ja 409.

Samuti tuleb välja kaevatavate truupide T11, T12 ja T13 asemele kaevata kraavide ühendused.

Kraavide ühendused tuleb kaevata ühendatavate teekraavidega sarnaste parameetritega.

Uuendatavate kraavide 110 ning 325 ja kraaviühenduste ligikaudsed pikkused ja mahud on koondatud tabelisse (Tabel 10).

Tabel 10. Uuendatavate ja ehitatavate veejuhtmete kaevetööde mahud

### Truubid

Kraavide 323, 324 ja 325 äravoolu tagamiseks tuleb kraavil 326 asuv truup T20 settest puhastada. Truubile T20 ehitada uued otsakud tähisega MAO (mattotsak). Vee voolu tagamiseks tuleb kraav 326 puhastada uute otsakute ehitamise käigus vajalikus kauguses. Et truubi kohal oleks minimaalne vajalik pinnase paksus 0,5m tagatud, on vajalik truubi kohale panna juurde kruusa.

Kolgu tee kraavide vee liikumine suunatakse ümber, selleks on vajalik rajada kaks uut truupi Kolgu tee alla, truup T24 ja T25. Uued truubid tuleb ehitada mujalt taastamisalalt üles võetud truupidest ja otsakutega tähisega MAOK (mattotsak kivikindlustusega). Projekteeritud truubid on plasttruubid siseläbimõõduga 50cm.

Mõlemad uued truubid tuleb panna piisavale sügavusele, et tagada vee voolamine Kolgu tee alt läbi idapoolsetest kraavidest läänepoolsetesse kraavidesse. Truupide T24 ja T25 asukohad on märgitud joonistele (Joonis 5.1 ja Joonis 5.2).

Samuti on ette nähtud rajada uus truup T26 kraavile 110, et ühendada see kraaviga 118. Truubile T26 tuleb rajada tüüpotsakutega MAO (mattotsak). Truup T26 tuleb ehitada mujalt taastamisalalt üles võetud truupidest. Eelnimetatud truup tuleb panna piisavale sügavusele, et tagada vee voolamine.

Truubitorud on ette nähtud paigaldada vähemalt 15cm liivalusele. Truupide ehitamisel tuleb kinniaetav kaevik toru ümber korralikult 15-30cm kihtidena tihendada kas käsitsi või väikemehhanismidega.

Peale truupide ehitust tuleb nii Kolgu tee kui ka kraavi 118 vall taastada olemasolevasse seisukorda.

Uuendatavate ja ehitatavate truupide mahud on koondatud tabelisse (Tabel 11).

Truupide tüüpotsakute ehitamisel lähtuda „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019“.

Truupide ehitamise nõuded ja suurimad lubatud kõrvalekalded on välja toodud maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatükis „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 4:

- truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm;

- truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%;

- truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm;

- truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm;

- truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm;

- monteeritavate truubielementide omavaheline külgsuunaline nihe võib olla ≤ 20 mm;

- kindlustusplaatide omavaheline nihe võib olla ≤ 30 mm.

Taastamisalal on heas korras plasttruupe, mis on ette nähtud välja kaevata. Torude väljakaevamisel järgida tähelepanelikult, et ei tekiks torude deformatsioone ega purunemist. Plasttorud on ette nähtud transportida ajutisele laoplatsile, mis asub Laiksaare järve kõrval (ca 13km objektist).

Kõikide välja kaevatavate truupide eemaldamiseks kaevatud kaevik on ette nähtud tagasi kinni ajada. Erandiks on Kolgu tee ääres välja kaevatavad truubid T11, T12 ja T13. Eelnimetatud truupide puhul on ette nähtud truupide asemele kaevata kraavide ühendused.

Kraavide ühendused tuleb kaevata ühendatavate teekraavidega sarnaste parameetritega.

Peale Puujala tee all oleva truubi T19 välja kaevamist tuleb Puujala tee kate taastada olemasolevasse olukorda, et tagada võimalus Puujala teel liikuda. Puujala teed kasutatakse eraomandis olevale maatulundusmaale pääsemiseks.

Välja kaevatavate truupide asukohad on välja toodud joonistel (Joonis 5.1 ja Joonis 5.2) ja andmed koondatud tabelisse (Tabel 12).

Tabel 11. Uuendatavate ja ehitatavate truupide tööde mahud

Tabel 12. Likvideeritavate truupide tööde mahud

# Tööde hinnanguline maksumus

Ehitustööde eeldatavad maksumused on koostatud kavandatud tööde koondmahtude põhjal (Tabel 4). Tööde eeldatava maksumuse aluseks oli RMK Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis (Tartu 2016) ning Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo poolt välja antud kogumiku “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel” (Tallinn 2005). Ehitustööde eeldatav maksumus ning tööde maksumus liikide kaupa on esitatud järgnevas tabelis (Tabel 13).

Tabel 13. Kavandatud tööde eeldatav maksumus

# Taastamistööde mõju analüüs

## Mõju looduskaitselistele väärtustele

- Projektiala läänepoolseimal lahustükil kvartali LD086 eraldistel 13, 17 ja osaliselt 16 on registreeritud EL loodusdirektiivi elupaigatüüp 9050 rohunditerikkad kuusikud, pindalaga 1,8 ha. Olulist negatiivset mõju ette näha ei ole, kuna sealses puistus veerežiim märkimisväärselt ei muutu.

- Lahustükkide servadel leidub märja kasvukohatüübi puistuid, kuid neid on killukestena väga vähesel määral (~ 5%). Veerežiimi looduslikuks kujundamisel on mõju märgadele metsadele positiivne.

- Kaitstavatest liikidest on kogu ala metsise elupaigaks. Läänepoolseima lahustüki edelanurgas on must-toonekure elu- ja sigimispaik. Must-toonekure puhul tuleb arvestada, et töid tehtaks väljapool pesitsusaega. Vähesel määral ulatub alale hariliku kopsusambliku (LD086/10, LD088/2), sulgja õhiku (LD086/12/16/20, LD088/2) ja suur-nööpsambliku (LD088/2) leiukohti.

- Metsa vääriselupaikadele olulist mõju ei ole, kuna neis veetaseme märgatavat tõusu ei ole.

- Positiivne mõju on märgaladega seotud taime- ja loomaliikidele.

Tabel 14. Taastamistööde eeldatav mõju alal esinevatele looduskaitselistele väärtustele

## Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale

Taastamisalaga piirneb mitu eraomandis olevat katastriüksust. Mõju nendest on vaid ühele, Vanapõllu 71201:001:0136. Eelnimetatud katastriüksuse ja RMK katastriüksuse vahelisel piirikraavil asub settest puhastatav truup T20.

Taastamisala mõjualasse jäävate maaomanike katastriüksused on koondatud tabelisse (Tabel 15).

Objekti kaks ala viiest asuvad Tõitoja – Häädemeeste kõrvalmaantee (nr 19330) vahetus läheduses. Osade maanteekraavide vesi voolab taastamisala kraavidesse. Kraavid, mis on maanteekraavidega ühendatud, jäetakse täielikult või osaliselt sulgemata, et mitte mõjutada maanteekraavide toimimist.

Maanteekraav 113 voolab kraavi 101 ja maanteekraav 116 voolab kraavi 111. Nii kraav 101 kui ka 111 jäetakse olemasolevasse seisukorda, st neid ei sulgeta. Kraaviga 111 ühenduses oleva kraavi 110 voolusuund kaevatakse vastupidiseks ja ühendatakse kraaviga 118. Sellega on eelnimetatud maanteekraavid ühenduses säiliva kraavivõrgustikuga (Joonis 5.1).

Maanteekraavid 114 ja 115 ei ole taastamisala kraavidega seotud, vaid nende vesi voolab maanteetruupi T17 (Joonis 5.1).

Maanteekraav 204 voolab kraavi 203 ja maanteekraav 206 voolab kraavi 205. Kraavid 203 ja 205 jäetakse osaliselt sulgemata. Kraavide sulgemisega alustatakse kohast, kus maapind on madalam kui riigitee kraavide kraavipõhjad, mis tõttu on välistatud negatiivne mõju maantee teekraavide veerežiimile. Kraavi 205 puhul rajatakse maantee poolt vaadatuna esimene pinnaspais ca 57m peale kraavi sulgemise algust (Joonis 5.2). Kraavidele 203 kuni 206 on koostatud pikiprofiilid, kus on välja toodud olemasolev kraavipõhi, maapind, rajatavad paisud ja muud olemasolevat olukorda kirjeldavad detailid (Joonis 9).

Samuti jäetakse osaliselt sulgemata kraavid, mis algavad maantee kaitsevööndist. Kraavide sulgemata lõikude pikkused on määratud vastavalt maapinna reljeefile. Sulgemata lõikude pikkused on välja toodud tabelis (Tabel 8).

Taastamisala piirneb osaliselt Kolgu metsatee ja Puujala metsateega. Mõlema tee teekraavi vesi suunatakse ümber, et mitte halvendada metsateede olemasolevat seisukorda.

Taastamisala asub kahel maaparandussüsteemil, millest on vajalik taastamisala osaliselt likvideerida. Objekti idapoolne osa piirneb osaliselt REIU (TTP-493) maaparandussüsteemiga, mille osade piirikraavide vesi juhitakse ümber (Tabel 16).

Tabel 15. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud

Tabel 16. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur

# Looduskaitselised piirangud

Lodja metsise püsielupaigas kavandatakse veerežiimi taastamist Lodja metsise püsielupaiga 1. ja 2. sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis ning Lodja must-toonekure püsielupaiga (EELIS kood KLO3002349) sihtkaitsevööndis (EELIS kood KLO3102690).

Lodja metsise püsielupaik on kaitse alla võetud II kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tetrao urogallus) soodsa seisundi tagamiseks (Keskkonnaministri 13.01.2005 määrus nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine“ § 1).

Liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1.septembrist 31. jaanuarini, loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimist ja veerežiimi taastamist (Keskkonnaministri 13.01. 2005 määrus nr 1 “Metsise püsi elupaikade kaitse alla võtmine” § 4 lg 6).

Lodja must-toonekure püsielupaik on keskkonnaregistrisse kantud 19.04.2021. Lodja must-toonekure püsielupaigas kehtib looduskaitseseaduse § 30 sätestatud sihtkaitsevööndi kaitsekord (Looduskaitseseadus § 50 lg 4) ja inimesele viibimise keeld 15. märtsist 31. augustini (Looduskaitseseadus § 50 lg 5). Kui liigi püsielupaik ei ole kaitse alla võetud keskkonnaministri määrusega, on püsielupaiga valitseja nõusolekul püsielupaigas lubatud koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile, liigi elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus ning olemasoleva ehitise hooldustööd (Looduskaitseseadus § 50 lg 5 1 p 4).

Taastamisalal ja sellega piirneval alal on inventeeritud I kaitsekategooria liigi must toonekurg (Ciconia nigra) elupaik (EELIS kood KLO9128014) ning III kaitsekategooria liikide harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria) leiukohad (EELIS kood KLO9700517 ja KLO9701836), sulgjas õhik (Neckera pennata) leiukohad (EELIS kood KLO9402833 KLO9403149 KLO9403289 ja KLO9403288), haavanääts (Junghuhnia pseudozilingiana) leiukoht (EELIS kood KLO9601037), suur nööpsamblik (Megalaria grossa) leiukoht (EELIS kood KLO9701908) ja kirss-mõhnsamblik (Bacidia laurocerasi) leiukoht (EELIS kood KLO9701737).

Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud (Looduskaitseseadus § 55 lg 6). Keelatud on III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas (Looduskaitseseadus § 66 lg 8).

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praeguses etapis on teada, et raudtee rajamisel on metsisele avalduvate ebasoodsate mõjude tõttu vaja rakendada hüvitusmeetmeid. Rail Balticu kiirraudtee rajamisega Edela-Pärnumaal avalduvate negatiivsete mõjude vältimiseks ja kompenseerimiseks on koostatud Rail Baltica metsise asurkonna kaitsemeetmete, seire ja elupaikade taastamise programmi rakendusplaan (Kose, M.; Tammekänd, I.; Ojaste, I., 2021. Rail Baltica metsise asurkonna kaitsemeetmete, seire ja elupaikade taastamise programm. Rakendusplaan. Eesti Ornitoloogiaühing). Rakendusplaani kohaselt on vajalik, et Lodja metsise püsielupaik toimiks astmelauana Kikepera-Soomaa ja Luitemaa ning Põhja-Liivimaa asurkonna vahel. Tegevuse positiivse mõju tulemusel säilib ja taastub Kikepera-Soomaa asurkonna lõunapoolne ühendus Luitemaa ja Põhja-Liivimaa asurkonnaga, toimub lindude hajumine asurkondade vahel ja ala panustab oluliselt piirnevate asurkondade elujõulisuse säilimisse ja taastumisse.

Veerežiimi taastamine Lodja must-toonekure püsielupaigas ja must-toonekure elupaigas ei kahjusta must toonekure soodsat seisundit, kui tööd tehakse väljaspool must toonekure pesitsusaega.

Veerežiimi taastamisega ei kaasne III kaitsekategooria taimede ja seente hävitamist ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas.

Veerežiimi taastamine loob eeldused metsise elutingimusteks vajalike metsakoosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning seeläbi perspektiivis ka kaitsealuse liig seisundi paranemiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et Lodja metsise püsielupaiga veerežiimi taastamisel on positiivne mõju Lodja metsise püsielupaiga kaitse eesmärgile ja metsise Kikepera-Soomaa ja Luitemaa ning Põhja-Liivimaa asurkonna soodsa looduskaitseline seisundi säilimisele.

Tööde tegemisel arvestada Lodja must-toonekure püsielupaigas kehtiva looduskaitseseaduse §30 sätestatud sihtkaitsevööndi kaitsekorraga ja inimesele viibimise keeluga 15. märtsist 31. augustini.

Must-toonekure elupaigas on tööd pesitsusaegsel ajavahemikul keelatud. Pesitsusaegne ajavahemik on 01.02-31.08.

Lodja metsise püsielupaigas tööde tegemisel järgida Keskkonnaministri 13.01.2005 määruses nr 1 seatud kaitsekorda.

Tööde tegemisel arvestada ka teiste Keskkonnaameti poolt esitatud dokumendis välja toodud nõuete ja tingimustega. Dokument 31.01.2023 nr 7-9/23/817-2.

Projekti tegevuste eeldatav mõju metsise seisundile Lodja metsise püsielupaigas on välja toodud projekti lisades (Lisa 5).