| Juhis nr 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 21.06.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |  |
| Teema: | Täiendav kõva pinnase kaevandmine |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel selgus pärast olemasoleva katendi freesimist, et PK 1227+00 – 1242+50 on asfaltkatte all kõva pinnas (kompleksstabiliseeritud kiht KS) keskmise paksusega 30 cm, mahus 15 800 m2. Tunneli osas, kus uus tee tõuseb, ei ole vaja 2 200 m2 ulatuses kõva pinnast eemaldada – PK 1228+75-1231+00. Vahemikus PK 1227+00 – 1242+50 on kõva pinnase eemaldamise maht 4080 m3; - PK 1224+17 – 1225+75 on projektiga ette nähtud eemaldada 344 m3 kõva pinnas(KS kiht h=12cm). Projektiga ette nähtud KS kihi all on lisaks veel üks kõva pinnase(KS kiht) paksusega 20 cm, mahus 2 866 m2 ehk kokku 573,2 m3; - eeldatav kõva pinnase pindala on kokku 15 800 - 2 200 + 2 866= 16 466 m2, mahuga 4 653,2 m3; - muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 13 protokolli p 9.1.14; - TV teostab tööd kululoendis fikseeritud ühikhinna alusel; annab Insener juhise kõva pinnase kaevandamiseks eelpool nimetatud teelõikudel. Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt: Ärajääv töö. Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. 30103; Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid; m3; 4 653,2; 3,36; 15 634,75. Juurdetulev töö. 30104; Kõva pinnase kaevandamine (KS kiht; pk 1224+17 - 1242+50 põhitee/uus kogujatee); m3; 4 653,2; 17,86; 83 106,15. Kokku asendustöö; 67 471,40. Kokku muudatus; 67 471,40. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Koostanud: Insener/ Jaanus Heinla /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |