|  |
| --- |
|  **Juhis nr 14** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |
| Kuupäev: | 21.06.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |
| Teema: | Täiendav kõva pinnase kaevandmine |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:* 1. *riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel selgus pärast olemasoleva katendi freesimist, et PK 1227+00 – 1242+50 on asfaltkatte all kõva pinnas (kompleksstabiliseeritud kiht KS) keskmise paksusega 30 cm, mahus 15 800 m2. Tunneli osas, kus uus tee tõuseb, ei ole vaja 2 200 m2 ulatuses kõva pinnast eemaldada – PK 1228+75-1231+00. Vahemikus PK 1227+00 – 1242+50 on kõva pinnase eemaldamise maht 4080 m3;*
2. *PK 1224+17 – 1225+75 on projektiga ette nähtud eemaldada 344 m3 kõva pinnas(KS kiht h=12cm). Projektiga ette nähtud KS kihi all on lisaks veel üks kõva pinnase(KS kiht) paksusega 20 cm, mahus 2 866 m2 ehk kokku 573,2 m3;*
3. *eeldatav kõva pinnase pindala on kokku 15 800 - 2 200 + 2 866= 16 466 m2, mahuga 4 653,2 m3;*
4. *muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 13 protokolli p 9.1.14;*
5. *TV teostab tööd kululoendis fikseeritud ühikhinna alusel;*

*annab Insener juhise kõva pinnase kaevandamiseks eelpool nimetatud teelõikudel.**Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*

|  |
| --- |
| *Ärajääv töö* |
| *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* |
| *30103* | *Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid* | *m3* | *4 653,2* | *3,36* | *15 634,75* |
| *Juurdetulev töö* |
| *30104* | *Kõva pinnase kaevandamine (KS kiht; pk 1224+17 - 1242+50 põhitee/uus kogujatee)* | *m3* | *4 653,2* | *17,86* | *83 106,15* |
| *Kokku asendustöö* | *67 471,40* |
| *Kokku muudatus* | *67 471,40* |

 |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega***Muudatus ei too kaasa:*** Tööde kvaliteedi kahanemist;
* Teemaa piiridest väljumist;
* Tööde ajagraafiku muutust.

**Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*/allkirjastatud digitaalselt/**Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo* /allkirjastatud digitaalselt/**Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo* /allkirjastatud digitaalselt/ |