# Tehnilise komisjoni puudused

| Objekt: | Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aeg | 29.10.2020, kell 10.00 – 11.30 |  |  |
| Koht: | Objektil |  |  |
|  | Ettevõte/organisatsioon | E-mail | Kontakt |
| Osalejad: | Tellija-Maanteeamet Ida teehoiu osakond (T) Priit Moor / projektijuht / tellija esindaja Andrei Makarov / liikluskorraldaja | Priit.moor@mnt.ee | 5343 4764 |
|  | Insener-Taalri Varahaldus AS (JV) Riivo Juhansoo / Vastutav järelevalveinsener | Riivo.juhansoo@taaler.ee | 56249902 |
|  | Töövõtja- N&V OÜ (TV) Lembit Sildoja Ando Orgussaar Jana Feokistinova |  |  |
| Protokollis: | Riivo Juhansoo |  |  |
|  | Käsitletav probleem, teema, küsimus ja likvideerimise tähtaeg |  |  |
|  | - Teepeenrad korrastada, st kalded üle käia (4% vajalik), kõrgused (kohati kõrgem ,kohati madalam), kandevõime mõõta. Mõned kohad on vajalik veel üle vaadata ning korrigeerida, eelkõige bussipeatused ning mahasõidud. - Mahasõit pk 108+25 paremal kokkuviimine korrigeerida, muhk. - TV-l korraldada maaraadari mõõdistus ja esitada aruanne. Maaradariga mõõdistus teostatud, kuid tulemusi pole veel esitatud. - TV-l edastada lõppteostusmõõdistuse tulemus. TV lubas esitada hiljemalt 23.10.2020.a. Pole veel esitatud. - Bussipaviljoni vineerist tahvel välja vahetada Energeetika bussipeatuses vasak, defektsed (pragunenud). - Lehe ristmikul munakivi sillutis paigaldada uuesti, ebatasane ning kohati kivi lahti (munakivi kasutamisel +1cm äärekivist, erinevusega +/- 0,5cm). Alternatiivselt on TV-l lubatud kasutada ka täringukivi 14x14x14cm. Vuukide vahel kasutada spetsiaalset ilmastikukindlat vuugibetooni C37, paigalduseks betooni C20/25. - Kõik põikvuugid töödelda bituumenemuslinooni ja sõelmetega (näiteks Lehe ristmikul teostamata). Teostamata. - TV-l esitada põrkepiirde poltide pingutusakt. - Põhitee osas lm-d „421“ tõsta 1,75 kõrgusele, samuti paigaldada märgipostile õige suurusega kile. Tähtaeg hiljemalt 13.11.2020.a. - Haljastus objekt 1 Lehe ristmik korrastada. - Põrkepiiretel tähistada mõlemas otsas põrkepiirde tüüp tähisega (kleebis vmt), samuti terminalid-mahaviigud, need tähistada ka teostusjoonisel. Tähtaeg 13.11.2020.a. - TV-l iga liiklusmärk peab olema markeeritud vastava kleebisega. Tähtaeg hiljemalt 13.11.2020.a. - Täpsustada TV-l piirdeotsa terminali tähistamine, st lepiti kokku et 686 võib, sest ka juhend lubab. - Kontrollida põrkepiirde vasak pikkust Peeterristi ristimikul, TV-l edastada asjakohane teostusjoonis JV-le kontrollimiseks. - Suvilate ristmikul nihutada lm 172 ca 40m Narva poole kahe kollase tähisposti vahele, mis asuvad enne bussipeatust. Tähtaeg 13.11.2020.a. - Objekt 5 automaattankla ülekäigukohal täpsustada ääremarkeeingu katkestust, praegu pole teostatud, teostada- Tähtaeg 13.11.2020.a. - TV avaldas soovi katsetada AC16surf B proove kuna nende katsetulemused ei vastanud nõutule, samas oleks TV pidanud varem teavitama, TV edastab vastava taotluse koos põhjendustega. - Lehe ristmikul lm 683 nihuta Lehe teelt liikudes otse, st mõned maatrid Narva poole. - Lehe ristmikul täpsustada lm 221 – kas oli ette nähtud uus paigaldada, vajadusel korrigeerida hiljemalt 13.11.2020.a. - Objekt 4 Suvilate ristmikul lm 685b asendada lm-ga 423. Ehitamise ajal oli sellest TV-ga juttu, kuid otsus jäi dokumenteerimata ja LK joonisel jäi märk 685b. Jääb praegu nii, kui audiitor pöörab sellele tähelepanu, siis korrigeeritakse. Kõikide puuduste likvideerimise tähtaeg hiljemalt 30.11.2020.a. kui pole märgitud teisiti. |  |  |
| Allkirjad: Tellija esindaja, Priit Moor Töövõtja esindaja, Dmitry Suslov Inseneri esindaja, Riivo Juhansoo |  |  |  |

Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, JV-Insener, TV – Töövõtja, PR – Projekteerija, RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus, KOV – Kohalik omavalitsus

Kui märkuseid protokolli kohta pole edastatud kahe tööpäeva jooksul protokolli edastamisest loetakse protokoll osapoole poolt kooskõlastatuks!