

 KINNITATUD






RMK juhatuse liikme 22.03.2012. a 


                  käskkirjaga nr 1-5/128
Looduskaitsetööde kavandamise ja seire juhend

1. Käesoleva juhendiga kehtestatakse nõuded looduskaitsetööde kavandamisele, looduskaitsetööde lähteülesannete koostamisele, looduskaitsetööde seirele ja tuvastatud mittevastavuste menetlemisele RMK looduskaitseosakonna ja RMK looduskaitsetalituse poolt. 
2. Looduskaitsetööde nimekiri
2.1 RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist koostab järgneva kalendriaasta looduskaitsetööde nimekirja kehtivate kaitsekorralduskavade ja liigikaitse tegevuskavade põhjal arvestades looduskaitsetööde prioriteetidega. 
2.2 Lisaks küsib RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist RMK metskondadelt, RMK loodushoiuosakonnalt ja RMK looduskaitsetalituselt ettepanekuid looduskaitsetööde kohta.
2.3 RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist esitab looduskaitsetööde nimekirja hiljemalt 1. juulil Keskkonnaametile kooskõlastamiseks ja RMK looduskaitsetalitusele  eelarvestamiseks.
2.4 Keskkonnaamet kooskõlastab nimekirja või esitab nimekirja kohta täiendavad ettepanekud 31. augustiks. 
2.5 RMK looduskaitseosakond ja RMK looduskaitsetalitus eelarvestavad looduskaitsetööd vastavalt kehtivale RMK eelarve koostamise korrale ja ajakavale.

2.6 RMK lõplik järgneva kalendriaasta looduskaitsetööde nimekiri valmib pärast RMK eelarve kinnitamist 10. detsembriks.
2.7 RMK looduskaitsetööde nimekiri salvestatakse DHS-i sarja 3-1.12. RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist saadab RMK looduskaitsetööde nimekirja viite DHS-st RMK looduskaitsetalitusele, RMK metskondadele ja RMK loodushoiuosakonnale.

2.8 RMK looduskaitsetööde nimekirja muutmisel või täiendamisel salvestab RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist sellest DHS-i uue versiooni.

3. Looduskaitsetöö lähteülesanne 

3.1 Iga RMK looduskaitsetööde nimekirjas oleva töö kohta koostatakse lähteülesanne juhendi lisas toodud vormil.

3.2 Lähteülesande koostab RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist või RMK looduskaitseosakonna seirespetsialist kokkuleppel kaitsekorraldusspetsialistiga.
3.3 Lähteülesande koostamise käigus piiritletakse tööobjekt looduses. Selleks tähistatakse märkevärviga või lindiga ala piirid ning vajadusel raiutavad puud/puittaimestik. 

3.4 Kui looduskaitsetöö tegemiseks on nõutav metsateatis, siis teavitab lähteülesande koostaja sellest metsaülemat, kes kontrollib ajakohaste metsakorraldusandmete olemasolu, vajadusel korraldab nende aktualiseerimise ning metsateatise esitamise.
3.5 Lähteülesande koostaja salvestab looduskaitsetöö lähteülesande DHS-i sarja 3-1.52. 
3.6 Lähteülesande koostaja taotleb konkreetse looduskaitsetöö tegemiseks vajalikud load ja kooskõlastused ja seob need DHS-s lähteülesandega. 
3.7 Infrastruktuuri valdajatega kooskõlastab töö RMK looduskaitsetalitus.
3.8 Lähteülesande koostaja sisestab looduskaitsetööde tabelisse (X:\LKO\looduskaitsetööd) looduskaitsetöö lähteülesande DHS-i viite.

3.9 Lähteülesandes fikseeritakse tööobjekti kohta järgmine info:
3.9.1 ID number; 
3.9.2 kaitstava loodusobjekti nimi; 
3.9.3 maaomand; 
3.9.4 katastritunnus; 
3.9.5 RMK kvartal ja eraldis; 
3.9.6 töö liik; 
3.9.7 loodusväärtuse seisundi lühikirjeldus;
3.9.8 looduskaitsetöö kirjeldus; 
3.9.9 töö maht;
3.9.10 piirangud töö tegemiseks (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm);
3.9.11  kontaktisik Keskkonnaametis;
3.9.12 lähteülesande koostaja nimi; 
3.9.13 kuupäev;
3.9.14 asendiskeem.
3.10 Lähteülesande koostamisel tehtud fotod salvestatakse X: kettale kataloogi X:\LKO\Looduskaitsetööd\Fotod\Aasta,  kus luuakse kataloog looduskaitsetöö ID-ga.

3.11 Looduskaitsetööde lähteülesanded koostatakse talviste tööde osas 15. novembriks ning ülejäänud tööde osas hiljemalt 1. maiks. 
3.12 Uute asjaolude ilmnemisel täiendab lähteülesande koostaja lähteülesannet vastavalt vajadusele. 
3.13 Muudetud lähteülesanne salvestatakse DHS-i sarja 3-1.52 uue versioonina. 
3.14 Erakorralisi looduskaitsetöid planeeritakse looduskaitsetööde prioriteetidest lähtuvalt Keskkonnaameti ja RMK metskondade ettepanekute alusel. 
4. Looduskaitsetöö seire ja pretensioonide lahendamine
4.1 Looduskaitsetöö seiret viib läbi RMK looduskaitseosakonna seirespetsialist või RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist kokkuleppel seirespetsialistiga 
4.2 Looduskaitsetöö seire hõlmab kõiki RMK looduskaitsetalituse poolt tehtud või korraldatud looduskaitsetöid.

4.3 Seire läbiviija kirjeldab looduskaitsetöö seire tulemused looduskaitsetöö lähteülesande ja seire vormil järgmiselt: 
4.3.1 töö vastab lähteülesandele (jah või ei)
4.3.2 kui töö ei vasta lähteülesandele, siis kirjeldatakse mittevastavus, pretensioon ja lahendamise tähtaeg; 
4.3.3 märkused;
4.3.4 seirearuande koostaja nimi; 
4.3.5 seire kuupäev.
4.4 Seire läbiviija salvestab:

4.4.1 seire tulemused looduskaitsetöö lähteülesande ja seire vormi uue versioonina DHS-i sarjas 3-1.52 
4.4.2 seire käigus tehtud fotod X: kettale X:\LKO\Looduskaitsetööd\Fotod\Aasta,  vastava looduskaitsetöö ID-ga kataloogi.
4.5 Kui looduskaitsetöö vastab lähteülesandele, siis saadab seire läbiviija DHS-st viite looduskaitsetöö korraldamise eest vastutanud RMK looduskaitsetalituse spetsialistile seirele järgneva 5 tööpäeva jooksul.
4.6 Kui looduskaitsetöö ei vasta lähteülesandele ja selle kohta esitati pretensioon, siis määrab seire läbiviija vastutava RMK looduskaitsetalituse spetsialisti selle kohta DHS-s seisukoha andjaks tähtajaga 10 tööpäeva.

4.7 RMK looduskaitsetalituse spetsialist märgib seisukohta andes, kas ta:

4.7.1 nõustub pretensiooniga ning kõrvaldab puudused etteantud tähtajaks;
4.7.2 nõustub pretensiooniga, kuid puudusi kõrvaldada pole võimalik;
4.7.3 ei nõustu pretensiooniga.
4.8 Kui RMK looduskaitsetalituse spetsialist ei nõustu pretensiooniga, siis suunab seirearuande koostaja selle lahendamiseks RMK looduskaitse peaspetsialistile ja RMK looduskaitsetalituse juhatajale, kes langetavad otsuse pretensiooni lahendamiseks ühe kuu jooksul pretensiooni laekumisest seirearuande koostajalt.

4.8.1 RMK looduskaitseosakonna peaspetsialisti ja RMK looduskaitsetalituse juhataja otsus vormistatakse kirjalikult ning seotakse DHS-s vastava looduskaitsetöö lähteülesandega.
5 Ajakava ja aruandlus
5.1 Looduskaitsetööde seiret tehakse jooksvalt. Seire koondaruande koostab RMK looduskaitseosakonna seirespetsialist hiljemalt seirele järgneva aasta 31. jaanuariks.
5.2 RMK looduskaitseosakonna seirespetsialist salvestab seire koondaruande DHS-i sarja 3-1.14.
5.3 Seire koondaruande kinnitab RMK looduskaitseosakonna looduskaitse peaspetsialist hiljemalt 15. veebruaril.
5.4 RMK looduskaitseosakonna looduskaitse peaspetsialist saadab seire koondaruande tutvumiseks valdkonna eest vastutavale juhatuse liikmele ja RMK looduskaitsetalituse juhatajale.
Lisa 





Looduskaitsetööde kavandamise ja seire juhendi juurde
Looduskaitsetöö lähteülesande ja seire vorm
Looduskaitsetöö lähteülesanne

Töö ID nr: 

Kaitstava loodusobjekt nimi: 

Maaomand:                  



Katastritunnus: 

RMK kvartal:          


 eraldis:  

Töö liik: 

Loodusväärtuse seisund:

Looduskaitsetöö kirjeldus:

Töö maht/mahud: 

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):  

Keskkonnaameti kontaktisik: 
Lähteülesande koostaja: 

Kuupäev:

Asendiskeem:
Looduskaitsetöö seire 
Vastab lähteülesandele:

1. Jah ……

2. Ei ……
Kui ei vasta, siis milles seineb mittevastavus:

Pretensioon: 
Kõrvaldamise tähtaeg:

Märkused:
Seirearuande koostaja nimi: 
Seire kuupäev:
1

